УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы

Администрации города Воткинска

по социальным вопросам

\_\_\_\_\_\_\_\_Ж.А.Александрова

.

**Отчет о реализации**

**Муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории**

**МО «Город Воткинск» на 2015-2020г.г.» за 1 полугодие 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 1 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Форма ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы "Реализация молодежной политики на 2015-2020 гг."** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за 6 мес 2017 год | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **10** | **1** |  |  |  | **Реализация молодежной политики** | **Всего** |  |  |  |  |  | **4 807,5** | **2 830,1** | **1 875,5** | **39,0** | **66,3** |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 4 807,5 | 2 830,1 | 1 875,5 | 39,0 | 66,3 |
| 10 | 1 | 1 |  |  | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010161410 | 622 | 127,0 | 76,4 | 63,9 | 50,3 | 83,6 |
| 10 | 1 | 1 |  |  | Гражданско-патриотическое воспитания подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010161450 | 622 | 1 620,0 | 1 350,0 | 420,0 | 25,9 | 31,1 |
| 10 | 1 | 2 |  |  | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 07 | 07 | 1010261420 | 621 | 3 060,5 | 1 403,7 | 1 391,6 | 45,5 | 99,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 2 | | | |  |  |  |
| **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 6 мес 2017 год | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату |
| МП | Пп |
| 10 | 1 | Реализация молодежной политики | **Всего** | **4 871,5** | **1 885,9** | **38,7** |
| бюджет МО "Город Воткинск" | 4 807,5 | 1 875,5 | **39,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 4 807,5 | 1 875,5 | **39,0** |
| субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  |  |
| приносящая доход деятельность | 64,0 | 10,4 | **16,3** |
| средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 3.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **03** | **1** |  |  | **Программа «Реализация молодежной политики на территории МО «Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г.** |  |  |  |  |  |  |
| хх | 1 | 01 |  | **Гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи, поддержка общественных объединений, занимающихся патриотическим воспитанием подростков** |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
|  | 1 | 01 | 1 | Оказание информационной, методической и финансовой поддержки общественным организациям патриотической направленности. | ОДМ | 2015-2017гг. | Январь - июнь | Увеличение количества членов молодежных общественных объединений патриотической направленности | Организована поездка и экскурсия в музей МВД УР для Молодежного отряда Правопорядка. Взаимодействие с ГИБДД -информирование об особенностях их работы и профилактики ДТП. |  |
| хх | 1 | 01 | 2 | Проведение городских мероприятий по патриотическому направлению:  - месячник «Во славу Отечества»,  - Вахта памяти,  -День призывника,  - День Пограничника,  - День ВДВ | ОДМ | 2015- 2017гг.  октябрь  Август | Февраль  Апрель, | Увеличение количества подростков, посещающих мероприятия патриотической направленности | Увеличение количества подростков – участников. Охват составил 750 человек. |  |
|  | 1 | 01 | 3 | Взаимодействие с учреждениями и ведомствами при организации работы по патриотическому воспитанию, а также в деле подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ | ОДМ  Управление образования | 2015-  2017гг. | Апрель - май | Повышение социальной активности молодежи, направленной на укрепление гражданско-патриотических принципов | Взаимодействие с МВД, ГИБДД, с ВПК «Десантник», воткинским комиссариатом, войсковой частью 3479. Вовлечение их в митинги патриотической направленности: 26.04 – 31-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС, 28.05-День пограничника, 22.06-День памяти и скорби идр.) и мероприятия города. |  |
| хх | 1 | 02 |  | **Профилактика наркомании и алкоголизма, формирование здорового образа жизни молодого поколения, развитие массовых видов детского и молодежного спорта.** |  |  |  |  |  | Недостаточно квалифицированных специалистов по организации работы в данном направлении |
| хх | 1 | 02 | 1 | Межведомственная координация, информационно-методическое и организационное взаимодействие учреждений и общественных организаций: проведение конференций, семинаров, реализация проектов по профилактике наркозависимости, разработка и печать информационных материалов, проведение социологических исследований и мониторингов, участие в республиканских мероприятиях по здоровому образу жизни. | ОДМ  Управление образования  ВУЗы и ССУЗы города, общественные организации | 2015-  2017гг. | В течение года | Уменьшение количества несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства. | **Круглые столы, беседы и классные часы в ВУЗах и Сузах города, привлечение общественных организаций и спортсменов в течение Антинаркотического месячника (июнь). Участие в Республиканском спортивном фестивале школьников (27-30.06), во всероссийской акции «Стоп ВИЧ» (охват 650 чел.).** |  |
| хх | 1 | 02 | 2 | Организация общегородских мероприятий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди подростков, развитию массового спорта: месячник «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», туристический слет для работающей молодежи «Бабушкина дача», выездные акции по пропаганде ЗОЖ | ОДМ  Учебные заведения города | 2015-  2017гг. | 2 раза в квартал  Июнь | Уменьшение количества несовершеннолетних, посещающих мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. | **Проведены «Лыжня России» (охват 500 чел), Фестиваль скандинавской ходьбы (400 чел), Фестиваль «Здоровье! Спорт! Жизнь!» (400 чел), Спортивное утро (100 чел).** |  |
| хх | 1 | 02 | 3 | Создание условий для развития и работы молодежных общественных организаций, основной деятельностью которых является: пропаганда здорового образа жизни по принципу «ровесник – ровеснику» и первичная профилактика наркозависимостей среди молодежи: волонтерского отряда «Молодость», Воткинское отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». | ОДМ  Учебные заведения города | 2015- 2017гг | В течение года | Увеличение количества подростков, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни. | Увеличение количества подростков, вовлеченных в деятельность по пропаганде здорового образа жизни.  создание на базе МАУК «Дружба» волонтерского отряда «Твой выбор» |  |
| хх | 01 | 03 |  | **Создание условий для деятельности детских и молодежных общественных объединений, поддержка творческих и интеллектуальных интересов студенческой молодежи.** |  |  |  |  |  | Недостаточное финансирование для реализации мероприятий данного направления |
| хх | 01 | 03 | 1 | Оказание информационной, методической поддержки молодежным общественным организациям: проведение тематических семинаров, круглых столов, конференций. | ОДМ | 2015- 2017гг. | Январь-июнь | Увеличение количества членов  молодежных и детских общественных объединений | Раз в квартал проводятся обучающие семинары и консультации для молодежных организаций на базе МЦ «Победа», в ВУЗах , в соответствии с планом (обучение вожатых, подготовка к городским мероприятиям) |  |
| хх | 01 | 03 | 2 | Проведение мероприятий для молодежных общественных организаций, студенческой молодежи: Фестиваль «Студенческая весна»,«Школа Актива Молодежных общественных организаций»,субботник с участием молодежных общественных организаций, «Эстафета мира», «Дни здоровья», участие в республиканских фестивалях, развитие и поддержка движения КВН, поддержка деятельности клуба для инвалидов «Преодоление» | ОДМ | 2015- 2017гг.  осень | Апрель  Апрель  Май  2 раза в квартал | Увеличение количества членов молодежных и детских общественных объединений | Проведены: Фестиваль «Студенческая весна» (охват 300 чел), Субботник (20 чел), Эстафета мира (300 чел.), Фестиваль «Здоровье» Спорт! Жизнь!» (400 чел).  Презентация 19го Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов (500 чел), Лига КВН (300 чел).  Волонтеры оказывают помощь инвалидам и ветеранам. |  |
| хх | 01 | 04 |  | **Мероприятия, направленные на создание условий для отдыха и занятости подростков и молодежи: организация культурного досуга, содействие началу трудовой деятельности и профориентации молодежи.** |  |  |  |  | . |  |
|  | 01 | 04 | 1 | Реализация мероприятий по профессиональному обучению и созданию дополнительных рабочих мест для подростков и молодежи: участие в республиканском мероприятии, реализация городской программы «Зеленый город», организация деятельности студенческих трудовых отрядов, организация лагерной смены актива «Цивилизация». | ОДМ | 2015- 2017гг | Июнь | Увеличение количества подростков, которым оказаны консультационные услуги по трудоустройству и занятости, увеличение доли учащихся и студентов вузов и ссузов, задействованных в студенческих трудовых отрядах. | Организованы:  Летняя профильная смена «Спортивные таланты» на базе МАУ СШ «Знамя» (20 чел);  Временное трудоустройство подростков «Зеленый континент» на базе МАУ СШ «Знамя» (5 чел) и «Зеленый мир» на базе СОШ №18 (2 чел) |  |
| хх | 01 | 04 | 2 | Организация культурно-массовых мероприятий для молодежи: «День молодежи» | ОДМ | 2015- 2017гг. | июнь | Увеличение количества подростков, охваченных организованным досугом | Проведен «Велоквест (100 чел), Воркаут (50 чел), Забег «Здоровье – навстречу нормам ГТО!» (80 чел), а также турнир по шахматам. |  |
|  | 01 | 05 |  | **Выполнение муниципальной работы по организации и проведению культурно-досуговых, культурно-зрелищных мероприятий.** |  | 2017г. | 2017г. | Было запланировано 43 мероприятия | Проведено 39 мероприятий. |  |
|  | 01 | 06 |  | **Выполнение муниципальной работы с молодежными общественными организациями** |  | 2017г. | 2017г. | 6 молодежных организаций на базе МЦ «Победа» (160 человек) | 6 молодежных организаций на базе МЦ «Победа» (160 человек) |  |
|  | 01 | 07 |  | **Укрепление материально-технической базы** |  | 2017г. | 2017г. |  | Во 2м полугодии планируется приобретение звукового оборудования |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Форма 4. | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | за 6 мес 2017 год | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код аналитической программной классификации | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| МП | Пп |
|  |  |  | **Реализация молодежной политики** | | | | | | | |
| 10 | 1 | 938 | Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере молодежной политики | Количество концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 75 | 43 | 39 | 52,0 | 90,7 |
| Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1 530,3 | 701,9 | 695,8 | 45,5 | 99,1 |
| 10 | 1 | 938 | Работа с молодежными организациями | Количество молодежных организаций | единиц | 6 | 6 | 6 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы бюджета муниципального образования на выполнение работы | тыс. руб. | 1 530,2 | 701,8 | 695,8 | 45,5 | 99,1 |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **хх** |  |  | Программа «Реализация молодежной политики на территории «МО Город Воткинск» на 2015*-*2020г.г. | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий патриотической направленности, в том числе по допризывной подготовке для подростков и молодежи | ед. | 20 | 20 | 15 | 0,75 |  |  |
| 2 | Количество молодежных общественных объединений патриотической направленности, действующих на территории муниципального образования | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на  учете в  органах по делам несовершеннолетних и защите их прав в общей численности несовершеннолетних. | проценты | *1,4* | *1,1* | *1,4* | *0,786* |  |  |
| 4 | Количество молодежных и детских общественных объединений | ед. | *15* | *15* | *15* | 1 |  |  |
| 5 | Количество подростков, охваченных услугами по организации досуга и оказания содействия в трудоустройстве. | ед. | 16000 | *16000* | *16000* | 1 |  |  |

**Форма 6.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | не вносились |  |  |  |