## тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по архитектуре, строительству и имущественным отношениям
_____________ (ФИО)
09.02.2018 (дата)
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2020 годы"
за 2017 год

## ф 1
Утверждаю:
Зам. Главы Администрации г.Воткинска по архитектуре, строительству и имущественным отношениям
_____________________________
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета МО, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, %
[7 empty] | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года (гр 15/ гр 13*100) | к плану на отчетную дату(гр 15/ гр 14*100)
МП | Пп | ОМ | М | И
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
15 | 0 |  |  |  | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2017-2020 годы | Всего | [5 empty] | 16495.4 | 14574.09 | 13950 | 84.57% | 95.72%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 16495.4 | 14574.09 | 13950 | 84.57% | 95.72%
15 | 0 | 01 |  |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Всего | [5 empty] | 472 | 689 | 678.4 | 143.7% | 98.46%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 472 | 689 | 678.4 | 143.7% | 98.46%
15 | 0 | 01 | 2 | 1 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160190 | 244 | 192 | 222 | 219.5 | 114.3% | 98.87%
15 | 0 | 01 | 5 | 1 | Формирование земельных участков для отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Землеустроительные работы по установлению и координатному описанию границ МО "Город Воткинск" | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500105040 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
15 | 0 | 01 | 6 | 1 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков. (в т.ч. софинансирование ГП "Управление государственным имуществом" на 2013-2020 годы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500160390, 15001S5040 | 244 | 280 | 467 | 458.9 | 163.9% | 98.27%
15 | 0 | 02 |  |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Всего | [5 empty] | 7659.5 | 5920.09 | 5526.4 | 72.15% | 93.35%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 |  |  |  |  | 7659.5 | 5920.09 | 5526.4 | 72.15% | 93.35%
15 | 0 | 02 | 1 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260190 | 244 | 119 | 73 | 37 | 31.09% | 50.68%
15 | 0 | 02 | 7 | 1 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500260490, 1500260499 | 244, 831, 852, 853 | 340.7 | 340.7 | 340.7 | 100% | 100%
15 | 0 | 02 | 8 | 1 | Регулирование отношений в сфере управления государственной и муниципальной собственностью | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | [5 empty] | 7199.8 | 5506.39 | 5148.7 | 71.51% | 93.5%
15 | 0 | 03 | 1 |  | Содержание Управления муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Всего | 939 | 01 | 13 |  |  | 8363.9 | 7965 | 7745.2 | 92.6% | 97.24%
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 939 | 01 | 13 | 1500360030, 1500360039 | 121 122 242 244 852 | 8363.9 | 7965 | 7745.2 | 92.6% | 97.24%
[5 empty] | Начальник Управления |  |  | А.П. Горбунов

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2017-2020 годы | Всего | 14574.09 | 13950 | 95.7178
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 14574.09 | 13950 | 95.7178
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 14574.09 | 13950 | 95.7178
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
хх | … | Наименование подпрограммы | Всего
бюджет города Воткинска
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска
субсидии избюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению
иные источники
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
15 | 0 |  |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска
15 | 0 | 0 1 |  | Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2017-2020 гг.
15 | 0 | 01 | 1 | Реализация мероприятий по проведению кадастровых работ с целью формирования земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами, и постановке их на государственный кадастровый учет | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Доведение до 86,75% доли МКД, расположенных на земельных участках в отношении которых осуществлен государственный учет | Поставлено на кадастровый учет 6 домов, доля составляет - 80 % | Отсутствие ресурсного обеспечения
15 | 0 | 01 | 2 | Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) с целью предоставления земельных участков в аренду, в собственность | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Пополнение доходной части бюджета МО «Город Воткинск» от использования и распоряжения земельными ресурсами | Продано право на заключение договоров аренды -4 земельных участка, в собственность- 23 земельных участка.Средства поступили в бюджет МО "Город Воткинск" | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 3 | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участок, анализ предложений по их возможному использованию, в том числе продажа, передача в аренду | Сформировано 27 земельных участков и продано с торгов | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 4 | Резервирование земель и изъятие земельных участков для муниципальных нужд | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Сформированный резерв земельных участков для муниципальных нужд | Работа по данному мероприятию не осуществлялась
15 | 0 | 01 | 5 | Реализация мероприятий на проведение кадастровых работ по формированию земельных участков, в том числе работ по подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий, подлежащих предоставлению бесплатно в собственность гражданам в соответствии с законодательством | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Обеспечение реализации социальных гарантий предусмотренных Законом № 68-РЗ от 15.12.2002 года в отношении отдельных групп граждан, имеющим право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства. | Мероприятие планировалось, но в связи с отсутствием финансирования работы не проводились | Отсутствие ресурсного обеспечения
15 | 0 | 01 | 6 | Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных под городскими лесами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами | Заключен договор на проведение работ по межеванию 16 земельных участков под автомобильными дорогами с исполнением в 2018 году | Низкое ресурсное обеспечение
15 | 0 | 01 | 7 | Предоставление муниципальных услуг согласно твержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Открытость деятельности органов местного самоуправления, сокращение административных барьеров | предоставлено 979 муниципальных услуг | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Доведение до 100% доли земельных участков, в отношении которых необходима регистрация права муниципальной собственности | Зарегистрировано в муниципальную собственность 12 земельных участков | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 9 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления земельными ресурсами | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Эффективное управление земельными ресурсами | Даны консультации юридическим и физическим лицам - 3301 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 10 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Совершенствование системы управления земельными ресурсами посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий | По услугам организовано межведомственное взаимодействие: сделано запросов в Межрайонную ИФНС № 3 в количестве 258; ФГБУ "ФКП Росреестра по УР" в количестве 1618 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 01 | 11 | Осуществление муниципального земельного контроля | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Выявление фактов: самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по назначению, незаконной переуступки права пользования землей, самовольной мены земельными участками. Направление материалов в органы, уполномоченные на рассмотрение данных материалов, с целью привлечения нарушителей к административной и иной ответственности | Проведено проверок в кол-ве 63; из них выявлено 22 случая нарушения требований земельного законодательства, 9 случаев нарушения водного законодательства. 27 собственников з/уч привлечены к административной ответственности Воткинским отделом Управлением Росреестра по УР и Минприроды УР на сумму 141,0 тыс.руб (на основании материалов). | Отсутствие ресурсного обеспечения для привлечения квалифицированных специалистов
15 | 0 | 01 | 12 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Администрирование доходов от использования земельных участков в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 35 425,0 тыс.руб
15 | 0 | 02 |  | Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Воткинска | 2017-2020 гг.
15 | 0 | 02 | 1 | Приватизация муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Реализация муниципального имущества, не отвечающего функциям органов местного самоуправления, пополнение доходной части бюджета МО "Город Воткинск" | Утвержден Прогнозный План (Программа) приватизации муниципального имущества на 2016-2018 годы (Решение Воткинской городской Думы от 30.03.2016 № 61-РП, 27.12.2017 № 227-РП). Количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 09.3.6 | Низкая ликвидность объектов, в следствии чего снижение доходности от продажи
15 | 0 | 02 | 2 | Перераспределение имущества между публично-правовыми образованиями (Российской Федерацией, Удмуртской Республикой и т.д.), проведение работ по приему-передаче имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Создание оптимальной структуры собственности МО «Город Воткинск» для выполнения полномочий (функций) органов местного самоуправления | Рассмотрение обращений публично-правовых образований о передаче в собственность МО "Город Воткинск" имущества, подготовка пакетов документов по перераспределению имущества между уровнями власти в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 3 | Повышение эффективности и прозрачности передачи муниципального имущества в аренду, а также иное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению объектов недвижимости, находящихся в собственности МО «Город Воткинск» | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Сдача имущества в аренду, иное вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, получение доходов в бюджет МО «Город Воткинск» | Заключение договоров предусматривающих переход прав владения и /или пользования в отношении муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством, количественный результат приведен в форме 5, целевые показатели 1.2.5 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 4 | Выполнение функций главного администратора доходов бюджета МО «Город Воткинск» по соответствующим кодам бюджетной классификации | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Администрирование доходов от использования имущества в соответствии с действующим законодательством | С начала года поступило доходов на сумму 2067,9 тыс.руб
15 | 0 | 02 | 5 | Ведение Реестра муниципального имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Учет имущества МО «Город Воткинск» в соответствии с действующим законодательством | Ведение учета имущества, включение и исключение муниципального имущества из Реестра, корректировка информации об объектах собственности | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 6 | Бюджетный учет имущества казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Ведение бюджетного учета имущества казны в соответствии с действующим законодательством | С начала года включено в состав имущества казны: движимого и недвижимого имущества на сумму -82 767,0 тыс.руб. ; исключено на сумму- 36 931,3 тыс.руб.
15 | 0 | 02 | 7 | Подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Обеспечение подготовки технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета объектов муниципальной собственности | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 1.2.3 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 8 | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Достигнутый количественный результат приведенный в форме 5, целевой показатель 1.2.4 | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 9 | Предоставление муниципальных услуг согласно твержденному Перечню | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Обеспечение раскрытия информации о муниципальном имуществе для всех заинтересованных лиц | Услуга предоставляется в соответствии с действующим законодательством | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 10 | Оказание методической и консультационной помощи органам местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям по вопросам управления имуществом | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Эффективное управление муниципальным имуществом | По мере обращений оказывалась методическая и консультационная помощь | Проблем не выявлено
15 | 0 | 02 | 11 | Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами в электронном виде | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом посредством применения современных информационно-коммуникационных технологий
15 | 0 | 02 | 12 | Содержание объектов, включенных в состав муниципальной казны | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Обеспечение содержания объектов, включенныхв состав казны | Расходы, направленные на содержание объектов казны составляют 5 148,7 тыс.руб., в т.ч. коммунальные расходы 2 938,3, содержание и ремонт 955,8, охрана и содержание спец. счетов 1 218,9, прочие расходы 35,7
15 | 0 | 03 |  | Содержание Управления муниципаьного имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг.
15 | 0 | 03 | 1 | Содержание Управления муниципаьного имущества и земельных ресурсов города Воткинска | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | 2017-2020 гг. | в течение года | Осуществление эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Осуществление эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования "Город Воткинск", а также земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории города Воткинска. | Проведение мероприятий в рамках ресурсного обеспечения на сумму 7 745,2 тыс.руб.
|  |  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
хх | х |  | Название подпрограммы
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
|  |  | 2) | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб.
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются
|  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2017 г. | План на конец отчетного (текущего) года 2017г. | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
15 | 0 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017-2020 годы
|  | 1 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 1.23 | 0.6 | 1.2 | 2 | 0.97561
|  | 2 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 78 | 89.45 | 80 | 0.89435 | 1.0256 | отсутствие ресурсного обеспечения
|  | 3 | Доля объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 1.92 | 0.08 | 0.85 | 0.094118 | 0.44271 | Доля объектов, требующая проведения работ по паспортизации, приходится на объекты, переданные в хозяйственное ведение МУПам
|  | 4 | Доля объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав от общего количества объектов, учтенных в Реестре муниципального имущества | % | 2.43 | 0.12 | 1.91 | 0.062827 | 0.78601 | В связи с увеличением доли объектов, переданных из собственности УР
|  | 5 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от использования муниципального имущества, в процентах к плановому заданию | % | 103.23 | 100 | 95.7 | 0.957 | 0.92706
|  | 6 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от распоряжения муниципальным имуществом, в процентах к плановому заданию | % | 99.12 | 100 | 99.49 | 0.9949 | 1.0037
|  | 7 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | % | 0 | 70 | 18.6 | 0.26571 | - | отсутствие технической возможности у заявителей
|  | 8 | Выполнение годового планового задания по поступлению денежных средств в доходную часть бюджета МО «Город Воткинск» от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа | % | 101.62 | 100 | 107.6 | 1.076 | 1.0588
|  | 9 | Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей от общего количества граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства | % | 86.2 | 100 | 81 | 0.81 | 0.93968 | Ведется прием на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление участков для ИЖС. Земельные участки не предоставляются в связи с отсутствием сформированных земельных участков.
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
** - гр. 10 заполняется для годового отчета
|  |  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации | 2017-01-31 | 170 | Новая редакция МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2017-2020 годы
2 | Постановление Администрации | 2017-06-16 | 1435.1 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение основных мероприятий, приведение в соответствие с Бюджетом МО "Город Воткинск".
3 | Постановление Администрации | 2017-09-26 | 2237 | Внесение изменений в ресурсное обеспечение основных мероприятий, приведение в соответствие с Бюджетом МО "Город Воткинск". Актуализированы целевые показатели реализации программы, перечень основных мероприятий.
| Начальник Управления |  | А.П. Горбунов

## ф 7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
15 |  | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2017-2020 годы
15 | 0 | "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами" на 2017-2020 годы | Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, градостроительству и имущественным отношениям | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 0.71055 | 0.68 | 1 | 0.957 | 1.0449
Расчет степени реализации мероприятий (графа 8):
25 (кол-во мероприятий выполнено)/ 25 (общее кол-во мероприятий) = 1
Расчет степени достижения плановых значений целевых показателей (графа 7):
560,25 (плановое значение целевого показателя)/486,35(фактическое значение целевого показателя)=1,152
(1+0,89+0,09+0,06+1+1+0,27+1+0,81) /9 (кол-во целевых показателей)=0,68
Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов(графа 9):
13950,0 (фактические расходы)/14574,1(плановые расходы)=0,957
|  | Начальник Управления |  | А.П. Горбунов