## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель аппарата
Администрации города Воткинска
________И.В. Бородина
"________" ________________ 2017г.
.
Отчет о реализации
Муниципальной программы «Безопасность»
МО «Город Воткинск» на 2015-2020г.г.» за 1 полугодие 2017 год

## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы руководитель Аппарата Администрации Г.Воткинска
__________(Бородина И.В.)
Отчет о реализации муниципальной программы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной прграммы за счет средств бюджета городского округа
за 1 полугодие 2017 года
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
06 |  |  |  |  | Программа "Безопасность" | Всего | [5 empty] | 5542.2 | 2794.4 | 2001.8 | 120.4278 | 171.5506
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 8.4 | 8.4 | 84 | 100
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 5472.2 | 2786 | 1993.4 | 36.4278 | 71.5506
06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | Всего | [5 empty] | 5308.2 | 2704 | 1941.4 | 36.5736 | 71.7973
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 5308.2 | 2704 | 1941.4 | 36.5736 | 71.7973
06 | 1 | 01 |  |  | Модернизация и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения. | Всего | 933 |  |  |  |  | 682 | 341 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 682 | 341 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 01 | 2 |  | Монтаж и установка комплексной системы экстренного оповещения населения, попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработке гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190 | 244 | 682 | 341 | 0
06 | 1 | 01 | 3 |  | Монтаж пульта управления комплексной ситемой экстренного оповещения населения в ЕДДС города | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 |  |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933
06 | 1 | 02 | 1 |  | Модернизация учебных классов и других помещений курсов гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС" города Воткинска" | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 2 |  | Получение лицензии курсами гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Воткинска" на ведение образовательной деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 3 |  | Обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации помещений складов мобилизационного резерва Правительства Удмуртской Республики | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 4 |  | Обновление учебно-материальной базы курсов гражданской защиты и учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 5 |  | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 02 | 6 |  | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 03 |  |  | Поддержание в готовности оперативной группы МО "Город Воткинск" к действиям в районах угрозы и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 03 | 1 |  | Приобретение для оперативной группы транспортного средства повышенной проходимости для выполнения задач по предназначению | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 03 | 2 |  | Приобретение индивидуальных средств радио-химической и биологической защиты (РХБЗ), приборов разведки и контроля | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 04 |  |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурной диспетчесркой службы | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 04 | 1 |  | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социальнозначимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 04 | 1 |  | Оснащение ЕДДС города современными техническими средствами и программным обеспечением "Географическая информационная система "ГЕО-Экстремум" | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 05 |  |  | Выполнение противопожарных мероприятий на территории города Воткинска и в лесных массивах, прилегающих к городской черте | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 05 | 1 |  | Ремонт и замена неисправных пожарных гидрантов, установка новых гидрантов с обозначением знаками мест их расположения и направления движения к ним | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 05 | 2 |  | Проведение работ по обустройству минерализованных полос в прилегающей к городу лесной зоне и уход за ними. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 05 | 3 |  | Установка пожарных аншлагов и благоустройство мест отдыха в лесных массивах | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 06 |  |  | Обеспечение безопасности на водных объектах | Всего | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 06 | 1 |  | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0616190
06 | 1 | 07 |  |  | Проведение дератизационных и акарицидных обработок территории | Всего | 933 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
06 | 1 | 07 | 1 |  | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06107619 | 244 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100 | 100
06 | 1 | 07 | 2 |  | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях Муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06107619 | 244 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 100 | 100
06 | 1 | 07 | 3 |  | Приобретение адъютант-вакцины для домашних животных, в случаях ухудшения обстановки по бешенству в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06107619
06 | 1 | 08 |  |  | Оказание муниципальных услуг (работ) | Всего | 933 |  |  |  |  | 4526.2 | 2263 | 1841.4 | 100 | 99
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 4526.2 | 2263 | 1841.4 | 100 | 99
06 | 1 | 08 | 1 |  | Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06108619 | 244 | 1220.9 | 610 | 489.4 | 100 | 99
06 | 1 | 08 | 2 |  | Оказание муниципальной работы «Подготовка и обучение неработающего населения в обдасти гражданской обороны» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06108619 | 244 | 75.3 | 38 | 35 | 100 | 100
06 | 1 | 08 | 3 |  | Оказание муниципальной работы «Обеспечение повседневной оеративной деятельности» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 06108619 | 244 | 3230 | 1615 | 1317 | 100 | 99
06 | 1 | 08 | 4 |  | Уплата налога на имущество | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610860620 | 244
06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 234 | 90.4 | 60.4 | 115.7073 | 163.4146
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 8.4 | 8.4 | 84 | 100
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 164 | 82 | 52 | 31.7073 | 63.4146
06 | 2 | 03 |  |  | Создание общественных добровольных формирований по охране правопорядка | Всего | 933 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 933 |  |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 2 | 03 | 1 |  | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 03 | 02 | 06203619630 | 622 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 2 | 05 |  |  | Профилактика правонарушений среди несовршеннолетних | Всего | 933 |  |  |  |  | 20 | 8.4 | 8.4 | 84 | 100
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 20 | 8.4 | 8.4 | 84 | 100
06 | 2 | 05 | 6 | 1 | Проведение городского фестиваля волонтерских отрядов | Администрация города Воткинска | 933 | 03 | 14 | 0620561920 | 244 | 10 | 8.4 | 8.4 | 84 | 100
06 | 2 | 05 | 7 | 1 | проведение ежегодного смотр-конкурса общественных воспитателей несовершеннолетних | Администрация города Воткинска | 933 | 03 | 14 | 0620561920 | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 2 | 08 |  |  | Повышение эффективности работы по борьбе с преступностью на территории города. | Всего | 933 |  |  |  |  | 164 | 82 | 52 | 31.7073 | 63.4146
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 164 | 82 | 52 | 31.7073 | 63.4146
06 | 2 | 08 | 1 | 1 | Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 06208619 | 612 | 164 | 82 | 52 | 31.7073 | 63.4146

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
06 |  | «Безопасность» | Всего | 5542.2 | 2001.8 | 36.12%
|  |  | бюджет города Воткинска | 5542.2 | 2001.8 | 36.12%
|  |  | в том числе: | - | - | -
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 5542.2 | 2001.8 | 36.12%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
субсидии из бюджета Российской Федерации
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | -
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | -
иные источники
06 | 1 | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | Всего | 5308.2 | 1941.4 | 36.57%
|  |  | бюджет города Воткинска | 5308.2 | 1941.4 | -
|  |  | в том числе: |  |  | -
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 5308.2 | 1941.4 | 50%
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | -
|  |  | иные источники | - | - | -
06 | 2 | Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020 год | Всего | 234 | 60.4 | 25.81%
|  |  | бюджет города Воткинска | 234 | 60.4 | 25.81%
|  |  | в том числе: | - | - | -
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 234 | 60.4 | 25.81%
|  |  | субсидии избюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | - | - | -
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | - | - | -
|  |  | средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | - | - | -
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | -
|  |  | иные источники | 3.9 | 3.9

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
06 |  |  |  | Программа «Безопасность»
06 | 1 |  |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности» | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 1 |  | Модернизация существующей системы оповещения и информирования населения | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 1 | 1 | Приобретение звуковых извещателей для комплексной системы экстренного оповещения населения и дальнейшее их обслуживание | Управление ГО и ЧС | 2017-07-01 | 2017-07-01 | обслуживание сирен |  | -
06 | 1 | 1 | 2 | Установка дополнительного пакета програмного обеспечения для системы видоенаблюдения "Безопасный город"плотине Воткинского пруда | Управление ГО и ЧС | 2016-12-01 |  |  |  | -
6 | 1 | 1 | 3 | Монтаж пульта управления комплексной системой экстренного оповещения населения в ЕДДС города | Управление ГО и ЧС | - | - | - |  | -
06 | 1 | 2 |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС
6 | 1 | 2 | 1 | Модернизация учебных классов и других помещений курсов гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО" города Воткинска" | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 2 | 2 | Получение лицензии курсами гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения "Управление по делам ГО и ЧС города Воткинска" на ведение образовательной деятельности в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. | Управление ГО и ЧС | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Предоставлении услуг, в соответствии с лицензией | Предоставление услуг, в соответствии с лицензией | -
06 | 1 | 2 | 3 | Обслуживание автоматической охранно-пожарной сигнализации помещений складов мобилизационного резерва Правительства Удмуртской Республики | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Помещение складов находится под АОПС | Помещение складов находится под АОПС | -
6 | 1 | 2 | 4 | Обновление учебно-материальной базы курсов гражданской защиты и учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 2 | 5 | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | По плану ГО | По плану ГО | Привитие навыков выживания в экстремальной ситуации и оказания помощи пострадавшим при ЧС | Проведены соревнования | -
06 | 1 | 2 | 6 | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 2017-01-01 | 2017-12-01 | Приобретение паметок
[6 empty] | 2017-01-01 | 2017-12-01
06 | 1 | 4 |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурной диспетчерской службы | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 4 | 1 | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социальнозначимыми объектами | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Содержание в рабочем состоянии прямых линий связи | Линии находятся в рабочем состоянии | -
06 | 1 | 4 | 2 | Оснащение ЕДДС города современными техническими средствами и программным обеспечением "Географическая информационная система "ГЕО-Экстремум" | Управление ГО и ЧС | - | - | - | -
06 | 1 | 7 |  | Проведение дератизационных и акарицидных обработок территории | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 7 | 1 | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2017-05-01 | 2017-05-01 | Снижение заболеваемости | 17.05.2017-проведеа дератизационная обработка (обработано 15 га) | -
06 | 1 | 7 | 2 | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях Муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2017-05-01 | 2017-05-01 | Снижение заболеваемости | 17.05.2017 -Акарицидная обработка - (первичная обработано 50,5 га) | -
06 | 1 | 7 | 3 | Приобретение адъютант-вакцины для домашних животных, в случаях ухудшения обстановки по бешенству в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности города Воткинска | Управление ГО и ЧС | - | - | - | - | -
06 | 1 | 8 |  | Оказание муниципальных услуг (работ) | Управление ГО и ЧС
06 | 1 | 8 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Обучение работников предприятий и населения в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций» | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Повышение уровня знаний, практических навыков действий в ЧС и выполнении мероприятий ГО | Повышение уровня знаний, практических навыков действий в ЧС и выполнении мероприятий ГО | -
06 | 1 | 8 | 2 | Оказание муниципальной работы «Организация дежурно-диспетчерских услуг и информирование населения о чрезвычайных ситуациях и их последствиях» | Управление ГО и ЧС | Ежемесячно | Ежемесячно | Принятие и обработка заявок и обращений | Принятие и обработка заявок и обращений | -
06 | 2 |  |  | Профилактика правонарушений» на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020 | Управление ГО и ЧС |  |  | Снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах
06 | 2 | 2 | 1 | Проведение совместных с правоохранительными органами мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | ежемесячно | Сокращение количества фактов незаконного оборота спиртосодержащей продукции | Выявлено 45 фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей жидкости.
06 | 2 | 2 | 2 | Организация совместно с правоохранительными органами рейдов с целью профилактики правонарушений на территории образовательных учреждений | Управление образования КДН | 2017 | Ежемесячно | Сокращение количества правонарушений, совершенных на территории образовательных учреждений | Проведены 34 рейда
06 | 2 | 2 | 3 | Проведение совместных с правоохранительными органами рейдов по провереке правил проведения молодежных дискотек в развлекательных учреждениях | КДН, Управление культуры, спорта и молодежной политики, Общественные объединения правоохранительной направленности | 2017 | май-июнь | Сокращение количества правонарушений, совершенных на развлекательных мероприятиях для молодежи | Проведены 2 рейда: май, июнь
06 | 2 | 2 | 4 | Заключение соглашений с частными охранными предприятиями, службами безопасности для участия в охране общественного порядка для проведении массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2017 | 2017 | Обеспечение бзопасности населения во время проведения массовых мероприятйи | На массовых мероприятиях задействуются силы ДНД
06 | 2 | 3 |  | Создание народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | 2017 | Рост числа участников добровольных фрмирований по охране правопорядка | На данный момент в ДНД состоит 24 человека
06 | 2 | 3 | 1 | Создание условий для деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранителньой направленноси на территории мунциипального образования "Город Воткинск" | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2017 |  | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | На данный момент в ДНД состоит 24 человека
06 | 2 | 3 | 2 | Организация работы по дальнейшему развитию молодежных отрядов содействия правоохранительным органам | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Отдел режима секретности и мобилизационной работы | 2017 | 2017 | Рост числа участников добровольных формирований по охране правопорядка | Подготовка к конкурсу "Лучший народный дружинник"
06 | 2 | 4 |  | Профилактика правонарушений на административных участках | Аппарат Администрации города Воткинска, МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Сокращение числа правонарушений на административных участках | Количество правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2016г. Снизилось на 163
06 | 2 | 4 | 3 | Организация отчетов участковых уполномоченных полиции перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций с привлечением органов местного самоуправления | Аппарат Администрации города Воткинска, МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Информирование населения, закрепленного за административными участками, о деятельности участковых уполномоченных | Ежегодно, в рамках проведения в марте месяце встреч Главы города с населением по микрорайонам города, организованы отчеты участковых уполномоченных перед населением. Оперативно отрабатываются вопросы, поступившие в ходе встреч от населения.
06 | 2 | 4 | 4 | Проведение ежегодного конкурса "Лучший участковый уполномоченный города Воткинска" с награждением победителей | Аппарат Администрации города Воткинска, МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Повышение престижа должности участкового уполномоченного полиции | Конкурс проводится ежегодно в сентябре на уровне муниципального образования, в октябре проводится республиканский этап конкурса.
06 | 2 | 5 | 1 | Организация и проведение рейдов в местах пребывания несовершеннолетних на теорритории города Воткинска | МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Исполнение Закона УР от 18.10.2011 №59-РЗ "О мерах по защите здоровья и развития летей в УР" | Проведено 34 рейда
06 | 2 | 6 |  | Профилактика рецидивов преступности | Аппарат Администрации города Воткинска, МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Сокращение количества правонарушений лицами, ранее совершавшими правонарушения | Ежеквартально проводятся заседания комиссии по профилактике правонарушений.
06 | 2 | 6 | 1 | Организация взаимодействия с "Центром занятности населения" по оказанию содействия в трудоустройстве лицами, освободившимся из мест лишения свободы по отбытию срока наказания и лицами, досрочно освободившимся из мест лишения свободы | Аппарат Администрации города Воткинска, МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы
06 | 2 | 6 | 3 | Организация работы по трудоустройству лиц, осужденных к наказаниям, не связанных с лишением свободы (обязательные и исправительные работы) | Аппарат Администрации города Воткинска, МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 | Трудоустройство лиц, имеющих условные сроки наказания | Организовано 8 человек
06 | 2 | 7 | 1 | Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде | Отдел режима секретности и мобилизационной работы, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2017 | в течение года | Предотвращение национальной и религиозной неприязни в молодежной сфере | Проведение массовых мероприятий с участием молодежи, вовлечение в различные всероссийские акции, митинги, спортивные мероприятия.
06 | 2 | 8 |  | Повышение эффективности работы по борьбе с преступностью на территории города | Отдел по делам ГО и ЧС, МВК по обеспчеению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 |  | Сокрашение количества зарегистрированных преступлений на территории города Воткинска | Количество правонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2016г. Снизилось на 163
06 | 2 | 9 |  | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, организаций и общественных объединений по профилактике и предупреждению правонарушений | МВК по обеспечению профилактики правонарушений в городе Воткинске | 2017 | 2017 |  | Размещение информации на сайте Администрации и в СМИ

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп
06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
06 | 1.08.6. | 933 | Оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации» | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1220.9 | 610 | 489.4 | 40.09% | 80.23%
|  |  |  | Работающее население | Человеко-часов | 15828 | 7914 | 7976 | 50.39% | 100.8%
|  |  |  | Учащиеся учебных учреждений | Человеко-часов | 975 | 488 | 420 | 43.08% | 86.07%
06 | 1.08.6. | 933 | Оказание муниципальной работы «Подготовка и обучение неработающего населения в обдасти гражданской обороны» | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 75.3 | 38 | 35 | 46.48% | 92.11%
|  |  |  | Неработающее население | Человеко-часов | 1400 | 700 | 728 | 52% | 104%
06 | 1.08.6. | 933 | Оказание муниципальной работы «Обеспечение повседневной оперативной деятельности» | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3230 | 1615 | 1317 | 40.77% | 81.55%
|  |  |  | Принятие, обработка заявок | шт | 92000 | 46000 | 44468 | 48.33% | 96.67%
|  |  |  | Оповещение руководства Администрации города Воткинска, дежурно-диспетчерских служб и населения | шт | 52 | 37 | 38 | 73.08% | 102.7%
|  |  |  | Тренировки по обеспечению организации дежурно-диспетчесрских услуг | шт | 52 | 26 | 25 | 48.08% | 96.15%
|  |  |  | Информирование населения | шт | 90 | 51 | 53 | 58.89% | 103.9%

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
МП | Пп
06 |  |  | «Безопасность»
06 | 1 |  | Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
|  | 1 | Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием городской системы централизованного оповещения | % | 90 | 95 | 90 | 94.74% | 100%
|  | 2 | Количество обученных на курсах гражданской защиты | чел | 1507 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | 3 | Количество обученных на курсах гражданской защиты | человеко-часов | 0 | 18203 | 9124 | 50.12% | 0%
|  | 4 | Количество принятых и обработанных сообщений от граждан в ЕДДС | шт | 92129 | 92000 | 44468 | 48.33% | 48.27%
|  | 5 | Обеспеченность исправными пожарными гидрантами | % | 88 | 95 | 88 | 92.63% | 100%
|  | 6 | Количество зарегистрированных пожаров в лесных массивах,прилегающих к городской черте | шт | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | 7 | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения | Число случаев на 100 тыс. населения | 0 | 0 | 1 | 0% | 0%
|  | 8 | Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения | Число случаев | 0 | 3 | 13 | 433.3% | 33%
06 | 2 |  | Профилактика правонарушений на территории МО "Город Воткинск" на 2015-2020 годы
|  | 1 | Количество зарегистрированных преступлений | единиц | 1290 | 1281 | 827 | 65% | 64%
|  | 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 50 | 56 | 12 | 21% | 24%
|  | 3 | Количество участников народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности | человек | 60 | 60 | 50 | 1 | 83%
|  | 4 | Количество граждан, участвующих в мероприятиях по профилактике правонарушений | человек | 10568 | 11315 | 8600 | 76% | 81%
|  | 5 | Количество (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской направленности | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)