## Титул
УТВЕРЖДАЮ: Зам. Главы Администрации по социальным вопросам __________ Ж.А. Александрова
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2020-2026 г.г.» по состоянию на 01.01.2024.

## Форма 1+
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мунципальной программы "Развитие ультуры на 2020-2026 годы"
за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
03 |  |  |  |  | Развитие культуры на 2020-2026 годы | Всего | [5 empty] | 129410.5 | 144633.2 | 143049.1 | 110.539 | 98.9047
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 126805.2 | 141689.9 | 140385.8 | 110.7098 | 99.0796
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 933 |  |  |  |  | 2605.3 | 2663.3 | 2663.3 | 102.2262 | 100
03 | 1 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | [5 empty] | 80704.1 | 92083.7 | 91352.5 | 113.1944 | 99.2059
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 |  |  | 80704.1 | 92083.7 | 91352.5 | 113.1944 | 99.2059
03 | 1 | 01 |  |  | Организация и проведение городских культурно - массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310160110 | 240 620 | 770 | 2817.1 | 2384.3 | 309.6494 | 84.6367
03 | 1 | 02 |  |  | Обеспечение деятельности муниципальных культурно - досуговых учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310261620 | 620 | 79934.1 | 89266.6 | 88968.2 | 111.3019 | 99.6657
03 | 1 | 02 |  |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0310261650 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 2 |  |  |  | Развитие библиотечного дела | Всего | [5 empty] | 30432.6 | 29837.6 | 29538.6 | 97.0624 | 98.9979
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 |  |  | 30432.6 | 29837.6 | 29538.6 | 97.0624 | 98.9979
03 | 2 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0320161610 | 610 | 29637.4 | 28878.4 | 28579.4 | 96.4302 | 98.9646
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320161610 | 612 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320161650 | 612 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
03 | 2 | 02 |  |  | Комплектование библиотечных фондов. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 03202S1610 | 610 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03202L5190 | 610 | 0 | 399.2 | 399.2 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03202R5190 | 610 | 395.2 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 2 | 03 |  |  | Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0320361610 | 612 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 032036161Д | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03203S1610 | 610 | 360 | 560 | 560 | 155.5556 | 100
03 | 3 |  |  |  | Развитие музейного дела | Всего | [5 empty] | 9017.8 | 8923 | 8793.1 | 97.5083 | 98.5442
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 |  |  | 9017.8 | 8923 | 8793.1 | 97.5083 | 98.5442
03 | 3 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0330161600 | 620 | 9017.8 | 8923 | 8793.1 | 97.5083 | 98.5442
[5 empty] | Техническое оснащение муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0330561600 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 033А155900 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 4 |  |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | [5 empty] | 2605.3 | 2943.3 | 2663.3 | 102.2262 | 90.4869
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 |  |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 08 | 04 |  |  | 2605.3 | 2663.3 | 2663.3 | 102.2262 | 100
03 | 4 | 01 |  |  | Мероприятия по проведению капитального, текущего ремонта объектов муниципальной собственности | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 04 | 0340160150 | 240 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
03 | 4 | 02 |  |  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории муниципального образования «Город Воткинск» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 08 | 04 | 0340262330 | 240 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 935 | 08 | 04 | 03402R2990 | 240 | 2577.3 | 2603.3 | 2603.3 | 101.0088 | 100
[7 empty] | 935 | 08 | 04 | 0340262990 | 240 | 0 | 60 | 60 | 0 | 100
03 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | [5 empty] | 6650.7 | 10845.6 | 10701.6 | 160.9094 | 98.6723
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 |  |  | 6650.7 | 10845.6 | 10701.6 | 160.9094 | 98.6723
03 | 5 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры на 2020-2025 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160030 | 120 240 | 3303.5 | 3819.7 | 3675.8 | 111.2699 | 96.2327
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160039 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 5 | 03 |  |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0350360620 | 610 620 | 322.5 | 6142.9 | 6142.9 | 1904.7752 | 100
[10 empty] | 0350360630 | 610 620 | 1374.7 | 882.9 | 882.9 | 64.2249 | 100
03 | 5 | 04 |  |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0350400830 | 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350408810 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350461600 | 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350461620 | 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 035046162Д | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 035046162Д | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350461650 | 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350462800 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350460180 | 240 | 1080 | 0.1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350460180 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350468810 | 240 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 03504S8810 | 240 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 5 | 05 |  |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 0350561627 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350561620 | 620 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0350561610 | 612 622 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
03 | 5 | 06 |  |  | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 035А125190 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 035А12519S | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 5 | 06 |  |  | Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 08 | 01 | 035А155190 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 2+
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы "Развитие культуры 2020-2026 годы" за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2024
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
|  | Развитие культуры | Всего | 171069.9 | 164636.5 | 96.2393
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 144633.2 | 143049.1 | 98.9047
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 141634.7 | 140050.6 | 98.8816
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 75.1 | 75.1 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 2923.4 | 2923.4 | 100
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 26436.7 | 21587.4 | 81.6569
03 | 1 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры | Всего | 109283.4 | 106668.7 | 97.6074
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 92083.7 | 91352.5 | 99.2059
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 92083.7 | 91352.5 | 99.2059
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 17199.7 | 15316.2 | 89.0492
03 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 32999.9 | 31425.5 | 95.2291
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 29837.6 | 29538.6 | 98.9979
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 29442.4 | 29143.4 | 98.9845 |  |  | налог ????
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 75.1 | 75.1 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 320.1 | 320.1 | 100
|  |  | приносящая доход деятельность |  |  | #DIV/0!
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 3162.3 | 1886.9 | 59.6686
03 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 14997.7 | 13177.4 | 87.8628
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 8923 | 8793.1 | 98.5442
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 8923 | 8793.1 | 98.5442
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность |  |  | #DIV/0! |  | 460.5 |  | 443.9 | муз
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 |  | 1020.9 |  | 751.5 | сад
|  |  | 3) иные источники | 6074.7 | 4384.3 | 72.1731 |  | 7043.4 |  | 1321.3 | кир
03 | 4 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | 2943.3 | 2663.3 | 90.4869 |  | 507.8 |  | 157.2 | окт
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 2943.3 | 2663.3 | 90.4869
|  |  | в том числе: |  |  |  |  | 7689.8 |  | 7644.6 | Юбил | 737 форма
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 340 | 60 | 17.6471 |  | 16722.4 |  | 10318.5 | всего | не сделала!!!
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 2603.3 | 2603.3 | 100
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего | 10845.6 | 10701.6 | 98.6723
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 10845.6 | 10701.6 | 98.6723
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 10845.6 | 10701.6 | 98.6723
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | ,
|  |  | приносящая доход деятельность |  |  | #DIV/0!
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 5 | Развитие туризма | Всего
1) бюджет МО "Город Воткинск"
в том числе:
собственные средства бюджета МО "Город Воткинск"
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики
субсидии из бюджета Российской Федерации
приносящая доход деятельность
2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
3) иные источники
03 | 6 | Цифровая культура | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | ,
|  |  | приносящая доход деятельность |  |  | #DIV/0!
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## форма3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на 2020-2026 годы" по состоянию на 1 января 2024 года
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат
Мп | Пп | ОМ | М
3 | 1 | [7 empty] | Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организация культуры"
03 | 1 | 01 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2023 | 2023
03 | 1 | 01 | 1 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2023 | 2023 | Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий | В 2023 году согласно городскому плану мероприятий проведены массовые городские мероприятия: "Новый год на родине П.И. Чайковского", "Широкая Масленица", "День с Чайковским", "День Победы" "Гуждор", Мелодии лета", "День города" "Осенитны". В рамках Дня с Чайковским прошел II Всероссийского конкурс пианистов «Колыбель гения» Также проведены мероприятия, посвященные году педагога и наставка в России и мероприятия, посвященные году Молодежи в Удмуртии. Значимым событием для города стало проведение 4 сентября 2023 года масштабного музыкально-литературного мероприятия «Евгений Онегин» в авторской версии Юрия Башмета, дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия», с участием актеров К. Хабенского. ( количество посетителей около 30,0 тыс. человек). | выполнено
03 | 1 | 01 | 2 | Участие досуговых учреждений в мероприятиях, в том числе республиканских, всероссийских, и международных фестивалях, конкурсах в области культуры и искусства. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2023 | Организация и проведение городских культурно - досуговых мероприятий, согласно утвержденному плану мероприятий | В 2023 досуговми е учреждениями проведено 1094 мероприятия, количество посещений 351045. Учреждения принимали участиее в республиканских, Всероссийских и Международных мероприятиях, в том числе на базе учреждений культуры г. Воткинска. Основные из них: республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни "Музыкальная лесенка" , фестиваль театрального искусства "Театральные каникулы", Открытый фестиваль циркового искусства "Парад надежд", фестиваль патриотической песни "О родине! О мужестве! О славе!", Первый Всероссийский Кинофестиваль Молодежного Патриотического кино «ZOV», VII Республиканский образовательно-творческий проект «Истоки национального творчества».
выполнено
03 | 1 | 02 |  | Обеспечение деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2023 | 2023
03 | 1 | 02 | 1 | Организация и проведение мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2022 | 2023 | Организация и проведение ежегодно не менее 370 мероприятий: праздников, фестивалей, торжественных мероприятий, народных гуляний, смотров, конкурсов, выставок, мастер-классов путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Утверждено на отчетный период по муниципальному заданию в культурно-досуговых учреждениях 561 мероприятие: МАУК " ДК Юбилейный"- 200, МАУК ""ДК на Кирова" - 200; МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" -167. Все мероприятия проведены в соответствующие сроки. | выполнено
03 | 1 | 02 | 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2023 | 2023 | Организация деятельности не менее 72 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Сохранение не менее 22 клубных формирований, имеющих звание «Народный», «Образцовый». | В 2023 году - 81 клубное формирование , участников -2086 человека, 21 коллектив имеет звание "Народный" и "Образцовый". | выполнеено
03 | 1 | 02 | 3 | Показ кинофильмов | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Оказание муниципальной услуги/работы по показу кинофильмов. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов не менее 2,5 тыс.чел. | Количество зрителей на сеансах за 2023 год 5, 303 тыс. чел. | выполнено
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела»
03 | 2 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2023 | 2023
03 | 2 | 01 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2023 | 2023 | Ежегодно количество посещений не менее 244,3 тыс. посещений | В стационаре – 309540 посещений Вне стационара – 55440 посещений | выполнено
|  |  |  | В стационарных условиях; |  |  |  |  | Итого: 364980 посещений
Вне стационара; Через четь интернет;
03 | 2 | 01 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2023 | 2023 | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда не менее 1 500 в год | Поступления книг и периодических изданий –5313 единиц
03 | 2 | 01 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2023 | 2023 | Создание ежегодно не менее 1500 единиц записей в электронный каталог с занесением новых поступлений и ретроконверсии. | Обработано и созданы записи в электронный каталог – 5041 документов | выполнено
03 | 2 | 02 |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «Централизованная библиотечная система» | 2023 | 2023 | Обеспечение обновляемости библиотечных фондов не менее 3 % от годовой книговыдачи (при условии финансирования) | Обновление книжного фонда 4,5 % | выполнено
03 | 2 | 02 |  | Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» «Культурная среда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ЦБС» | 2023 | 2023 | Создание не менее 2 модельных муниципальных библиотек позволит улучшить качество библиотечного обслуживания, получить доступ к современным универсальным информационным ресурсам | В 2023 году действуют 2 модельные библиотеки: библиотека им. Е. Пермяка (ул. 1 Мая 7), библиотека-филиал № 5 (ул. Школьгая, 6А. | выполнено
03 | 3 | [7 empty] | Подпрограмма "Развитие музейного дела"
03 | 3 | 01 |  | Обеспечение деятельности муниципальных музеев | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023
03 | 3 | 01 | 1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2023 | 2023 | Ежегодное привлечение в музеи не менее 38 тыс. человек посетителей | В 2023 году количество посетителей составило: в стационарных условиях: 19813 чел. вне стационара: - 27310 чел. Итого: 47123 тыс. чел.
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
03 | 3 | 01 | 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок : | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2023 | 2023 | Ежегодная организация и проведение не менее 72 экспозиций (выставок) | В 2023 году проведено выставок: в стационарных условиях – 18 ед; вне стационарных условиях – 27 ед; удаленно, через сеть «Интернет» (виртуальные выставки) - 27 ед. Итого: 72 ед.
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
- удаленно, через сеть «Интернет».
03 | 3 | 01 | 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2023 | 2023 | К 2024 году количество музейных предметов в музее составит не менее 15 400 единиц хранения. Ежегодная реставрация не менее 1 музейного предмета. | Приняты и поставлены на учет в фонды музея - 15 638 единиц предметов. Мунимцпальное задание выполнено полностью. | выполнено
03 | 4 | [7 empty] | Подпрограмма Сохранение, использоввание и поауляризация объектов культурного наследия"
03 | 4 | 01 |  | Мероприятия в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | Управление культуры, спорта и молодежной политики , управление муниципального имущества и земельных ресурсов, управление капитального строительства | 2023 | 2023 | Улучшение условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности МО «Город Воткинск».
03 | 4 | 01 | 1 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2023 | 2023 | Проверка состояния объектов культурного наследия, сбор информации, проверка паспортов. Охранных обязательств на ОКН | Учет ведется | выполнено
03 | 4 | 01 | 2 | Проведение ремонтных работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2023 | 2023 | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Разработана проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом Пьянкова, конец XIX века" по адресу: г. Воткинск. Ул. Ленина, 5 (ремонт кровельного покрытия пристроя и внутренней отделки пристроя (ремонт стен, потолка, апольного покрытия). | выполнено
03 | 4 | 02 |  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск» | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2023 | 2023 | Улучшение состояния воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск» |  | выполнено
03 | 4 | 02 | 1 | Проведение ремонтных, реставрационных работ и благоустройство воинских захоронений | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управление архитектуры и градостроительства | 2023 | 2023 | Проведение ремонтных работ и благоустройство воинского захороненийя «Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска» | В 2023 году в рамках Федеральной целевой программы "Увековечивание памяти защитников Отечества на 2019-20214 годы" проведен капитальный ремон двух воинских захоронений на Нагорном кладбище: "Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в 1941-1945 г.г." и "Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска в 1945 г." на общую сумму 2,6 млн. руб. | выполнено
03 | 4 | 02 | 2 | Установка мемориальных знаков на воинских захоронениях | Управление капитального строительства, управление ЖКХ Администрации г. Воткинска, управление архитектуры и градостроительства | 2022 | 2022 | Установка мемориального знака на воинском захоронении «Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в 1941-1945 г.г.» и «Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска» | Работы планируется выполнить в 2024 году. В 2023 году установка мемориальных знаков не проводилась | Выполнено.
03 | 5 |  |  | Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"
03 | 5 | 01 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры на 2020-2026 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «Центр учета и отчетности » Г. Воткинска | 2023 | 2023 | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. Повышение престижа профессии за счет роста заработной платы в отрасли, привлечение в отрасль квалифицированных кадров. | Значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы указаны в Форме 5.
03 | 5 | 02 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания МКУ «Центр учета и отчетности" города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "Центр учета и отчетности" города Воткинска | 2023 | 2023 | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению | С 15 января 2021 года Централизованная бухгалтерия реорганизована путем присоединения в МКУ "Центр учета и отчетности"(Постановление от 28.10.2020 №1355). Вся бухгалтерия и технический персонал выведены в МКУ "Центр учета и отчетности" города Воткинска. | Выполнено.
03 | 5 | 03 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2023 | 2023 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций, земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 03 | 1 | Уплата налога на имущество муниципальных культурно - досуговых учреждений, земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2023 | 2023 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество муниципальных культурно - досуговых учреждений, земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено.
03 | 5 | 03 | 2 | Уплата налога на имущество МБУ «ЦБС», земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2023 | 2023 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество МБУ «ЦБС», земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 03 | 3 | Уплата налога на имущество МАУ «Музей истории и культуры г.Воткинска», земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2023 | 2023 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество «Музей истории и культуры г.Воткинска», земельного налога. | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 03 | 4 | Уплата налога на имущество Управления культуры и МКУ «Центр учета и отчетности" г. Воткинска», уплата земельного налога | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2024 | 2023 | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество Управления культуры и МКУ «Центр учета и отчетности" города Воткинска, земельного налога | Налог уплачивается своевременно | Выполнено
03 | 5 | 04 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление капитального строительства | 2023 | 2023 | Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры
03 | 5 | 04 | 1 | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление капитального строительства | 2023 | 2023 | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция культурно-досуговых учреждений | В 2023 году текущий ремонт производился за счет собственных средств учреждений. | Выполнено.
03 | 5 | 05 |  | Мероприятия по развитию учреждений культуры, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы учреждений, | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений | В 2023 году обновление материально-технической базы проводилось за счет средств учтрреждений. | Выполнено.
03 | 5 | 05 | 1 | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, приобретением специального оборудования | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Обновление и модернизация материально-технической базы учреждений, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 2023 году обновление материально-технической базы досуговых учреждений проводилось за счет собственнывх средств учреждений. | Выполнено
03 | 5 | 05 | 2 | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы МБУ «ЦБС», приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Обновление и модернизация материально-технической базы филиалов библиотек, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 2023 году обновление материально-технической базы библиотек проводилось за счет средств Гранта фонда Потанина "Музейная комната Евгения Пермяка". | Выполнено.
03 | 5 | 05 | 3 | Мероприятия, связанные с обновлением и модернизацией материально-технической базы МАУ «Музей истории и культуры г.Воткинска», приобретением специального оборудования. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | 2023 | Обновление и модернизация материально-технической базы музея, приобретение специального оборудования (при условии финансирования) | В 2023 году средства на обновление материально-технической базы Музея истории и культуры г. Воткинска из бюджета не выделялись. Обновление происходило за счет собственных средств Музея. | Выполнено.
03 | 1 | 06 |  | Внедрение в учреждениях культуры системы ежегодного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Увеличение процента удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг | В 2023 году процент удовлетворенности потребителей качеством услуг составил в среднем 92 процента. | Выполнено.
03 | 5 | 07 |  | Организация деятельности, связанная с функционированием системы независимой оценки качества работы организаций культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Охват организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, независимой оценкой качества составит 100%, в дальнейшем НОК работы каждой организации будет проводиться один раз в три года. | В 2023 году независимая оценка качества работы Детских школ искусств и муниципальных учреждений культуры г. Воткинска не проводилась.. НОК была проведена в 2022 году. | Выполнено.
03 | 5 | 08 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ "Центр учета и отчетности" г. Воткинска | 2023 | 2023 | Контроль за выполнением муниципального задания. Организация ежеквартальной камеальной проверки и выездной, согласно плану - графику 1 раз в год. | Ведутся ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов. | Выполнено.
03 | 5 | 09 |  | Мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023
03 | 5 | 09 | 1 | Участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Участие в фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. | В 2023 году в призером регионального этапа фестиваля "Театральное Привольжье" стала театральная студия "Образ" ДК "Юбилейный". | Выполнено.
03 | 5 | 09 | 2 | Повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Повышение квалификации не менее 30 творческих и управленческих кадров в сфере культуры на базе 15 Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. | В 2023 году прошли повышение квалификации 60 специалистов учреждений культуры и школ искусств, в том числе по региональному проекту "Творческие люди"- 7 специалистов МАУК "ДК "Юбилейный" | Выполнено.
03 | 5 | 09 | 3 | Реализация федеральной программы «Волонтеры культуры», направленной на поддержку добровольческого движения на региональном уровне. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. Создание волонтерских, добровольческих объединений на базе учреждений культуры. Вовлечение в программу "Волонтеры культуры" не менее 100 человек. | Осуществляют деятельность два волонтерских отряда учреждений культуры: ДК на Кирова, ДК "Юбилейный", состав - 80 чел. | Выполнено.
03 | 5 | 10 |  | Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» «Цифровая культура» | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Организовать не менее 1 онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». | В 2023 году произведено 6 онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» | Выполнено..
03 | 5 | 11 |  | Участие учреждений в грантовых конкурсах, поддержка гражданских инициатив, в том числе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в области культуры и искусства | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Поддержка профессионального развития и совершенствования материально-технической базы учреждений культуры. Ежегодное оформление не менее 3 грантовых заявок | В 2023 году грантами-победителями Президентского фонда культурных инициатив и инициативного бюджетирования стали 3 заявки на общую сумму 3773918,48 рублей. | Выполнено.
03 | 5 | 12 |  | Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Модернизация (капитальный ремонт и реконструкцию) детских школ искусств | В 2023 году произведен частичный ремонт кровли МАУ ДО "Воткинская детская школа искусств №2" г. Воткинска по адресу: г.Воткинск, ул.1 Мая, 19Б за счет собственных средств учреждения на сумму 143,5 тыс. рублей, также закуплены материалы (стеновые панели на сумму 151,2 тыс. рублей). Проведен текущий ремонт кабинетов в МАУ ДО "ВДШИ им. П.И. Чайковского" | Выполнено.
03 | 5 | 13 |  | Обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудование и материалами | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2023 | 2023 | Обеспечение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием, музыкальной литературой | Работы выполнены в 2022 году. | Выполнено
Цифровая культура
3 | 6 | 01 |  | Создание и размещение в сети "Интернет" контентов, направленноых на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры | 2023 | 2023 | Создание и размещение в сети "Интернет" контентов, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи | К 2023 году размещение "Интернет" контента на цифровых культурных ресурсах составило 100 % (не менее 148,5 единиц). Информация размещается регулярно. | Выполнено
3 | 6 | 03 |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска | 2023 | 2023 | Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности | В 2023 году начата работа по созданию мультимедиа-гидов в Музее истории и культуры г. Воткинска. К 2025 году создать мультимедиа-гидов не менее 1 единицы. | Выполнено.
3 | 6 | 3 |  |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МБУ "ЦБС"г. Воткинска | 2023 | 2023 | Оцифровка краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки. | В 2023 году оцифровано 10 печатных изданий для создания Электронной библиотеки. | Выполнено.

## Форма 4+
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе "Развитие культуры на 2020-2026 годы"
по состоянию на 01.01.2024
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
03 | 1 |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
03 | 1 | 938 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 387 | 387 | 387 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 11494.5 | 12778.1 | 12724.2 | 110.6982 | 99.5782
03 | 1 | 938 | Организация и проведение мероприятий | Количество мероприятий | единиц | 174 | 174 | 174 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 9866.7 | 10870.7 | 10824.8 | 109.7104 | 99.5778
03 | 1 | 938 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 81 | 81 | 81 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 57654.3 | 62620.1 | 62355.8 | 108.1546 | 99.5779
03 | 1 | 938 | Показ кинофильмов | число зрителей | человек | 5000 | 6300 | 6238 | 124.76 | 99.0159
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 918.7 | 839.8 | 836.3 | 91.0308 | 99.5832
03 | 2 |  | Развитие библиотечного дела
03 | 2 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество обработанных документов | единиц | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1481.9 | 1481.2 | 1429 | 96.4303 | 96.4758
03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение,физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | единиц | 5000 | 5000 | 5000 | 100 | *100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 2371 | 2369.9 | 2286.4 | 96.4319 | 96.4766
03 | 2 | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре | Количество посещений | единиц | 309540 | 309540 | 309540 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 24599 | 24587.4 | 23720 | 96.4267 | 96.4722
03 | 2 | 938 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара | Количество посещений | единиц | 55440 | 55440 | 58000 | 104.6176 | 104.6176 | план на 01.07.22 | касса на 01.07.22
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1185.5 | 1184.9 | 1144 | 96.4994 | 96.5482 | 29623.4 | 12430.829
03 | 3 |  | Развитие музейного дела
03 | 3 | 938 | Создание экспозиций (выстовок) музеев, организация выездных выстовок | Количество выставок | единиц | 72 | 72 | 72 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 2553.9 | 2384.5 | 2347 | 91.8987 | 98.4273
03 | 3 | 938 | Формирование, учет,изучение,обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов,музейных коллекций | Количество предметов | единиц | 15638 | 15638 | 15638 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 2325 | 2170.8 | 2136 | 91.871 | 98.3969
03 | 3 | 938 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (стационар) | Количество предметов | единиц | 1606 | 1606 | 1606 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 439.7 | 460.1 | 458.1 | 104.1847 | 99.5653
03 | 3 | 938 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платн. стационар) | Количество предметов | единиц | 1606 | 1606 | 1606 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1704.4 | 2091.9 | 2057 | 120.6876 | 98.3317
03 | 3 | 938 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (внестационар) | Количество человек | единиц | 26890 | 26890 | 27310 | 101.5619 | 101.5619
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 1595.2 | 1489.4 | 1469 | 92.0888 | 98.6303
03 | 3 | 938 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (через Интернет) | Количество человек | единиц | 6000 | 10271 | 10271 | 100 | 171
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги/работы | тыс. руб. | 349.7 | 326.5 | 326 | 93.2228 | 99.8469

## форма5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы "Развитие культуры на 2020-2026 годы"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | 1 |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры" | [7 empty] | #REF!
3 | 1 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 75 | 96.139 | 60 | 0.6241 | 80 | В городе ттри культурно-досудовых учреждения (должно быть 5 КДУ) | #REF!
3 | 1 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | С 2023 года учччреждений паркового типа в городе нет. МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" переведен в культурно-досуговое учреждение | #REF!
3 | 1 | 3 | Количество участников клубных формирований (тыс.чел) | тыс. человек | 2.134 | 2.39 | 2.127 | 0.88996 | 99.672 | Уменьшение показателя связано с с уменьшените клубных формирований в связи с увольнением руководителей | #REF!
3 | 1 | 4 | Рост количества участников клубных формирований (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 101 | 105 | 92.4 | 0.88 | 91.4851 | Число участников клубных формирований уменьшилось за счет сокращения клубных формирований | #REF!
3 | 1 | 5 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 22.2 | 23.3 | 22.2 | 0.95279 | 100 | Уменьшение показателя связано с уменьшением участников клубных формирований | #REF!
3 | 1 | 6 | Количество платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (тыс.чел.) | тысяч человек | 62.91 | 84.72 | 88.535 | 1.045 | 140.7328 |  | #REF!
3 | 1 | 7 | Рост количества платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 111 | 121 | 126.4 | 1.0446 | 113.8739 |  | #REF!
3 | 1 | 8 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями | процент | 70.8 | 119 | 91.6 | 0.76975 | 129.3785 |  | #REF!
3 | 1 | 9 | Количество платных посещений парков культуры и отдыха (тыс.чел) | тысяч человек | 5, 605 | 0 | 0 | 1 | 1 | С 2023 года учччреждений паркового типа в городе нет. МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" переведен в культурно-досуговое учреждение | #REF!
3 | 1 | 10 | Прирост количества посещений парков культуры и отдыха (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 | С 2023 года учччреждений паркового типа в городе нет. МАУК "Сад им. П.И. Чайковского" переведен в культурно-досуговое учреждение | #REF!
3 | 1 | 11 | Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (тыс.чел) | тысяч человек | 4.58 | 4.85 | 5.303 | 1.0934 | 115.786 |  | #REF!
3 | 1 | 12 | Рост зрителей на сеансах отечественных фильмов (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 114.29 | 121.25 | 121.25 | 1 | 106.0898 |  | #REF!
3 | 1 | 13 | Увеличение посещаемости организаций культуры (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 108.24 | 110.73 | 110.73 | 1 | 102.3004 |  | #REF!
3 | 2 |  | Программа «Развитие библиотечного дела»
3 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | Отклонений нет | #REF!
3 | 2 | 2 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тысяч человек | тысяч человек | 421.8 | 463 | 463.9 | 1.0019 | 109.981 | Отклонений нет | #REF!
3 | 2 | 3 | Прирост количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (по отношению к базовому значению на 1 января 2018 года) | процент | 126.4 | 139.2 | 139.2 | 1 | 110.1266 | Отклонений нет | #REF!
3 | 2 | 4 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 1 | 118.4211 | Отклонений нет | #REF!
3 | 2 | 5 | Число книговыдач | единиц | 684007 | 764000 | 732307 | 0.95852 | 107.0613 |  | #REF!
3 | 2 | 6 | Количество пользователей | пользователь | 37937 | 38200 | 36490 | 0.95524 | 96.1858 |  | #REF!
3 | 2 | 7 | Количество записей в электронном каталоге | единиц | 5041 | 5041 | 5041 | 1 | 100 |  | #REF!
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
3 | 3 | 1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 26 | 26.2 | 26.2 | 1 | 100.7692 | Отклонений нет | #REF!
3 | 3 | 2 | Количество выставочных проектов | единиц | 72 | 72 | 72 | 1 | 100 | Отклонений нет | #REF!
3 | 3 | 3 | Количество посещений музеев (по билетам), тысяч человек | человек | 16 | 25.85 | 25.85 | 1 | 161.5625 |  | #REF!
3 | 3 | 4 | Прирост количества посещений музеев (по отношению к базовому значению на 1 января 2019 года) | процент | 109.8 | 112.4 | 112.4 | 1 | 102.3679 |  | #REF!
3 | 4 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 4 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | процент | 57.1 | 54.5 | 54.5 | 1 | 95.4466 | В городе 11 объектов культурного наследия находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Воткинск". 6 объектов требуют капитального ремонта. В 2023 году по ФЦП "Увековечивание памяти защитников Отечества" проведен ремонт ОКН "Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в 1941-1945 г.г." 8 ОКН требуют реставрации и капитал ного ремонта: ""Волостное правление", "ПАмятник жертвам революции, павшим в 1918 г.". "Дом Пьянкова", "Дом Быкова", "Памятник В.И. Ленину", "Дом Граховых", "Красная больница", "Обелик Славы". | #REF!
3 | 5 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы
3 | 5 | 1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | человек | 55 | 60 | 72.8 | 1.2133 | 132.3636 |  | #REF!
3 | 5 | 2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 92.4 | 100 | 92.4 | 0.924 | 100 | Выполнено, соотношение в пределах нормы | #REF!
3 | 5 | 3 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 93 | 93 | 93 | 1 | 100 |  | #REF!
3 | 5 | 4 | Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" | человек | 60 | 120 | 60 | 0.5 | 100 |  | #REF!
3 | 5 | 5 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или трубуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процент | 35 | 35.294 | 29.41 | 1.2001 | 84.0286 | Всего 17 зданий (5 учреждений культуры и 2 учреждения дополнительного образования (школы искусств). 5 зданий требуют капитального ремонта: МАУК «Сад им. П.И. Чайковского» (ул. Волгоградская, 10); 2 здания МАУК «Дом культуры на улице Кирова» (ул. Кирова, 9; ул. Серова, 23); здание «ВДШИ № 1им П.И. Чайковского» г. (ул. Пугачева,21), 1 здания МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска» ( ул. Кирова, 5; Кирова,6). | #REF!
3 | 5 | 6 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры и искусства | тыс. руб. | 34.07 | 35.12 | 35.12 | 1 | 103 | Среднеиесячная заработная плата увеличивается согласно "дорожной карте". | #REF!
Цифровая культура
3 | 6 | 1 | Количество размещенных в сети "Интернет" контента, направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи, рост в % | процент | 100 | 100 | 100 | 1 | 100 | Выполено. Информация размещается. | #REF!
3 | 6 | 2 | Количество мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых доступно получение сведений о произведениях с использованием технологии дополнительной реальности | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |  | #REF!
3 | 6 | 3 | Количество оцифрованных краеведческих печатных изданий для создания Электронной библиотеки. | единиц | 11 | 11 | 10 | 0.90909 | 90.9091 |  | #REF!

## форма6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Развитие культуры 2020-2026 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
| Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2026 годы" | 2023-05-29 | 558 | зменения в части сроков реализации программы и в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2023год.
| Постановление Администрации города Воткинска "О внесении дополнений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2026 годы" | 2023-10-03 | 1154 | Добавлены мероприятия в приложение № 2 программы в связи с присвоением Воткинску Почетного звания "Город трудовой доблести".
| Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2020-2026 годы" | 2023-12-29 | 1679 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2023 год.

## форма7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
| Муниципальная программа "Развитие культуры на 2020-2026 годы" | Зам.Главы Администрации по социальным вопросам-начальник Управления социальной поддержки населения Александрова Жанна Анатольевна | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.96736 | 0.95677 | 1 | 0.98905 | 1.0111
1 | Подпрограмма "Организация досуга и предоставление услуг организациями культуры" |  |  | 0.93951 | 0.93205 | 1 | 0.99206 | 1.008
2 | Программа «Развитие библиотечного дела» |  |  | 0.99768 | 0.98768 | 1,000 | 0.98998 | 1.0101
3 | Подпрограмма "Развитие музейного дела" |  |  | 1.0148 | 1 | 1,000 | 0.98544 | 1.0148
4 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия» |  |  | 1.1051 | 1 | 1 | 0.90487 | 1.1051
5 | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы |  |  | 0.94432 | 0.93178 | 1 | 0.98672 | 1.0135
6 | Подпрограмма "Цифровая культура |  |  | 0.9697 | 0.9697 | 1 | 1 | 1