## Лист1
Выполнение муниципального задания автономными и бюджетными учреждениями МО "Город Воткинск" в соответствии с перечнем услуг и работ за 2020 год
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Ед. измер. | Объм муниципальной услуги (работы) в соответствии с выданным муниципальным заданием на год | Фактическое выполнение муниципального задания за 2020 год | отклонение ("+" перевыполнение, "-" невыполнение) | Причина отклонения ("+", "-")
1 |  |  | Услуги в сфере образования
1.1 | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования | человек | 6200 | 6128 | -72 | Выбытие 27 детей из них 9 - по медицинским показателям, 18 переезд в другие населенные пункты. Не достигнута планируемая наполняемость групп для детей 3-7 лет, ввиду уменьшения их количества и полного обеспечения местами в ДОУ. Отклонение составило 1,2%
1.2 | Присмотр и уход за ребенком в дошкольном образовательном учреждении | человек-день | 779045 | 782311 | +3266 | Уменьшилось число дней, пропущенных воспитанниками по необоснованным причинам. Отклонение 0,4%
1.3 | Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования | человек | 5287 | 5269 | -18 | Выбытие детей в другие населенные пункты, перевод в коррекционные учреждения. Отклонение 0,3%
1.4 | Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования | человек | 5453 | 5425 | -28 | Выбытие детей в другие населенные пункты, перевод в коррекционные учреждения. Отклонение 0,5%
1.5 | Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования | человек | 795 | 772 | -23 | Отчисление по очно-заочной программе (18 лет и старше) и переход на самообразование 12 учащихся МБОУ СОШ №18, выбытие учащихся в СПО, другие населенные пункты. Отклонение 2,9%
1.6 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | человек-час | 1435569 | 1426516.5 | -9052,5 | Перепрофилирование тренировочных групп с уменьшением численности обучающихся на групповых занятиях, снижение количества посещений в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Отклонение 0,6%
1.7 | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств | человек-час | 241440.5 | 239177 | -2263,5 | Снижение в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, отклонение 0,9%
2 |  |  | Услуги в сфере культуры
2.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | единиц | 258000 | 248742 | -9258 | Невыполнение объема услуг в связи с проведением мероприятий по снижению распространения новой короновирусной инфекции, отклонение 3,6%
2.2 | Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | единиц | 1500 | 1763 | +263 | Поступление средств на приобретение книг к 100-летию государственности УР, отклонение 17,5%
2.3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | единиц | 1500 | 1500 | 0
2.4 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | единиц | 73 | 73 | 0
2.5 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | единиц | 355 | 357 | +2 | Праздничные программы в честь 100-летия государственности Удмуртии (онлайн-формат), отклонение 0,6%
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | человек | 38000 | 36542 | -1458 | Уменьшение числа посетителей в связи со сложившейся эпидеомиологической обстановкой, отклонение 3,8%
2.6 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | единиц | 72 | 72 | 0
2.7 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | 15428 | 15428 | 0
| Показ кинофильмов | человек | 1299 | 1358 | +59 | Увеличение посещений, отклонение 4,5%
3 |  |  | Услуги в сфере физической культуры и спорта
3.1 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта | человек | 756 | 751 | -5 | Снижение в связи с отчислением в конце сезона, отклонение 0,7%
3.2 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | человек | 372 | 367 | -5 | Снижение в связи с отчислением в конце сезона, отклонение 1,3%
3.3 | Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО | единиц | 50 | 50 | 0
4 |  |  | Услуги в иных сферах
4.1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольническую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | единиц | 80 | 80 | 0
4.2 | Организация досуга детей, подростков и молодежи | единиц | 6 | 6 | 0
4.3 | Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | человек | 1400 | 1336 | -64 | Влияние - проведение мероприятий по снижению распространения новой коронавирусной инфекции, отклонение 4,6%
4.4 | Мероприятия в сфере гражданской обороны | человеко-час | 100 | 97 | -3 | Влияние- проведение мероприятий по снижению распространения новой коронавирусной инфекции, отклонение 3,0%
4.5 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) |  | 114894 | 117380 | 2486
в том числе
в том числе:
4.5.1 | Обеспечение повседневной оперативной деятельности | кол-во | 114700 | 117187 | +2487 | Увеличение числа приема заявок на ЕДДС и "Службу 112", отклонение 2,2%
4.5.2 | Оповещение сил и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС | кол-во | 52 | 52 | 0
4.5.3 | Отработка документов, донесений о привлечении сил и средств по локализации и ликвидации ЧС | кол-во | 52 | 52 | 0
4.5.4 | Информирование населения о ЧС и их последствиях | кол-во | 90 | 89 | -1 | отклонение 1,1%
4.6 | Организация деятельности специализированных профильных лагерей | кол-во | 9 | 9 | 0
| Начальник Управления образования |  |  |  | Н.Г. Вотякова
| Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  | Т.И. Коновалова
| Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |  |  |  | М.Д. Кудрин