## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
_____________О.Ю. Сорокина
Отчет о реализации муниципальной программы "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы" за 1 полугодие 2018 г.
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период
05 |  |  |  |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | [5 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 1 | 1 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и других микрофинансовых организаций поддержки малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 |  | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 2 | 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего прдпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 3 | 1 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520161820 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520150640 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 7 | 1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520150640 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 02 | 1 | 1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520261820 | 244 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 |  |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 | 1 | 1 | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520461820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах нареализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы | Всего | 18070 | 19950 | 110.404
|  |  | бюджет города Воткинска | 70 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 70 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 3000 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 5000 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 10000 | 19950 | 199.5
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего | 60 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 60 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | 18070 | 19950 | 110.404
|  |  | бюджет города Воткинска | 70 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 70 | 0 | 0
|  |  | субсидии избюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 3000 | 0 | 0
|  |  | средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению | 5000 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 10000 | 19950 | 199.5
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники (средства инвесторов) | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Воткинска | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета города Воткинска | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
05 | 1 | 0 1 | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Отдел потребительского рынка | ежегодно | январь 2018 | Сформировано единое информационное пространство для информирования жителей об услугах торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Актуализированы торговые реестры на основании сведений из дислокаций - 1269 объектов
05 | 1 | 0 1 | 2 | Проведение мониторинга организаций розничной торговли на наличие в продаже продукции местных товаропроизводителей | Отдел потребительского рынка | ежемесячно, ежекварт. | ежекварт. | Сформированы показатели для анализа состояния организации торговли продукцией местных товаропроизводителей | Мониторинги проводяться с периодичностью 1 раз в квартал. Данные направляются в Министерство промышленности и торговли УР для контроля роста цен по основным продуктам питания. В результате мониторинга установлено, что продукция товаропроизводителей Удмуртии представлена в большинстве торговых точек города.
05 | 1 | 0 1 | 3 | Проведение мониторинга сферы потребительского рынка, выявление проблем и принятие мер реагирования | Отдел потребительского рынка | ежемесячно | февраль, март | Приняты меры реагирования в целях защиты прав неопределенного круга лиц | В результате рейдов выявлены нарушения 1. нарушения ограничений розничной продажи алкогольной продукции - выявлено 9 правонарушений, взыскано штрафов на сумму 27 тыс. рублей. 2. торговля в неустановленных местах -выявлено 30 правонарушений, взыскано штрафов на сумму 120 тыс. рублей.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
05 | 1 | 02 | 1 | Информирование предпринимателей, занимающихся розничной торговлей, оказанием услуг в сфере общественного питания, бытовых услуг на территории города, о государственном регулировании потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Повышен уровень информированности о государственном регулировании сферы услуг | Проведены совещания: по электронной ветеринарной сертивикации "Меркурий", по системе внедрения ЕГАИС и началом переходного периода на помарочный учет алкогольной продукции.
05 | 1 | 02 | 2 | Планирование территориального развития объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Администрация города, Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечена территориальная доступность товаров и бытовых услуг для населения | В составе генерального плана городского округа г. Воткинска разработана карта размещения объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания. 1-я очередь реализации генерального плана запланированв до 2026 года. Предусмотренные проектом объекты торговли общественного питания и бытовых услуг смогут обеспечить потребности населения в соответствующих услугах.
05 | 1 | 02 | 3 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Администрация города | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, развитие конкуренции, создание новых рабочих мест | Введены в эксплуатацию магазин "Крепеж" (ул. 8-е Марта), кулинария ООО "Славянка"(ул. Спорта, 6), ТЦ "Атриум" (ул. Кирова, 14)
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
05 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Оказана поддержка предприятиям торговли и общественного питания, жители города обеспечены товарами и услугами | Организована выставка товаров местных производителей в рамках торжественного мероприятия ко дню Российского предпринимательства (24.05). Организована выездная торговля на 8 городских мероприятиях ( 151 торговая точка)
05 | 1 | 03 | 2 | Размещение в средствах массовой информации и в системе «Интернет» информации о состоянии и перспективах развития объектов потребительского рынка и услуг | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Создано единое информационное пространство, информационная поддержка предприятий сферы услуг | Размещение информации о проводимых мероприятиях в области торговли и общественного питания, изменениях в законодательстве на сайте МО "Город Воткинск", в разделе "Торговля", "Предприятия торговли и общественного питания". Информация регулярно размещаетсяв соц.сети в "В Контакте".
05 | 1 | 03 | 3 | Распространение передового опыта работы организаций потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года |  | Создано единое информационное пространство, информационная поддержка предприятий сферы услуг, повышено качество обслуживания жителей города | Участие в республиканском конкурсе парикмахерского искусства "ПрестиИж" в рамках фестиваля "Гимн-ремеслу". Участие в Дне поставщика в д. Хохряки, участие в республиканском смотре-конкурсе "Дни национальной кухни".
05 | 1 | 04 |  | Повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг
05 | 1 | 04 | 1 | Взаимодействие с другими муниципальными образованиями с целью обмена опытом работы | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Создана информационная база для принятия решений по развитию потребительского рынка | 22.02. участие в совещании по закону о потребительском кредитовании, услуги микрофинансовых организаций (Роспотребнадзор), 20.03.- участие в заседании "О состоянии потребительского рынка УР в 2017 году и перспективах его развития на 2018 год" (г. Ижевск), 30.03.- межведоственная комиссия по профилактике и правонарушению в г. Воткинске, 04.04. -участие в заседании Межведомственного координационного совета "Обеспечение антитеррористической защищенности объектов торговли и гостиниц в УР" (г. Ижевск), 24.04.-участие в ВКС по защите прав потребителей г. Воткинск
05 | 1 | 05 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
05 | 1 | 05 | 1 | Проведение мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | Отдел потребительского рынка, Межмуниципальный отдел МВД России «Воткинский» (по согласованию) | в течение года | 1-е полугодие | Снижено количество нарушений с сфере торговли алкогольной продукции, уменьшено число фактов торговли в неустановленных местах | Проведено 12 рейдов по нарушению правил торовли в неустановленных местах с представителями управления ветеренарии УР и МО МВД "Воткинский". Нарушителям выписано адм.штрафов на сумму 120 тыс. руб.
05 | 1 | 05 | 2 | Организация и проведение городских профессиональных конкурсов | Отдел потребительского рынка | в течение года | 2-е полугодие | Повышено профессиональное мастерство специалистов сферы услуг, качество обслуживания потребителей, увеличено количество специалистов со званием "мастер" в своей области, проведены мероприятия по популяризации профессий, обмену профессиональным опытом | 24.05.- организация торжественного мероприятия к профессиональному празднику Дню Российского предпринимательства. Городской конкурс профессионального мастерства работников общественного питания "Палитра вкуса-2018", городской конкурс "Лучший по профессии" запланированы во 2 полугодии .
05 | 1 | 05 | 3 | Организация участия специалистов отрасли торговли, общественного питания, бытового обслуживания в республиканских конкурсах, смотрах профессионального мастерства | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Повышено качество обслуживания потребителей, профессиональное мастерство специалистов сферы услуг, проведены мероприятия по популяризации профессий, обмену опытом | 22.03.-участие в конкурсе парикмахерского искуства "ПрестиИж" в рамках фестиваля "Гимн-ремеслу" (участники: студия красоты "Блеск"-дипломы 3 и 2 места, парикмахерская "Молодость"). 17.05.- Участие в День поставщика д. Хохряки, Завьяловский район (МУП ТОП "Поиск", ИП Замараева, ООО "Дулкын", Администрация города), с 25.04 по 05.05. - участие в республиканском смотре-конкурсе "Дни национальной кухни" (диплом 1 степени -МУП ТОП "Поиск", диплом 2 степени- ООО "Паркуз Групп", благодарность шк. 12),
05 | 1 | 05 | 4 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Отдел потребительского рынка | в течение года | 2-е полугодие | Повышен профессиональный уровень работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, обеспечено соблюдение действующего законодательства сферы услуг | Проведено 3 совещания: 07.02- совещание по эл. ветеринарной сертификации "Меркурий", 21.02.- совещание по системе ЕГАИС и началом переходного периода с 01.03.2018 год на помарочный учет алкогольной продукции , 18.06.- семинар-совещание маркировка алкогольной продукции в системе ЕГАИС.
05 | 1 | 06 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
05 | 1 | 06 | 1 | Проведение мониторинга жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | ежемесячно | 1-е полугодие | Оказана консультационная помощь потребителям, приняты меры реагирования к нарушителям законодательства в сфере защиты прав потребителей | В досудебном порядке рассмотрено 79 жалоб по нарушениям прав граждан. По обращениям граждан оказывается консультационная помощь по разъяснению закона о защите прав потребителей.
05 | 1 | 06 | 2 | Повышение правовой грамотности, просвещения, консультирования и информирования субъектов потребительского рынка | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства по защите прав потребителей | Проведено 3 совещания: 07.02- совещание по эл. ветеринарной сертификации "Меркурий", 21.02.- совещание по системе ЕГАИС и началом переходного периода с 01.03.2018 год на помарочный учет алкогольной продукции , 18.06.- семинар-совещание маркировка алкогольной продукции в системе ЕГАИС.
05 | 1 | 06 | 3 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством печати, в сети Интернет | Отдел потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Повышен уровнь правовой грамотности населения по вопросам защиты своих прав | Размещена информация : 10.01- об обострении ситуации африканской чумы свиней, 26.01 - о повышении качества гостиничных услуг г. Ижевск , 29.01. - по участию "Неделя Российског Ритела 2018"в г. Москва , 31.01.- о семинаре по эл. ветеринарной системе "Меркурий", 19.02.- о семинаре ЕГАИС, 22.02.- о проведении конференции по вопросам ЗПП и повышения уровня правовой грамотности. в маг "Нефтяник , 01.03.- о семинаре "Женщина и бизнес- как сохранить баланс" , 13.03.- о пороведении "Дня поставщика"в г. Ижевске , 11.04.- о проведении республиканского смотра-конкурса "Дни национальной кухни" , 19.04. - о проведении "День поставщика" на территории ЗАол "Саравпульского дрожжепивзавода", 06.04.- о совещании по БО и гостиничному бизнесув г. Ижевске , 25.04 - о качестве реализуемых молока и молочной продукциина на потребительском рынке УР , 07.05.- об участии в "День поставщика" , 08.05.-по участию 7-8 июня в г. Москве конференции "Маркетинг торговых центров. Перезагрузка", 09.06. -об участии в фестивале удмуртской культуры "Гербер" в г. Москве, в зон "Сделано в Удмуртии", 09.06.- о необходимости регистрации в информационной системе "Меркурий" , 13.06.- о семинаре маркировка алкогольной продукции в счистеме ЕГАИС , 20.06.- по участию в конкурсе барбекю на гастрономическом фестивале "Кама fest", 26.06.- по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в системе "Меркурий", 02.07.- информация роспотребнадзора по фальсифицированному сыру
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 01 | 01 | Развитие системы микрофинсирования для субъектов малого и среднего предпринимательства, создание, развитие и обеспечение деятельности фондов и других микрофинансовых организаций поддержки малого предпринимательства | организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | 1-е полугодие | Расширен доступ субъектов МСП к финансовым ресурсам путем выдачи микрозаймов по льготной процентной ставке. (выдано микрозаймов не менее 90 субъектам МСП ) | Выдан 31 займ на общую сумму 19950 тыс. руб. Создано 23 рабочих места (профинансированными субъектами МСП).
05 | 2 | 01 | 03 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Управление экономики | 2 полугодие при условии финансирования из УР |  | Проведена модернизация существующих производств и оборудования субъектами МСП ( предоставлены субсидии не менее 6 субъектам МСП при условии финансирования из бюджетов УР и РФ) | В 1-м полугодии финансирования из вышестоящих бюджетов не было.
05 | 2 | 01 | 04 | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | 1-е полугодие | Упрощен доступ к аренде недвижимого имущества начинающим предпринимателям ( не менее 6 начинающим предпринимателям предоставлены офисы на льготных условиях) | 3 субъектам МСП в Центре поддержки малого предпринимательства предоставлены в аренду офисы на льготных условиях. На свободные 5 офисов объявлен конкурсный отбор. Регулярно сдается в аренду конференц-зал для проведения семинаров, тренингов и др. мероприятий для субъектов МСП. Количество проведенных мероприятий в конференц-зале - 68.
05 | 2 | 01 | 05 | Размещение муниципальных заказов для субъектов малого предпринимательства | Отдел закупок | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечено размещение муниципальных заказов у субъектов малого предпринимательства в объме не менее 15% от общего объема закупок | Заключено 188 муниципальных контрактов с субъектами МП на общую сумму 29503,142 тыс. руб.
05 | 2 | 02 |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 02 | 01 | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Отдел потребительского рынка | в течение года | сентябрь, октябрь | Популяризация профессий сферы услуг. | 24.05. - праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику Дню российского предпринимательства. Городские конкурсы: "Палитра вкуса", "Лучший по профессии" запланированы во 2-м полугодии
05 | 2 | 03 |  | Создание, развитие и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
05 | 2 | 03 | 01 | Развитие центра поддержки предпринимательства | Управление экономики ВМФПМП | в течение года | 1-е полугодие | Заполняемость Центра 100 % | Работают Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, центр поддержки предпринимательства города Воткинска. Сданы в аренду 3 офиса (из 8 офисов ЦПП ). На площадях центра продолжает работу офис городских проектов. В первом полугодии 3 проекта, получившие консультации в офисе городских проектов, получили гранты из Фонда Президентских грантов. (Проекты: "Первые городсие игры боевых искусств"- 479,5тыс. руб., "Кузница патриотов"-495 тыс. руб., "Мастерская писателя Евгения Пермяка"-27708 тыс. руб.)
05 | 2 | 03 | 02 | Содействие деятельности НП "Общественный Совет предпринимателей города Воткинска" | Управление экономики | в течение года | апрель, май, июнь | Оказано содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный Совет предпринимателей города Воткинска" по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства посредством участия некоммерческих организаций и объединений предпринимателей в разработке законопроектов в сфере предпринимательства | Состоялось 2 заседания Общественного совета предпринимателей. Вопросы: 1. Встреча с министром экономики УР М.И. Туминым 2. Организация субботника ко Дню Победы. 3. Подготовка благотворительного спектакля ко дню предпринимательства РФ, утверждение кандидатур на награждение почетными грамотами к профессиональныму празднику.
05 | 2 | 04 |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего прдпринимательства
05 | 2 | 04 | 01 | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Управление экономики, Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | 1-е полугодие | Повышена квалификация, проведена подготовка и переподготовка не менее 120 работающих в сфере малого и среднего предпринимательства. У населения сформированы знания о предпринимательской деятельности. | Проведено 7 обучающих семинаров для субъектов МСП (обучено 55 субъектов МСП)
05 | 2 | 04 | 02 | Бесплатное консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей. | Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | 1-е полугодие | Повышена грамотность субъектов МСП в сфере налогового законодательства, юридических вопросах. | Оказана 61 бесплатная консультация субъектам МСП и начинающим предпринимателям
05 | 2 | 04 | 03 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства. Производство и размещение в СМИ печатных, аудио-и видеоматериалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Управление экономики, Организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | в течение года | 1-е полугодие | Повышена информированность предпринимателей и лиц, желающих начать собственный бизнес о мерах государственной поддержки. Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. | 26.04.- организован субботник на Нагорном кладбище в честь Дня Победы. 24.05.- праздничное мероприятие, посвященное дню Российского предпринимательства, награждение почетными грамотами лучших предпринимателей. Предприниматели города Воткинска и Воткинского района выступили в роли актеров и на большой сцене Дворца культуры «Юбилейный» в благотворительном спектакле. Все средства, вырученные от продажи билетов (более 75 тыс. руб., были направлены в Фонд развития города Воткинска и в помощь детям с особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья (классы ЗПР в школах № 5, 7, 8, 15). Организаторами благотворительной акции выступили Воткинский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, Администрация города Воткинска, Дворец культуры «Юбилейный», Центр детского творчества города Воткинска. Перед началом спектакля была организована выставка-дегустация продукции местных товаропроизводителей.
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 01 |  | Разработка и утверждение в составе Комплексного инвестиционного плана модернизации города Воткинска Удмуртской Республики до 2020 года инвестиционных приоритетов муниципального образования (территории, отрасли, технологии, планируемые к реализации проекты) | Управление экономики, отдел инвестиций | в течение года | 1-е полугодие | Установлены инвестиционные приоритеты города в программных документах на среднесрочную перспективу | На территории города реализуются инвестиционные проекты предприятий: АО "Воткинский завод", ООО "Завод НГО "Техновек", ООО "Воткинский ДОК", ООО "ПаркузГрупп" и др.
05 | 3 | 02 |  | Прединвестиционная подготовка инвестиционных проектов | Отдел инвестиций | в течение года | 1-е полугодие | Привлечены новые инвесторы и инвестиции в развитие города | В январе проведено совещание по обсуждению портфеля инвестпроектов с целью оказания кредитной гарантированнойподдержки АО Корпорацией МСП и АО МСП Банк. В марте в Резиденции Главы УР презентациия возможностей "бизнес-навигатора МСП" в том числе, с участием инвесторов города Воткинска. В апрелесовещание по основным мерам поддержки для субъектов МСП при осуществлении инвестпроектов. Вошли в реестр инвестиционных проектов УР с новыми инвестиционными проектами ООО ПО"Маяк", ООО "Мираж -Н", ООО "Новый город", ООО "Аудит -сервис", ООО "Стройактив", ООО "ПаркузГрупп"(два проекта)
05 | 3 | 03 |  | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Отдел инвестиций | в течение года | 1-е полугодие | Привлечены новые инвесторы и инвестиции в развитие города | Обновлена информация об инвестиционных площадках на официальном сайте МО "Город Воткинск" и на официальном сайте Инвестиционного портала УР (на сегодняшний день 11 площадок, 9 земельных участков)
05 | 3 | 04 |  | Содействие созданию новых инвестиционных проектов города Воткинска | Управление экономики, отдел инвестиций | март, июль 2017 года | 1-е полугодие | Подана заявка в Правительство РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития. Подана заявка на получение из Фонда развития моногородов субсидий на инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов. | В марте проведен двухдневный Форум"Фаст-Революция с привлечением представителей бизнес-сообщества"; В апреле организация участия нескольких крупных инвесторов в Форуме "Новая индустриализация: развитие передовых технологий в экономике УР; В Июне организция участия в республиканском Форуме социальных предпринимателей, в Ижевске. В июле организация участия в рабочей встрече с Филиалом ФГБУ "ФКП-Росреестр"; В Июне организация участия г.Воткинска в семинаре -конференции "Академия развития моногородов", в Набережных Челнах; Получено положительное решение заседания эксперной комиссии о соответствии инвестиционных проектов критериям, установленным законом УР от 12.05.2015 № 24-РЗ, в целях предоставления земли без торгов: ООО "Аудит-Сервис" (57 млн.руб. инвестиций), ООО "Маяк" (102 млн.руб.), ООО "Челси" (103 млн. руб) . В результате осуществления проектов ожидается создание 170 новых рабочих мест. На 01.07.2018 года 20 инвестиционных проектов предприятий города Воткинска внесены в Реестр инвестиционных проектов УР. Офис городских проектов поддержал грантовые заявки, в результате три социальных проекта получат поддержку по итогам конкурса президентских грантов. Одобрена заявка в НО "Фонд развития моногородов", заключено соглашение о софинансировании расходов УР в целях реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проетов в монопрофильном МО "Город Воткинск"
05 | 3 | 05 |  | Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Отдел инвестиций | в течение года | 1-е полугодие | Увеличен объем привлеченных инвестиций, созданы новые рабочие места
05 | 3 | 06 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Отдел инвестиций | в течение года (по мере возникновения вопросов) | 1-е полугодие | Увеличен объем привлеченных инвестиций, созданы новые рабочие места
05 | 3 | 07 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Отдел инвестиций | в течение года |  | Сформирован имидж города с благоприятным инвестиционным климатом. Обеспечено информационное сопроводжение в сети интернет инвестиционной деятельности в МО "Город Воткинск" | На сайте МО "Город Воткинск" обновлен раздел "Помощь инвестору", с актуализацией информация по мерам поддержки инвесторам, нормативным документам об инвестиционной деятельности и др. В конкурсе среди МО Удумуртской Республики город занял второе место, получена премия в размере 800 тыс.руб. Создан Фонд развития Города.
05 | 3 | 09 |  | Организация работы и информационное сопровождение деятельности Инвестиционного Совета муниципального образования «Город Воткинск» | Отдел инвестиций | в течение года |  | Организовано взаимодействие с представителями предпринимательского сообщества (обратная связь), выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города | В 1-м полугодии заседания Совета не проводились
05 | 3 | 10 |  | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Управление экономики, отдел инвестиций | ежеквартально | ежеквартально | Повышена эффективность муниципального управления в сфере инвестиционной деятельности | Ежеквартально проводится мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в КИП моногорода Воткинска
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
05 | 4 | 01 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление образования, ГКУ УР "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечено трудоустройство 450 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, созданы условия для приобщения к труду несовершеннолетних , получения ими начальных профессиональных навыков, а также профилактики детской безнадзорности и преступности среди несовершеннолетних | Трудоустроено 142 несовершеннолетних граждан
05 | 4 | 02 |  | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечены потребности организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, трудоустройство безработных граждан, состоящих на учете в органах службы занятости свыше 6-ти месяцев ( всего на временные и общественные работы трудоустроено 155 человек) | На 8 предприятиях города организовано 22 рабочих места для организации общественых работ по благоустройству города. На общественные и временные работы трудоустроено 19 человек
05 | 4 | 03 |  | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление экономики, ГКУ "Центр занятости населения города Воткинска" | в течение года | 1-е полугодие | Расширены возможности для трудоустройства инвалидов, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (трудоустроено 15 человек на квотируемые рабочие места) | Трудоустроено 19 инвалидов
05 | 4 | 04 |  | Сбор и обобщение информации для формирования контрольных цифр приема на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов высшего звена и потребности в специалистах с высшим образованием по направлениям | Управление экономики | 1 квартал | 1 квартал | Определены потребности отраслей экономики и муниципальных предприятий в квалифицированных рабочих и специалистах с высшим и средним образованием для обеспечения профессиональной подготовки кадров с учетом требований рынка труда | Подготовлена информация в Министерство социальной политики и труда УР о потребности в кадрах по профессиям начального и специальностям среднего профессионального и высшего образования в МО «Город Воткинск» на 2019-2021 гг.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
05 | 5 | 01 | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Управление экономики | ежекартально | 1-е полугодие | Оказано содействие в разрешении споров в досудебном порядке | Состоялось 1 заседение комиссии (25.04.18), рассматривались вопросы о мероприятиях, проводимых в рамках Всемирного дня охраны труда, об организации работы по охране труда на предприятиях города.
05 | 5 | 01 | 4 | Сбор информации о коллективных договорах (соглашениях), заключенных в организациях и учреждениях города. Проведение конкурсов на лучший коллективный договор | Управление экономики | 1-й квартал | 1-й квартал | Повышено качество коллективно-договорной работы в организациях | По результатам проведенного мониторинга заключенных коллективных договоров охват коллективными договорами 90-95%
05 | 5 | 01 | 5 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Управление экономики | ежемесячно | 1-е полугодие | Увеличено количество заключенных трудовых договоров, обеспечена легализация доходов участников рынка труда в городе | Состоялось 10 заседаний комиссии, заслушаны руководители 20 организаций. выявлено 220 случаев неформальной занятости работников, с 200 работниками заключены трудовые договора. Исполнение контрольного показателя 50%. Проведено 6 рейдов у 66 субъектов, выявлено 23 случая неофициально работающих граждан. Осуществляются проверки трудоустройства несовершеннолетних граждан без заключения трудовых договоров.
05 | 5 | 02 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
05 | 5 | 02 | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Управление экономики | ежеквартально | 1-е полугодие | Повышена информированность в вопросах охраны труда , снижен травматизм на производстве | Утвержден План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании «Город Воткинск» на 2018 год. Проведены: мониторинг состояния условий и охраны труда на предприятиях и в организациях города Воткинска, мониторинг проведения специальной оценки условий труда в подведомственных организациях. Подана заявка от муниципального образования на участие в конкурсе "Успех и безопасность", на участие в республиканском конкурсе "Лучшее муниципальное образование в област охраны труда". Ведомственный контроль осуществлен в 5 оганизациях. Администрация приняла участие в расследовании 1 тяжелого несчастного случая на предприятии города. В апреле в организациях и на предприятиях проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.
05 | 5 | 02 | 3 | Информирование предприятий, организаций и населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Управление экономики | в течение года | 1-е полугодие | Повышена информированность в вопросах охраны труда , снижен травматизм на производстве | На официальном сайте города Воткинска в разделе "Труд, занятость, охрана труда" регулярно актуализируется информация в области охраны труда для работодателей.
05 | 5 | 02 | 4 | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и организаций города | Управление экономики | в течение года |  | Повышена профессинальная грамотность у 315 руководителей и специалистов учреждений и организаций в вопросах охраны труда | В 1-м полугодии 2018 года обучающих мероприятий по охране труда не проводилось.Обучение планируется во 2 полугодии (для субъектов МСП, специалистов подведомственных организаций).

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках программы муниципальные услуги муниципальными учреждениями не оказываются.

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2017 год) | План на конец текущего 2018 года | Факт на конец отчетного периода 1 полугодие 2018года
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
05 |  |  | Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015-2020 годы"
05 |  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятиями города | млн.рублей | 42926 | 44175 | 16245 | 0.36774
05 |  | 2 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | 38305.8 | 39500 | 37731 | 0.95522 |  |  | #REF!
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка"
05 | 1 | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) | млн. рублей | 14280 | 17777 | 6646.3 | 0.37387
05 | 1 | 2 | Обеспеченность населения района площадью торговых объектов | кв. м на 1000 чел. населения | 785 | 760 | 785 | 1.0329 |  | На сегодняшний день обеспеченность города Воткинска торговыми площадями выше норматива по УР в 1,5 раза
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 351 | 414 | 318 | 0.76812 |  | Для уточнения причины снижения количества субъектов МСП сделан запрос в МИФНС №3 по УР
05 |  | 2 | Число малых и средних предприятий | единиц | 1345 | 1371 | 986 | 0.71918
05 | 2 | 3 | Число индивидуальных предпринимателей | человек | 2093 | 2891 | 2123 | 0.73435 |  | Отмечается снижение показателя за счет закрытия неработающих ИП
05 | 2 | 4 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 28.8 | 28.2 | 31 | 1.0993
05 | 2 | 5 | Поступление налогов от предпринимательской деятельности в бюджет города Воткинска | млн. рублей | 46.19 | 51.617 | 21.26 | 0.41188 |  |  | 0.72671
05 | 3 |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | млн. рублей | 2417 | 3544 | 874 | 0.24661 |  | Данные предварительные. На отчетный период нет данных по АО "Воткинский завод".
05 | 3 | 2 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 24.65 | 36.0815 | 8.9062 | 0.24684
05 | 3 | 3 | Количество созданных новых рабочих мест от реализации инвестиционных проектов | единиц | 152 | 150 | 71 | 0.47333 |  | Данные предаврительные к концу года ожидается достижение планового значения | 0.32226
05 | 4 |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения"
05 | 4 | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения | % | 0.42 | 0.7 | 0.54 | 1.2963 |  |  | 1
05 | 5 |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 1 | Охват работающих по коллективным договорам в общей численности работающих в городе | процентов | 90 | 85 | 90 | 1.0588
05 | 5 | 2 | Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, в том числе со смертельным исходом | человек | 20 | 42 | 15 | 2.8
05 | 5 | 3 | Численность обученных по охране труда руководителей и специалистов | человек | 350 | 320 | 95 | 0.29688 |  | Обучение запланировано во 2 полугодии (в подведомственных организациях , у субъектов МСП) | 0.76562
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .