## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы зам.главы Администрации по социальным вопросам
_________ Ж.А.Александрова
________________ (дата)
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муницпального образования на реализацию муниципальной программы
за 6 месяцев 2018 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
2 |  |  |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | Всего | [5 empty] | 66870.7 | 72408.7 | 34121.1 | 51.0255 | 47.1229
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | [5 empty] | 66870.7 | 72308.7 | 34061.1 | 50.9358 | 47.1051
[6 empty] | Управление образования | [5 empty] | 0 | 100 | 60
2 | 02 |  |  |  | Созданире условий для развития физической культуры и спорта | Всего | [5 empty] | 66870.7 | 72408.7 | 34121.1 | 51.0255 | 47.1229
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 66870.7 | 72308.7 | 34061.1 | 50.9358 | 47.1051
[6 empty] | Управление образования | 941 |  |  |  |  | 0 | 100 | 60
2 | 02 | 1 |  |  | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 11 | 01 | 0220161540 | 244 | 300 | 200 | 50 | 16.6667 | 25
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220161540 | 622 | 500 | 500 | 391 | 78.2 | 78.2
[6 empty] | Управление образования | 941 | 11 | 01 | 0220161540 | 612 | 0 | 100 | 60 | 0 | 60
2 | 02 | 3 |  |  | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220361570 | 621 | 170 | 170 | 96.2 | 56.5882 | 56.5882
2 | 02 | 4 |  |  | Подготовка спортивных сборных команд по хокею с мячом в г.Воткинке | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 11 | 01 | 0220461550 | 622 | 6037 | 6037 | 2954 | 48.9316 | 48.9316
2 | 02 | 5 |  |  | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220561560 | 622 | 1900 | 1900 | 888 | 46.7368 | 46.7368
2 | 02 | 8 |  |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220862800 | 465 | 0 | 2000 | 35 | 0 | 1.75
2 | 02 | 12 |  |  | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 11 | 01 | 0221261580 | 621 | 56138.9 | 59676.9 | 28882.9 | 51.449 | 48.3988
2 | 02 | 13 |  |  | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 11 | 01 | 0221360630 | 622 | 1824.8 | 1824.8 | 764 | 41.8676 | 41.8676
3 | 3 |  |  |  | Созданире условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | БУЗ УР "Воткинская ГБ №1 МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская ГДБ МЗ УР" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы за счет всех источников финансирования
за 6 месяцев 2018 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
02 |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Всего | 72408.7 | 34121.1 | 47.1229
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 72408.7 | 34121.1 | 47.1229
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 72408.7 | 34121.1 | 47.1229
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 0 | 0 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
иные источники
02 | 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 72408.7 | 34121.1 | 47.1229
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 72408.7 | 34121.1 | 47.1229
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 72408.7 | 34121.1 | 47.1229
субсидии из бюджета Удмуртской Республики
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
|  |  | добровольные пожертвования | 0 | 0 | 100
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
иные источники
03 |  | "Созданире условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
иные источники

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
2 | 2 |  |  | "Создание условий для развития физической культуры и спорта"
02 | 2 | 1 |  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске 90
02 | 2 | 2 |  | Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей | Учащиеся вторых классов приняли участие в традиционных Республиканских стартах "Детская лига плавания" в г. Ижевске.
02 | 2 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДО ДЮСШ г. Воткинска | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | По пропаганде внедрения комплекса ГТО на муниципальном уровне были проведены в феврале-марте и мае-июне фестивали для школьников и учащейся молодежи, где они могли сдать нормы ГТО по различным видам спорта.
02 | 2 | 4 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 5 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса» | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 6 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для команды по хоккею с мячом) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Была приобретена экипировка: по самбо – куртки для борьбы на сумму 50 000рублей, по плаванию – гидрокостюмы на сумму 100 200рублей, по лыжным гонкам – лыжный инвентарь, экипировка, смазка на сумму 30 000рублей, на стадион – футбольная сетка для ворот на сумму 20 000рублей.
02 | 2 | 7 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц | Предоставление спортивных объектов для занятий спортом
02 | 2 | 8 |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018
02 |  | 8 | 2 | Косметичекий ремонт всех спортивных объектов | МАУ СШ "Знамя", | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 14 процентов; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных меропритятий в г. Воткинске до 144 | Начался косметический ремонт всех спортивных объектов
02 | 2 | 9 |  | Работа по месту жительства, подготовка спортивных площадок к зимнему и летнему сезонам | МАУ СШ «Знамя» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Производится косметический ремонт по мере надобности
02 | 2 | 11 | 1 | Размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах массовой информации и на телевидении | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента | Размещены баннеры по пропаганде ЗОЖ, молодежному телефону доверия, «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отдел по ФКиС города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещает информацию о проведении спортивных соревнований в СМИ: -«Воткинские вести»; -«ВТВ плюс»; -«Вега»; -«Трудовая вахта». На городском телевидении и радио транслируют новости спорта и анонсы соревнований. На все спортивно массовые соревнования приглашает все средства массовой информации. Для населения распространяются информационные материалы по пропаганде здорового образа жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей.
02 | 2 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента, увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | услуга оказана в соответствии с муниципальным заданием
02 | 2 | 13 |  | Уплата налога на имущество и землю | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Уплата налога на имущество и землю | исполнение обязательств
02 | 3 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  | 1 полугодие 2018
02 | 3 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018
02 | 3 | 1 | 2 | Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения в соответствии с документами территориального планирования | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Строительство поликлиники БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» | Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска выделен земельный участок для строительства поликлиники
02 | 3 | 1 | 3 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в учреждениях здравоохранения г. Воткинска, посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в городе. | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения г. Воткинска | Главные врачи принимают участие в распределении медицинских работников в медицинские учреждения. Заключается 3-х сторонние договоры на поступление выпускников школ города в ИГМА, с последующим возвратом в город Воткинск для работы. В 2018 году выделено 6 целевых мест для поступления в ИГМА выпускников школ города по специальности "Лечебное дело"
02 | 3 | 1 | 4 | Организация профориентационной работы среди учащихся школ города на медицинские специальности | Управление образования Администрации города Воткинска, БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Привлечение учащихся школ города в высшие и средние медицинские образовательные учреждения | Врачи и медицинские сестры тпринимают участие в мероприятиях по профориентации учащихся
02 | 3 | 1 | 5 | Обеспечение граждан на территории МО «Город Воткинск» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Достоверная, объективная и доступная информация населению о бесплатной медицинской помощи | Сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи по Территориальной программе госгарантий размещены на стендах во всех медицинских учреждениях города и на официальных сайтах больниц
02 | 3 | 1 | 6 | Оздоровление детей из малообеспеченных семей на условиях софинансирования в пришкольных лагерях | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Улучшение качества жизни граждан
02 | 3 | 1 | 7 | Барьерная и акарицидная обработка территории учреждений образования, прилегающих к лесным массивам | Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Профилактика природно-очаговых инфекций | В мае проводилась барьерная и акарицидная обработка территорий и учреждений, прилегающих к лесным массивам: -Детский оздоровительный лагерь "Юность"; -Детский парк по ул. Ленина, 110 (ЦДТ), -"Тропа здоровья"; -Микрорайон "Березовка"; -Микрорайон "Нефтяник".
02 | 3 | 1 | 8 | Проведение заключительной дезинфекции в туберкулезных очагах | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Снижение заболеваемости туберкулезом | Заключительная дезинфекция проводится при выявлении очагов
02 | 3 | 2 |  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни |  |  | 1 полугодие 2018
02 | 3 | 2 | 1 | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровы образ жизни. Доступная информация населению по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. | Для населения распространяются информационные материалы по пропаганде здорового образа жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей.
02 | 3 | 2 | 2 | Публикации статей в СМИ по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Доступная информация населению по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, увеличение % вакцинации. | Медицинские учреждения города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещая статьи врачей: "Профилактика гриппа", "Профилактика Клещевого энцефалита", "Что нужно знать о вакцинопрофилактике", "Профилактика ГЛПС»и т.д. в СМИ:-«ВТВ плюс»; -«Вега»; -«Трудовая вахта».На городском телевидении и по радио выступают врачи с лекциями.
02 | 3 | 2 | 3 | Работа «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Обучение пациентов методам профилактики хронических заболеваний и предупреждения их обострения. Обучение беременных женщин по вопросам рационального питания и гигиенического воспитания, методам физиологического обезболивания в родах. | В поликлиниках медицинских учреждений города работают "Школы здоровья" для пациентов, больных сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, язвенной болезнью и бронхиальной астмой. В женских консультациях работают "Школы беременных".
02 | 3 | 2 | 4 | Организация взаимодействия с медицинскими учреждениями г. Воткинска, руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО «г. Воткинск» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | Диспансенризация и медицинские осмотры работников учреждений и организаций города проводится согласно плана графика. Проводятся осмотры по договорам.
02 | 3 | 2 | 5 | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в СМИ, размещения на официальном сайте МО «г. Воткинск» в местах массового пребывания людей | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 |  | Размещается информация на сайтах и стендах медицинских учреждений. Размещаются статьи в газетах "Воткиские вести", "ВТВ-плюс" и "Вега".
02 | 3 | 2 | Д | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Увеличение продолжительности жизни до 72,8 лет | Медицинские учреждения города Воткинска приняли участие в Европейской неделе иммунизации с 23-29 апреля 2018 года; 2-3 раза в месяц проводятся Дни открытых дверей в поликлиниках города.
|  |  |  | -ко Всемирному Дню борьбы против рака (2 февраля) |  |  | 1 полугодие 2018 |  | Месячник по профилактике онкозаболеваний (02.02-05.03.2018): дни открытых дверей в поликлиниках, статьи в СМИ, выпуск санбюллетеней, памяток "Рак молочной железы", "Рак предстательной железы", "Рак легкого", "Рак кожи".
|  |  |  | - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); |  |  | 1 полугодие 2018 |  | Участие в республиканском декаднике "Здоровье для всех" - 100 чел.: размещена информация на сайтах учреждений, выступления по радио и в СМИ, трансляция видеороликов, распространение буклетов по ЗОЖ, выпущены санбюллетени и стэнды по ЗОЖ, проводились круглые столы и индивидуальное консультирование врачами
|  |  |  | - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); |  |  | 1 полугодие 2018 |  | Проведен День открытых дверей в противотуберкулезном диспансере и поликлиниках, анукетирование по профилактике туберкулеза, прочитаны лекции на предприятиях города, выпущены санитарные бюллетени, статья в СМИ - "Туберкулез победим".
|  |  |  | Ко Всемирному Дню без табачного дыма (31мая) |  |  | 1 полугодие 2018 |  | Прочитаны лекции на предприятиях города, выпущены санитарные бюллетени и буклеты, статья в СМИ - "Губительная сигарета". Работала "Горячая линия".
|  |  |  | Ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией (15 июня) |  |  | 1 полугодие 2018 |  | Открыта "Горячая линия" телефона доверия, общегородское мероприятие в ДК "Октябрь" - 150 человек. Выступления по радио и телевидению, выпуск буклетов.
|  |  |  | - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября); |  |  | 1 полугодие 2018
|  |  |  | - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); |  |  | 1 полугодие 2018
|  |  |  | Оперативно-профилактическая операция "Дети России - 2018" |  |  | 1 полугодие 2018 |  | Профилактический медицинский осмотр (добровольный) обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ - 64 чел. Участие в родительских собраниях.
02 | 3 | 2 | 7 | Проведение игр с элементами театрализации, часов ЗОЖ, книжных выставок, вечеров бесед, лекций бесед, тематических дискотек, музейных занятий и формированию ЗОЖ | Отдел по делам молодежи Администрации города Воткинска, Управление образования Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Медико-санитарное просвещение населения | В июне на базе учрежений СПО и ВПО были проведены беседы, "круглые столы" и классные часы в рамках "Антинаркотического месячника"
02 | 3 | 2 | 8 | Организация и проведение смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» |  | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Формирование здорового образа жизни | Ежегодно проводится Спартакиада "Малышок", для воспитанников ДДУ.ежегодно проводится городская Спартакиада школьников.
02 | 3 | 2 | 9 | Создание специализированного сайта «Здоровый Воткинск» | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Размещение информационного материала по профилактике заболеваний | Все медицинские учреждения имеют свой официальный сайт, на котором размещаются материалы по здоровому образу жизни.
02 | 3 | 2 | 10 | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Формирование ЗОЖ | Проведение массовых мероприятий, акций, флеш-мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ, в том числе межведомственных: 2 февраля -Всемирному дню борьбы против рака; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 14 июня – Всемирный день переливания крови; 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 26 марта Фестиваль "Здоровье! Спорт. Жизнь.", с 19 по 22 мая прошла Всероссиская акция "Стоп ВИЧ".
02 | 3 | 2 | 11 | Возрождение и проведение в трудовых коллективах производственной гимнастики | Администрации города Воткинска, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности | 2015-2020 годы | 1 полугодие 2018 | Сохранение здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности | 18 апреля прорведена акция "На работу на велосипеде". В муниципальных учреждениях г. Воткинска проводится производственная гимнастика.

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 6 месяцев 2018 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
подпрограмма Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 938 | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Количество мероприятий | штук | 42 | 22 | 22 | 52 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образованя на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 170 | 170 | 96.2 | 57 | 57
2 | 02 | 938 | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Число лиц проходивших спортивную подготовку | чел. | 1111 | 1111 | 1111 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образованя на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 56138.9 | 59676.9 | 28882.9 | 51.449 | 48.3988

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
02 | 2 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 1 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 1
02 | 2 | 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 32.01 | 32.01 | 32 | 0.99969
02 | 2 | 3 | Доля детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | % | 42.5 | 42.5 | 42 | 0.98824
02 | 2 | 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вобщей численности данной категории населения | % | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 1
02 | 2 | 5 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в г. Воткинске | един. | 132 | 144 | 90 | 0.625
02 | 2 | 6 | Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | % | 50 | 60 | 32 | 0.53333
хх | 2 |  | Подпрограмма 2
02 | 3 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 1 | Динамика укомплектованности учреждений здравоохранения г. Воткинска медицинскими кадрами:
02 | 3 | 2 | врачами, | % | 61 | 80 | 45 | 0.5625
02 | 3 | 3 | средними медицинскими работниками | % | 81 | 95 | 78 | 0.82105
02 | 2 | 6 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | % | 71.8 | 72.8 | 71.2 | 0.97802

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2018-01-30 | № 102 | внесение изменений