## форма1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муницпального образования на реализацию муниципальной программы
за 2018 года
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
12 |  |  |  |  | "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некомерческих организаций,осуществляющих дечтельность на территории муниципального образования "Город Воткинск, на 2015-2020 годы" | Всего | [5 empty] | 764 | 764 | 715.8 | 93.6911 | 93.6911
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | [5 empty] | 764 | 764 | 715.8 | 93.6911 | 93.6911
12 | 1 |  |  |  | "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений на период 2016-2021 годы" | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2 |  |  |  | " Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Всего | [5 empty] | 764 | 764 | 715.8 | 93.6911 | 93.6911
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | [5 empty] | 764 | 764 | 715.8 | 93.6911 | 93.6911
12 | 2 | 01 |  |  | Оказание финансовой поддержки СОНКО в рамках реализации ими социально значимых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 10 | 06 | 1220161700 | 634 | 764 | 764 | 715.8 | 93.6911 | 93.6911

## форма2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
за 2018 года
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
12 |  | "Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некомерческих организаций,осуществляющих дечтельность на территории муниципального образования "Город Воткинск, на 2015-2021 годы" | Всего | 764 | 715.8 | 93.6911
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 764 | 715.8 | 93.6911
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 764 | 715.8 | 93.6911
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
приносящая доход деятельность
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
иные источники
12 | 1 | "Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений на период 2016-2021 годы" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
приносящая доход деятельность
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
12 | 2 | " Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Всего | 764 | 715.8 | 93.6911
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 764 | 715.8 | 93.6911
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 764 | 715.8 | 93.6911
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики
приносящая доход деятельность
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
хх | 1 |  |  | Подпрограмма 1
хх | 1 | 0 1 |  | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2017-2021 годы» |  | 2018г. | 2018г.
хх | 1 | 0 1 |  | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации ими социально значимых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска | 2018г. | 2018г. | Повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций | Предоставлены субсидии семи СОНКО на реализацию социально значимых проектов
хх | 1 | 0 2 |  | Информационная, методическая и консультативная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям | Структурные подразделения Администрации города Воткинска | 2018г. | 2018г. | Наличие актуальной информации для деятельности СО НКО | Доля СОНКО, получвших методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций составила 47%
хх | 1 | 0 3 |  | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации города Воткинска | 2018г. | 2018г. | Реализация требований Федерального закона «О некоммерческих организациях» | Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска имущественная поддержка оказана 17 организациям, посредством предоставления недвижимого имущества в безвозмездное пользование

## форма4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2018 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамах данной программы не осуществляется.

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх |  |  | Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск», на 2015-2021 годы»
хх | 1 |  | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, образования «Город Воткинск» осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»
|  | 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в рамках Подпрограммы. | единиц | 0 | 6 | 7 | 1 | 1.1 | По итогам двух конкурсов определено 7 СОНКО -получателей поддержки
|  | 2 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами социально ориентированных некоммерческих организаций. | единиц | 15000 | 15500 | 15565 | 1 | 103.7 | Отмечается прирост количества граждан, охваченных социально значимыми проектами
|  | 3 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций | % | 42 | 45 | 47 | 1 | 111.9 | Ведется активная работа по информированию и консультированию СОНКО в индивидуальном порядке, в СМИ и сети Интернет
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 . - значение показателя округляется до 3-х знаков после запятой

## форма6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением Администрации Города Воткинска от 26 января 2016 года № 66.1 | 01 февраля 2018 года | № 125 | Изменения коснулись раздела «Ресурсное обеспечение» общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 4 265,4 тыс. руб.:
2 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в постановление Администрации города Воткинска от 26 января 2016 года № 66.1 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2016-2021 годы» | 10 декабря 2018 года | № 2080 | Срок реализации программы продлен до 2021 года. Также изменения внесены в целевые показатели и перечень основных мероприятий

## форма7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
хх |  | Программа «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск», на 2015-2021 годы» |  |  | 1.067 | 1 | 1 | 0.937 | 1.067
хх | 1 | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, образования «Город Воткинск» осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 1.067 | 1 | 1 | 0.937 | 1.067
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой