## Титульный лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
«Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы»
за первое полугодие 2024 года

## форма 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01 июля 2024 года
Наименование муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений,
профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молодежной политки Администрации г. Воткинска
за первое полугодие 2024 года
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
19 |  |  |  |  | «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма | Всего | [5 empty] | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
[5 empty] | на 2020-2028 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
19 |  | 3 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур и языка, развития местного народного творчества | Всего | [5 empty] | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 30.6 | 20 | 17.8
[15 empty] | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
19 |  | 3 | 2 |  | Поддержка национальных коллективов самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск», их участие в Республиканских мероприятиях. | Всего | [5 empty] | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска | 938 | 8 | 4 | 1900361640 | 244 | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
622

## форма2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01 июля 2020 года
Наименование муниципальной программы «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы»
профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель : Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
за первое полугодие 2024 года
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |  | Оценка расходов, тыс. руб.
|  | Показатель применения меры |  | Итого | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год
МП | Пп |  | Всего | 197.4 | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
19 |  | «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы» | 1) бюджет муниципального образования | 197.4 | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 197.4 | 30.6 | 20 | 17.8 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2)средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы"Гармонизация межнациональных отношений , профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель:Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый |  |  |  | Возникшие проблемы
МП | Пп | ОМ | М |  |  |  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый результат | Достигнутый результат
19 | 1 | 1 |  | Информационно-пропагандисткое сопровождение профилактики экстремизма и терроризма |  | 2024 | 2024
19 | 1 | 0 1 | 1 | Размещение информации и публикаций антитеррористического содержания, межэтнических и межконфессиональных отношений на официальном сайте города Воткинска и в средствах массовой информации | УКС иМП Управление образования (далее - УО) | 2024 | 2024 | Размещение публикаций антитеррористического содержания, а также о деятельности национально-культурных и религиозных организаций на официальном сайте МО "Город Воткинск", официальной группе ВК votkins/ru, газете "Воткинские вести" не менее 1 раз в месяц | Перечень национально-культурных организаций размещен на официальном сайте МО "Город Воткинск". Информация о деятельности национально-культурных объединений размещена на страничке ВК (https://vk.com/libraryonschoolstreet) информационного центра национальных культур. Вопросы антитеррора ежеквартально рассматриваются на антитеррористической комисси г. Воткинска. Деятельность религиозных организации (крестные ходы, религиохные праздники) и национальных культурных объединений освещается в СМИ.
19 | 1 | 01 | 2 | Подготовка и размещение в подведомственных учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики информационных материалов о дествиях в случае возникновения угроз террористического характера | УКСи МП УО | 2024 | 2024 | Размещение информации в каждом учреждении на инфрмационных стендах | В каждом подведомственном учреждении имеются стенды с информацией антитеррористического содержания и о действиях в случае угроз антитеррора, в религиозных организациях оборудованы уголки безопасности.
19 | 1 | 02 |  | Мероприятия общей профилактики экстремистских и террористических проявлений | УКСи МП УО | 2024 | 2024
19 | 1 | 02 | 1 | Организация и проведение мероприятий (праздники, фестивали, акции, "круглые столы" и др.) направленных на профилактику терроризма, экстремизма и развитие межэтнических отношений | УКСи МП УО | 2024 | 2024 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, акций в этнокультурной сфере - недели национальной культуры и др. | В 2024 году проведены национальные праздники "Масленица", "Гуждор","Сабантуй", "Звени удмуртская песня". Ежегодно проходит образовательный проект "Истоки национального творчества". А так же прошли недели национальной культуры (Белорусское общество, удмуртское общество).
19 | 1 | 02 | 2 | Организация профилактических работ, направленных на недопущение вовлечение детей и подростков в незаконную деятельность запрещенных религиозных и экстремистских организаций | УКСи МП УО | 2024 | 2024 | Проведение классных часов в образовательных учреждениях города, а так же информационных встреч в библиотеках не менее 4 раза в год | В общеобразовательных учреждениях города реглярно проводятся классые часы на тему профилактики экстремизма и терроризма. В библиотеках города проведены встречи и мероприятия антитеррористической направленности. В ССУЗах и ВУЗах проведены профилактические беседы с учащимися.
19 | 1 | 03 |  | Проведение мероприятий по поппуляризации национальных культур и языка, развития местного народного творчества | УКСи МП УО | 2024 | 2024
19 | 1 | 03 | 1 | Поддержка деятельности национально-культурных объединений, действующих на территории муниципального образования "Город Воткинск" | УКСи МП УО | 2024 | 2024 | Проведение национальных праздников Масленица, Гуджор, Сабантуй, Осенины и др | В 2024 году проведены: немецкий, удмуртский, национальные праздники "Масленица", "Гуждор", "Сабантуй", "Звени удмуртская песня", праздник народных традиций "Люблю тебя, Россия". В библиотеке-филиале № 5 работает информационный центр национальных культур. Проведены недели национальных культур.
19 | 1 | 03 | 2 | Поддержка национальных коллективов самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на территории МО "Город Воткинск", обеспечение их участия в мероприятиях, в том числе в Республиканских, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах | УКСи МП УО | 2024 | 2024 | Обеспечение участия национальных коллективов в Республиканских, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах, - республиканский праздник "Гербер" - республиканский праздник "Масленница" и другие | В Воткинке 9 национальных коллективов художественной самодеятельности. В 2024 году коллективы приняли участие в городских праздниках, Республиканских конфиренциях. Члены национальных объединений участвовали в конференциях и обучающих семинарах по грантовой деятельности. Коллективы приняли участие в 9 фестивалях и конкурсах.

## форма4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамах данной программы не осуществляется.

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы " Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстрмизма на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель: Управление культуры, спорта и молоджежной политики Аюдминистрации г. Воткинска"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
19 |  |  | "Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2024 годы"
19 | 1 | 1 | Количество материалов антитеррористического содержания, межэтнических и межконфессиональных отношений на официальном сайте города Воткинска и в средствах массовой информации | единиц | 15 | 17 | 9 | 0,53 | 60
19 | 1 | 2 | Количество мероприятий в сфере сохранения и развития национальных культур, местного традиционного народного художественного творчества и укрепления межэтнического сотрудничества | единиц | 31 | 31 | 15 | 0,48 | 48
19 | 1 | 3 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества | единиц | 9 | 9 | 9 | 1,0 | 100,0
19 | 1 | 4 | Количество национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» | единиц | 12 | 12 | 12 | 1 | 100
19 | 1 | 5 | Охват населения мероприятиями, с целью профилактики терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений | человек | 10500 | 10700 | 6300 | 0,59 | 60

## форма6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 06.12.2019 №2055» | 2023-12-29 | 1676 | Изменения коснулись ресурсного обеспечения, мероприятий и целевых показателей

## форма7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
19 |  | Программа «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика терроризма и экстремизма на 2020-2026 годы» |  | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой