## титул
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту
А.А. Гредягин
" 31 " января 2025 г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
по состоянию на 01.01.2025

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13*100) | к плану на отчетную дату (гр15/гр14*100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
20 | 0 |  |  |  | "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы" | Всего | [5 empty] | 10000 | 5898.16 | 2044.129 | 20.4413 | 34.6571
[6 empty] | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 10000 | 3938.1 | 853.303 | 8.533 | 21.6679
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 0 | 1190.83 | 1190.826 | 0 | 99.9997
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 939 |  |  |  |  | 0 | 769.23 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 01 |  |  | Выполнение наказов избирателей, включенных в перечень наказов избирателей на соответствующий финансовый год | Управление ЖКХ | 935 |  |  |  |  | 10000 | 3938.1 | 853.303 | 8.533 | 21.6679
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 0 | 1190.83 | 1190.826 | 0 | 99.9997
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 939 |  |  |  |  | 0 | 769.23 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 01 | 1 |  | Выполнение наказов избирателей в сфере жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города | Управление ЖКХ | 935 | 04 | 09 | 2000162800 | 244 | 8076.9 | 3938.1 | 853.303 | 10.5647 | 21.6679
[8 empty] | 05 | 03 | 2000162800 | 244 | 1923.1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 01 | 2 |  | Выполнение наказов избирателей в социальной сфере | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 | 07 | 07 | 2000162800 | 622 | 0 | 421.6 | 421.596 | 0 | 99.9991
[8 empty] | 8 | 01 | 2000162800 | 622 | 0 | 769.23 | 769.23 | 0 | 100
[6 empty] | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 939 | 01 | 13 | 2000162800 | 244 | 0 | 769.23 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7
20 |  | "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы" | Всего | 5898.16 | 2044.13 | 34.66%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5898.16 | 2044.13 | 34.66%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 5898.16 | 2044.13 | 34.66%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0%

## ф 4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2024 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
20 | 0 | 01 |  | Выполнение наказов избирателей, включенных в перечень наказов избирателей на соответствующий финансовый год
20 | 0 | 01 | 1 | Выполнение наказов избирателей в сфере жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства города | Управление ЖКХ | 2023 - 2028 годы | 2024 | Повышение уровня благоустройства территории города Воткинска | Выполнены следующие мероприятия: 1. Обустройство тротуара по ул. Молодежной от ул. Кунгурцева до ул. Курчатова по обеим сторонам дороги (вдоль детского сада и бывшего дома ребенка после окончания строительных работ в этом месте). 2. Обустройство тротуара от домов по ул. Мичурина, 6 и 11 к дому по улице Мичурина, 10 (отделение связи). 3. Обустройство тротуара по улице Садовникова (от улицы Дзержинского до улицы 1 Мая). 4. Обустройство тротуарной дорожки через двор дома № 87 по улице 1 Мая. 5. Ремонт дороги по улице Робеспьера от улицы Урицкого до улицы Ленина с обустройством тротуара. 6. Обустройство тротуара по улице Орджоникидзе от улицы 1 Мая до улицы Свободы (по левой стороне дороги) с обустройством пешеходного перехода на улице Чапаева. 7. Ремонт лестничного марша в районе дома № 20 по улице 1905 года. 8. Завершение тротуара по улице Лермонтова. 9. Обустройство тротуара по улице Зверева от улицы Привокзальной, 1 до пересечения с улицей Королева. 10. Обустройство тротуара по улице Верхней от дома № 13 до дома № 19. 11. Отсыпка щебнем ул. Казенова. 12. Обустройство дороги и тротуара по улице Победы от улицы Энтузиастов до улицы Ленинградской, 26. | Отсутствие заявок от поставщиков при проведении конкурсных прооцедур; несоответствие стоимости выполнения работ по реализации наказов выделяемому объему финансирования
20 | 0 | 01 | 2 | Выполнение наказов избирателей в социальной сфере | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление образования, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2023 - 2028 годы | 2024 | Укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы города Воткинска; социальное и культурное развитие города | Выполнены следующие мероприятия: 1. Ремонт санузла МЦ «Победа». 2. Благоустройство и развитие территории Сквера по ул. Юбилейной (через МАУК «Сад им. П.И.Чайковского»). | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации

## ф 5
Форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, (гр 8/гр 6*100) %** | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
20 | 0 | 1 | Доля выполненных наказов избирателей от общего количества наказов избирателей, включенных в перечень наказов избирателей на соответствующий финансовый год | Единица | 90.5 | 90 | 53.846 | 0.59829 | 59.4983 | Не выполнены следующие мероприятия: 1. Ремонт и оснащение медицинского кабинета по адресу ул. Луначарского, 20 - в связи с несвоевременной подготовкой ПСД. 2. Обустройство тротуара и ремонт межквартальной дороги от улицы Мира (между домами 11 и 13) вверх по улице, включая ремонт лестничного марша - в связи с недостаточным финансированием. 3. Ремонт лестничного марша, расположенного в районе домов № 1Б и 3В по улице Подлесной - в связи с недостаточным финансированием. 4. Обустройство пешеходного перехода на улице Зверева у ярмарки с освещением - в связи с недостаточным финансированием. 5. Ремонт лестницы с устройством поручней и возможностью для передвижения детских колясок и саней от дома № 16 по ул. Школьной до дома № 11 по ул. Школьной - в связи с отсутствием заявок от поставщиков при проведении конкурсных прооцедур. 6. Ремонт лестницы от дома № 16 по ул. Школьной до дома № 13 по ул. Школьной - в связи с отсутствием заявок от поставщиков при проведении конкурсных прооцедур. 7. Установка каркасной автобусной остановки напротив дома № 6 по ул. Королева - в связи с недостаточным финансированием. 8. Обустройство тротуара от ул. Крылова до ул. Совхозной по ул. Красноармейской по левой стороне дороги (в сторону Южного поселка) - в связи с недостаточным финансированием. 9. Обустройство тротуара по улице Тихой от остановки «Прудовая» до магазина «Аленка» (на улице Тихой) - в связи с недостаточным финансированием. 10. Обустройство тротуара по улице Ленина от улицы Чапаева до Богатыревского парка - в связи с недостаточным финансированием. 11. Устройство тротуара от лестничного марша на парковке у дома № 23 по улице Королева - в связи с недостаточным финансированием. 12. Ремонт дороги и съездов (с прилегающей к дому территории) у дома № 2 по улице Гастелло - в связи с недостаточным финансированием.
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .

## ф 6
Форма 6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2024-12-25 | 1675 | В связи с продлением срока действия программы до 2028 года

## ф7
Форма 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы"
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп (гр 7*гр 10) | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс (гр 8/гр 9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
20 |  | "Выполнение наказов избирателей депутатам Воткинской городской Думы" | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 0.86167 | 0.598 | 0.5 | 0.347 | 1.4409