## ф 1
Утверждаю
Заместитель главы Администрации
по экономике, финансам и инвестициям
________________ Асылханова А.А.
" 27 " февраля 2025 года
Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись , план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | к плану на 1 января отчетного года | к плану на отчетную дату
14 |  |  |  |  | МП "Управление муниципальными финансами" | Всего | [5 empty] | 93816.9 | 93625.4 | 92347.2 | 98.4 | 98.6
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | [5 empty] | 93816.9 | 93625.4 | 92347.2 | 98.4 | 98.6
14 | 1 |  |  |  | "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Всего | 943 |  |  |  |  | 93716.9 | 93525.4 | 92306.7 | 98.5 | 98.7
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 |  |  |  |  | 93716.9 | 93525.4 | 92306.7 | 98.5 | 98.7
14 | 1 | 04 |  |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" | Всего | 943 |  |  |  |  | 29248.3 | 9103.2 | 8483.8 | 29 | 93.2
[7 empty] | 943 | 13 | 01 | 1410460070 | 730 | 29248.3 | 9103.2 | 8483.8 | 29 | 93.2
14 | 1 | 05 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска | Всего | 943 |  |  |  |  | 7015.2 | 10942.7 | 10750.5 | 153.2 | 98.2
[6 empty] | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 1410560030 | 121 | 5208.3 | 7757.1 | 7699.7 | 147.8 | 99.3
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 1410560030 | 129 | 1572.9 | 2342.6 | 2295 | 145.9 | 98
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 1410560030 | 244 | 234 | 234 | 146.8 | 62.7 | 62.7
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 1410560037 | 121 |  | 467.7 | 467.7 | 0 | 100
[7 empty] | 943 | 01 | 06 | 1410560037 | 129 |  | 141.3 | 141.3 | 0 | 100
[5 empty] | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Всего | 943 |  |  |  |  | 57453.4 | 73479.5 | 73072.4 | 127.2 | 99.4
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760120 | 111 | 40650 | 52424.8 | 52422.6 | 129 | 99.9
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760120 | 119 | 12206.9 | 15696.5 | 15684.1 | 128.5 | 99.9
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760120 | 244 | 3720 | 3463.3 | 3248 | 87.3 | 93.8
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760120 | 247 | 800 | 1055 | 877.8 | 109.7 | 83.2
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760120 | 831 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 100
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760630 | 851 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 100 | 100
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760127 | 111 | 0 | 585.1 | 585.1 | 0 | 100
[7 empty] | 943 | 01 | 13 | 1410760127 | 119 | 0 | 176.7 | 176.7 | 0 | 100
14 | 2 |  |  |  | "Повышение эффективности бюджетных расходов" | Всего | [5 empty] | 100 | 100 | 40.5 | 40.5 | 40.5
14 | 2 | 05 |  |  | Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 1420560030 | 244 | 90 | 90 | 36.5 | 40.5 | 40.5
14 | 2 | 07 |  |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации города Воткинска | 943 | 01 | 06 | 1420760030 | 244 | 10 | 10 | 4 | 40 | 40

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
14 |  | МП " Управление муниципальными финансами" | Всего | 93625.4 | 92347.2 | 98.6
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 93625.4 | 92347.2 | 98.6
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 92254.6 | 90976.4 | 98.6
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1370.8 | 1370.8 | 100
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
14 | 1 | "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Всего | 93525.4 | 92306.7 | 98.7
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 93525.4 | 92306.7 | 98.7
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 92154.6 | 90935.9 | 98.7
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1370.8 | 1370.8 | 100
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
14 | 2 | "Повышение эффективности бюджетных расходов" | Всего | 100 | 40.5 | 40.5
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 100 | 40.5 | 40.5
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 100 | 40.5 | 40.5
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
14 | 1 |  |  | "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2024 | 2024
14 | 1 | 01 |  | Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса | Зам.Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям; Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Изданы: - постановление Администрации г. Воткинска «О мерах по исполнению «Бюджета муниципального образования» Город Воткинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 год»; - постановление Администрации г.Воткинска "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Воткинска на 2024 год"; - постановление Администрации г.Воткинска "Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Воткинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; - постановление Администрации г.Воткинска «Об утверждении плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет города Воткинска, пеням и штрафам по ним»; - приказ Управления финансов «Детализация аналитического учета доходов и расходов автономных и бюджетных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении финансов Администрации города Воткинска»; - приказ Управления финансов «По составлению и ведению сводной бюджетной росписи и кассовому плану»; - приказ Управления финансов «О сроках предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета МО "Город Воткинск" и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2024 год» | Изданы: -постановление Администрации от 29.12.2023 № 1663 "О мерах по исполнению бюджета города Воткинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; -постановление Администрации г.Воткинска от от 29.02.2024 № 184 "Об утверждении Плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города Воткинска на 2024 год"; - постановление Администрации г.Воткинска от 16.12.2023 №1619 "Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Воткинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; - постановление Администрации г.Воткинска от 26.03.2024 №279 «Об утверждении плана («дорожной карты») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в бюджет города Воткинска, пеням и штрафам по ним»; приказы : - от 10.01.2024 № 3 "Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, кассового плана исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск"; перечень наименований и кодов аналитического учета расходов; перечень целевых статей бюджета" ; - от 10.01.2024 №4 " по детализации аналитического учета доходов и расходов автономных и бюджетных учреждений"; - от 09.01.2025 № 1 "О сроках предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета МО "Воткинск", консолидированной годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2024 год" | В рабочем порядке
14 | 1 | 02 |  | Организация составления, составление проекта бюджета муниципального образования "Город Воткинск", прогноза бюджета муниципального образования "Город Воткинск | Зам.Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям; Администрация города Воткинска; Воткинская городская Дума; Управление финансов Администрации города Воткинска; ; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | Составлен проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск», прогноз бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с требованиями постановлений Администрации г. Воткинска: - от 28.06.2016 №1165 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на очередной финансовый год и плановый период»; - от 23.08.2018 №1326 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период» | Составлен проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, направлен в Воткинскую городскую Думу исходящий от 15.11.2024 № 3358/01-16. Постановлениями Администрации г.Воткинска от 09.02.2024 №114, от 12.11.2024 № 1410 внесены изменения в бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2031 года | В рабочем порядке
14 | 1 | 03 |  | Организация исполнения бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Зам.Главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям; Администрация города Воткинска; Воткинская городская Дума; Контрольно-счетное управление г.Воткинска; Управление финансов Администрации города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | Исполнен бюджет муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства и Решением Воткинской городской Думы от 27.12.2023 № 355-РН «О бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и достигнуты результаты: - план по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» исполнен не менее 95%; - расходные обязательства муниципального образования «Город Воткинск» исполнены в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» – не менее 90% | Исполнен бюджет муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и Решением Воткинской городской Думы от 27.12.2023 № 355-РН «О бюджете муниципального образования «Город Воткинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и достигнуты результаты: - объем налоговых и неналоговых доходов за 2024 год – 100,1 %; - исполнены расходные обязательства бюджета муниципального образования «Город Воткинск» – 96,3 %. | В рабочем порядке
14 | 1 | 04 |  | Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: - начислены проценты за пользование бюджетными кредитами и кредитами, полученными в кредитных организациях; -проведена сверка начисленых процентов по муниципальному долгу с Минфином УР и кредитными организациями | Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: - начислены проценты за пользование бюджетными кредитами, выделенными из бюджета Удмуртской Республики и кредитами, полученными в кредитных организациях: АО "ДАТАБАНК", ПАО "СБЕРБАНК"; ПАО Банк "Кузнецкий"; -проведена сверка начислений процентов по муниципальному долгу с Минфином Удмуртии, АО "ДАТАБАНК", ПАО "СБЕРБАНК" ; ПАО Банк "Кузнецкий" | В рабочем порядке
14 | 1 | 05 |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления финансов Администрации города Воткинска | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Проведена единая финансовая, бюджетная и налоговая политика, координация деятельности в этой сфере исполнительных органов власти муниципального образования «Город Воткинск» | Проведена координация деятельности по единству финансовой, бюджетной и налоговой политики в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ | В рабочем порядке
14 | 1 | 06 |  | Санкционирование операций по исполнению расходной части бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | Управлением финансов Администрации г.Воткинска проведено санкционирование расходов Бюджета города, оплата денежных обязательств | Проведено санкционирование расходов бюджета города Воткинска, оплата денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований. Расходы бюджета города за 2024 год составили 3 441 679,0 тыс.руб., обработано 108 970 платежных поручений | В рабочем порядке
14 | 1 | 07 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности | Управление финансов Администрации города Воткинска; Воткинская городская Дума; Контроль-счетное управление г.Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | Бюджетный учет велся в соответствии с требованиями приказов Минфина России: от 01.12.2010 № 157н; от 06.12.2010 № 162н; от 29.11.2017 № 209н; от 30.03.2015 № 52н. Отчетность формировалась и представлялась в Минфин Удмуртии в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н. В течение года ГРБС МО "Город Воткинск" оказывалась методологическая помощь по ведению бухгалтерского учета и отчетности. | Бюджетный учет велся в соответствии с требованиями приказов Минфина России от 01.12.2010 №157н, от 06.12.2010 №162н, от 06.06.2019 №85н, от 29.11.2017 №209н, от 30.03.2015 №52н , от 15.04.2021 №61н. Отчетность формировалась и представлялась в Минфин Удмуртии в соответствии с требованиями приказа Минфина России от 28.12.2010 №191н. В течение года ГРБС МО "Город Воткинск" оказывалась методологическая помощь по ведению бухгалтерского учета и отчетности. Полномочия по ведению бюджетного и бухгалтерского учета органов власти и муниципальных учреждений города осуществляет МКУ "Центр учета и отчетности г. Воткинска" на безвозмездной основе. | В рабочем порядке
14 | 1 | 08 |  | Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск", формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Удмуртской Республики, иной финансовой отчетности | Управление финансов Администрации города Воткинска; Воткинская городская Дума; Контроль-счетное управление г.Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | В установленные сроки сформирована достоверная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск», иная финансовая отчетность, с учетом требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Удмуртской Республики. Данная отчетность представлена в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки. | В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Воткинск", утвержденном Решением Воткинской Городской Думы от 26.11.2008 №403, сформирован отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 2023 год для представления в Воткинскую городскую Думу; сформированы отчеты за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев 2024 года. В соответствии с требованиями Министерства финансов Удмуртской Республики сформирован и представлен в установленные сроки отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Город Воткинск" за 2023 год в Министерства финансов Удмуртской Республики (Уведомление Минфина Удмуртии о принятии отчетности б/н от 25.03.2024) | В рабочем порядке
14 | 1 | 09 |  | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Город Воткинск" | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Сформирован сводный реестр расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" и представлен в Министерство финансов Удмуртской Республики в установленные сроки . | Сформирован сводный реестр расходных обязательств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов и представлен в Министерство финансов Удмуртской Республики 29.03.2024. Информация о показателях размещена на сайте муниципального образования "Город Воткинск". | В рабочем порядке
14 | 1 | 10 |  | Финансовое обеспечение обязательств по уплате налога на имущество организаций, земельного налога | Управление финансов Администрации города Воткинска; Воткинская городская Дума; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | Обеспечен контроль за уплатой налога на имущество и на землю учреждениями города Воткинска в полном объеме в установленные сроки | Обеспечен контроль за уплатой налога на имущество и на землю учреждениями города Воткинска в полном объеме в установленные сроки | В рабочем порядке
14 | 1 | 11 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального образования «Город Воткинск», ведением бюджетного бухгалтерского) учета и составлением бюджетной (бухгалтерской) отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск», составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Проведены совещания по вопросам планирования и исполнения бюджета. Разработаны методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам: - составления и исполнения бюджета муниципального образования «Город Воткинск»; - ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления бюджетной (бухгалтерской) отчетности; - составления и ведения реестра расходных обязательств в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства Российской Федерации. Издан приказ Управления финансов Администрации г. Воткинска «О Порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Воткинск», Бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск». | Проведены рабочие совещания по вопросам планирования и исполнения бюджета. Разработаны методические рекомендации по составлению и исполнению Бюджета: - постановление Администрации г.Воткинска от 29.12.2023 № 1663 "О мерах по исполнению бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"; - постановление Администрации г.Воткинска от от 16.12.2023 №1619 "Об утверждении перечней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Воткинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Изданы приказы Управления финансов: - от 10.01.2024 № 3 "Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Воткинск"; - от 10.01.2024 №4 " О детализации аналитического учета доходов и расходов автономных и бюджетных учреждений"; - от 09.01.2025 № 1 "О сроках предоставления годовой отчетности об исполнении бюджета МО "Воткинск", консолидированной годовой бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2024 год" | В рабочем порядке
14 | 1 | 12 |  | Нормативно-методическое регулирование в сфере организации финансового контроля ГРБС в муниципальном образовании «Город Воткинск», планирование контрольной деятельности и осуществление финансового контроля | Администрация города Воткинска | В течение года | В течение года | Актуализированы нормативные правовые акты по вопросам организации финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск" в соответствии с изменениями Бюджетного законодательства Российской Федерации. Проведены проверки внутреннего финансового контроля в соответствии с планами контрольно-ревизионной работы на 2024 год. | Актуализированы нормативные правовые акты по вопросам организации финансового контроля в муниципальном образовании "Город Воткинск" . В соответствии с планами контрольно-ревизионной работы на 2024 год проведено 7 проверок. | В рабочем порядке
14 | 1 | 13 |  | Учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге муниципального образования "Город Воткинск", контроль за их своевременным исполнением | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: проведена сверка по суммам оплаты с Министерством финансов Удмуртской Республики и кредитной организацией, осуществлен контроль за условиями оплаты процентов по кредитам с целью недопущения просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск». Достигнута полнота, достоверность и своевременность отражения информации о долговых обязательствах муниципального образования «Город Воткинск» в муниципальной долговой книге. Соблюдены ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск», установленные Бюджетным законодательством РФ - не более 10% к объему расходов бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ. Размещена информация на официальном сайте МО «Город Воткинск» о состоянии внутреннего муниципального долга. | Выполнены обязательства по обслуживанию муниципального долга: - проведена сверка по суммам оплаты с Министерством финансов Удмуртской Республики, АО "ДАТАБАНК", ПАО "СБЕРБАНК", ПАО Банк "Кузхнецкий"; - осуществлен контроль за условиями оплаты процентов по кредитам с целью недопущения просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск». Обеспечена полнота, достоверность и своевременность отражения информации о долговых обязательствах муниципального образования «Город Воткинск» в муниципальной долговой книге. Соблюдены ограничения по расходам на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск». Информация в муниципальную долговую книгу вносилась ежемесячно и размещалась на сайте муниципального образования "Город Воткинск" в разделе "Финансы и бюджет" | В рабочем порядке
14 | 1 | 14 |  | Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования "Город Воткинск" по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Уточнены условия возврата бюджетных кредитов и процентных платежей по бюджетным кредитам из бюджета Удмуртской Республики с целью снижения нагрузки на бюджет муниципального образования "Город Воткинск" | Мероприятия по реструктуризации бюджетных кредитов не проводились | В рабочем порядке
14 | 1 | 16 |  | Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами ( наполнение сайта в сети Интернет) | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Размещена информация о муниципальных финансах муниципального образования «Город Воткинск» в сети Интернет, на официальном сайте МО «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» в доступной для пользователей форме | Информация по вопросам управления муниципальными финансами своевременно размещалась: - на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в разделе "Бюджет для граждан" и "Финансы и бюджет"; - в сетевом издании "Официальные документы муниципального образования "Город Воткинск"; - в Сборнике "Муниципальные ведомости города Воткинска" | В рабочем порядке
14 | 1 | 17 |  | Финансовый контроль в сфере закупок муниципального образования "Город Воткинск" в соответствии со ст.99 гл.5 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Управление финансов Администрации города Воткинска | В течение года | В течение года | Заключены контракты, договоры в пределах утвержденных бюджетных ассигнований | В муниципальном образовании "Город Воткинск" муниципальные контракты, договоры заключались в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2024 год. За отчетный период поступило на контроль - 2201 документ, из них не прошли контроль - 61 документ | В рабочем порядке
14 | 1 | 18 |  | Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания за счет казны муниципального образования «Город Воткинск» | Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, ГРБС муниципального образования «Город Воткинск» | В течение года | В течение года | Исполнены судебные акты, предусматривающие обращение взыскания за счет казны муниципального образования «Город Воткинск» | Поставлено на учет и исполнено 25 судебных акта на сумму 19 414,2 тыс. рублей | В рабочем порядке
14 | 2 |  |  | "Повышение эффективности бюджетных расходов" | Администрация города Воткинска , Управление финансов Администрации г. Воткинска, Воткинская городская Дума, ГРБС муниципального образования «Город Воткинск» | 2024 | 2024
14 | 2 | 01 |  | Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления общественными финансами | Зам.главы Администрации г.Воткинска по экономике, финансам и инвестициям; Управление финансов Администрации г. Воткинска | В течение года | В течение года | Актуализированы методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по вопросам повышения эффективности бюджетных расходов и повышения качества управления общественными финансами | В целях исполнения решения о бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов подготовлено и издано постановление Администрации г.Воткинска от 29.12.2023 № 1663 "О мерах по исполнению бюджета муниципального образования "Город Воткинск" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". | В рабочем порядке
14 | 2 | 02 |  | Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ | Управление финансов Администрации г.Воткинска; ГРБС муниципального образования "Город Воткинск" | В течение года | В течение года | Сохранена взаимосвязь между распределением бюджетных ассигнований и результатами реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Воткинск». Составлен проект бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на 2025 год, сформированный в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) – не менее 98%. | Проведена работа по составлению и утверждению бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по программно-целевому методу, доля расходов бюджета в рамках реализации муниципальных программ - 99,6% | В рабочем порядке
14 | 2 | 03 |  | Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления общественными (муниципальными) финансами | Зам.главы Администрации г. Воткинска по экономике, финансам и инвестициям; Органы местного самоуправления | В течение года | В течение года | Проведены совещания, семинары, разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами с целью достижения. | Проведены рабочие совещния с МКУ "Центр учета и отчетности"г.Воткинска. Совместно с главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город Воткинск" приняли участие в вебинарах, онлайн-семинарах: - по теме «Особенности сдачи годовой отчетности в бюджетной сфере за 2024 год»; - по теме «Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в УР на решение вопросов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан»; - по теме «Оценка ожидаемого исполнения доходов в 2024 году, обсуждение проектов бюджетов МО на 2025 год в части доходов. Формирование отчетов по исполнению Плана «Дорожная карта» по работе с налогоплательщиками в части доходов на территории МО"; - по теме "Организации работы, направленной на увеличение доходов бюджетов муниципальных образований и консолидированного бюджета УР в 2024 году" с участием представителей УФНС; - по теме «Вопросы завершения финансового года » овместно с Управления Федерального казначейства по Удмуртской Республике | В рабочем порядке
14 | 2 | 04 |  | Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля | Администрация города Воткинска | В течение года | В течение года | Ежеквартально, в установленные сроки, составлен отчет по контрольно-ревизионной работе для представления в Министерство финансов Удмуртской Рспублики. Информация о состоянии финансового контроля размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» | Отчет по контрольно-ревизионной работе для представления в Министерство финансов Удмуртской Рспублики составлялся ежеквартально, в установленные сроки. Информация о состоянии финансового контроля размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» | В рабочем порядке
14 | 2 | 05 |  | Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования «Город Воткинск». Развитие информационной системы управления финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление финансов Администрации г. Воткинска | В течение года | В течение года | Реализация мероприятий по автоматизации системы планирования бюджета и развитию информационной системы управления финансами в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Реализованы мероприятия на сумму 36,5 тыс.руб. - приобретены мониторы для компютера. | В рабочем порядке
14 | 2 | 06 |  | Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», применение результатов оценки | Зам.главы Администрации г.Воткинска по экономике, финансам и инвестициям; Управление финансов Администрации г. Воткинска | В течение года | В течение года | Составлена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» до 15.06.2024 с публикацией данных в открытом доступе на сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Финансы и Бюджет» | Составлена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» с публикацией данных в открытом доступе на сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Финансы и Бюджет» - средний уровень качества финансового менеджмента 92,64% | В рабочем порядке
14 | 2 | 07 |  | Реализация мероприятий по профессиональной подготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами | Управление финансов Администрации г. Воткинска; Воткинская городская Дума; Контрольно – счетное управление г.Воткинска; ГРБС муниципального образования «Город Воткинск» | В течение года | В течение года | Проведена профессиональная подготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере управления финансами | Проведена профессиональная подготовка 1-го муниципального служащего в сфере управления финансами на сумму 4,0 тыс.руб. | В рабочем порядке
14 | 2 | 08 |  | Анализ результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», стимулирование главных распорядителей бюджета муниципального образования «Город Воткинск» по итогам оценки качества финансового менеджмента | Управление финансов Администрации г. Воткинска | В течение года | В течение года | Проведено поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», добившихся лучших результатов в управлении муниципальными финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента с дополнительным финансированием из бюджета с целью повышения качества управления муниципальными финансами | По итогам оценки качества финансового менеджмента за 2023 год, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск», в 2024 году поощрение главных распорядителей бюджета муниципального образования «Город Воткинск» не производилось | В рабочем порядке
14 | 2 | 09 |  | Публикация сведений на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск" в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с дорожной картой размещения информации на указанном сайте | Управление финансов Администрации г. Воткинска | В течение года | В течение года | Опубликованы сведения на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск», в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с дорожной картой размещения информации | На официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе "Финансы и бюджет"для публичности и открытости опубликованы данные об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск»: - результаты мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС; - отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (ежемесячно); - сведения о кредиторской задолженности органов власти и муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений (ежемесячно); - муниципальная долговая книга и верхний предел муниципального долга (ежемесячно); - отчет об исполнении плана ФХД (ежеквартально); - прочие сведения и нормативные документы, требующие публичности | В рабочем порядке
14 | 2 | 10 |  | Разработка и публикация "Бюджета для граждан" | Управление финансов Администрации г.Воткинска | В течение года | В течение года | С целью исполнения принципа прозрачности (открытости) бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (ст.36 БК РФ) осуществлено опубликование сведений о Бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в форме, доступной для любых категорий пользователей на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на стадиях: составление проекта бюджета; утвержденный бюджет; отчет об исполнении бюджета. | Осуществлено опубликование сведений о бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы на официальном сайте муниципального образования «Город Воткинск» в разделе «Бюджет для граждан» и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на стадиях: 1) составления бюджета (проект бюджета); 2) утвержденный бюджет ( с изменениями); 3) отчет об исполнении бюджета | В рабочем порядке

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) * за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % ** | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
14 | 0 | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Воткинск" | тыс.руб. | 771294.8 | 945685.6 | 946318.4 | 1.001 | 122.692 | Объем налоговых и неналоговых доходов в 2024 году - 946 318,4 тыс.руб.
14 | 0 | 2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Город Воткинск» к доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск», рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 1.4 | 10 | 1.651 | 6.057 | 117.928 | Дефицит бюджета соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации
14 | 0 | 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Город Воткинск» в расходах бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | % | 0.002 | 0.11 | 0.018 | 6.1 | 900 | Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2025 - 616,7 тыс. руб.
14 | 0 | 4 | Доля расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск», формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджета) | % | 98.9 | 98 | 98.8 | 1.008 | 99.899 | Формирование бюджета города Воткинска в рамках муниципальных программ в 2024 году - 98,8%
14 | 1 |  | Наименование подпрограммы "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск"
14 | 1 | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» за отчетный финансовый год | % | 99.6 | 95 | 100.1 | 1.054 | 100.502 | Объем налоговых и неналоговых доходов за 2024 год - 946 318,4 тыс. руб.(100,1 %)
14 | 1 | 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Город Воткинск» в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете муниципального образования «Город Воткинск» | % | 98.4 | 90 | 96.3 | 1.07 | 97.866 | Расходные обязательства исполнялись в соответствии с Решением Воткинской городской Думы о бюджете города Воткинска на 2024 год - 3 441 679,0 тыс.руб.
14 | 1 | 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю к числу запланированных контрольных мероприятий | % | 120 | 100 | 100 | 1 | 0.833 | По внутреннему муниципальному финансовому контролю в 2024 году запланировано контрольных мероприятий - 7, выполнено - 7
14 | 1 | 4 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» без учета безвозмездных поступлений | % | 38.4 | 100 | 30.091 | 3.323 | 78.362 | Объем муниципального долга на 01.01.2025 - 284 756,9 тыс.руб. или 30,091 % от собственных доходов, что соответствует требованиям ст. 107 Бюджетного кодекса РФ
14 | 1 | 5 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» к объему расходов бюджета муниципального образования «Город Воткинск» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 0.005 | 10 | 0.004 | 2500 | 80 | Расходы на обслуживание муниципального долга в 2024 году - 8 483,8 тыс.руб. (проценты по кредитам)
14 | 1 | 6 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Город Воткинск» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Город Воткинск» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность по долговым обязательствам муниципального образования "Город Воткинск" отсутствует
14 | 2 |  | Наименование подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов"
14 | 2 | 1 | Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Город Воткинск», определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики |  | III степень качества управления финансами | надлежащее управление | II степень качества управления финансами | 1 | 1 | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год, проведенного Минфином Удмуртии присвоена II степень качества управления муниципальными финансами
14 | 2 | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | % | 89.71 | 85 | 92.64 | 1.09 | 103.266 | В соответствии с постановлением Администрации города от 30.03.2017 №679 проведен мониторинг ГРБС за 2023 год, подведены итоги : средний уровень качества - 92,64%. Информация размещена на официальном сайте города Воткинска
14 | 2 | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | 65.035 | 65 | 73.293 | 1.127 | 112.698 | По результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год, проведенного Минфином Удмуртии присвоена II степень качества управления муниципальными финансами
14 | 2 | 4 | Отношение недополученных доходов по муниципальным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных законодательным (представительным) органом власти муниципального образования «Город Воткинск» к налоговым доходам бюджета муниципального образования «Город Воткинск» | % | 0.0498 | 5 | 0.04 | 125 | 80 | Сведения отражены по статистической отчетности, сумма предоставленных льгот 38 531,0 тыс.руб.
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 . **заполняется для годового отчета , рассчитывается по формуле: гр.10=гр.8/гр.6x100

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2024-09-30 | 1143 | О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Управление муниципальными финансами" на 2020-2026 годы" (в части уточнения показателей ресурсного обеспечения в соответствии с формирование бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы; уточнения сроков реализации )

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) за 2024 год
Наименование муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"
Ответственный исполнитель Управление финансов Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.7хгр.10) | 7 | 8 | 9 | 10=(гр.8/гр.9)
14 |  | "Упраление муниципальными финансами" | Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям | Управление финансов Администрации города Воткинск | 1.014 | 1 | 1 | 0.986 | 1.014
14 | 1 | "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании "Город Воткинск" | Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям | Управление финансов Администрации города Воткинска | 1.013 | 1 | 1 | 0.987 | 1.013
14 | 2 | "Повышение эффективности бюджетных расходов" | Заместитель Главы Администрации города Воткинска по экономике, финансам и инвестициям | Управление финансов Администрации города Воткинска | 2.469 | 1 | 1 | 0.405 | 2.469
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой
|  |  | Начальник Управления финансов |  |  |  | Н.Г.Корпачева
|  |  | Главный бухгалтер |  |  |  | Е.Б.Соломенникова
|  |  | Начальник отдела сводного бюджетного планирования |  |  |  | Т.Е.Семенова