## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата Администрации города Воткинска
_______________ Бородина И.В.
"____" ______________ 2025
Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
по состоянию на 01.01.2025

## ф1
форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года (2024) | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2024 | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
06 | 0 |  |  |  | Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности | Всего | [5 empty] | 7691 | 14405.4 | 14288.1 | 187.302 | 99.1857
[6 empty] | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 933
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 7691 | 14405.4 | 14288.1 | 187.302 | 99.1857
06 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | Всего | [5 empty] | 6863.9 | 11426.5 | 11417.6 | 166.3427 | 99.9221
[6 empty] | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 933
[6 empty] | Управление ГО и ЧС | 933 |  |  |  |  | 6863.9 | 11426.5 | 11417.6 | 166.4724 | 99.9221
06 | 1 | 1 |  |  | Гражданская оборона в городе Воткинск | Всего | [5 empty] | 0 | 3464.6 | 3464.7 | 100 | 100.0029
06 | 1 | 1 | 1 |  | Совершенствование нормативно-правовой базы системы гражданской обороны города Воткинска. Разработка и корректировка плана ГО города Воткинска, планов спасательных служб | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 2 |  | Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для зашиты населения и территорий; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 3 |  | Обеспечение сохранности имущества гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 4 |  | Приобретение СИЗ для персонала Администрации города Воткинска и формирований, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 1 | 5 |  | Доукомплектование и содержание имущества оперативной группы города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161907 | 244 | 0 | 3464.6 | 3464.7 | 100 | 100.0029
06 | 1 | 1 | 6 |  | Организация работ по поддержанию в готовности ЗС ГО для укрытия руководящего состава Администрации города | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 2 |  |  | Поддержание в готовности и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244 | 88.4 | 101.9 | 92.9 | 105.0905 | 91.1678
06 | 1 | 2 | 1 |  | Модернизация и обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения (АСЦО, ОКСИОН) | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244 | 88.4 | 101.9 | 92.9 | 105.0905 | 91.1678
06 | 1 | 2 | 2 |  | Поддержание в готовности, развитие комплексной системы экстренного оповещения населения (КСОН), попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработки гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда. | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244
06 | 1 | 2 | 3 |  | Поддержание в готовности автоматизированного рабочего места АСЦО (в т.ч. АСЦО, ОКСИОН, КСОН, «Рупор»). | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610261900 | 244
06 | 1 | 3 |  |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурно-диспетчерской службы | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 1 | 3 | 1 |  | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социально-значимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244
06 | 1 | 3 | 2 |  | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированного рабочего места оператора системы обработки экстренных вызовов «112» | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244
06 | 1 | 3 | 3 |  | Приобретение и обслуживание ИРС, входящих в состав Единой ГИС | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610361900 | 244
06 | 1 | 4 |  |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской оборони защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610461900 | 244
06 | 1 | 4 | 1 |  | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности («Школа безопасности», «Соревнования санитарных постов», «Соревнования звеньев пожаротушения») | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610461900 | 244
06 | 1 | 4 | 2 |  | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0610461900 | 244
06 | 1 | 5 |  |  | Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610561900 | 244 | 112 | 112 | 112 | 100 | 100
06 | 1 | 5 | 1 |  | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610561900 0610561909 | 244 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
06 | 1 | 5 | 2 |  | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610561900 | 244 | 12 | 12 | 12 | 100 | 100
06 | 1 | 5 | 3 |  | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 5 | 4 |  | Пропаганда правил безопасности поведения на водных объектах. Выпуск печатной продукции. Изготовление и размещение аншлагов и предупреждающих, запрещающих знаков | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610161900 | 244
06 | 1 | 6 |  |  | Оказание муниципальных услуг (работ) | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 6657.6 | 7742.1 | 7742.1 | 116.2897 | 100
06 | 1 | 6 | 1 |  | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 5360.2 | 6494.9 | 6494.9 | 121.169 | 100
06 | 1 | 6 | 2 |  | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 1261.4 | 1210.1 | 1210.1 | 95.9331 | 100
06 | 1 | 6 | 3 |  | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 09 | 0610661900 | 244 | 36 | 37.1 | 37.1 | 103.0556 | 100
06 | 1 | 6 | 4 |  | Уплата налога на имущество | [6 empty] | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 100 | 100
06 | 2 |  |  |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | [6 empty] | 61 | 61 | 52.5 | 100 | 86.0656
06 | 2 | 1 |  |  | Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории МО "Город Воткинск". | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620161900 | 244 | 11 | 11 | 2.5 | 22.7273 | 22.7273
06 | 2 | 2 |  |  | Организация мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения МО "Город Воткинск" проведение просветительской работы в области соблюдения пожарной безопасности, в т.ч. в быту, в жилом секторе, на садовых участках. Выпуск и распространение памяток по пожарной безопасности, в т.ч. размещение социальной рекламы | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620261900 | 244 |  | 28.6 | 28.6 | 0 | 100
06 | 2 | 3 |  |  | Участие в совместных рейдах по проверке мест проживания социально не защищенных групп населения, многодетных семей, семей осуществляющих опеку над несовершеннолетними детьми, престарелыми людьми и инвалидами | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620361900 | 244
06 | 2 | 4 |  |  | Оборудование охранно-пожарной сигнализацией помещений Администрации города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620461900 | 244
06 | 2 | 5 |  |  | Установка пожарных извещателей в жилье многодетных и малообеспеченных семей | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0620561900 0620561909 | 244 | 50 | 21.4 | 21.4 | 42.8 | 100
06 | 3 |  |  |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | [6 empty] | 766.1 | 2917.9 | 2818 | 367.8371 | 96.5763
06 | 3 | 1 |  |  | Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города | [6 empty] | 766.1 | 2917.9 | 2818 | 367.8371 | 96.5763
06 | 3 | 1 | 1 |  | Эксплуатация, обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". | Управление ГО и ЧС | 933 | 03 | 14 | 0630161900 | 244 | 766.1 | 2917.9 | 2818 | 367.8371 | 96.5763

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
06 |  | "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | Всего (1+2+3) | 14405.4 | 14288.1 | 99.1857
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 14405.4 | 14288.1 | 99.1857
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 14405.4 | 14288.1 | 99.1857
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 1 | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | Всего (1+2+3) | 11426.5 | 11417.6 | 99.9221
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 11426.5 | 11417.6 | 99.9221
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 11426.5 | 11417.6 | 99.9221
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Всего (1+2+3) | 61 | 52.5 | 86.0656
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 61 | 52.5 | 86.0656
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 61 | 52.5 | 86.0656
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
06 | 3 | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего (1+2+3) | 2917.9 | 2818 | 96.5763
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 2917.9 | 2818 | 96.5763
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 2917.9 | 2818 | 96.5763
средства бюджета Удмуртской Республики
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | 1 |  |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
06 | 1 | 01 |  | Гражданская оборона в городе Воткинск
06 | 1 | 01 | 1 | Совершенствование нормативно-правовой базы системы гражданской обороны города Воткинска. Разработка и корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения города Воткинска, планов гражданской обороны спасательных служб | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 2024 | 2024 | Повышение защищенности населения от опасностей, возникающих при введении военных действий или вследстве этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий безопасной жизнедеятельности и устойчивого социалоьно-экономического | 8 Постановления Администрации города Воткинска. 4 Распоряжения Руководителя ГО – Главы МО «Город Воткинск» 4 Решений КЧС и ОПБ 8 Распоряжений КЧС и ОПБ
06 | 1 | 01 | 2 | Подготовка и поддержание в готовности необходимых сил и средств для зашиты населения и территорий, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Обучено 44 руководитель формирований гражданской обороны
06 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение сохранности имущества гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Имущество гражданской обороны находится в сохранности
06 | 1 | 01 | 4 | Приобретение СИЗ для персонала Администрации города Воткинска и формирований, обеспечивающих выполнение мероприятий ГО | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Лимиты не доведена
06 | 1 | 01 | 5 | Доукомплектование и содержание имущества оперативной группы города Воткинска | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Имущество оперативной группы учтено и находится на хранении.
06 | 1 | 01 | 6 | Организация работ по поддержанию в готовности ЗС ГО для укрытия руководящего состава Администрации города | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Лимиты не доведены
06 | 1 | 02 |  | Поддержание в готовности и реконструкция существующей комплексной системы экстренного оповещения и информирования населения
06 | 1 | 02 | 1 | Модернизация и обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения (АСЦО, ОКСИОН) | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Оперативное доведение информации до населения города при информировании об угрозах или возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведено 52 тренировки по обеспечению организации дежурно-диспетчерских услуг. Проведено 53 оповещения руководства Администрации города Воткинска, дежурно-диспетчерских служб и населения.
06 | 1 | 02 | 2 | Поддержание в готовности, развитие комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), попадающего в зону катастрофического затопления при порыве или экстренной сработки гидротехнического сооружения на плотине Воткинского пруда. | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024
06 | 1 | 02 | 3 | Поддержание в готовности автоматизированного рабочего места АСЦО (в т.ч. АСЦО, ОКСИОН, КСЭОН, «Рупор»). | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024
06 | 1 | 03 |  | Техническое обслуживание, содержание и модернизация оборудования единой дежурно-диспетчерской службы |  | 2024 | 2024
06 | 1 | 03 | 1 | Обслуживание и содержание в рабочем состоянии прямых линий связи между оперативным дежурным ЕДДС и дежурно-диспетчерскими службами предприятий, организаций и социально-значимыми объектами | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Повышение готовности оперативных дежурных ЕДДС к экстренному реагированию при угрозе или возникновении ЧС, а также на обращения граждан | Линии связи обслужены, находятся в рабочем состоянии
06 | 1 | 03 | 2 | Поддержание в работоспособном состоянии автоматизированного рабочего места оператора системы обработки экстренных вызовов "112" | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Сертификат на обслуживание узлов защищенной сети "Служба 112". Произведено техническое обслуживание сервера для обработки информации, перепрограммирование рабочего места
06 | 1 | 03 | 3 | Приобретение и обслуживание информационно-расчетной системы (ИРС), входящих в состав Единой ГИС | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Лимиты не доведены
06 | 1 | 04 |  | Совершенствование обучения населения города Воткинска в области гражданской оборони защиты от чрезвычайных ситуаций
06 | 1 | 04 | 1 | Организация и проведение мероприятий, развивающих навыки безопасности проживания и повышающих культуру жизнедеятельности ("Школа безопасности", "Соревнования санитарных постов", "Соревнования звеньев пожаротушения") | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Повышение качества обучения всех категорий обучающихся на курсах гражданской защиты и культуры безопасности жизнедеятельности | С 05 по 08 августа 2024 года среди команд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» были проведены соревнования нештатных формирований гражданской обороны (санитарных постов). Участвовало 5 команд.
06 | 1 | 04 | 2 | Проведение просветительской работы среди населения с использованием СМИ, печатной продукции (памятки, баннеры, плакаты) по вопросам безопасности проживания и повышения культуры жизнедеятельности | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены: 175 оперативных предупреждений, Группа ВК https://vk.com/id566946983 (ЕДДС Воткинск размещена просветительская информация для населения)
06 | 1 | 05 |  | Создание условий для безопасного отдыха населения, в т.ч. на водных объектах
06 | 1 | 05 | 1 | Проведение работ по дератизации (против грызунов-переносчиков иксодовых клещей) территории муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Отсутствие вспышечной заболеваемости ГЛПС (5 и более случаев) в местах проведения дератизационных обработок | Проведена барьерная дератизация территории МО "Город Воткинск", Дератизационная обработка на общую сумму 7, 840 тыс. руб. В количестве 18 га в период с 22 апреля 2024 по 30 июня 2024 года на следующих территориях: 1. Микрорайон «Восточный» (5 га) 2. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 3. Муниципальное городское кладбище «Северное» (2 га) 4. Муниципальное городское кладбище «Южное» (2 га) 5. Территория микрорайона «Березовка»: - от МАУК КДЦ «Октябрь» до оздоровительного лагеря «Чайка» (6 га) 6. Территория городских свалок (1 га) (в количестве 18 объектов) В количестве 18,0046 га в период с 02 сентября 2024 по 30 сентября 2024 года на следующих территориях: 1. Микрорайон «Восточный» (5 га) 2. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 3. Муниципальное городское кладбище «Северное» (2 га) 4. Муниципальное городское кладбище «Южное» (2 га) 5. Территория микрорайона «Березовка»: - от МАУК КДЦ «Октябрь» до оздоровительного лагеря «Чайка» (6 га) 6. Территория городских свалок (1,0046 га) (в количестве 18 объектов)
06 | 1 | 05 | 2 | Проведение работ по акарицидной (противоклещевой) обработке на территориях муниципального образования "Город Воткинск" с привлечением специализированных организаций | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Отсутствие групповой заболеваемости КВЭ (5 и более случаев) на территориях, подлежащим акарицидным обработкам | Проведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории МО "Город Воткинск" 1. Акарицидная обработка на общую сумму 104,16 тыс. руб. 1.1. В количестве 57 га в период с 22 апреля 2024 по 14 июля 2024 года на следующих территориях (2 этапа обработки): 1. Микрорайон «Восточный» (5 га) 2. Муниципальное городское кладбище «Северное» (2 га) 3. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 4. Муниципальное городское кладбище «Южное» (2 га) 5. Территория микрорайона «Березовка» (35 га): - «Тропа здоровья» (от КДЦ «Октябрь» через лесной массив до оздоровительного лагеря «Чайка») (6,5 га) - прибрежная территория «Бабушкина дача» (1 га) - побережье Воткинского пруда от городского пляжа до «Каменного мыса» (27,5 га) 6. Территория Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (Детский парк) (5 га) 7. Территория района Вогулка - лесополоса (2 га) 8. р-н Гульбище (вдоль СНТ «Сад № 8» с захватом лесного массива) (2 га) 9. Лесной массив вдоль ул. Подлесная (2 га) 1.2. В количестве 46 га в период с 02 сентября 2024 по 30 сентября 2024 года на следующих территориях: 1. Микрорайон «Восточный» (5 га) 2. Муниципальное городское кладбище «Северное» (2 га) 3. Муниципальное городское кладбище «Северо-восточное» (2 га) 4. Муниципальное городское кладбище «Южное» (2 га) 5. Территория микрорайона «Березовка»: - «Тропа здоровья» (8,5 га) 6. Лесной массив вдоль ул. Подлесная (2 га) 7. территория микрорайона «Березовка» побережье Воткинского пруда от городского пляжа до «Каменного мыса» (24,5 га)
06 | 1 | 05 | 3 | Патрулирование акватории Воткинского пруда во время прохождения купального сезона, в период ледостава и паводковый период | Управление ГО и ЧС, ПСО №3 ГУ УР "Поисково-спасательная служба УР" | 2024 | 2024 | Недопущение гибели людей на водных объектах | 1. Решение № 2/2 от 28.02.2024 «О подготовке к пропуску весеннего паводка 2024 года» 2. Решение № 3 от 28.02.2024 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и проведении мероприятий, направленных на предупреждение и тушение природных пожаров и пожаров в лесном фонде на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2024 год» . С 01.06.24 Месячник безопасности на воде. Проведены ежедневные рейды по патрулированию акватории водоемов, располженных на территории города. 3. Распоряжение № 2 от 09.04.2024 «Об ограничении выхода граждан на лед акватории Воткинского пруда» 4. Распоряжение № 5 от 12.11.2024 «Об ограничении выхода граждан на лед акватории Воткинского пруда»
06 | 1 | 05 | 4 | Пропаганда правил безопасности поведения на водных объектах. Выпуск печатной продукции. Изготовление и размещение аншлагов и предупреждающих, запрещающих знаков | Управление ГО и ЧС, ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Удмуртской Республике" | 2024 | 2024 |  | Проверена работа спасательных постов и комплектация информационных щитов на городском муниципальном пляже и пляже "Остров". В местех несанкционированного массового купания проведеро наличие информационных аншлагов и запрещающих знаков "Купание запрещено" (16 шт).В СМИ размещены информационные статьи: "Безопасность на воде", "Учения на Воткинском пруду", "Запрет выхода на лед"
06 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальных услуг (работ)
06 | 1 | 06 | 1 | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Принято и обработано 114 701 заявки и обращений от граждан
06 | 1 | 06 | 2 | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Обучено в области ГО - 1542 человек
06 | 1 | 06 | 3 | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | Подготовлено и обучено в области ГО - 103 человек
06 | 1 | 06 | 4 | Уплата налога на имущество | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | -
06 | 2 |  |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность"
06 | 2 | 0 1 |  | Организация привлечения дополнительных сил для осуществления тушения пожаров (загораний) и проведение аварийно-спасательных работ, связанных с ними на объектах государственной/муниципальной собственности, а также объектов жилого сектора, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Создание необходимых условий для повышения уровня защищенности личности, имущества от пожаров, повышение уровня пожарной безопасности, в т.ч. сокращение количества, масштабов и последствий пожаров, оказание практической помощи населению | Заключен Договор по организации и осуществлению тушения пожаров с ООО "РН-Пожарная безопасность" от 08.02.2024 № 5700524/0034К. Привлечение дежурного караула №3 ВПК Мишкино. г Воткинск, ул. Свободы, 127А - 28 минут
06 | 2 | 02 |  | Организация мероприятия по мерам пожарной безопасности среди населения муниципального образования "Город Воткинск" проведение просветительской работы в области соблюдения пожарной безопасности, в т.ч. в быту, в жилом секторе, на садовых участках. Выпуск и распространение памяток по пожарной безопасности, в т.ч. размещение социальной рекламы | Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 |  | На сайте Администрации, в СМИ и на электронных светодиодных табло, для населения города Воткинска, размещены агитационные материалы и памятки по соблюдению правил и мер пожарной безопасности. Выпущено 10 000 памяток по пожарной безопасности среди населения.
06 | 2 | 03 |  | Участие в совместных рейдах по проверке пожарной безопасности мест проживания социально не защищенных групп населения, многодетных семей, семей осуществляющих опеку над несовершеннолетними детьми, престарелыми людьми и инвалидами | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 2024 | 2024 |  | Проведлены совместные рейды по проверке пожарной безопасности мест проживания социально незащищенных групп населения, многодетных семьях
06 | 2 | 04 |  | Оборудование системами автоматической пожарно-охранной сигнализации административных зданий критически важного объекта органа местного самоуправления - Администрации города Воткинска | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 2024 | 2024 |  | Помещение Администрации города Воткинска оборудовано системой автоматической пожарно-охранной сигнализации
06 | 2 | 05 |  | Повышение уровня пожарной безопасности в жилье, занимаемом многодетными и малообеспеченными семьями, оборудование помещений противопожарными извещателями | .-Управление ГО и ЧС, - Управление социальной защиты города Воткинска; - Управление социальной поддержки Администрации города Воткинска. | 2024 | 2024 |  | В период рейдов в семьи выданы памятки по технике пожарной безопасности. Установлено 16 пожарных извещателей
06 | 3 |  |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
06 | 3 | 01 |  | Обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей на улицах города | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы . Управление ГО и ЧС
06 | 3 | 01 | 1 | Эксплуатация, обслуживание и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы. Управление ГО и ЧС | 2024 | 2024 | Снижение количества правонарушений, повышение раскрываемости преступлений, в том числе по горячим следам | Функционирует 111 камер видеонаблюдения на территории МО "Город Воткинск" с выводом информации на пульт управления ЕДДС, в т.ч. ежемесячное обслуживание видеокамер (трафик, электрическая энергия, аренда опор).
06 | 3 | 01 | 2 | Организация мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей на территории МО "Город Воткинск" и на значимых транспортных развязках. | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 2024 | 2024
06 | 3 | 01 | 3 | Организация взаимодействия по обеспечению правопорядка на территории МО "Город Воткинск" при чрезвычайных ситуациях. | Отдел гражданской обороны, защиты населения и мобилизационной работы Управление организационной и кадровой работы | 2024 | 2024
Note on L28: Автор:

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 | 1 |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь"
06 | 1.6.1. | 933 | Муниципальная работа: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 6494.9 | 6494.9 | 6494.9 | 100 | 100
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | штука | 114700 | 114700 | 114701 | 100.0009 | 100.0009
06 | 1.6.2. | 933 | Муниципальная услуга: Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 1210.1 | 1210.1 | 1210.1 | 100 | 100
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | человек | 1400 | 1400 | 1442 | 103 | 103
06 | 1.6.3. | 933 | Муниципальная работа: Мероприятия в сфере гражданской обороны | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 100 | 100
|  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | человек | 100 | 100 | 103 | 103 | 103
* Вслучае если муниципальые задания муниципальным учреждениям в рамках программы не выдаются,то в место таблицы делается запись "В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются"

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2023 год) | План на конец отчетного 2024 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
06 |  |  | "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
|  | 1 | Наименование целевого показателя (индикатора)
|  | 2 | Наименование целевого показателя (индикатора)
06 | 1 |  | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | [7 empty] | 0.99706
|  | 1* | Охват населения при информировании об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием всех компонентов комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) и общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН), процентов | процент | 93 | 84.7 | 93 | 1.098 | 100 |  | 1 | 1
|  | 2* | Количество принятых и обработанных в единой дежурной диспетчерской службе сообщений, обращений и заявлений от граждан | штук | 114702 | 114700 | 114701 | 1 | 99.9991 |  | 1
|  | 3* | Количество населения, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты Муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска»и учебно-консультационных пунктах по ГО и ЧС | человек | 1520 | 1500 | 1545 | 1.03 | 101.6447 |  | 1
|  | 4* | Количество руководящего состава, прошедшего обучение на курсах гражданской защиты муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций города Воткинска», | человек | 41 | 40 | 44 | 1.1 | 107.3171 |  | 1
|  | 5* | Охват территорий города, прилегающих к лесным массивам, неспецифической (дезинфекционной) профилактикой, направленной на уничтожение клещей | га | 38.22 | 36 | 36.0046 | 1.0001 | 0 |  | 1
|  | 6* | Проведение неспецифической (дератизационной) профилактики на территориях города, благоприятных для обитания переносчиков клещей (диких грызунов) | га | 149.6 | 103 | 103 | 1 | 0 |  | 1
|  | ** | Уровень заболеваемости КВЭ на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
|  | ** | Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения | число случаев | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
06 | 2 |  | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | [7 empty] | 0
|  | 1* | Количество разработанных и размещенных в СМИ материалов по профилактике пожаров и противопожарным мерам, единиц. | единици | 0 | 12 | 12 | 1 | 100 | показатели с отчетности за 2024 год | 1 | 1
|  | 2* | Количество выпущенных и распространенных среди населения агитационных материалов, единиц. | единиц | 0 | 10000 | 10000 | 1 | 100 |  | 1
|  | 3* | Количество автономных дымовых извещателей, установленных в местах проживания многодетных и малообеспечен-ных семей, единиц. | единиц | 60 | 16 | 16 | 1 | 26.6667 |  | 1
|  | ** | Спасенные материальные ценности | млн. руб. | 79.8 | 187.1 | 187.1 | 1 | 234.4612 | с отчетности за 2024 год показатели не учитываются | 1
|  | ** | Количество пожаров | Единиц | 84 | 50 | 50 | 1 | 59.5238 |  | 1
|  | * | Количество автономных дымовых извещателей, установленных в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей | Единиц | 60 | 16 | 16 | 1 | 26.6667 |  | 1
06 | 3 |  | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | [7 empty] | 0
|  | 1** | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах (кроме улиц), процентов; | процент | 31.6 | 31.5 | 15.8522 | 1.9871 | 50.1652 |  | 1 | 0.98335
|  | 2** | Удельный вес преступлений, совершаемых на улицах, процентов | процент | 16.2 | 16.1 | 5.4827 | 2.9365 | 33.8439 |  | 1
|  | 3** | Удельный вес преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе на улицах, в состоянии алкогольного опьянения | процент | 15.5 | 15.4 | 16.2098 | 0.95004 | 104.5792 |  | 0.95004
расчитывается по следующим формулам: -* для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - **для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 . | [10 empty] | 0.98335
17 показателей
Note on F31: Автор: 534 преступления из 1517
Note on F32: Автор: 288 преступлений из 1517
Note on F33: Автор: 355 преступлений из 1517
Note on G31: Автор: 534 преступления из 1517
Note on G32: Автор: 288 преступлений из 1517
Note on G33: Автор: 355 преступлений из 1517
Note on H31: 1423всего 450 общ места 31,6 уд вес
Note on H32: Автор: 1423 всего 231 улица
Note on H33: 1423 всего 221 алко 15,6 уд.вес

## ф 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2024-12-25 | 1674 | О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность». Внесены изменения в раздел «Ресурсное обеспечение»,«Сроки и этапы реализации муниципальной программы»" Целевые показатели", "Задачи"
3 | Постановление Администрации города Воткинска |  |  | О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность». Внесены изменения в текстовую часть Мероприятий

## ф7
Форма 7.
Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
по состоянию на 01.01.2025
Наименование муниципальной программы "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности"
Ответственный исполнитель Управление ГО и ЧС
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
06 |  | Муниципальная программа "Развитие гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности" | Руководитель Аппарата Администрации | Управление ГО и ЧС | 1.0052 | 0.99706 | 1 | 0.99186 | 1.0082
06 | 1 | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь" | Руководитель Аппарата Администрации | Управление ГО и ЧС | 1.0008 | 1 | 1 | 0.99922 | 1.0008
06 | 2 | Подпрограмма "Пожарная безопасность" | Руководитель Аппарата Администрации | Управление ГО и ЧС | 1.1619 | 1 | 1 | 0.86066 | 1.1619
06 | 3 | Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Руководитель Аппарата Администрации | Управление ГО и ЧС | 1.0182 | 0.98335 | 1 | 0.96576 | 1.0355