## ф 1
Утверждаю
Координатор муниципальной программы заместитель главы Администрации по социальным вопросам
________ Александрова Ж.А.
________________ (дата)
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муницпального образования на реализацию муниципальной программы «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015 - 2021 годы"
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
02 |  |  |  |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | Всего | [5 empty] | 74170.4 | 93040.6 | 91339.4 | 123.148 | 98.1716
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | [5 empty] | 74170.4 | 93040.6 | 91339.4 | 123.148 | 98.1716
02 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | [5 empty] | 74170.4 | 93040.6 | 91339.4 | 123.148 | 98.1716
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 74170.4 | 93040.6 | 91339.4 | 123.148 | 98.1716
02 | 2 | 01 |  |  | Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220161540 | 244 | 300 | 289.9 | 289.9 | 96.6333 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220161540 | 622 | 500 | 499.8 | 499.8 | 99.96 | 100
02 | 2 | 03 |  |  | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220361570 | 621 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100
02 | 2 | 04 |  |  | Подготовка спортивных сборных команд по хокею с мячом в г.Воткинке | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 11 | 01 | 0220461550 | 622 | 6102 | 6102 | 5929.5 | 97.1731 | 97.1731
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220461559 | 622 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 100
02 | 2 | 05 |  |  | Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220561560 | 622 | 2000 | 2000 | 1949.2 | 97.46 | 97.46
02 | 2 | 08 |  |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0220800820 | 465 | 0 | 1500 | 1363.6 | 0 | 90.9067
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 02208S0820 | 465 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220860180 | 622 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
[7 empty] | 938 | 11 | 01 | 0220862800 | 622 | 0 | 262.9 | 262.9 | 0 | 100
02 | 2 | 12 |  |  | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0221261580 | 621 | 62628.4 | 62878.4 | 61536.9 | 98.2572 | 97.8665
02 | 2 | 13 |  |  | Уплата налога на имущество, налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 0221360630 0221360620 | 622 | 2470 | 16237.4 | 16237.4 | 657.3846 | 100
02 | 2 | Р5 |  |  | Закупка спортивно-технологического оборудования для оснащения объектов спортивной инфраструктуры в целях создания малых спортивных площадок | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 11 | 01 | 022Р552280 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 |  |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | БУЗ УР "Воткинская ГБ №1 МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская РБ МЗ УР", БУЗ УР "Воткинская ГДБ МЗ УР" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
02 |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения» | Всего | 93040.6 | 91339.4 | 98.1716
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 93040.6 | 91339.4 | 98.1716
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 91540.6 | 89975.8 | 98.2906
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1500 | 1363.6 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
02 | 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Всего | 93040.6 | 91339.4 | 98.1716
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 93040.6 | 91339.4 | 98.1716
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 91540.6 | 89975.8 | 98.2906
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 1500 | 1363.6
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | добровольные пожертвования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 |  | "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | добровольные пожертвования на проведение спортивных мероприятий | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
2 | 2 |  |  | "Создание условий для развития физической культуры и спорта"
02 | 2 | 1 |  | Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 144 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске 140 | Отказ от со организаторов от проведения соревнований
02 | 2 | 2 |  | Обучение плаванию учащихся вторых классов общеобразовательных школ города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Укрепление здоровья и повышение физической подготовленности детей | Более 620 учащихся вторых классов прошли обучение плаванию
02 | 2 | 3 |  | Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя", Управление образования, МБОУ ДО ДЮСШ г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | В сдаче норм ГТО приняло участие 1237 человек, из них выполнили нормы 1005 человек (81,24 %). Муниципальное образование "Город Воткинск", Центр тестирования ГТО занял второе место среди городов УР
02 | 2 | 4 |  | Оказание муниципальной услуги «Подготовка спортивных сборных команд по хоккею с мячом в г. Воткинске | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | Команда участвует в Первенстве России среди команд высшей лиги
02 | 2 | 5 |  | Оказание муниципальной услуги «Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса» | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | В текущем году был организован тренировочный процесс для 10 спортсменов высокого класса по видам спорта: сумо (5 чел.), плавание (1 чел.), лыжные гонки (1 чел.), спортивная борьба (1 чел.), кикбоксинг (1 чел.), тяжелая атлетика (1 чел.).
02 | 2 | 6 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для команды по хоккею с мячом) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента;увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 140 | Спортивная форма, инвентарь, оборудование не приобреталось. Из-за отстутсвия финансирования.
02 | 2 | 7 |  | Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Воткинска (приобретение спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования для инвалидов) | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц | Строительство и ввод в эксплуатацию площадки "Мечта" для людей с ОВЗ, предоставление спортивных объектов для занятий спортом
02 | 2 | 8 |  | Развитие объектов спорта | Управление культуры, спорта и молодженой политики, МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 |  | Строительство Крытого катка с искусственным льдом, строительство и ввод в эксплуатацию спортивной площадки ГТО
02 | 2 | 8 | 1 | Косметичекий ремонт всех спортивных объектов | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 |  | За отчетный год проведен косметический ремонт в 12 сооружениях МАУ СШ "Знамя" на общую сумму 3 млн. 168 тыс. 630 руб., в том числе: бюджетные средства 418 тыс. 515 руб. привлеченные средства 1 млн. 515 тыс. 896 руб. внебюджетные средства 1 млн. 234 тыс. 218 руб.
02 | 2 | 9 |  | Работа по месту жительства, подготовка спортивных площадок к зимнему и летнему сезонам | МАУ СШ «Знамя» | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента; увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи; увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц; увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в городе Воткинске до 140 | В открытом доступе находятся спортивные площадки общеобразовательных школ, хоккейные коробки во дворах многоквартирных домов. Проведена корректировка адресного перечня спортивных сооружении города. По мере необходимости управляющими компаниями проводится косметический ремонт спортивно - детских комплексов. В рамках Республиканских проектов "Лето в парках", "Активное лето" были проведены занятия с населением на нескольких площадках.
02 | 2 | 10 |  |  | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 10 процентов в общей численности данной категории лиц | Строительство и ввод в эксплуатацию площадки "Мечта" для людей с ОВЗ, предоставление спортивных объектов для занятий спортом
02 | 2 | 11 | 1 | Размещение информационных материалов по пропаганде здорового образа жизни в печатных средствах массовой информации и на телевидении | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента | Размещены баннеры по пропаганде ЗОЖ, молодежному телефону доверия, «Готов к труду и обороне» (ГТО). Отдел спорта, ФК и МП города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещает информацию о проведении спортивных соревнований в СМИ: -«Воткинские вести»; -«ВТВ плюс»; -«Трудовая вахта». На городском телевидении и радио транслируют новости спорта и анонсы соревнований. В социальных сетях размещается информация о проведении мероприятий и их итоги На все спортивно массовые соревнования приглашаются средства массовой информации.
02 | 2 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, до 35,75 процента, увеличение доли детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, до 45 процентов в общей численности детей и молодежи | Организация спортивной подготовки по олимпийским и не олимпийским видам спорта согласно муниципального задания МАУ СШ "Знамя", количество занимающихся 1111 человек
02 | 2 | 13 |  | Уплата налога на имущество и землю | МАУ СШ "Знамя" | 2015-2020 годы | 2019 | Уплата налога на имущество и землю исполнение обязательств | Уплачен налог за 2019 год
02 | 3 |  |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 1 |  | Создание условий для оказания медицинской помощи населению |  | 2015-2020 годы | 2019
02 | 3 | 1 | 2 | Предоставление земельных участков для строительства объектов в сфере здравоохранения в соответствии с документами территориального планирования | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2019 | Строительство поликлиники БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» | Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г. Воткинска выделен земельный участок для строительства поликлиники
02 | 3 | 1 | 3 | Формирование банка данных о наличии вакантных мест в учреждениях здравоохранения г. Воткинска, посещение ИГМА, медицинских колледжей с целью привлечения выпускников для работы в городе. | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2019 | Привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях здравоохранения г. Воткинска | Главные врачи принимают участие в распределении медицинских работников в медицинские учреждения. Заключается 3-х сторонние договоры на поступление выпускников школ города в ИГМА, с последующим возвратом в город Воткинск для работы.
02 | 3 | 1 | 4 | Организация профориентационной работы среди учащихся школ города на медицинские специальности | Управление образования Администрации города Воткинска, БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2019 | Привлечение учащихся школ города в высшие и средние медицинские образовательные учреждения | Врачи и медицинские сестры тпринимают участие в мероприятиях по профориентации учащихся
02 | 3 | 1 | 5 | Обеспечение граждан на территории МО «Город Воткинск» доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи, установленных Территориальной программой госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2019 | Достоверная, объективная и доступная информация населению о бесплатной медицинской помощи | Сведения о видах, объемах и условиях предоставления медицинской помощи по Территориальной программе госгарантий размещены на стендах во всех медицинских учреждениях города и на официальных сайтах больниц
02 | 3 | 1 | 6 | Оздоровление детей из малообеспеченных семей на условиях софинансирования в пришкольных лагерях | Управление образования Администрации г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2019 | Улучшение качества жизни граждан | 271 ребенок отдохнул в лагерях с дневным пребыванием за год на условиях софинансирования
02 | 3 | 1 | 7 | Барьерная и акарицидная обработка территории учреждений образования, прилегающих к лесным массивам | Управление образования Администрации г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2019 | Профилактика природно-очаговых инфекций | В мае проводится барьерная и акарицидная обработка учреждений прилегающих к лесным массивам: -Детский оздоровительный лагерь "Юность"; -Детский парк по ул. Ленина, 110 (ЦДТ), массив березовского леса.
02 | 3 | 1 | 8 | Проведение заключительной дезинфекции в туберкулезных очагах | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2019 | Снижение заболеваемости туберкулезом | Заключительная дезинфекция проводится при выявлении очагов
02 | 3 | 2 |  | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 2 | 1 | Разработка и распространение памяток, буклетов по здоровому образу жизни и профилактике заболеваний | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение доли граждан, ведущих здоровы образ жизни. Доступная информация населению по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. | Для населения распространяются информационные материалы по пропаганде здорового образа жизни, по коррекции факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, профилактике табакокурения, алкоголизма и зависимостей.
02 | 3 | 2 | 2 | Публикации статей в СМИ по ЗОЖ, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2019 | Доступная информация населению по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, увеличение % вакцинации. | Медицинские учреждения города Воткинска осуществляет работу по пропаганде здорового образа жизни, размещая статьи врачей: "Профилактика гриппа", "Профилактика Клещевого энцефалита", "Что нужно знать о вакцинопрофилактике", "Профилактика ГЛПС»и т.д. в СМИ:-«ВТВ плюс»; -«Вега»; -«Трудовая вахта».На городском телевидении и по радио выступают врачи с лекциями.
02 | 3 | 2 | 3 | Работа «Школ здоровья» для больных с хроническими заболеваниями | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2019 | Обучение пациентов методам профилактики хронических заболеваний и предупреждения их обострения. Обучение беременных женщин по вопросам рационального питания и гигиенического воспитания, методам физиологического обезболивания в родах. | В поликлиниках медицинских учреждений города работают "Школы здоровья" для пациентов, больных сахарным диабетом, сердечной недостаточностью, гипертонической болезнью, язвенной болезнью и бронхиальной астмой. В женских консультациях работают "Школы беременных".
02 | 3 | 2 | 4 | Организация взаимодействия с медицинскими учреждениями г. Воткинска, руководителями предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, расположенных на территории МО «г. Воткинск» по вопросам диспансеризации, вакцинации, периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение охвата населения диспансеризацией, вакцинацией, периодическими и плановыми медицинскими осмотрами, налаживание эффективного межведомственного взаимодействия | Диспансенризация и медицинские осмотры работников учреждений и организаций города проводится согласно плана графика. Проводятся осмотры по договорам.
02 | 3 | 2 | 5 | Информирование населения об угрозе возникновения и возникновении эпидемии путем размещения соответствующей информации в СМИ, размещения на официальном сайте МО «г. Воткинск» в местах массового пребывания людей | Администрация МО «Город Воткинск» | 2015-2020 годы | 2019 |  | Размещается информация на сайтах и стендах медицинских учреждений. Размещаются статьи в газетах "Воткиские вести" и Вега.
02 | 3 | 2 | Д | Организация оздоровительно-информационных кампаний и массовых акций, формирование здорового образа жизни, профилактика заболеваний: | БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР» | 2015-2020 годы | 2019 | Увеличение продолжительности жизни до 72,8 лет | 2-3 раза в месяц проводятся Дни открытых дверей в поликлиниках города.
|  |  |  | -ко Всемирному Дню борьбы против рака (2 февраля) |  |  | 2019 |  | Проведен месячник по профилактике онкозаболеваний, дни открытых дверей в поликлиниках, статьи в СМИ, выпуск санбюллетеней, памяток "Рак молочной железы", "Рак предстательной железы", "Рак легкого", "Рак кожи".
|  |  |  | - ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля); |  |  | 2019 |  | Участие в республиканском декаднике "Здоровье для всех" - 100 чел.: размещена информация на сайтах учреждений, выступления по радио и в СМИ, трансляция видеороликов, распространение буклетов по ЗОЖ, выпущены санбюллетени и стэнды по ЗОЖ, проводились круглые столы и индивидуальное консультирование врачами
|  |  |  | - ко Всемирному Дню борьбы с туберкулезом (24 марта); |  |  | 2019 |  | Проведен День открытых дверей в противотуберкулезном диспансере и поликлиниках, анукетирование по профилактике туберкулеза, прочитаны лекции на предприятиях города, выпущены санитарные бюллетени, статья в СМИ - "Туберкулез победим".
|  |  |  | Ко Всемирному Дню без табачного дыма (31мая) |  |  | 2019 |  | Прочитаны лекции на предприятиях города, выпущены санитарные бюллетени и буклеты, статья в СМИ - "Губительная сигарета". Работала "Горячая линия".
|  |  |  | Ко Всемирному Дню борьбы с наркоманией (15 июня) |  |  | 2019 |  | Открыта "Горячая линия" телефона доверия, общегородское мероприятие в ДК "Октябрь" - 150 человек. Выступления по радио и телевидению, выпуск буклетов.
|  |  |  | - к Международному Дню отказа от курения (16 ноября); |  |  | 2019 |  | Прочитаны лекции на предприятиях города, выпущены санитарные бюллетени и буклеты, статья в СМИ - "Губительная сигарета". Работала "Горячая линия".
|  |  |  | - Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом (1 декабря); |  |  | 2019
|  |  |  | Оперативно-профилактическая операция "Дети России - 2019" |  |  | 2019 |  | Профилактический медицинский осмотр (добровольный) обучающихся в общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ - 64 чел. Участие в родительских собраниях.
02 | 3 | 2 | 7 | Проведение игр с элементами театрализации, часов ЗОЖ, книжных выставок, вечеров бесед, лекций бесед, тематических дискотек, музейных занятий и формированию ЗОЖ | Отдел по делам молодежи Администрации г. Воткинска, Управление образования Администрации г. Воткинска | 2015-2020 годы | 2019 | Медико-санитарное просвещение населения | В июне на базе учрежений СПО и ВПО были проведены беседы, "круглые столы" и классные часы в рамках "Антинаркотического месячника"
02 | 3 | 2 | 8 | Организация и проведение смотров- конкурсов «Самый здоровый детский сад», «Самый здоровый класс», «Самый спортивный класс» |  | 2015-2020 годы | 2019 | Формирование здорового образа жизни | Ежегодно проводится Спартакиада "Малышок", для воспитанников ДДУ. Ежегодно проводится городская Спартакиада школьников.
02 | 3 | 2 | 9 | Создание специализированного сайта «Здоровый Воткинск» | БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ГБ№1 МЗ УР», БУЗ УР «Воткинская ДГБ МЗ УР», | 2015-2020 годы | 2019 | Размещение информационного материала по профилактике заболеваний | Все медицинские учреждения имеют свой официальный сайт, на котором размещаются материалы по ведению здорового образа жизни.
02 | 3 | 2 | 10 | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против табака, алкоголя и наркотиков» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 2015-2020 годы | 2019 | Формирование ЗОЖ | Проведение массовых мероприятий, акций, флеш-мобов, приуроченных к Международным датам ВОЗ, в том числе межведомственных: 2 февраля -Всемирному дню борьбы против рака; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 31 мая – Всемирный день без табачного дыма; 1 июня – Международный День защиты детей; 14 июня – Всемирный день переливания крови; 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. 26 марта Фестиваль "Здоровье! Спорт. Жизнь.", с 19 по 22 мая прошла Всероссиская акция "Стоп ВИЧ".
02 | 3 | 2 | 11 | Возрождение и проведение в трудовых коллективах производственной гимнастики | Администрации города Воткинска, руководители предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности | 2015-2020 годы | 2019 | Сохранение здоровья граждан в процессе их трудовой деятельности | 26 апреля прорведена акция "На работу на велосипеде". В муниципальных учреждениях г. Воткинска проводится производственная гимнастика. Подготовлен комплекс упражнений производственной гимнастики для сотрудников Администрации города Воткинска

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
подпрограмма Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 938 | Внедрение Всеросийского физкультурно-спортивного комлекса ГТО | Количество мероприятий | штук | 44 | 44 | 44 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образованя на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 170 | 170 | 170 | 100 | 100
02 | 2 | 938 | Оказание муниципальной услуги спортивная подготовка по олимпийским и не олимпийским видам спорта | Число лиц проходивших спортивную подготовку | чел. | 1111 | 1111 | 1111 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс.руб. | 62628.4 | 62878.4 | 61536.9 | 98.2572 | 97.8665

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
02 | 2 |  | Создание условий для развития физической культуры и спорта
02 | 2 | 1 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 13,9 | 14 | 14 | 1 | 100.72
02 | 2 | 2 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 36,0 | 37.8 | 41.34 | 1.09 | 113.89 | увеличение количества занимающихся
02 | 2 | 3 | Доля детей и молодежи, занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | % | 43,5 | 44,5 | 44.5 | 1 | 102.3
|  | 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, вобщей численности данной категории населения | % | 10,4 | 10,6 | 11 | 1.04 | 105.77
|  | 2 | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в г. Воткинске | шт. | 134 | 135 | 140 | 1.04 | 104.48
|  | 3 | Доля призеров от общего количества выехавших на соревнования регионального, всероссийского и международного уровня | % | 50 | 50 | 50 | 1,0 | 100
Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни
02 | 3 | 1 | Динамика укомплектованности учреждений здравоохранения г. Воткинска медицинскими кадрами: врачами, средними медицинскими работниками | % | 65,0 95,0 | 80,0 100,0 | 80,0 100,0 | 1 | 123,08 105,27
|  | 2 | Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения | лет | 72,8 | 73 | 73 | 1 | 100.28

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2019-01-30 | 205 | Изменение ресурсного обеспечения
2 | постановление Администрации города Воткинска | 2019-07-19 | 1247 | Изменение ресурсного обеспечения

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
02 |  | «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения" | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 0.95044 | 1 | 0.93333 | 0.982 | 0.95044
02 | 2 | Создание условий для развития физической культуры и спорта | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 0.94 | 1 | 0.92308 | 0.982 | 0.94
02 | 3 | "Создание условий для оказания медицинской помощи населению, профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Заместитель главы Администрации по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 1 | 1 | 1 | 1 | 1