## Титул
УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Главы Администрации города Воткинска по социальным вопросам - начальник Управления социальной поддержки населения Администрации города Воткинска __________ Ж.А. Александрова
Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2021 г.г.» по итогам 2019 года.

## Форма 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию мунципальной программы
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
03 | 1 |  |  |  | Развитие культуры | Всего | [5 empty] | 139898.9 | 174144.1 | 170393.2 | 121.7974 | 97.8461
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 139898.9 | 174144.1 | 170393.2 | 121.7974 | 97.8461
03 | 1 |  |  |  | Библиотечное обслуживание населения | Всего | [5 empty] | 28405.5 | 33268.5 | 32536.5 | 114.543 | 97.7997
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 28405.5 | 33268.5 | 32536.5 | 114.543 | 97.7997
03 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечно информационному обслуживанияю населения | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310161610 | 611 | 28333.2 | 30072.9 | 29340.9 | 103.5566 | 97.5659
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0310161610 031016161С | 612 | 40 | 1981.1 | 1981.1 | 4952.75 | 100
03 | 1 | 01 |  |  | Комплектование библиотечных фондов | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 03101R5190 0310161610 | 612 | 0 | 131.7 | 131.7 | 0 | 100
03 | 1 | 02 |  |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310200310 | 612 | 0 | 30 | 30 |  | 100
03 | 1 | 04 |  |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ "ЦБС" г.Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310460620 | 612 | 0 | 986 | 986 |  | 100
03 | 1 | 04 |  |  | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0310460630 | 612 | 32.3 | 66.8 | 66.8 | 206.8111 | 100
03 | 2 |  |  |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | [5 empty] | 90227.6 | 119336 | 116954.4 | 129.6215 | 98.0043
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 90227.6 | 119336 | 116954.4 | 129.6215 | 98.0043
03 | 2 | 01 |  |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320160110 | 622 | 300 | 334.3 | 334.3 | 111.4333 | 100
03 | 2 | 02 |  |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно-досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320261620 | 621 | 81327.7 | 79542.4 | 77368.2 | 95.1314 | 97.2666
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320261620 0320261180 032026162Д 032026162С | 622 | 368 | 5627.6 | 5627.6 | 1529.2391 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320200310 | 622 | 0 | 30 | 30 | 0 | 100
03 | 2 | 03 |  |  | Оказание муниципальной услуги по предоставлению доступа населения к музейным коллекциям (фондам) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320361600 | 621 | 7396.8 | 7653 | 7445.6 | 100.6597 | 97.29
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0320361600 | 622 | 0 | 3860.6 | 3860.6 |  | 100
03 | 2 | 07 |  |  | Уплата налога на имущество организаций | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320760620 | 622 | 0 | 21453 | 21453 |  | 100
03 | 2 | 07 |  |  | Уплата налога на землю | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0320760630 | 622 | 835.1 | 835.1 | 835.1 | 100 | 100
03 | 3 |  |  |  | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | [5 empty] | 0 | 75 | 1.1 |  | 1.4667
03 | 3 | 01 |  |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0330160170 | 244 | 0 | 1.2 | 1.1 |  | 91.6667
03 | 3 | 02 |  |  | Мероприятия по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск» | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 03302R299F | 244 | 0 | 73.8 | 0 |  | 0
03 | 4 |  |  |  | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
03 | 4 | 01 |  |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0340161640 | 244 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100
03 | 5 |  |  |  | Создание условий для реализации программы "Развитие культуры на 2015-2021годы" | Всего | [5 empty] | 19915.8 | 19168 | 18604.6 | 93.4163 | 97.0607
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 |  |  |  |  | 19915.8 | 19168 | 18604.6 | 93.4163 | 97.0607
03 | 5 | 01 |  |  | Реализация установленных полномочий (функций) Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска. Организация управления программой "Развитие культуры на 2015-2021 годы" | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 04 | 0350160030 | 121, 122, 129, 244 | 5653.8 | 4694.2 | 4565.1 | 80.7439 | 97.2498
03 | 5 | 02 |  |  | Обеспечение финансовой работы , по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" города Воткинска | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска, МКУ "ЦБУКС и МП" | 938 | 08 | 04 | 0350260120 | 111, 112,119, 244 | 14262 | 14473.8 | 14039.5 | 98.4399 | 96.9994
03 | 6 |  |  |  | Развитие туризма | Всего | [5 empty] | 1300 | 2246.6 | 2246.6 | 172.8154 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 938 |  |  |  |  | 1300 | 2246.6 | 2246.6 | 172.8154 | 100
03 | 6 | 02 | 7 |  | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, Осенины, День города и др.) | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Вокткинска | 938 | 08 | 01 | 0360260110 | 244 | 617 | 1117.9 | 1117.9 | 181.1831 | 100
[7 empty] | 938 | 08 | 01 | 0360260110 | 622 | 683 | 1128.7 | 1128.7 | 165.2562 | 100

## Форма 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы за счет всех источников финансирования
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
03 |  | Развитие культуры | Всего | 190524 | 186223.2 | 97.7426
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 174144.1 | 170393.2 | 97.8461
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 173929.4 | 170251.5 | 97.8854
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 118.6 | 105.5 | 88.9545
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 96.1 | 36.2 | 37.6691
|  |  | приносящая доход деятельность | 16379.9 | 15830 | 96.6428
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 1 | Библиотечное обслуживание населения | Всего | 34298.5 | 33539.3 | 97.7865
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 33268.5 | 32536.5 | 97.7997
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 33156.8 | 32424.8 | 97.7923
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 75.5 | 75.5 | 100
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 36.2 | 36.2 | 100
|  |  | приносящая доход деятельность | 1030 | 1002.8 | 97.3592
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 2 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Всего | 134685.9 | 131781.6 | 97.8436
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 119336 | 116954.4 | 98.0043
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 119306 | 116924.4 | 98.0038
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 30 | 30 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 15349.9 | 14827.2 | 96.5948
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Всего | 75 | 1.1 | 1.5
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 75 | 1.1 | 1.4667
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 2 | 1.1 | 55
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 13.1 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 59.9 |  | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 4 | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма | Всего | 50 | 50 | 100
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 50 | 50 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 50 | 50 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 5 | Создание условий для реализации муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2021 годы" | Всего | 19168 | 18604.6 | 97.0607
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 19168 | 18604.6 | 97.0607
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 19168 | 18604.6 | 97.0607
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0
03 | 6 | Развитие туризма | Всего | 2246.6 | 2246.6 | 100
|  |  | бюджет МО "Город Воткинск" | 2246.6 | 2246.6 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 2246.6 | 2246.6 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | прочие дотации из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры на 2015-2021 годы" по итогам 2019 года
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
Мп | Пп | ОМ | М
3 | 1 |  |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
3 | 1 | 1 |  | Оказание муниципальной услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию библиотеки | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 2019 год
3 | 1 | 1 | 1 | Библиотечное , библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 2019 год | Ежегодно количество посещений не менее 244,3 тыс. чел. | В стационаре – 253 661 чел. Вне стационара – 27 904 чел. | Рост показателя в стационаре на 9,8% при допустимых 5% произошел в связи с открытием в ЦГДБ им.Е.Пермяка музейной комнаты писателя Е.Пермяка. Как следствие, увеличение численность посещений экскурсий, тематических мероприятий, посвященных писателю-земляку.
|  |  |  | -в стационарных условиях; |  |  |  |  | Итого: 281 565 чел.
- вне стационара
3 | 1 | 1 | 2 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 2019 год | Количество поступлений документов подлежащих учету и формированию фонда не менее 1 500 в год | Поступления книг и периодических изданий – 1575 единиц | Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 5 %
3 | 1 | 1 | 3 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 2019 год | Количество обработанных документов | Обработано и созданы записи в электронный каталог – 1500 документов
3 | 1 | 2 |  | Укрепление материально-технической базы библиотек. | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 2019 год | Создание условий для модернизации библиотечной деятельности. | Покупка газового котла в библиотеку-филиал №3
3 | 1 | 3 |  | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г.Воткинска, земельного налога | МБУ «ЦБС» | 2019 год | 2019 год | Уплата налога на имущество организаций МБУ «ЦБС» г. Воткинска | Оплата производится вовремя
3 | 2 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»
3 | 2 | 1 |  | Организация и проведение массовых городских и культурно-досуговых мероприятий | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 2019 год
3 | 2 | 1 | 1 | Организация массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 2019 год | Организация и проведение массовых городских мероприятий. финансируемых через управление культуры | 6 массовых городских мероприятия в рамках событийного календаря: - Широкая Масленница; - День с Чайковским; - Мелодии лета; - День города; - Осенины; - Новогодние и рождественские праздники. Проект «Новый год на родине П.И. Чайковского» финансируются через подпрограмму «Развитие туризма»
3 | 2 | 2 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными культурно - досуговыми учреждениями | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 2019 год
3 | 2 | 2 | 1 | Организация мероприятий | Учреждения досугового типа | 2019 год | 2019 год | Организация и проведение народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок путем выполнения муниципального задания культурно-досуговых учреждений | Муниципальные задания выполнены в полном объеме. Проведено 370 мероприятий.
3 | 2 | 2 | 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 2019 год | Количество клубных формирований. Сохранность контингента участников (%). | 73 клубных формирования; Количество посещений составило 136 508 чел. Сохранность -100 %
3 | 2 | 2 | 3 | Участие досуговых учреждений в массовых городских мероприятий, проводимых управлением культуры, спорта и молодежной политики | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения досугового типа | 2019 год | 2019 год | Участие в организации и проведении народных гуляний, праздников, торжественных мероприятий, памятных дат, фестивалей. | 8 учреждений культуры приняли участие/ являлись соорганизаторами городских мероприятий, согласно плану основных мероприятий на 2019 год.
3 | 2 | 3 |  | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными музеями | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 2019 год
3 | 2 | 3 | 1 | Оказание муниципальной услуги «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 2019 год | Организация и осуществление публичного показа музейных предметов и коллекций не менее 3500 единиц в год. | в стационарных условиях – 2 585 ед; вне стационара – 1 071 ед; Итого: 3 656 ед.
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
3 | 2 | 3 | 2 | Работа «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» : | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 2019 год | Организация и осуществление экскурсионного обслуживания потребителей услуги на стационарных экспозициях и временных выставках. Не менее 72 единиц в год. | в стационарных условиях – 34 ед; вне стационарных условиях – 30 ед; удаленно, через сеть «Интернет» (виртуальные выставки) - 8 ед. Итого: 72 ед.
- в стационарных условиях;
- вне стационарных условиях;
- удаленно, через сеть «Интернет».
3 | 2 | 3 | 3 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МАУ «Музей истории и культуры» | 2019 год | 2019 год | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Не менее 300 единиц хранения в год. | Приняты и поставлены на учет в фонды музея - 300 ед.хр.
3 | 2 | 4 |  | Информирование населения города о планируемых и проведенных зрелищных мероприятиях, конкурсах и фестивалях, выставках | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения | 2019 год | 2019 год | Подготовка и размещение информационного материала о проведении мероприятий. | Объявления, афиши, публикации регулярно размещаются в СМИ, сетях Интернет, официальном сайте Администрации и официальных сайтах учреждений.
3 | 2 | 5 |  | Внедрение в учреждения системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 2019 год | Высокая оценка удовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры составил 91,8 %
3 | 2 | 6 |  | Капитальный, текущий ремонт и реконструкция учреждений | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2019 год | 2019 год | Улучшение технического состояния и архитектурной выразительности здания. | За счет средств бюджета в 2019 году на приобретение светового оборудования для зрительного зала в ДК на Кирова выделено 250,0 тыс. руб. Проведены работы по замене оконных конструкций ЦГБ им. Д. Фурманова и ремонту кровли двух библиотек: ЦГДБ им. Пермяка и ЦГБ им. Фурманова на сумму 1 342,796,60 руб. На устранение пожарных предписаний из бюджета израсходовано 250,0 тыс. рублей (установка пожарной сигнализации КДЦ «Октябрь»)
3 | 2 | 7 |  | Уплата налога на имущество организаций, земельного налога. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. | 2019 год | 2019 год | Уплата налога на имущество организаций | Оплата производится вовремя
3 | 3 |  |  | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 3 | 1 |  | Осуществление полномочий МО «Город Воткинск» в области сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности МО «Город Воткинск», и государственной охране объектов культурного наследия местного значения. | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 2019 год
3 | 3 | 1 | 1 | Местный контроль в области сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 2019 год | Улучшение условий для охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности | Благоустройство и ремонт памятников, посвященных В.О.В., осуществляется индивидуальными предпринимателями и организациями. | Проблема финансирования проведения реставрационных работ ОКН, находящихся в муниципальной собственности и внесенных в ЕГР ОКН РФ.
3 | 3 | 1 | 2 | Учет объектов культурного наследия, направление сведений об объектах культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление архитектуры | 2019 год | 2019 год | Проверка состояния объектов культурного наследия, охранных обязательств на ОКН. | 1. Проведена проверка ОКН, находящихся в муниципальной собственности 2. Оформлены охранные обязательства на ОКН "Волостное правление" (ул.Кирова,6), "Дом Быкова" (ул. Спорта,30) 3. Поданы материалы для постановки на учет вновь выявленного объекта "Здание Воткинского филиала Ижевского государственного университета им.М.Т. Калашникова" (ул.Шувалова,1)
3 | 3 | 1 | 3 | Проведение ремонтных работ объектов культурного наследия. | Управление ЖКХ Администрации г. Воткинска | 2019 год | 2019 год | Улучшение состояния объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | 1. Подана заявка на участие муниципального образования "Город Воткинск" в ФЦП "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" на предоставление субсидии в размере 73,0 т.руб. на проведение мероприятий по восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захоронений на территории МО «Город Воткинск». В муниципальную программу "Развитие культуры на 2015-2021 годы" внесены соответствующие изменения. Оформлены соглашения между МО "Город Воткинск" и Агентством по государственной охране ОКН УР. 2. Проведены ремонтно-профилактические работы по сохранению объектов культурного наследия, посвященных ВОВ 1941-1945 г.г., находящихся в муниципальной собственности на сумму 575,0 тыс.руб (в т.ч. привлеченные средства) 3. Продолжается реставрация ОКН -«Собор Благовещения Богородицы». 4. Закончена реставрация ОКН «Дом Овчинникова». | Необходимо выделение финансовых средств из бюджета МО «Город Воткинск» на ремонт и реставрацию объектов культурного наследия
3 | 4 |  |  | Подпрограмма « Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3 | 4 | 1 |  | Проведение мероприятий по популяризации национальных культур | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска, НКО | 2019 год | 2019 год | Проведение фестивалей национальных культур, традиционных народных праздников | Проведены национальные праздники и мероприятия: «Звени удмуртская песня», «Широкая Масленица», «Гуждор», «Сабантуй», "Осенины", "Дуслык", конкурс декоративно-прикладного творчества "Истоки национального творчества". Участие в республиканских мероприятиях и конкурсах.
3 | 4 | 2 |  | Поддержка деятельности национальных культурных объединений | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2019 год | 2019 год | Оказание методической и консультативной помощи Национальных Культурных Объединений (далее – НКО), информирование населения о деятельности НКО. | Оказана организационная и информационная поддержка при проведении национальных праздников.
3 | 4 | 3 |  | Сохранение и развитие традиционных видов художественных промыслов и ремесел: плетение из лозы, бересты, соломки, вышивка крестиков, гладью, бисером | НКО, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2019 год | 2019 год | Организация деятельности клубных формирований по декоративно-прикладному творчеству. Представление изделий мастеров г. Воткинска на республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах и выставках. | Реализует свою деятельность 5 клубных формирования по декоративно-прикладному творчеству, в них занимается 122 человека. МАУК «Сад им.П.И. Чайковского» совместно с Удмуртским региональным общественным движением молодежи «Поколение NEXT» реализуется грантовый проект "Зарни Шыкыс" (Золотой сундук) - сокровищница ремесел удмуртов города Воткинска, направленный на сохранение и развитие народного ткачества с использованием современных технологий и традиций воткинских мастериц через создание обучающей площадки
3 | 4 | 4 |  | Поддержка национальных самобытных коллективов самодеятельного художественного творчества | Управление культуры, спорта и молодежной политики, НКО | 2019 год | 2019 год | Выдвижение национальных самобытных коллективов, исполнителей на различные премии, присвоение коллективам званий «народный», «образцовый» | На отчетный период 22 коллектива имеют звания «народный», «образцовый» | Недостаточность финансирования для участия национальных коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
3 | 5 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2021 годы»
3 | 5 | 1 |  | Реализация установленных полномочий (функций) управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска. Организация управления Программой «Развитие культуры «на 2015-2020 годы» | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКСМП» | 2019 год | 2019 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Значения показателей (индикаторов) в рамках реализации Муниципальной программы указаны в Форме 5.
3 | 5 | 2 |  | Обеспечение финансовой работы, по средствам финансирования содержания муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2019 год | 2019 год | Улучшение организации деятельности централизованной бухгалтерии и бухгалтерий муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению. | Работа бухгалтерии ведется оперативно и своевременно, согласно нормативно-правовым актам
3 | 5 | 3 |  | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2019 год | 2019 год | Уплата налога на имущество Управления культуры и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики» города Воткинска. | Налог уплачивается своевременно
3 | 5 | 4 |  | Организация повышения квалификации работников культуры, руководителей муниципальных учреждений культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, Министерство культуры, печати и информации УР, Центр повышения квалификации УР | 2019 год | 2019 год | Повышение результативности и эффективности сферы культуры в городе Воткинске. | Повышение квалификации работников идет согласно годового плана учреждений и муниципального задания. Оформлены заявки на обучение в 2020 году педагогов и специалистов в рамках Национального проекта "Творческие люди"
3 | 5 | 5 |  | Организация работ по повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе контроль за выполнением муниципального задания и эффективного использованию бюджетных средств. | Управление культуры, спорта и молодежной политики, МКУ «ЦБУКС МП» | 2019 год | 2019 год | Контроль за выполнением муниципального задания | Ежеквартальные проверки выполнения муниципальных заданий учреждений, своевременная сдача финансовых отчетов | Руководителям учреждений своевременно вносить измен-я в муниципальные задания в случае необходимости
3 | 5 | 6 |  | Организация работ по информированию населения о предоставлении услуг муниципальными учреждениями культуры. | Управление культуры, спорта и молодежной политики. Средства массовой информации | 2019 год | 2019 год | Работа с рекламой, со средствами массовой информации | Работа с сайтами со СМИ, своевременное информирование населения о предоставлении услуг
|  |  |  | Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях сфере культуры | Управление культуры, спорта и молодежной политики, учреждения культуры. | 2019 год | 2019 год | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | Специальная оценка условий труда проведена во всех учреждениях культуры
Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2021 годы»
3 | 6 | 1 |  | Создание условий для развития туристско –рекреационного кластера на территории города Воткинска | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, Управление архитектуры и градостроительства | 2019 год | 2019 год
3 | 6 | 1 | 1 | Брендирование территории, разработка единого стилистического приема в оформлении городского пространства |  | 2019 год | 2019 год | Совершенствование эстетического облика города, формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города
Проект "Создай свой Воткинск" благотворительного фонда «Развитие города Воткинска» победил в конкурсе Президентских грантов. Цель проекта - привлечь жителей к созданию "народного" логотипа Воткинска. Проект направлен на повышение гражданской активности жителей путем привлечения их к работе над новым визуальным образом города на 8-ми площадках.
3 | 6 | 1 | 2 | Участие в организационных мероприятиях по включению инвестиционных проектов города Воткинска в сфере туризма в подпрограмме «Развитие туризма» государственной программы УР «Развитие культуры» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Развитие туристической инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства | Ведется работа по реализации совместного проекта администрации города и бизнеса «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года». Разработаны предложения о включении Воткинска в программу тура "Удмуртия ЗАВОДит". Посещение Музея-усадьбы П.И. Чайковского стало частью программного тура "Удмуртия ЗАВОДит". На стадии разработки/согласования находятся три проекта в рамках промышленного туризма: с Завод НГО "Техновек" и ОАО "Пищекомбинат Воткинский". |  | Слабый уровень взаимодействия органов местного самоуправления и городского бизнес-сообщества
3 | 6 | 1 | 3 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Чайковский» (сохранение и развитие исторического центра города Воткинска, реконструкция набережной | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Благоустройство центральной части города | Продолжаются реконструкционные работы по благоустройству набережной Воткинского пруда от ДК «Юбилейный» в сторону дамбы. Оформлена заявка в Минстрой РФ на конкурс "Малые города и исторические поселения" по благоустройству общественного пространства набережной воткинского пруда напротив дома ул.Мира, 23 |  | Недостаточное финансирование проекта, позволяющее осуществить лишь уровень проведения косметических работ
3 | 6 | 2 |  | Содействие в формировании и продвижении конкурентноспособного туристического продукта | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год
3 | 6 | 2 | 1 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска в сфере туристической деятельности | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Формирование специализированного информационного ресурса муниципального образования «Город Воткинск» в сети «Интернет» в сфере туристической деятельности | Материалы по развитию туризма в городе передаются для размещения на официальном сайте города –votkinsk.ru - и соцсетях. Приглашения по участию в событийных мероприятиях г.Воткинска размещались на сайтах МО УР и городов "Галактики П.И. Чайковского" |  | Необходимость создания системы информирования по теме «Воткинск туристический»
3 | 6 | 2 | 2 | Создание и актуализация единой базы данных объектов туриндустрии в городе Воткинске | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Регулярно пополняемый реестр объектов туристической индустрии для развития внутреннего въездного туризма | Открыта гостиница "Центральная" на 16 номеров (в историческом центре города) |  | Необходимость проведения классификации гостиниц и КСР в 2019 году
3 | 6 | 2 | 3 | Освещение деятельности в туриндустрии, осуществляемой в городе Воткинске о существующих турмаршрутах на территории города, в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Информационная поддержка туриндустрии города, продвижение туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса | Материалы по теме выкладываются на официальном сайте Администрации города Воткинска в разделе «Новости» и сайте городов «Галактики П.И. Чайковского». Готовится новый раздаточно-информационный материал по т/маршрутам города для туроператоров, школ города и воткинского райтона.
3 | 6 | 2 | 4 | Организация и проведение рекламно-информационных туров, пресстуров для представителей печатных и электронных средств массовой информации | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | В 2019 году проект «Новый год на родине П.И.Чайковского» занял второе место в финале Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Проект будет внесен в реестр всероссийских тур.событий.
3 | 6 | 2 | 5 | Участие муниципального образования «Город Воткинск» и организаций города на государтственных, российских и международных выставках, семинарах, конференциях, форумах по вопросам развития внутреннего и въездного туризма. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Активное продвижение отечественного туристского продукта, формирование дополнительного потребительского спроса, повышение потребительской инвестиционной привлекательности туристской отрасли города Воткинска | Участие в окружном (ПФО) этапе Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" (выход в финал) - "Литое блюдо, изготовленное в 1887 г. к 125-летию Воткинского завода". Второе место в финале Национальной Премии в области событийного туризма Russian Event Awards, проект «Новый год на родине П.И.Чайковского». |  | Создание межмуниципального турмаршрута
3 | 6 | 2 | 6 | Организация межмуниципального взаимодействия с целью развития туризма | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Активизация работы по популяризации и продвижению туристских ресурсов города | Продолжают действовать договоры о культурном сотрудничестве с городами городами-партнерами (Галактика городов П.И. Чайковского): г.Чайковский, г. Клин. Участие делегации города Клин в народном празднике "День с Чайковским" (11 мая) |  | Продолжение работы по созданию единого турмаршрута.
3 | 6 | 2 | 7 | Организация и проведение масштабных городских праздников (день рождения П.И. Чайковского, Мелодии лета, День города и др.) | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма | 2019 год | 2019 год | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | Мероприятия проводятся согласно Календарю событийных мероприятий г.Воткинска, включены в календарь событийных мероприятий УР. Направлены предложения г.Воткинска в МК УР и МЭ УР о включении событийных мероприятий г.Воткинска в республиканский календарь событийных мероприятий на 2020 г. |  | Необходимость рекламной кампании для туроператоров УР и в СМИ УР в период подготовки праздников
3 | 6 | 2 | 8 | Содействие созданию новых туристических продуктов и инвестиционных проектов в сфере туристических услуг. | Управление культуры, спора и молодежной политики, отдел туризма, отдел инвестиций | 2019 год | 2019 год | Формирование благоприятного имиджа Воткинска как туристического города | ООО "Паркуз Групп" получил земельный участок на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса.

## Форма 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2019 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
03 | 1 |  | Организация библиотечного обслуживания населения
03 | 1 | 938 | Библиотечно- информационное обслуживание населения | Количество посещений | единиц | 258000 | 258000 | 281565 | 109.1337 | 109.1337
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 24988.5 | 26524.3 | 25880.3 | 103.5688 | 97.572
03 | 1 | 938 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество обоаботанных документов | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1650.4 | 1744.2 | 1700.6 | 103.0417 | 97.5003
03 | 1 | 938 | Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности фондов библиотек | Количество документов | единиц | 1500 | 1500 | 1575 | 105 | 105
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 1694.3 | 1804.4 | 1760 | 103.8777 | 97.5393
03 | 2 |  | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам
03 | 2 | 938 | Организация и проведение культурно-досуговых, культурно-зрелищных мероприятий | Количество концертов о концертных программ, иных зрелищных мероприятий | единиц | 370 | 370 | 370 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на выполнение работы | тыс. руб. | 22661.2 | 21635.7 | 21051.2 | 92.8953 | 97.2984
03 | 2 | 938 | Обеспечение творческой деятельности населения через клубные формирования | Количество клубных формирований | единиц | 73 | 73 | 73 | 100 | 100
|  |  |  | Количество посещений | человек | 138060 | 138060 | 136508 | 98.8 | 98.8
|  |  |  | Расходы бюджета МО "Город Воткинск" на оказание муниципальной услуги | тыс. руб. | 57723.1 | 55219.8 | 53728.9 | 93.0804 | 97.3001
03 | 2 | 938 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | 72 | 72 | 72 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3678.4 | 3803.5 | 3700.4 | 100.5981 | 97.2893
03 | 2 | 938 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | единиц | единиц | 300 | 300 | 300 | 100 | 100
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 3718.4 | 3849.5 | 3745.2 | 100.7207 | 97.2906
03 | 2 | 938 | Показ кинофильмов | единиц | единиц | 3650 | 3650 | 3803 | 1.06 | 1.06
|  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на выполнение работы | тыс. руб. | 943.4 | 826.8 | 807.4 | 85.5841 | 97.6536

## Форма 5
Форма 5
Отчет о достигнутых целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 31.12.2019
"Развитие культуры на 2015-2021 годы"
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов)
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода | План на конец отчетного периода | Факт на конец отчетного периода | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | (за 2018 год) | (План на 2019 год) | (факт за 2019 год) | % | %
3 | 1 |  | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»
3 | 1 | 1 | Процентное соотношение зарегистрированных пользователей к нормативам | процент | 102 | 102 | 102 | 100 | 100
3 | 1 | 2 | Обновление книжного фонда (от годовой книговыдачи) | процент | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 102.6 | 95.1
3 | 1 | 3 | Число книговыдач | единиц | 772466 | 763200 | 762158 | 100 | 98.6
3 | 1 | 4 | Количество пользователей | пользователь | 38650 | 37800 | 38378 | 102 | 99.2
3 | 1 | 5 | Количество посещений | единиц | 257216 | 247000 | 343552 | 139 | 133.5
3 | 1 | 6 | Количество записей в электронном каталоге | запись | 1500 | 1500 | 1500 | 100 | 100
3 | 1 | 7 | Обновление базы технического оснащения современными средствами обслуживания | процент | 12 | 12 | 12 | 100 | 100
3 | 1 | 8 | Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет». В общем количестве публичных библиотек МО «Город Воткинск» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 1 | 9 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в МО «Город Воткинск» от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 2 |  | «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам»
3 | 2 | 1 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности | процент | 75 | 75 | 75 | 100 | 100
3 | 2 | 2 | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 2 | 3 | Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения | человек | 23 | 23 | 23.6 | 102.6 | 102.6
3 | 2 | 4 | Среднее число детей в возрасте до 14 лет-участников клубных формирований, в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет | человек | 71 | 78 |  |  |  | Плановый показатель с 2019 года исключен из Государственной целевой программы "Культура Удмуртии на 2013-2020 годы" и не высчитывается
3 | 2 | 5 | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 116.2 | 76 | 109.3 | 143.8 | 94
3 | 2 | 6 | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процент | 23 | 20 | 24.3 | 121.5 | 105.6
3 | 2 | 7 | Уровень посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год | % посещений на 1 жителя в год | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 100 | 100
3 | 2 | 8 | Доля музеев, имеющих сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 2 | 9 | Объем передвижного фонда музеев для экспонирования произведений культуры и искусства | единиц | 3 | 3 | 3 | 100 | 100
3 | 2 | 10 | Количество виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета УР | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 | 100
3 | 2 | 11 | Увеличение выставочных проектов в процентах к предыдущему году | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 2 | 12 | Кол-во экскурсий, мероприятий, проводимых музеем в год | единиц | 648 | 730 | 709 | 97.1 | 109.4 | Наблюдается ежегодная динамика увеличения количества экскурсий и мероприятий. Плановый показатель не корректен и изначально учитывал и количество выставочных проектов.
3 | 3 | Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
3 | 3 | 1 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. | процент | 20 | 20 | 20 | 100 | 100
3 | 4 |  | Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма»
3 | 4 | 1 | Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества | единиц | 12 | 10 | 13 | 130 | 108.3
3 | 4 | 2 | Количество национально-культурных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Город Воткинск» | единиц | 13 | 14 | 14 | 100 | 107.6
3 | 4 | 3 | Охват населения национально-культурными мероприятиями, с целью гармонизации межэтнических отношений, профилактики экстремизма и терроризма. | человек | 9300 | 9500 | 9560 | 100.6 | 102.7
3 | 5 |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации программы «Развитие культуры на 2015-2021 годы»
3 | 5 | 1 | Доля руководителей и специалистов отрасли, прошедших аттестацию, переподготовку и повышение квалификации в общей численности специалистов отрасли | процент | 18 | 15 | 18 | 120 | 100
3 | 5 | 2 | Доля руководителей и специалистов отрасли в возрасте до 30 лет в общей численности специалистов отрасли | процент | 16.4 | 21 | 18.3 | 87.1 | 111.5 | В отрасли актуальной остается проблема "старения" кадров.
3 | 5 | 3 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры города Воткинска к средней заработной плате работников учреждений культуры в Удмуртской Республики | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | 5 | 4 | Уровень удовлетворенности жителей муниципального образования «Город Воткинск» качеством предоставления услуг в сфере культуры | процент | 92.2 | 90 | 91.8 | 102 | 99.5
3 | 6 | Подпрограмма «Развитие туризма на 2016-2021 годы»
3 | 6 | 1 | Объем туристического потока | тыс. чел | 139.6 | 90.7 | 106.9 | 117.8 | 76.5
3 | 6 | 2 | Количество туристов, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. чел | 6.57 | 11.4 | 15.8 | 138.5 | 240.4
3 | 6 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал коллективных средств размещения | млн. рублей | 38.612 | 30.2 | 38.6 | 127.8 | 100
3 | 6 | 4 | Объем платных туристических услуг, оказываемых населению | млн. рублей | 37.1 | 39.4 | 37.1 | 94.1 | 100
3 | 6 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млн. рублей | 33.2 | 35 | 33.2 | 94.8 | 100

## Форма 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу "Развитие культуры 2015-2021 годы"
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Город Воткинск" "Развитие культуры на 2015-2020 годы" | 2019-02-28 | 413 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2019 год.
2 | Постановление Администрации города Воткинска "О внесении изменений в муниципальную Программу "Развитие культуры на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 07.10.2014 № 2250" | 2019-04-26 | 746 | В целях актуализации содержательной части программы и в соответствии с рекомендациями Министерства культуры и Министерства национальной политики Удмуртской республики по привлечению к участию коллективов муниципального образования «Город Воткинск» в мероприятиях других городов и районов Удмуртской республики, внесены изменения в перечень основных мероприятий муниципальной программы.
3 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 07.10.2014 № 2250» | 2019-10-18 | 1767 | В целях актуализации содержательной части Программы и в соответствии с письмом Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики от 03.09.2019 № 01-11/1704 о распределении субсидий на восстановительные работы и установку мемориальных знаков воинских захоронений, расположенных на территории Удмуртской Республики на 2019 год, внесены изменения в перечень основных мероприятий муниципальной программы.
4 | Постановление Администрации города Воткинска «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации города Воткинска от 07.10.2014 № 2250» | 2019-12-30 | 2316 | Изменения в части ресурсного обеспечения за счет средств бюджета МО «Город Воткинск», согласно выделенному бюджету на 2019 год.

## Форма 7
Форма 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп
3 |  | «Развитие культуры МО «Город Воткинск» на 2015-2021 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.997 | 0.997 | 1 | 1 | 1
3 | 3 | Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 4 | Гармонизация межэтнических отношений, профилактика экстремизма и терроризма | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 5 | «Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры на 2015-2021 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.967 | 0.967 | 1 | 1 | 1
3 | 6 | «Развитие туризма на 2016-2021 годы» | Зам. Главы Администрации г. Воткинска по социальным вопросам | Управление культуры, спорта и молодежной политики | 0.976 | 0.976 | 1 | 1 | 1