## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
Руководитель Аппарата
(должность)
_______________ /_Бородина И.В.
(подпись) (ФИО)
________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
по состоянию на 30.06.2020

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 30.06.2020
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2020-2024годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Администрация города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
09 |  | Муниципальное управление на 2020-2024 годы | Всего (1+2+3) | 52790.8 | 26679.4 | 50.538
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 52790.8 | 26679.4 | 50.538
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 38552.6 | 21195.1 | 54.9771
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 8983.2 | 3616.9 | 40.2629
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 5255 | 1867.4 | 35.5357
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 1 | Организация муниципального управления | Всего (1+2+3) | 43582 | 23039.3 | 52.8643
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 43582 | 23039.3 | 52.8643
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 35800.6 | 20075.5 | 56.0759
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 7781.4 | 2963.8 | 38.0883
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 2 | Архивное дело | Всего (1+2+3) | 3953.8 | 1772.7 | 44.8353
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 3953.8 | 1772.7 | 44.8353
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 2752 | 1119.6 | 40.6831
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 1201.8 | 653.1 | 54.3435
средства бюджета Российской Федерации
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
09 | 3 | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Всего (1+2+3) | 5255 | 1867.4 | 35.5357
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 5255 | 1867.4 | 35.5357
в том числе:
собственные средства бюджета муниципального образования
средства бюджета Удмуртской Республики
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 5255 | 1867.4 | 35.5357
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2020
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | 1 |  |  | Организация муниципального управления |  | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 0 1 |  | Повышение эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 0 1 | 1 | Обучение муниципальных служащих (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Рост профессиональной компетентности муниципальных служащих | Повышение квалификации прошли 5 служащих
9 | 1 | 01 | 2 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Подбор и прием на вакантные должности муниципальной службы наиболее компетентных сотрудников | конкурсы не проводились | Проводятся по необходимости
9 | 1 | 01 | 3 | Формирование и использование кадрового резерва и резерва управленческих кадров | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных документов органов местного самоуправления города Воткинска | Назначений из кадрового резерва не было
9 | 1 | 01 | 4 | Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Соблюдение требований к лицам, находящимся на муниципальной службе | Заседаний не проводилось. Нарушений не установлено.
9 | 1 | 02 |  | Внедрение цифровых технологий в сфере муниципального управления и предоставления государственных (муниципальных) услуг в интересах населения | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 02 | 1 | Публикация вновь появившихся, актуализация ранее опубликованных и вывод из эксплуатации устаревших ( в соответствии с законодательством) государственных и муниципальных услуг на ЕПГУ и (или) РПГУ | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Достижение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций, осуществляемого в цифровом виде не ниже 30 процентов | Реестр и регламенты оказания муниципальных услуг поддерживаются в актуальном состоянии
9 | 1 | 02 | 2 | Внедрение информационных систем, сервисов и платформенных решений для осуществления внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота в рамках формирования Национальной системы управления данными федерального проекта "Цифровое государственное управление" | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Достижение доли внутриведомственного и межведомственного взаимодействия юридически значимого электронного документооборота не ниже 10 процентов | Внедрены 2 новые информационные системы
9 | 1 | 02 | 3 | Информирование населения о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Достижение доли взаимодействия граждан и коммерческих организаций, осуществляемого в цифровом виде не ниже 30 процентов | Размещено 12 информационных материалов
9 | 1 | 02 | 4 | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в форме открытых данных в рамках формирования системы "Открытое правительство" федерального проекта "Цифровое государственное управление" | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Поддержание данных о муниципальном образовании "Город Воткинск" в актуальном состоянии
9 | 1 | 03 |  | Реализация административной реформы | Управление экономики | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 03 | 1 | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Ведение реестра муниципальных услуг | Управление экономики | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Снижение административных барьеров. Обеспечение открытости и доступности информации для граждан и юридических лиц по вопросам предоставления муниципальных услуг | Реестр и регламенты оказания муниципальных услуг поддерживаются в актуальном состоянии
9 | 1 | 03 | 2 | Оптимизация числа функций Администрации города Воткинска и численности муниципальных служащих | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Повышение эффективности системы муниципального управления | Реализуется проект "Эффективный муниципалитет". Сокращено 7,5 ставок служащих
9 | 1 | 03 | 3 | Организация проведения социологических исследований для оценки степени удовлетворенности населения муниципальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Управление экономики | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Выявление фактического уровня удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг и деятельностью органов местного самоуправления в городе Воткинске | Опрос населения проведен в мае 2020 года. Степень удовлетворенности населения 49,3% | Ограничения по COVID-19
9 | 1 | 04 |  | Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и отдельных сферах управления | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 04 | 1 | Организация деятельности Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Аппарат Администрации города Воткинска | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Создание межведомственного органа, координирующего работу по противодействию коррупции в органах местного самоуправления | Проведено 2 заседания межведомственной комиссии
9 | 1 | 04 | 2 | Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных правовых актов | Правовое управление | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение законов Российской Федерации и Удмуртской Республики | Проведена экспертиза 62 правовых актов
9 | 1 | 04 | 3 | Организация «телефона доверия» для приема сообщений от граждан о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Управление муниципальной службы и кадров | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Оперативное реагирование на сообщения о фактах коррупции в органах местного самоуправления | Сообщений о фактах коррупции в ОМС не поступало
9 | 1 | 05 |  | Информатизация управленческих процессов | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 05 | 1 | Приобретение современного программного обеспечения и компьютерной техники | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Достижение уровня ежегодного обновления парка персональных компьютеров в Администрации города Воткинска до 20 процентов | Закуплено комплектующих на сумму 100,0 тыс.руб. Приобретено АРМ с аттестацией на сумму 224,0 тыс.руб.
9 | 1 | 05 | 2 | Модернизация комплексной защиты информации в органах местного самоуправления города Воткинска | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Повышение надежности работы информационных систем, установленных в Администрации города | Проведена модернизация 2 систем защиты
9 | 1 | 06 |  | Информационное обеспечение деятельности Администрации города Воткинска | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 06 | 1 | Публикация правовых актов | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления | На официальном сайте опубликовано 684 правовых акта. Вышло 9 выпусков сборника "Муниципальные ведомости"
9 | 1 | 06 | 2 | Информирование населения о деятельности Главы и администрации города Воткинска, социально-экономическом развитии города Воткинска | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления | На официальном сайте и социальных сетях размещена информация о 1123 событийных мероприятиях
9 | 1 | 06 | 3 | Развитие функциональных возможностей официального сайта муниципального образования "Город Воткинск" | Управление информатизации и связи | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Увеличение количества пользователей | Количество пользователей увеличилось на 10%
9 | 1 | 07 |  | Создание условий для реализации подпрограммы "Муниципальное управление" | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 07 | 1 | Обеспечение деятельности Главы муниципального образования "Город Воткинск" | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовый расход 42,4%
9 | 1 | 07 | 2 | Обеспечение деятельности муниципальных служащих и работников администрации, не являющихся муниципальными служащими, а также иные выплаты персоналу за исключением фонда оплаты труда | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Своевременная выплата заработной платы, других выплат в полном объеме | Кассовый расход 57,4%
9 | 1 | 07 | 3 | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Воткинска | Материально-техническое обеспечение деятельности администрации города Воткинска | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение нужд Администрации города Воткинска в товарах, работах, услугах. Экономия бюджетных средств | Проведено 24 конкурсных процедур. Экономия средств составила 207,7 тыс. руб.
9 | 1 | 08 |  | Осуществление органами местного самоуправления города Воткинска переданных отдельных государственных полномочий | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 1 | 08 | 1 | Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовый расход 52%
9 | 1 | 08 | 2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовый расход 33,7 %
9 | 1 | 08 | 3 | Организация социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовый расход 50%
9 | 1 | 08 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовый рсход 37,6%
9 | 1 | 08 | 5 | Обеспечение осуществления передаваемых полномочий в соответствие с Законом УР от 14 марта 2013г. №8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Управление социальной поддержки населения | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме | Кассовый расход 38,5%
9 | 2 |  |  | Архивное дело
9 | 2 | 01 |  | Организация хранения, учета, комплектования и использования документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 2 | 01 | 1 | Работы по повышению уровня безопасности управления по делам архивов и сохранности архивных фондов (реализация противопожарных мер, обеспечение охраны объектов, оснащение оборудованием и материалами для хранения документов на различных видах носителей, ремонт помещений) | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение сохранности архивных документов | Заключен договор на обслуживание системы ОПС с ООО "Феху", проводятся ежедневные измерения температуры и влажности воздуха, картонирование архивных документов – 822 ед.хр.
9 | 2 | 01 | 2 | Физико – химическая и техническая обработка документов Архивного фонда Удмуртской Республики и других архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Выполнение работ по реставрации (10-15 дел или 300-400 листов ежегодно), восстановлению документов с угасающим и слабоконтрастным текстом (80-100 листов ежегодно), подшивке и переплету 10- 20 дел ежегодно) архивных документов на бумажном носителе | Проведена проверка 19 фондов (12 133 дела), в том числе проведена полистная проверка с целью выявления и учета документов на бумажной основе с повреждениями (дефектами) носителя и текста по методу В.Ф. Привалова 1 фонд (Ф.378 - 78 ед.хр.). В результате полистной проверки выявлено 25 ед.хр. (191 лист), требующих восстановления затухающего текста и 19 ед.хр. (94 листа), требующих реставрации. При этом обработано от пыли 12 133 ед. хр.
| 2 | 0 1 | 3 | Комплектование Архивного фонда Удмуртской Республики | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Прием на постоянное хранение в Управление по делам архивов 5000 дел и отсутствие документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в организациях – источниках комплектования Управления по делам архивов сверх установленных законодательством сроков их временного хранения | Принято на постоянное хранение управленческой документации 614 ед.хр. от источников комплектования и 208 ед. хр. документов по личному составу ликвидированных предприятий.
9 | 2 | 01 | 4 | Расширение доступа к документам Архивного фонда Удмуртской Республики и их популяризация | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Проведение не менее 45 информационных мероприятий в форме экспонирования документальных выставок, подготовки радиопередач, публикации статей и подборок документов, в том числе в сети Интернет | Проведено 9 информационных мероприятий, в т.ч. - представлена информация о знаменательных и юбилейных датах для АБД «Памятные даты Удмуртской Республики» на 2021 г.; - подготовлена выставка "Воздух воткинского дома"; - размещено 11 информации на сайте муниципального образования «Город Воткинск»; подготовлены и направлены 6 инициативных информаций в организации города; - проведен 1 урок-лекция по дисциплине «Архивное хранение документов в муниципальном архиве» для студентов; - подготовлена статья в газету «Воткинские вести» - «Суровые годы войны в архивных документах» и др.
9 | 2 | 01 | 5 | Государственный учет документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Ведение государственного учета архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов по установленным формам учета и отчетности, обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел | В раздел «Фонд» внесены данные по 227 фондам (100%).
9 | 2 | 0 1 |  | Предоставление муниципальных услуг в области архивного дела | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Предоставление муниципальных услуг юридическим и физическим лицам
9 | 2 | 0 1 | 1 | Предоставление гражданам и организациям архивной информации и копий архивных документов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Прием и исполнение 2000 запросов граждан и организаций о предоставлении архивной информации в законодательно установленные сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено: 848 запроса в законодательно установленные сроки, в т.ч.: - 100 запросов через СЭД «Деловая почта»), - 559 запросов с использованием порталов госуслуг, - 10 запросов через МФЦ | Мероприятие носит заявительный характер
9 | 2 | 02 | 2 | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым системам к ним в читальном зале Управления по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Предоставление доступа в читальном зале Управления по делам архивов 12 пользователям к архивным документам | Предоставлен доступ в читальном зале управления по делам архивов 6 пользователям к 134 архивным документам | Мероприятие носит заявительный характер
9 | 2 | 02 | 3 | Оказание методической и практической помощи в работе по организации документов в делопроизводстве, отбору и передаче в состав Архивного фонда Удмуртской Республики архивных документов, находящихся на временном хранении, подготовке нормативных и методических документов по вопросам делопроизводства и архивного дела | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Проведение 25-30 мероприятий Управлением по делам архивов ежегодно по вопросам оказания методической и практической помощи организациям-источникам комплектования Управления по делам архивов | Проведено 12 мероприятий по вопросам оказания методической и практической помощи организациям ИК Управления по делам архивов | Ограничения по COVID-19
9 | 2 | 03 |  | Модернизация технологий работы на основании внедрения современных информационных и телекоммуникационных технологий | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 2 | 03 | 1 | Внедрение автоматизированных программных комплексов, баз данных к архивным документам, хранящимся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Введение в базу данных «Архивный фонд» 100% фондов, 100%, описей и 100% заголовков дел | Введено в базу данных «Архивный фонд» 21 организация, 825 заголовков дел
9 | 2 | 03 | 2 | Перевод архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов, в электронный вид (оцифровка) | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Достижение доли оцифрованных документов – 3,3 процента от общего объема документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в Управлении по делам архивов | Оцифрованы документы на бумажной основе 122 ед.хр./821 лист (Ф.445), фотодокументы – 109 ед.хр (Ф.423) и на них создан фонд пользования.
9 | 2 | 04 |  | Реализация переданных отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности УР, временно хранящихся в Управлении по делам архивов Администрации города Воткинска | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Выполнение переданных отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики надлежащим образом в соответствии с Законом Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года № 82-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области архивного дела»
9 | 2 | 04 | 1 | Обеспечение временного хранения в Управлении по делам архивов архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение временного хранения более 21623 дел, отнесенных к собственности УР | На 01.07.2020 архив обеспечивает временное хранение 22157 дел, отнесенных к собственности УР
9 | 2 | 04 | 2 | Организация приема в Управление по делам архивов архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Планируется принять 125 дел, отнесенных к собственности Удмуртской Республики | Принятие дел, отнесенных к собственнности УР, запланировано на 4 квартал 2020 года
9 | 2 | 04 | 3 | Государственный учет архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение включения в общеотраслевой учетный программный комплекс «Архивный фонд» 100 % архивных дел государственной собственности Удмуртской Республики | Введено в базу данных «Архивный фонд» 100%
9 | 2 | 04 | 4 | Использование архивных документов государственной собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в Управлении по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Организация и проведение информационных мероприятий в форме подготовки выставок, радиопередач, статей и др. на основе архивных документов, отнесенных к собственности Удмуртской Республики, временно хранящихся в Управлении по делам архивов | Проведено информационное мероприятие на основе архивных документов, отнесенных к собственности УР ( выставка «Воздух воткинского дома")
9 | 2 | 04 | 5 | Предоставление государственных услуг по предоставлению архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики временно хранящихся в Управлении по делам архивов, пользователям в читальный зал Управления по делам архивов | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Предоставление доступа пользователям в читальном зале Управлении по делам архивов к архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики | К документам архива, отнесенным к собственности УР, обратилось 6 человек
9 | 2 | 04 | 6 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Оказание методической помощи органам государственной власти Удмуртской Республики, государственным и унитарным предприятиям Удмуртской Республики, включая казенные предприятия, и государственным учреждениям Удмуртской Республики, расположенным на территории г.Воткинска, по обеспечению сохранности, упорядочению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | Оказана методическая помощь 4 организациям, относящимся к собственности УР | Мероприятие носит заявительный зарактер
9 | 2 | 04 | 7 | Предоставление государственной услуги по предоставлению государственным организациям Удмуртской Республики, иным организациям и гражданам оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, относящихся к собственности Удмуртской Республики | Управление по делам архивов | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Прием и исполнение более 600 запросов граждан и организаций по архивным документам, отнесенным к собственности Удмуртской Республики, в установленные законодательством сроки, в том числе в режиме «Одного окна» | Принято и исполнено: 297 запроса в законодательно установленные сроки, в т.ч.: - 65 запросов через СЭД «Деловая почта»), - 231 запрос с использованием порталов госуслуг, - 1 запрос через МФЦ
9 | 2 | 05 |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 2 | 05 | 1 | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела | Управление учета и отчетности | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Кассовый расход 44,8%
9 | 3 |  |  | Государственная регистрация актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020
9 | 3 | 01 |  | Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации и Удмуртской Республики в полном объеме
9 | 3 | 01 | 1 | Предоставление государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния (рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерть, в том числе, выдаче повторных свидетельств (справок), внесению исправлений и или изменений в записи актов гражданского состояния, восстановлению и аннулированию записей актов гражданского состояния в соответствии с переданными государственными полномочиями | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска, включая выдачу повторных документов | Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории города Воткинска. Зарегистрировано 1399 актов. Совершено юридически значимых действий-2919.
9 | 3 | 01 | 2 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Предоставление государственной услуги по истребованию личных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств | Направлено запросов по истребованию личных документов -6
9 | 3 | 01 | 3 | Осуществление учета, надлежащего хранения и контроля за использованием бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, представление в установленном порядке в уполномоченный орган государственной власти Удмуртской Республики (Комитет по делам ЗАГС) отчетов по движению указанных бланков | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение сохранности бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния | Учет обеспечен. На начало отчетного периода: - 5456 бланков; израсходовано: 2013. Остаток - 3443.
9 | 3 | 02 |  | Формирование, систематизация, обработка, учет и хранение первых экземпляров записей актов гражданского состояния, составленных Управлением ЗАГС | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС
9 | 3 | 02 | 1 | Проведение научно-технической обработки и переплете записей актов гражданского состояния за предыдущий год, составление на них описей и истории фонда | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС | Выполнено формирование актовых книг за 2019 год (41 книга). Составлена и утверждена номенклатура дел (Протокол ЭПМК по делам архивов № 2 от 28.02.2020г.)
9 | 3 | 02 | 2 | Обеспечение сохранности книг государственной регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Обеспечение сохранности и использование документов Управления ЗАГС | Режимы хранения документов обеспечены
9 | 3 | 03 |  | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Создание условий для реализации муниципальной программы
9 | 3 | 03 | 1 | Содержание на осуществление отдельных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния | Управление ЗАГС | 2020-2024 | 6 мес. 2020 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Средств из федерального бюджета на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния поступило - 2424021,86 руб. Кассовый расход -1867422,56руб. - 35,5%

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 30.06.2020
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями
хх | х | ххх |  | В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных работ (услуг) не выдаются

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 30.06.2020
Наименование муниципальной программы "Муниципальное управление на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель Управление организационной работы, документационного и хозяйственного обеспечения
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за2018 год) | План на конец отчетного 2019 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9 | 1 |  | Подпрограмма "Организация муниципального управления"
|  | 1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа | % | 49 | 50 | 49.3
|  | 2 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рубль | 1062 | 1085 | 442.35
|  | 3 | Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления, осуществляемых в цифровом виде | % | 20 | 25 | 30
|  | 4 | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления | % | 2 | 5 | 10
9 | 2 |  | Подпрограмма "Архивное дело"
|  | 1 | Предоставление заявителям государственных и муниципальных услуг в области архивного дела в установленные законодательством сроки от общего количества предоставленных государственных услуг в области архивного дела | % | 100 | 100 | 100
|  | 2 | Доля архивных документов, хранящихся в Управлении по делам архивов в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов Управления по делам архивов | % | 100 | 100 | 100
|  | 3 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источникам комплектования Управления по делам архивов | % | 100 | 100 | 100
|  | 4 | Удельный вес документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся сверх установленных сроков их временного хранения в организациях-источникам комплектования Управления по делам архивов | % | 0 | 0 | 0
|  | 5 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в общем объеме документов Архивного фонда Удмуртской Республики, хранящихся в Управлении по делам архивов | % | 3.1 | 3.2 | 3.2
9 | 3 |  | Подпрограмма "Государственная регистрация актов гражданского состояния"
|  | 1 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | мин. | 15 | не более 15 | 15
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .