## Таблица_задач1
Шаблон календарного плана мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде
Номер в структуре | Наименование работы (мероприятия) | веха | Отв. учреждение | Отв. от учреждения (ФИО) | Подтверждающий документ | Плановая дата начала | Длительность | Плановая дата завершения | Примечание
0 | Рабочий план Администрации города Воткинска |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
1 | Координационные вехи |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.1 | Координационный орган по вопросам информатизации и реализации административной реформы субъекта Российской Федерации создан | ОВ1 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.2 | Ответственные должностные лица за предоставление официальной информации в Сводный реестр назначены | ОВ2 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.3 | Принят единый закон субъекта Российской Федерации, направленного на совершенствование законодательных актов субъекта Российской Федерации в целях обеспечения предоставления услуг в электронном виде | НВ1 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.4 | Внесены изменения в акты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в правовые акты органов местного самоуправления для реализации 3 этапа | НВ2 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.5 | Телекоммуникационная инфраструктура оказания услуг в электронном виде (в т.ч. Сетей передачи данных, центров обработки данных, обеспечения их информационной безопасности) модернизирована для реализации 3 этапа | ИВ1 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.6 | Региональный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия модернизирован для реализации 3 этапа | ИВ2 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.7 | Телекоммуникационная инфраструктура оказания услуг в электронном виде (в т.ч. Сетей передачи данных, центров обработки данных, обеспечения их информационной безопасности) модернизирована для реализации 4 этапа | ИВ3 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.8 | Региональный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия модернизирован для реализации 4 этапа | ИВ4 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.9 | Внесены изменения в акты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в правовые акты органов местного самоуправления для реализации 4 этапа | НВ3 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.10 | Телекоммуникационная инфраструктура оказания услуг в электронном виде (в т.ч. Сетей передачи данных, центров обработки данных, обеспечения их информационной безопасности) модернизирована для реализации 5 этапа | ИВ5 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
1.11 | Внесены изменения в акты органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также в правовые акты органов местного самоуправления для реализации 5 этапа | НВ4 |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 0 дней | 2010-02-01 09:00
2 | Наименование услуги (1) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1 | 1 Этап - "Наименование услуги" - Размещение информации об услуге в Сводном реестре |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.1.1 | Создание временной рабочей группы по обеспечению выполнения перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.1.2 | Назначение ответственного должностного лица за предоставление официальной информации в Сводный реестр |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.2 | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.2.1 | Формирование административных регламентов предоставления услуг (при необходимости) и их утверждение (при наличии соответствующих полномочий органа власти) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.3 | Технологические мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.3.1 | Осуществление мероприятий по подготовке сведений для размещения необходимой информации об услуге на Едином портале |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.3.2 | Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов от заявителей (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.1.4 | Подготовка отчета о завершении выполнения первого этапа плана перехода |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2 | 2 Этап - "Наименование услуги" - Размещение электронных форм документов по услуге в Сводном реестре |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.1.1 | заполнить (в случае необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.2 | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.2.1 | Доработка нормативных правовых актов в части установления возможности предварительного заполнения и печати форм документов для последующего их предоставления в целях получения услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.2.2 | Утверждение в случае отсутствия необходимых форм документов для обеспечения возможности их размещения на Едином портале и на официальных Интернет-сайтах субъекта Российской Федерации, исп органов власти субъекта РФ, органов местного самоуправления |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.2.3 | Доработка утвержденных форм документов для обеспечения возможности их заполнения без помощи работников организаций, предоставляющих услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.2.4 | Разработка, совершенствование и утверждение форм документов для последующего обеспечения возможности их размещения на Едином портале |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.2.5 | Доработка административного регламента предоставления услуги (или иного нормативного правового акта, регулирующего порядок оказания услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.3 | Технологические мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.3.1 | Подготовка и размещение (при наличии соответствующих полномочий органа власти) необходимой информации об услуге на Едином портале, в том числе внесение изменений в информацию, размещенную на Едином портале на первом этапе |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.3.2 | Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратно-программного обеспечения в связи с изменением форм документов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.3.3 | Размещение или обновление информационных стендов, на которых размещается информация об услугах |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.3.4 | Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов заявителей (при внесении изменений в порядок оказания услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.2.4 | Подготовка отчета о завершении выполнения второго этапа плана перехода |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3 | 3 Этап - "Наименование услуги"- Реализация возможности подачи заявок на оказание услуги в электронном виде |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.1 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «до выполнения мероприятий третьего этапа» |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.2 | Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках третьего этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.3 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «после завершения выполнения третьего этапа» |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.4 | Сбор информации и определение необходимых мероприятий, направленных на внесение изменений в законодательство Российской Федерации, совершенствование программного обеспечение, подготовку кадров |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.5 | Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.6 | Обновление информационных стендов с информацией об услугах (при наличии нескольких органов и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.7 | Подготовка, согласование и размещение электронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Едином портале |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.8 | Внесение изменений в информацию об услуге, размещенной на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.9 | Проведение специального совещания в рамках соответствующей рабочей группы координационного органа с участием представителей заинтересованных органов и организаций (при наличии нескольких органов и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.10 | Формирование и представление на утверждение Координационного органа плана межведомственных мероприятий (при наличии нескольких органов и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.10.1 | Подписание или внесение изменений в соглашения об информационном взаимодействии между заинтересованными органами власти с целью обеспечения возможности электронного обмена данными |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.10.2 | Совершенствование действующей нормативной правовой базы с целью установления возможности обработки сообщений, поступивших по электронным каналам связи, в том числе в рамках предоставления услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.10.3 | Обучение работников заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.1.10.4 | Модернизация аппаратного обеспечения заинтересованных органов власти и организаций |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.2 | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.2.1 | Доработка нормативных правовых актов в части установления возможности и порядка предоставления документов в электронном виде для получения услуги, в том числе с использованием средств ЭЦП |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.2.2 | Разработка и утверждение требований к электронному виду документов, предоставляемых для получения услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.2.3 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия с иными органами власти и организациями, в части обеспечения возможности информационного взаимодействия в электронном виде |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.2.4 | Заключение соглашения об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.2.5 | Доработка административного регламента предоставления услуги (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.3 | Технологические мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.3.1 | Комплекс мер, направленных на модернизацию аппаратного обеспечения в связи с необходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном виде, в том числе создание локальных сетей, размещение почтовых серверов и т.д. |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.3.2 | Разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями третьего этапа (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.3.4 | Подготовка отчета о завершении выполнения третьего этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4 | 4 Этап - "Наименование услуги"- Реализация возможности информирования о ходе оказания услуг и результатах исполнения |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.1 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «до выполнения мероприятий четвертого этапа» |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.2 | Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках четвертого этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.3 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «после завершения выполнения четвертого этапа» |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.4 | Определение перечня «контрольных точек» процесса предоставления услуги, которые будут применяться для предоставления заявителю информации о ходе предоставления услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.5 | Проведение обучения работников, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.6 | Обновление информационных стендов с информацией об услугах |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.7 | Изменение и размещение на Едином портале форм документов (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.8 | Внесение изменений в информацию об услуге, размещенную на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.9 | Обучение работников заинтересованных органов власти и организаций (при наличии нескольких органов, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.10 | Формирование «переходного» плана мероприятий, предусматривающего |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.10.1 | Подготовка временных инструкций по работе с документами заявителей, зарегистрированными и обрабатывающимися в соответствии с требованиями третьего этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.10.2 | Разработка плана обновления специального программного обеспечения |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.1.10.3 | Информирование заявителей об изменении порядка обработки документов (по документам, зарегистрированным и обрабатывающимся в соответствии с требованиями третьего этапа) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.2 | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.2.1 | Актуализация информации и определение необходимых объемов разработки и внесения изменений в законодательство Российской Федерации (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.2.2 | Доработка административного регламента предоставления услуги (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.2.3 | Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.2.4 | Совершенствование действующей нормативной правовой базы с целью установления возможности использования инфраструктуры электронного правительства для межведомственного информационного обмена(при наличии нескольких органов, участвующих в процессе) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.2.5 | Заключение или внесение изменений в соглашения об информационном обмене между заинтересованными органами власти и организациями (при наличии нескольких органов, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3 | Технологические мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.1 | Модернизация программно-аппаратного обеспечения в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы, связанной с увеличением обмена данными между информационными системами |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.2 | Разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями четвертого этапа (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.3 | Модернизацию специального программного обеспечения |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.3.1 | Интеграция системы приема и обработки документов заявителей с Единым порталом с целью обеспечения возможности приема документов для предоставления услуг в электронном виде |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.3.2 | Интеграция информационной системы приема и обработки документов заявителей с информационной системой, предназначенной для обеспечения предоставления услуги (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.3.3 | Интеграция системы приема и обработки документов заявителей или иной информационной системы, предназначенной для обеспечения предоставления услуги с информационными системами органов власти и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.4 | Модернизация программного обеспечения заинтересованных органов власти и организаций с целью обеспечения возможности электронного взаимодействия (при наличии нескольких органов и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.3.5 | Модернизация программно-аппаратного обеспечения заинтересованных органов власти и организаций (при наличии нескольких органов, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.4.4 | Подготовка отчета о завершении выполнения четвертого этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5 | 5 Этап - "Наименование услуги" - Оказание услуги в электронном виде |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.1 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «до выполнения мероприятий пятого этапа» |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.2 | Проведение всестороннего анализа процедур предоставления услуги и выработка предложений по улучшению указанного процесса в рамках пятого этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.3 | Формирование графических карт (блок-схем) предоставления услуги на момент «после завершения выполнения пятого этапа» |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.4 | Пересмотр перечня «контрольных точек» процесса предоставления услуги, которые будут применяться для предоставления заявителю информации о ходе предоставления услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.5 | Проведение обучения работников, участвующих в приеме и обработке документов заявителей |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.6 | Обновление информационных стендов, содержащих информацию о услугах |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.7 | Формирование «переходного» плана мероприятий |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.7.1 | Подготовка временных инструкций по работе с документами заявителей, зарегистрированными и обрабатывающимися в соответствии с требованиями четвертого этапа |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.7.2 | Разработка плана обновления специального программного обеспечения |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.7.3 | Информирование заявителей об изменении порядка обработки документов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.8 | Изменение и размещение на Едином портале форм документов (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.9 | Внесение изменений в информацию об услуге, размещенную на Едином портале на первом и втором этапе (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.1.10 | Обучение работников заинтересованных органов власти и организаций (при наличии нескольких органов и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.2 | Мероприятия по изменению нормативно-правовых актов |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.2.1 | Актуализация информации и определение необходимых объемов внесения изменений законодательство Российской Федерации |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.2.2 | Доработка административного регламента предоставления услуги (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.2.3 | Внесение изменений или заключение соглашений об информационном обмене через Систему межведомственного электронного взаимодействия с Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.2.4 | Заключение или внесение изменений в соглашения об информационном обмене между заинтересованными органами и организациями, участвующими в процессе предоставления услуги(при наличии нескольких органов, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.2.5 | Совершенствование действующей нормативной правовой базы для установления возможности использования инфраструктуры электронного правительства для межведомственного информационного обмена(при наличии нескольких органов, участвующих в предоставлении услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3 | Технологические мероприятия |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.1 | Модернизация программно-аппаратного обеспечения в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы, связанной с увеличением обмена данными между информационными системами |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.2 | Разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с требованиями пятого этапа (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.3 | Модернизация специального программного обеспечения |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.3.1 | Модернизация механизмов информационного обмена между автоматизированной системой приема и обработки документов заявителей, Единым порталом, информационной системой, предназначенной для обеспечения предоставления услуги (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.3.2 | Интеграция автоматизированной системы приема и обработки документов заявителей или информационной системы, предназначенной для обеспечения предоставления услуги с информационными системами заинтересованных органов власти и организаций (при необходимости) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.4 | Разработка или модернизацию программного обеспечения заинтересованных органов власти с целью обеспечения возможности электронного взаимодействия в соответствии с требованиями пятого этапа(при наличии нескольких органов, участвующих в предоставлении услуги |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.3.5 | Модернизация аппаратно-программного обеспечения заинтересованных органов власти и организаций (при наличии нескольких органов и организаций, участвующих в процессе предоставления услуги) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
2.5.4 | Подготовка отчета о завершении выполнения пятого этапа. |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
3 | Наименование услуги (2) |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00
3.1 | Заполнить по аналогии |  |  |  |  | 2010-02-01 09:00 | 1 день? | 2010-02-01 18:00