**ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ**

«Жизнь в мечте» (устройство водоотведения на территории ТОС «Кедровая»)»

1. **Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части:**

На территории ТОС «Кедровая» отсутствует городская магистраль канализации для приема стоков жидких бытовых отходов (ЖБО), что в настоящее время оказывает негативное влияние на уровень жизни людей на данной территории. Каждый дом оборудован выгребом, из которого происходит откачка ЖБО. Откачка ЖБО примерно происходит раз в месяц, стоимость зависит от объема используемых колодцев. Трудно оценить техническое состояние этих выгребов, возможно, из них происходят регулярные утечки в грунт, которые приводят к загрязнению почвы и грунтовых вод. Выкачка ЖБО сопровождается неприятными запахами, а также в осеннее и весеннее время года ассенизаторские автомобили разбивают грунтовую дорогу, по которой они проезжают для выкачивания ЖБО. Так как со временем выгребные ямы будут все более изнашиваться, следовательно, будут увеличиваться частота и объемы проточек ЖБО в почву. Также дорога будет разрушаться под воздействием колес ассенизаторских автомобилей.

1. **Обоснование предложений по решению указанной проблемы:**

Прокладка сети канализации по сбору ЖБО является единственным решением всех вышеперечисленных проблем. Канализацию планируется провести по ул. Кедровая по правой стороне дороги до дома №15, ее протяженность составит 325 м.

1. **Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта:**

После реализации проекта улучшится экологическая ситуация с почвой и грунтовыми водами. У собственников домов вырастет стоимость недвижимости. Впоследствии возможно будет на дорогу нанести твердое покрытие, что полностью преобразит данную территорию. Повысится уровня комфорта населения.

1. **Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые виды работ(услуг),  покупка товаров, материалов | Ед. измерения  (кг,метр  и т.д.) | Количество | Цена за единицу  (руб.) | Полная стоимость (руб.) |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2 | м3 | 73,7 | 674,3 | 49 695,91 |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 22,8 | 1 165,8 | 26 580,24 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2,1 | 1 165,8 | 2 448,18 |
| 4 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | м3 | 746,2 | 10,1 | 7 536,62 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (засыпка песком над трубой) | м3 | 14,1 | 8,4 | 118,44 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | м3 | 760,3 | 127,1 | 96 634,13 |
| 7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | М3 | 69,9 | 83,3 | 5 822,67 |
| 8 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 14,1 | 705,3 | 9 944,73 |
| 9 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 11 км | т | 126,2 | 196,0 | 24 735,20 |
| 10 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | м3 | 23,6 | 1 039,3 | 24 527,48 |
| 11 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 25,9 | 705,3 | 18 267,27 |
| 12 | Укладка трубопроводов канализации из труб полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой с соединением полиэтиленовыми муфтами: диаметр 160 мм | м | 315 | 213,9 | 67 378,50 |
| 13 | Трубы полиэтиленовые дренажные гофрированные двухслойные, класс кольцевой жесткости SN8, номинальный внутренний диаметр 160 мм | м | 318,1 | 819,3 | 260 619,33 |
| 14 | Кольцо резиновое уплотнительное для труб из полиэтилена с двухслойной структурированной стенкой, наружный диаметр 160 мм | шт | 104,0 | 60,5 | 6 292,00 |
| 15 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах | шт | 10,6 | 24 187,4 | 256 386,44 |
| 16 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС10-9 | шт | 22,0 | 4 069,1 | 89 520,20 |
| 17 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС10-6 | шт | 6,0 | 2 998,0 | 17 988,00 |
| 18 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС 7-1 | шт | 3,0 | 279,8 | 839,40 |
| 19 | Кольцо железобетонное для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КС 7-3 | шт | 2,0 | 949,0 | 1 898,00 |
| 20 | Плиты днища железобетонные ПН-10 | шт | 15,0 | 3 398,1 | 50 971,50 |
| 21 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей КЦП 1-10-1 | шт | 15,0 | 1 591,1 | 23 866,50 |
| 22 | Лестница-стремянка металлическая, марка НТС 62-91-111а, ширина 600 мм, шаг ступеней 300 мм, высота от 1 до 6 м | т | 0,4 | 224249,8 | 89 699,92 |
| 23 | Люк чугунный круглый тяжелый, номинальная нагрузка 250 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 15 | 10 837,1 | 162 556,50 |
| 24 | Устройство бетонной подготовки (отмостка) | м3 | 3,9 | 1 481,6 | 5 778,24 |
| 25 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 4,0 | 8 055,2 | 32 220,80 |
| 26 | Укладка стальных футляров в открытых траншеях диаметром: 300 мм | м | 10 | 3 357,6 | 33 576,00 |
| 27 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,1 | 4 038,7 | 40 790,87 |
| 28 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм | м | 10 | 859,4 | 8 594,00 |
| 29 | Непредвиденные затраты 2% | % | 2 | 24 168,7 | 48 337,4 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 463 624,47 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Планируемые сроки реализации инициативного проекта: до «31» «декабря» 2025 года**
2. **Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Финансовое участие | Сумма, (руб.) |
| 1 | Финансовое участие жителей населенного пункта/ТСЖ/МКД/ТОС/ИЖД | 148 110,47 |
| 2 | Финансовое участие юридических лиц | 148 111,00 |

Расшифровка имущественного и (или) трудового участия жителей, иных заинтересованных в реализации проекта (материалы и другие формы):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Цена за единицу (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| Жители населенного пункта | | | | | |
| 1 | Песок карьерный | тонн | 70 | 700,00 | 49 000,00 |
| 2 | Подготовка рабочего проекта на прокладку трассы наружного водоотведения Дн-160мм по ул. Кедровая; подготовка локального сметного расчета | Ед. | 1 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 3 | Съемка местности, согласование съемки местности | Ед. | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 4 | Приобретение и посадка саженцев Кедр | Ед. | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
|  | Итого |  |  |  | 122 600,00 |
| Иные заинтересованные лица | | | | | |
| 1 | Асфальтовая крошка | тонн | 31 | 1 800,00 | 55 800,00 |
| 2 | Доставка асфальтовой крошки до Воткинска | тонн | 25 | 12 000,00 | 24 000,00 |
| 3 | Услуги фронтального погрузчика по отсыпке и восстановлению дороги | час | 7 | 2 800,00 | 19 600,00 |
|  | Итого |  |  |  | 99 400,00 |

1. **Указание на объем средств бюджета Удмуртской Республики, необходимых на реализацию инициативного проекта, а также планируемого объема инициативных платежей и средств местного бюджета, направленных на софинансирование реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Виды источников | Полная стоимость (руб.) |
| 1. | Бюджет городского /муниципального округа в Удмуртской Республике | 180 000,00 |
| 2. | Бюджет Удмуртской Республики | 987 403,00 |
| 3. | Объем инициативных платежей | 296 221,47 |
| 4. | Итого | 1 463 624,47 |

1. **Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:**
   1. Городской /Муниципальный округ в Удмуртской республике: город Воткинск
   2. Населенный пункт: город Воткинск

8.3 Территория, на которой будет реализовываться проект: ул. Кедровая, вдоль д. 1, 3/1, 3/2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14а, 15, 16.

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Барятинский С.А.

инициативной группы (подпись) (Ф.И.О)