## Титул лист
Утверждаю: заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям ______________ А.А. Асылханова
Отчет о реализации муниципальной программы
"Создание условий для устойчивого экономического развития на 2020-2026 годы"
на 01.07.2023

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2026 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
05 |  | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2026 годы | Всего | 20 | 20 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 20 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 1 | Развитие потребительского рынка | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | в том числе: | 0
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства | Всего | 10 | 10 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 10 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 10 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 3 | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 4 | Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда | Всего | 0 | 0 | 0
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
05 | 5 | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | 10 | 10 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 10 | 10 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 10 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2026 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
|  |  | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | март, апрель | Сформировано единое информационное пространство объектов потребительского рынка в городе | Актуализированы торговые реестры на основании данных статистики - 1125 объектов, в т.ч. общественное питание-117, торговля - 654, бытовое обслуживание -354. | Надо уточнить у В.П.
|  |  | 2 | Проведение рейдовых мероприятий, направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли и бытового обслуживания населения | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2 раза в месяц | 1-е полугодие | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах, проведено 60 контрольных мероприятий, приняты меры по пресечению незаконной торговли. | Проведено 18 рейдов по профилактике торговли в неустановленных местах и нарушений розничной продажи алкогольной продукции. Составлено 17 материалов по нарушениям.
|  |  | 3 | Мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров первой необходимости в магазинах розничной сети | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт одела экономического развития и потребительского рынка; Ушатиков Р.В.- и.о. начальника отдела закупок | в течение года | 1-е полугодие, еженедельно | Проведено не менее 100 обследований. Сохранена стабильность обеспечения населения города продовольственными товарами, предотвращен дефицит товаров. | Проведено 52 мониторинга-обследования розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров в торговых сетях города. Результаты направлены в Минпромторг УР.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
|  |  | 1 | Планирование территориального развития нестационарных, сезонных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 1,4 кварталы | 1-е полугодие | Сформированы и актуализированы схемы размещения нестационарных и сезонных торговых объектов | Сформирована и утверждена схема размещения нестационарных сезонных объектов (НТО). Продано 19 мест под НТО на сумму 364,1 тыс. руб.
|  |  | 2 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка; Турлак С.Ю. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства; Горбунов А.П. - начальник УМИ и ЗР | в течение года | 1-е полугодие | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, созданы условия для развития конкуренции. Содействие предпринимательской активности и самозанятости граждан. Расширение сбыта продукции местных производителей. | Введены в эксплуатацию 2 универсальных магазина (ул. Энтузиастов, ул. Летняя).
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
|  |  | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2,3 кварталы | март, май, июнь | Организованы и проведены 4 ярмарки товаров и услуг при проведении городских мероприятий. | 06.03.2023 - организована выставка - ярмарка товаров местных производителей в рамках командообразующего модуля #Команда Удмуртии на площадке д/к "Юбилейный" (приняли участие 14 предприятий).
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
|  |  | 1 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2, 3 4 кварталы | январь, март, май | Проведено 7 семинаров совещаний и «круглых столов» по вопросам развития потребительского рынка и контрольно-надзорной деятельности . Повышена квалификация работников торговли, общественного питания и бытовых услуг | 1) Семинар с участием МИФНС № 3 по УР по изменениям в действующем законодательстве. 2) Прямая линия в День защиты прав потребителей с участием Роспотребнадзора. 3) Совещание с руководителями торговых сетей
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
|  |  | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1- е полугодие | Проведен мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, приняты меры реагирования | По результатам мониторинга поступило 26 обращений в сфере торговли и общ.питания. Все обращения урегулированы в досудебном порядке.
|  |  | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению; консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Оказано не менее 170 консультаций в сфере защиты прав потребителей. Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства. | Оказана помощь в составлении претензий, даны консультации 57 потребителям. Все вопросы решены в досудебном порядке.
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг
|  |  | 1 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, ведения специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте МО "Город Воткинск". | Колупаев В.П. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежеквартально | 1-е полугодие | Размещено не менее 40 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет по вопросам государственного регулирования потребительского рынка. Повышен уровень доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты. | Размещено 19 публикаций в сети интернет и СМИ (по соблюдению действующего законодательства о защите прав потребителей, о прямых линиях, вебинарах, конкурсах, запрете реализации алкогольной продукции в дни предусмотренные законодательством). | пусть В.П. уточнит тематики
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Взаимодействие с обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Воткинск в части информирования субъектов МСП города о льготном финансировании | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | 1,3,4 кварталы | 1-е полугодие | Оказано информационное содействие в обеспечении доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, доведена информация о мерах поддержки. | Информация о продуктах фонда размещена на официальном сайте города в разделе "Поддержка предпринимательства", на странице в "ВКонтакте" "Экономика города Воткинска". В 1-м полугодии в фонд поступило 13 обращений от субъектов МСП, выдано 9 займов на сумму 15 900 тыс. руб.
|  |  | 2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций, встреч) по информированию субъектов МСП о мерах государственной поддержки, в т.ч. о мерах поддержки социальных предпринимателей и СОНКО с участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, центра "Мой Бизнес". | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | февраль, март апрель, май, сентябрь | 1-е полугодие | Информация размещена на официальном сайте города, в социальных сетях, доведена адресной рассылкой. Организовано совещание с представителями министерства имущественных отношений УР и ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков. Проведена информациоонная работа с предпринимателями, оказывающими социальные услуги о мерах государственной поддержки. Актуализирована памятка по мерам государственной поддержки. Организована встреча с министром экономики по мерам государственной поддержки при реализации инвест. проектов. Организован обучающий семинар для самозанятых граждан. | Проведены совещания для предпринимателей: 1) 27.01.2023 с участием Министерства экономики УР и корпрации развития УР по мерам государственной поддержки бизнеса 2) 17.02.2023 с участием МИФНС №3 по УР "Изменения в действующем законодательстве" 3) 22.02.2023 "Социальный контракт: как получить деньги на развитие бизнеса" 4) 10.03.2023 горячая линия с участием Роспотребнадзора "Защита прав потребителей" 5) 17.05.2023 "Моя команда 3,0" (спикер С.Родин) 6) 26.05.2023 "Лидер и вдохновляющие цели для команды" (спикер А. Губарец) 7) 15.06.2023 круглый стол на тему "Промсвязбанк- строительство жилья на льготных условиях для сотрудников промышленных предприятий, как мера социальной поддержки". 8) Размещена информация в социальных сетях "О мерах поддержки социальных предпринимателей"
05 | 2 | 01 | 3 | Содействие в проведении образовательных программ, курсов для действующих предпринимателей, школьников, лиц в возрасте до 30 лет (в т.ч. студентов), женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц, старше 45 лет, безработных, инвалидов. | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического анализа и потребительского рынка | февраль, март, апрель, сентябрь | март, ноябрь | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности Проведены : - совещание с представителями Министерства имущественных отношений УР, ЦКО БТИ о результатах кадастровой оценки земельных участков и процедуре подачи замечаний и обжалования по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Организованы обучающие семинары для самозанятых граждан, предпринимателей, занятых в социальной сфере, женщин, начинающих предпринимателей. | 1) Информирование социальных предпринимателей и молодых предпринимателей об обучающей программе "Азбука предпринимателя" (7 человек прошли обучение, в т.ч. 3 социальных предпр, 4 молодых предпр.). 2) Информирование субъектов МП об условиях конкурса на дистанционного резидента Бизнес-инкубатора (1 ИП получил статус резидента БИ).
05 | 2 | 02 |  | Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике"
|  |  | 1 | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства (конкурсы профессионального мастерства, профессиональные праздники, межрегиональные форумы и др.) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | май, ноябрь | апрель, май | Мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. Разработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства. Организованы: акция "День с предпринимателем", мини-турнир по волейболу, праздничные мероприятия в честь Дня Российского предпринимательства. При содействии НП "Общественный Совет предпринимателей" организован субботник ко дню Победы на территории Нагорного кладбища. Организованы мероприятия в рамках Всемирной недели предпринимательства. | Разработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства (с 24.04. по 26.05.) В рамках календаря проведены: 1) Акция "День с предпринимателем". Приняли участие 7 предпринимателей, 27 школьников. 2) 27.04.2023 субботник с Общественным Советом предпринимателей города в честь Дня Победы 3) 17.05.2023 семинар "Моя команда 3,0" (спикер С.Родин) 4) 20.05.2023 товарищеская встреча по волейболу между предпринимателями и контрольно-надзорными органами. 5) 26.05.2023 мероприятие в честь Дня Российского предпринимательства - «Бизнес-пикник в Камских Далях», более 100 участников (Воткинск, Воткинский и Шарканский р-ны). 6) 26.05.2023 семинар "Лидер и вдохновляющие цели для команды" (спикер А. Губарец)
|  |  | 2 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | январь, май | Продолжено сотрудничество между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом. Проведено совместное собрание с Общественным советом предпринимателей города по обсуждению планов работы на год и проблемных вопросов ведения бизнеса. Оказано содействие в проведении субботника ко дню Победы на Нагорном кладбище. | Проведено собрание с Общественным советом по обсуждению совместных планов работы на год (11.01.). Проведен субботник по уборке территории Нагорного кладбища, возле памятника воинам, погибшим от ран в госпиталях г. Воткинска (27.04.) Взаимодействие в рамках календаря мероприятий в честь дня российского предпринимательства (24.04 - 26.05.)
|  |  | 5 | Консультирование субъектов предпринимательства, начинающих предпринимателей, лиц желающих открыть бизнес по мерам государственной поддержки | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | постоянно по мере обращения | 1-е полугодие | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности, доведена информация о мерах господдержки. Оказано не менее 50 консультаций. | Оказано 27 консультаций.
|  |  | 6 | Информирование граждан и потенциальных предпринимателей о введениии на территории Удмуртской Республики специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Князева Л.С. - гл. специалист эксперт отдела экон.развития и потребительского рынка | в течение года | еженедельно | Проведена информационная работа в ходе рейдов -мониторингов, организована раздача информационных брошюр, размещена информация в социальных сетях ВК. Оказаны консультационные услуги гражданам по мере обращения. Увеличено количество самозанятых на 20%. | В ходе профилактических визитов розданы информационные брошюры о режиме самозанятости (более 50 шт). Зарегистрировано 3245 самозанятых (увеличение на 24% к началу года)
5 | 2 | 02 | 7 | Содействие развитию социального предпринимательства (информирование, консультирование, проведение конкурсов на получение грантовой поддержки) | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | март, апрель, май | Информирование, консультирование, помощь в заполнении заявок на вхождение в реестр социальных предпринимателей | Размещено 4 публикации в социальной сети в контакте в группе "Экономика Воткинска", проведена адресная разъяснительная работа с предпринимателями. Оказана помощь в заполнении заявок 3 предпринимателям. 6 предпринимателей г.Воткинска включены в реестр социальных предпринимателей в 2023 году. | 5.2.2.-5.2.5
05 | 2 | 03 |  | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
|  |  | 1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в т.ч. неиспользуемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества. | Горбунов А.П. - начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1-е полугодие | Увеличен на 10 % перечнь объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, предоставляемых субъектам МСП и самозанятым гражданам на льготных условиях. Предоставлены субъектам МСП и самозанятым гражданам в пользование недвижимое и движимое имущество, земельные участки на льготных условиях. На официальном сайте размещена информация об имущественной поддержке в рамках утвержденного перечня. | В перечне на 01.07.2023 14 объектов. Обращений от субъектов МСП на пользование имуществом в отчетный период не поступало.
05 | 2 | 04 |  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
|  |  | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | 1- е полугодие | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и проводимых мероприятиях Корпорации развития УР и Цетром "Мой бизнес". Организован и проведен круглый стол с предпринимателями с участием Корпорации развития УР Увеличено количество субъектов МСП (на 5 единиц) и численность занятых в сфере МСП. | Информирование предпринимателей осуществляется через официальный сайт, раздел "Поддержка предпринимательства", социальные сети (ВКонтакте, Вайбер), при личных встречах. Проведено 23 встречи с представителями бизнеса в личном порядке. 27.01.2023 при участии Корпорации развития УР проведено совещание по мерам государственной поддержки инвесторов (докладчики Богданова А.В., Алпашаева Д.Я.).
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  |  | 1 | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по созданию инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории города, получению льготных кредитов | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики, Габидуллин Д.В. - начальник Управления капитального строительства, Турлак С.Ю. - и.о.начальника Управления архитектуры и градостроительства, Брагин А.В. - начальник Управления ЖКХ | 3-й квартал | 1-е полугодие | Оказано информационное и консультационное содействие в получении льготных кредитов. | В рамках Соглашения с ВЭБ РФ реализуется инвестпроект ООО "ПаркузгГрупп" "Строительство ФОК". Привлечено 60,8 млн.руб. инвестиций. Создано 3 рабочих места. Оказано 10 консультаций.
|  |  | 2 | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Пьянкова Е.В. - зам. начальника Управления экономики | до 1 мая | 1-е полугодие | Актуализирован реестр инвестиционных площадок. | Актуализирован реестр инвест. площадок и интерактивная карта на сайте города для инвесторов (15 площадок). | Лена, я недавно делала инф. в Корпорацию развития, у меня 15 площадок получилось .
|  |  | 3 | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | по мере обращения | 1-е полугодие | Инициаторам инвестиционных проектов оказана консультационная, методическая помощь. Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города и требующих мер поддержки. | На территории города планируются к реализации 15 новых инвест.проектов. Оказаны консультации 11 инициаторам инвестиционных проектов.
|  |  | 4 | Содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (в соответствии с Законом УР №24-РЗ): | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | май, июнь | Оказано содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (по мере обращения). | Оказано содействие ООО "РариТек-технологии"" в получении земельного участка в аренду без торгов.
|  |  | 5 | Сопровождение инвестиционных проектов предприятий -"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Оказано содействие не менее 5 инвесторам в подготовке в реализации инвестиционных проектов предприятий-"точек роста", имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска. | Оказано содействие ООО "Завод НГО Техновек", ОАО "ВПК", ООО "ПаркузГрупп", ООО "ЭверестЭкстра", ИП Завалину А.Ю., ООО "Вереск". Привлечено 133 млн. руб. инвестиций, создано 30 новых рабочих мест.
|  |  | 6 | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Актуализирован раздел "Помощь инвестору". Размещена информация в социальных сетях ("В Контакте группа "Экономика Воткинска, приложение "Вайбер") о мерах гос.поддержки. | Информация размещена "ВКонтакте" в группе "Экономика города Воткинск". На сайте Администрации города Воткинска обновлена и актуализирована вкладка "ИНВЕСТОРУ"
|  |  | 7 | Содействие деятельности Общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | 1-е полугодие | Проведено не менее 2 заседаний Общественного совета по инвестициям при Главе муниципального образования "Город Воткинск". Выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города. | Состоялось 2 совещания Общественного совета по инвестициям: 1.Стратегическое развитие города 2.Совещание о мерах господдержки с министром экономики и директором АНО "Корпорация развития УР"
|  |  | 8 | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики, Никитин О.В. -начальник отдела земельных ресурсов | ежемесячно, ежеквартально | март, июнь | Проведен мониторинг реализации инвестционных проектов. Выявлены проблемы, разработаны меры реагирования (не менее 4 мониторингов в год). | Проведено 2 мониторинга реализации 24 инвестиционных проектов: из них 10 - в прединвестицонной стадия; 13 - стадия реализация, 1 - приостановлен.
05 | 3 | 09 |  | Внедрение Регионального инвестиционного стандарта в муниципальном образовании «Город Воткинск» |  |  |  |  | Внедрен единый порядок сопровождения и поддержки инвестиционных проектов.
05 | 3 | 09 | 1 | Внедрение и актуализация муниципального сегмента инвестиционной карты Удмуртской Республики | Метлякова О.С. - гл.специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | в течение года |  | Обеспечен доступ инвесторов к информации об инвестиционных площадках, доступных ресурсах и имеющейся инфраструктуре | Создана и актуализирована цифровая инвестиционная карта, размещена информация о 15 инвестиционных площадках и 1 имущественном комплексе.
05 | 3 | 09 | 2 | Реализация свода инвестиционных правил на уровне муниципального образования | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года |  | Упрощено взаимодействие инвесторов с органами исполнительной власти, контрольно-надзорными органами и ресурсными организациями | 1.Между МО "Город Воткинск" и АО "Воткинский завод", МУП "Водоканал", МУП "ТеплоСервис" заключены Соглашения о сотрудничестве в рамках внедрения Регионального инвестиционного стандарта. 2.Создана инвест.команда (постановление Администрации от 15.02.2023 № 162.1) 3. Размещены свободные площадки на инвесткарте УР, утвержден перечень уполномоченных, ответственных за актуализацию данных на инвест. карте. 4.На официальном сайте города Воткинска размещен Паспорт инвест. развития города, актуализирована информация по мерам инвестиционной поддержки.
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
05 | 4 | 01 |  | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан
|  |  | 1 | Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года по мере обращений граждан | январь, март | Подготовлены Решения Администрации муниципального образования «Город Воткинск» о готовности принять соотечественника, претендующего на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | В 1-м полугодии обращений не поступало
|  |  | 4 | Организация и проведение профориентационного мероприятия для учащихся старших классов образовательных учреждений города "Твой выбор- Воткинск!" | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | сентябрь |  | Оказана помощь молодым людям в выборе будущей профессии, уменьшен отток молодежи из города. В мероприятии приняло участие 1500 человек. | Мероприятие запланировано во 2 полугодии (6,7 сентября)
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
|  |  | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | 1 квартал, 2 полугодие | февраль, апрель | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства. Проведено 4 заседания трехсторонней комиссии. | Состоялось 1 заседание комиссии (15.03.). Вопросы: 1.О ходе выполнения территориального трехстороннего соглашения 2. Об итогах социально-эконом. развития города Воткинска 3. О работе Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в 2022 г. 4. Предоставление адресной соц. помощи на основании соц. контракта 5. Утверждение регламента работы территориальной трехсторонней комиссии.
|  |  | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежемесячно | февраль, март, апрель, июнь | Проведено не менее 16 заседаний комиссии. Заключено не менее 400 новых трудовых договоров | Проведено 7 заседаний комиссии, заключен 121 труд. договор. Официально зарегистровано 3245 чел. самозанятых
|  |  | 5 | Проведение рейдов по выявлению фактов неформальной занятости | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежемесячно | февраль, апрель, июнь | Проведено 16 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости. По результатам рейдов заключено не менее 60 трудовых договоров. | Проведено 6 профилактических визитов. Выявлено 43 факта неформальной занятости.
05 | 5 | 02 |  | Развитие системы оплаты и нормирования труда и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения
|  |  | 2 | Мониторинг динамики ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальном образовании | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | еженедельно | Отсутствует задолженность по заработной плате в подведомственных организациях муниципального образования. | Мониторинг выплаты зааботной платы в муниципальных предприятиях проводится ежемесячно. За отчетный период задолженность у МУПов отсутствует.
05 | 5 | 03 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
|  |  | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | 1 полугодие | март | Проведены мероприятия в рамках Всемирной недели охраны труда (день охраны труда, обучающий семинар для предприятий и организаций, конкурс детских рисунков, выставка СИЗ, награждения лучших специалистов по охране труда). Повышен уровень знаний в вопросах охраны труда руководителей и специалистов организаций города. | Мероприятия запланированы во 2-м полугодии
|  |  | 3 | Информирование населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | ежеквартально | 1, 2 кварталы | Размещено в социальных сетях не менее 10 информационных сообщений. Повышена информированность граждан в вопросах охраны труда. | Социальная сеть "В Контакте", официальный сайт города, адресная рассылка на предприятия.

## ф 5
Форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 01.07.2023
Наименование муниципальной программы: Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2026 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана (гр. 8/гр7) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2022) | План на конец текущего 2023 года | Факт на конец отчетного периода (1-е полугодие 2023)
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11
05 | 1 |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защиты прав потребителей"
|  | 1 | Оборот розничной торговли | млн. руб. | 19896 | 10100 | 4965 | 0.49158 | Данные предварительные, к концу года планируется достижение показателя
|  | 2 | Количество консультаций в сфере защиты прав потребителей | человек | 170 | 170 | 57 | 0.33529
|  | 3 | Количество публикаций и сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, направленных на повышение потребительской грамотности | единиц | 47 | 45 | 19 | 0.42222
|  | 4 | Проведение контрольных мероприятий направленных на пресечение и профилактику незаконной торговли | единиц | 35 | 50 | 18 | 0.36
05 | 2 |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
|  | 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в муниципальном образовании | млн. руб. | 50522 | 65678 | 32332 | 0.49228 | Данные предварительные, к концу года планируется достижение показателя
|  | 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 258.5 | 262.2 | 255.9 | 0.97597 | Малые предприятия - 743 Средние предприятия - 7 Индивидуальные предприниматели - 1723
|  | 3 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций | человек | 26.6 | 27.94 | 25.5 | 0.91267
|  | 4 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая ИП) | человек | 9942 | 8755 | 9986 | 1.1406
|  | 5 | Количество самозанятых граждан | человек | 2614 | 3000 | 3245 | 1.0817
|  | 5 | Сумма уплаченных налогов в местный бюджет от предпринимательской деятельности | тыс. руб. | 140000 | 144500 | 70742 | 0.48956
05 | 3 | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
|  | 1 | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 16822.9 | 17588.8 | 7129 | 0.40531 | Рост объемов инвестиций планируется к концу года
|  | 2 | Количество вновь созданных новых рабочих мест в организациях получивших государственную поддержку для реализации инвестиционных проектов | единиц | 228 | 200 | 30 | 0.15
05 | 4 | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения (не более) | % | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 1
05 | 5 | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
|  | 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | % | 52676.1 | 57417 | 57767 | 1.0061
|  | 2 | Количество заключенных трудовых договоров в результате реализации мер по снижению неформальной занятости | человек | 341 | 400 | 121 | 0.3025
|  | 3 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со со смертельным исходом (по данным ФСС) | человек | 12 | 8 | 3 | 1
|  | 4 | Доля рабочих мест в подведомственных организациях на которых проведена специальная оценка условий труда (по состоянию на начало года) в общем количестве рабочих мест, подлежащих оценке в подведомственных организациях | % | 99 | 100 | 93 | 0.93