## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно - коммунальному хозяйству и транспорту
А.А.Гредягин
"__________" ____________ 20____г.
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2026 годы
за 1 полугодие 2023 год

## ф 1
Утверждаю
Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска
Д.В. Габидуллин
31.12.2019 год
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности_________________
за 2019 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 1 |  |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 31741.1 | 14179.0599 | 9620.7715 | 30.3101 | 67.852
11 | 1 | 01 |  |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 24999.2 | 3846.3007 | 3282.3974 | 13.13 | 85.3391
11 | 1 | 01 | 1 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 02 | 1110109720 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S9720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110100820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110163300 |  | 0 | 202.6833 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 3 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 07 | 01 | 11101S0820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P222320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P22232S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P252320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160140 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 4 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 07 | 02 | 1110160140 | 414 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E125200 | 414 | 0 | 3282.0651 | 3282.0651 | 0 | 100
[10 empty] | 111E12520S |  | 0 | 0.33224 | 0.33224 | 0 | 100
[10 empty] | 11101S0820 |  | 111 | 81.22 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110100820 |  | 24879.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 08 | 01 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 6 |  | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 | 1110160140 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 244 |  |  |  | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 04 | 12 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 |  |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 1.8 | 3164.1592 | 3124.7244 | 173595.8 | 98.7537
11 | 1 | 02 | 2 |  | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 2 | 11102S0830 | 243 | 1.8 | 39.7473 | 31.2473 | 1735.9583 | 78.6149
[10 empty] | 1110100830 |  | 0 | 3124.4119 | 3093.4772 | 0 | 99.0099
11 | 1 | 02 | 3 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 1 |  | 243
244
11 | 1 | 02 | 4 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 2 |  | 414
11 | 1 | 02 | 5 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере культуры | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 8 | 0 1 |  | 244
11 | 1 | 02 | 6 |  | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 |  | 243
622
11 | 1 | 02 | 7 |  | Иные мероприятия | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 |  | 244
11 | 1 | 03 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 6740.1 | 7168.6 | 3213.6497 | 47.6796 | 44.8295
852
853
11 | 1 | 03 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 1 | 13 | 1110360030 | 111 | 5012.4 | 5214.9 | 2444.9022 | 48.7771 | 46.883
[11 empty] | 119 | 1513.7 | 1574.88 | 646.8506 | 42.7331 | 41.073
[11 empty] | 244 | 214 | 378.82 | 121.8968 | 56.9611 | 32.178
11 | 1 | 04 |  |  | Реализация мероприятий по обустройству объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 04 | 1 |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 3 | 1110400820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11104S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 242 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %(гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего (1+2+3) | 14179.0599 | 9620.7715 | 67.85%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 14179.0599 | 9620.7715 | 67.85%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7569.8995 | 3245.2292 | 42.87%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 6406.4771 | 6375.5423 | 99.52%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 202.6833 | 0 | 0%
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
11 | 1 | 0 1 |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения
11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | 1) Сопровождение и корректировка ПИР объектов газоснабжения; 2) Технический осмотр за выполненными работами на объектах дорожного фонда по наказам избирателей; 3) Технический осмотр и сопровождение при Реконструкции автомобильной дороги по ул. Лермонтова от ул. Глинки до ул. Железнодорожная в г. Воткинске; 4) Составление смет на ремонт дорог дорожными картами в 2023 году; 5) Составление и корректировка смет на объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, реализуемых в рамках национального проекта ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''на 2023-2024 г.г.; 6) Составление смет на ремонт и обустройство тротуаров в 2023 году | 1) Выполнено составление смет на ремонт дорог дорожными картами в 2023 году (100%); 2) Выполнено составление и корректировка смет на объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, реализуемых в рамках национального проекта ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''на 2023-2024 г.г.(100%); 3) Выполнено составление смет на ремонт и обустройство тротуаров в 2023 году (100%)
11 | 1 | 01 | 2 | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | 1) Составление дефектных ведомостей, составление смет, строительный контроль, приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (9 объектов) и общественных (2 объекта) территорий в г.Воткинске, 2) Сопровождение и ПИР на объекте: ''Фонтан в центральном городском сквере города Воткинска УР'' | 1) Составлены дефектные ведомости, составлены сметы для благоустройства дворовых (9 объектов) и общественных (2 объекта) территорий в г.Воткинске, выполнены работы по строительному контролю (18%); 2) Сопровождение и ПИР на объекте: ''Фонтан в центральном городском сквере города Воткинска УР'' (90%)
11 | 1 | 01 | 3 | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | ДДУ 4 устройство входной группы (строительный контроль) | ДДУ 4 устройство входной группы (строительный контроль) (100%)
11 | 1 | 01 | 4 | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | 1) Приобретение кухонного оборудования и оплата кредиторской задолженности 2022 года при СМР и ПИР объекта "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" 2) Сопровождение ПИР на объектах: МБОУ СОШ 6, СОШ 1; 3) Обследование и составление смет на благоустройство, наружную отделку ремонт кадетский корпус, 4) Строительный контроль и сотавление смет по установке ограждения и устройства покрытия из искусственной травы МБОУ СОШ 5 | 1) Приобретено кухонное оборудование и оплачена кредиторская задолженность за выполнение СМР и ПИР объекта: "Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный г.Воткинска УР" (100%) 2) Сопровождение ПИР на объектах: МБОУ СОШ 6, СОШ 1 (100%); 3) Строительный контроль и сотавление смет за установкой ограждения и устройства покрытия из искусственной травы МБОУ СОШ 5 (50%)
11 | 1 | 01 | 5 | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | Сопровождение и обследование ПИР Кирова 6, проверка смет Кирова 6 | Сопровождение и обследование ПИР Кирова 6, проверка смет Кирова 6
11 | 1 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | 1) Строительный контроль на объектах в области физической культуры и спорта
11 | 1 | 01 | 7 | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | 1) Сопровождение и ПИР на объекте: Строительство приюта для безнадзорных животных; 2) Сопровождение при строительном контроле на объекте ремонт кровли Ленина 41; 3) Осуществление строительного контроля на объектах в рамках реализации инициативных проектов "Наша инициатива - 2023"; 4) Строительный контроль за выполнением работ по восстановлению (ремонту и благоустройству) воинского захоронения ''Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в 1941 - 1945 г.г. Автор М.К. Ахметин 1975 г.'', расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, Нагорное кладбище. (Объект культурного наследия включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации); 5) Строительный контроль за выполнением работ по восстановлению (ремонту и благоустройству) воинского захоронения «Могила летчика Н.П. Бельтюкова, последнего бойца, умершего от ран в госпиталях г. Воткинска», Удмуртская Республика, г. Воткинск, Нагорное кладбище, муниципальное образование «Город Воткинск»; 6) Обследование здания АУ УР "МФЦ города Воткинска" | 1) Сопровождение и ПИР на объекте: Строительство приюта для безнадзорных животных (90%); 2) Строительный контроль за выполнением работ по восстановлению (ремонту и благоустройству) воинского захоронения ''Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях г. Воткинска в 1941 - 1945 г.г. Автор М.К. Ахметин 1975 г.'', расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Воткинск, Нагорное кладбище. (Объект культурного наследия включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов Российской Федерации) (50%); 3) Обследование здания АУ УР "МФЦ города Воткинска" (100%)
11 | 1 | 02 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города , утвержденный постановлением Администрации города.
11 | 1 | 02 | 1 | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г
11 | 1 | 02 | 2 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 6 штук | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 2 штуки (33%)
11 | 1 | 02 | 6 | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г
11 | 1 | 03 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" | Обеспечено рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" (45%)
11 | 1 | 04 |  | Реализация мероприятий по обустройтсву объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет обустройства объектов муниципальной собственности
11 | 1 | 04 | 1 | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2023г |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
11 | 1 | 935 | В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2022г. | План на конец отчетного (текущего) периода 30.06.2023 года | Факт на конец отчетного периода 30.06.2023 года
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 | 1 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
|  | 1 | Доля вводимых объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0
|  | 2 | Ввод газовых сетей, км; | км. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 3 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
** - гр. 10 заполняется для годового отчета

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-02-27 | 226 | В связи с изменением финансироввния
2 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-12-30 | 1777 | В связи с изменением финансироввния
3 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2021-04-27 | 568 | В связи с изменением финансирования и ответственного исполнителя (ГРБС)
4 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2021-12-30 | 1857 | В связи с изменением финансирования
5 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2022-07-15 | 856.1 | В связи с изменением финансирования
6 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2022-12-30 | 1707 | В связи с изменением финансирования
7 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2023-06-02 | 592 | В связи с изменением финансирования

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
11 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 1.4738 | 1 | 1 | 0.6785 | 1.4738
графа 7 СПмп = 3/3 = 1
в числителе - (1 показатель - факт/план = 0%/0%=1)+(2 показатель - факт/план = 0км./0км.=1) + (3 показатель - факт/план = 0 тыс.руб./0 тыс.руб.=1)= 1+1+1 = 3
в знаменателе - количество целевых показателей - 3
графа 8 СМмп = 3/3 = 1
в числителе - количество выполненных мероприятий - 3, в знаменателе - количество запланированных мероприятий - 3
графа 9 СРмп = 9 620,77/14 179,06 = 0,6785
в числителе - фактически кассовый расход - 9 620,77 в знаменателе - плановый расход - 14 179,06
графа 10 Эбс = СМмп/СРмп = 1/0,679 = 1,474 графа 6 Эмп = СПмп х Эбс = 1*1,474 = 1,474