## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно - коммунальному хозяйству и транспорту
А.А.Гредягин
"__________" ____________ 20____г.
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности на 2020-2026 годы
За 1 полугодие 2024 года

## ф 1
Утверждаю
Начальник Управления капитального строительства Администрации города Воткинска
Д.В. Габидуллин
31.12.2019 год
Отчет о реализации муниципальной программы_Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности_________________
за 2019 год
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы,%
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | УКС Администрации г.Воткинска | 940 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | 1 |  |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 9415.2456 | 13969.6801 | 5847.4955 | 62.1067 | 41.8585
11 | 1 | 01 |  |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 1997.8456 | 5897.8456 | 2802.27 | 140.2646 | 47.5135
11 | 1 | 01 | 1 |  | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 05 | 02 | 1110109720 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S9720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110100820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110163300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160140 |  | 0 | 1000 | 102 | 0 | 10.2
11 | 1 | 01 | 2 |  | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 01 | 13 | 1110160170 | 244 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 3 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 07 | 01 | 11101S0820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P222320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P22232S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111P252320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110160140 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 4 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 07 | 02 | 1110160140 | 414 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E125200 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 111E12520S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 166.5956 | 166.5956 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110100820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 5 |  | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 08 | 01 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 6 |  | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 | 1110100820 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11101S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 | 1110160140 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 244 |  |  |  | 0 | 0
11 | 1 | 01 | 7 |  | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 04 | 12 | 1110100820 | 414 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 100
[10 empty] | 11101S0820 |  | 29 | 29 | 0.27003 | 0 | 0.93114
11 | 1 | 02 |  |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 | 2 |  | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 2 | 11102S0830 | 243 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1110200830 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 02 | 3 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 1 |  | 243
244
11 | 1 | 02 | 4 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере общего и дополнительного образования | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 7 | 0 2 |  | 414
11 | 1 | 02 | 5 |  | Капитальный ремонт объектов в сфере культуры | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 0 8 | 0 1 |  | 244
11 | 1 | 02 | 6 |  | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 11 | 0 1 |  | 243
622
11 | 1 | 02 | 7 |  | Иные мероприятия | УКС Администрации г.Воткинска | 940 | 01 | 13 |  | 244
11 | 1 | 03 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 7277.4 | 7931.8346 | 3045.2254 | 41.845 | 38.3924
852
853
11 | 1 | 03 | 1 |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 1 | 13 | 1110360030 | 111 | 5463.44 | 5946.9246 | 2331.4002 | 42.6728 | 39.2035
[11 empty] | 119 | 1649.96 | 1789.16 | 648.2558 | 39.2892 | 36.2324
[11 empty] | 112 | 0 | 32.526 | 32.526 | 0 | 100
[11 empty] | 244 | 164 | 163.224 | 33.0435 | 20.1485 | 20.2442
11 | 1 | 04 |  |  | Реализация мероприятий по обустройству объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 04 | 1 |  | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 935 | 0 5 | 0 3 | 1110400820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 11104S0820 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 242 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## ф 2
Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %(гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Всего (1+2+3) | 13969.6801 | 5847.4955 | 41.86%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 13969.6801 | 5847.4955 | 41.86%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 11269.6801 | 3147.4955 | 27.93%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 2700 | 2700 | 100%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0%
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0%
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!

## ф 3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
11 | 1 |  |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска
11 | 1 | 0 1 |  | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет строительства новых, реконструкции, модернизации объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения
11 | 1 | 01 | 1 | Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) ПИР и СМР Газопровод высокого и низкого давления от ШРП-158 и ШРП ул. Сосновая, ул. Халтурина, ул. Загородная ; 2) Технический осмотр за выполненными работами на объектах дорожного фонда по наказам избирателей; 3) Составление смет на ремонт дорог дорожными картами в 2024 году; 4) Составление и корректировка смет на объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, реализуемых в рамках национального проекта ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''на 2024-2025 г.г.; 5) Составление смет на ремонт и обустройство тротуаров в 2024 году | 1) ПИР Газопровод высокого и низкого давления от ШРП-158 и ШРП ул. Сосновая, ул. Халтурина, ул. Загородная (100%); 2) Технический осмотр за выполненными работами на объектах дорожного фонда по наказам избирателей (100%); 3) Выполнено составление смет на ремонт дорог дорожными картами в 2024 году (100%); 4) Выполнено составление и корректировка смет на объекты ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Удмуртской Республики, реализуемых в рамках национального проекта ''Безопасные и качественные автомобильные дороги''на 2024-2025 г.г.(100%); 5) Выполнено составление смет на ремонт и обустройство тротуаров в 2024 году (100%)
11 | 1 | 01 | 2 | Строительство и реконструкция объектов, относящихся к отрасли благоустройства и содержания территории муниципального образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Составление дефектных ведомостей, составление смет, строительный контроль, приемка выполненных работ на объектах благоустройства дворовых (8 объектов) и общественных (1 объекта) территорий в г.Воткинске, 2) Строительный контроль объекта: «Ритм леса. Проект комплексного развития городской рекреационной территории Березовский лес г. Воткинск УР»; 3) ПИР «Сила музыки и ветра. Благоустройство в районе ул. Чайковского в г. Воткинске»; 4) Строительный контроль, составление смет, корректировка смет Парк П.И. Чайковского «Времена года» в г.Воткинске | 1) Составлены дефектные ведомости, составлены сметы для благоустройства дворовых (8 объектов) и общественных (1 объекта) территорий в г.Воткинске, выполнены работы по строительному контролю (50%)
11 | 1 | 01 | 3 | Строительство и реконструкция объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы дошкольного образования; 2) Выезд на объект, выдача предложений для эксплуатации кровли и устранения неисправностей МБДОУ ДС №42 | 1) Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы дошкольного образования (50%)
11 | 1 | 01 | 4 | Строительство и реконструкция объектов в сфере общего и дополнительного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Сопровождение ПИР на объектах: МБОУ СОШ 6, СОШ 1; 2) Строительный контроль Кап.ремонт уч.корпуса (пристрой) по перепланировке и переустройству помещений для организации школьного Кванториума МБОУ СОШ №17; 3) Строительный контроль по ремонту помещений МБОУ СОШ №18; 4) Строительный контроль Устройство баскетбольной площадки на территории Воткинского лицея; 5) выезд на территорию для проверки объемов и качества работ МАУ ДОЛ Юность; 6) рассмотрение и выдача замечаний по разделам проектной документации МБОУ СОШ №3, №18; 7) Прохождение достоверности сметной стоимости, корректировка, индексация сметы строительства второго этапа объекта «Здание общеобразовательной школы на 825 мест в мкр.Южный города Воткинска Удмуртской Республики» (обустройство спортивного ядра (с дренажем стадиона и т.д.), инженерная подготовка с благоустройством земельного участка за пределами территории школы с наружным освещением); 8) СОШ №15 мероприятия по антитеррору (периметр ограждения и т. д.) | 1) Сопровождение ПИР на объектах: МБОУ СОШ 6, СОШ 1 (50%); 2) Строительный контроль Кап.ремонт уч.корпуса (пристрой) по перепланировке и переустройству помещений для организации школьного Кванториума МБОУ СОШ №17 (30%); 3) Строительный контроль по ремонту помещений МБОУ СОШ №18 (20%); 4) Строительный контроль Устройство баскетбольной площадки на территории Воткинского лицея (100%); 5) выезд на территорию для проверки объемов и качества работ МАУ ДОЛ Юность (100%); 6) рассмотрение и выдача замечаний по разделам проектной документации МБОУ СОШ №3, №18 (70%)
11 | 1 | 01 | 5 | Строительство и реконструкция объектов в сфере культуры | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы культуры | Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы культуры (50%)
11 | 1 | 01 | 6 | Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Строительный контроль, обследование на объектах в области физической культуры и спорта; 2) ПИР и СМР Строительство фундамента под центр военно-патриотического воспитания «Десантник» в г.Воткинске УР; 3) Подготовка тех.задания Строительство центра военно-патриотического воспитания «Десантник» в г.Воткинске УР | 1) Строительный контроль, обследование на объектах в области физической культуры и спорта (лыжная база) (100%)
11 | 1 | 01 | 7 | Строительство и реконструкция объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Сопровождение и ПИР на объекте: Строительство приюта для безнадзорных животных (оплата кредиторской задолженности); 2) Осуществление строительного контроля на объектах в рамках реализации инициативных проектов "Наша инициатива — 2024", инициативное бюджетирование, самооблажение; 3) Строительный контроль ремонта памятников, обелисков, мемориалов участникам Великой Отечественной войны, объекты ОКН к 80-ти летию победы; 4) Контроль за установкой компьютерного томографа,составление и корректировка смет Районная поликлиника | 1) Сопровождение и ПИР на объекте: Строительство приюта для безнадзорных животных (оплата кредиторской задолженности) (100%); 2) Осуществление строительного контроля на объектах в рамках реализации инициативных проектов "Наша инициатива — 2024", инициативное бюджетирование, самооблажение (20%); 3) Строительный контроль ремонта памятников, обелисков, мемориалов участникам Великой Отечественной войны (20%)
11 | 1 | 02 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности социально-культурного, коммунально-бытового назначения, и других объектов городской инфраструктуры за счет средств городского бюджета и бюджета УР | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности жилищного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, включенных в План капитального строительства на территории города на очередной финансовый год, согласованный Городской думой города , утвержденный постановлением Администрации города.
11 | 1 | 02 | 1 | Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы жилищного хозяйства | Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы жилищного хозяйства (50%)
11 | 1 | 02 | 2 | Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 5 штук (оплата кредиторской задолженности) | 1) Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств в г.Воткинске УР ГРПШ 5 штук (оплата кредиторской задолженности) (0,5%)
11 | 1 | 02 | 3 | Капитальный ремонт объектов в сфере дошкольного образования | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Подготовка тех.задания, сопровождение к ПИР ДДУ №36,ДДУ №40 | 1) Подготовка тех.задания, сопровождение к ПИР ДДУ №36,ДДУ №40 (20%)
11 | 1 | 02 | 6 | Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы физической культуры и спорта | Строительный контроль, составление смет, дефектных ведомостей по объектам сферы физической культуры и спорта (50%)
11 | 1 | 03 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Более качественное рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" | Обеспечено рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "УКС города Воткинска" (50%)
11 | 1 | 04 |  | Реализация мероприятий по обустройтсву объектов муниципальной собственности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | Повышение комфортности проживания городского населения за счет обустройства объектов муниципальной собственности
11 | 1 | 04 | 1 | Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2024 г |  | 1) Обустройство объектов в прочих отраслях и сферах деятельности; 2) Подготовка тех.задания Мост Цеховая | Подготовка и сопровождение технической документации при обустройстве объектов в прочих отраслях и сферах деятельности (20%)

## ф 4
Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) *
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год (сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года) | План на отчетный период (сводная бюджетная роспись на отчетную дату) | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год (гр9/гр7*100) | % исполнения к плану на отчетный период (гр9/гр8*100)
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
11 | 1 | 935 | В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года**, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) 2022г. | План на конец отчетного (текущего) периода 30.06.2023 года | Факт на конец отчетного периода 30.06.2023 года
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11 | 1 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
|  | 1 | Доля вводимых объектов капитального строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Удмуртской Республики и города, от числа объектов, запланированных к вводу в эксплуатацию в текущем году, процентов | % | 100 | 100 | 100 | 1 | 0
|  | 2 | Ввод газовых сетей, км; | км. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 3 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
* гр. 9 расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .
** - гр. 10 заполняется для годового отчета

## ф 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-02-27 | 226 | В связи с изменением финансироввния
2 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2020-12-30 | 1777 | В связи с изменением финансироввния
3 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2021-04-27 | 568 | В связи с изменением финансирования и ответственного исполнителя (ГРБС)
4 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2021-12-30 | 1857 | В связи с изменением финансирования
5 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2022-07-15 | 856.1 | В связи с изменением финансирования
6 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2022-12-30 | 1707 | В связи с изменением финансирования
7 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2023-06-02 | 592 | В связи с изменением финансирования
7 | Постановление Администрации г. Воткинска | 2023-12-29 | 1681 | В связи с изменением финансирования

## ф7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
11 |  | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
11 | 1 | Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | Заместитель главы Администрации по архитектуре, строительству, жилищно – коммунальному хозяйству и транспорту | Управление ЖКХ Администрации города Воткинска | 2.3895 | 1 | 1 | 0.4185 | 2.3895
графа 7 СПмп =3/3 = 1
в числителе - (1 показатель - факт/план = 0%/0%=1)+(2 показатель - факт/план = 0км./0км.=1) + (3 показатель - факт/план = 0 тыс.руб./0 тыс.руб.=1)= 1+1+1 = 3
в знаменателе - количество целевых показателей - 3
графа 8 СМмп = 4/4 = 1
в числителе - количество выполненных мероприятий - 4, в знаменателе - количество запланированных мероприятий - 4
графа 9 СРмп = 5 847,5/13 969,68 = 0,4185
в числителе - фактически кассовый расход - 5 847,5 в знаменателе - плановый расход - 13 969,68
графа 10 Эбс = СМмп/СРмп = 1/0,4185 = 2,389 графа 6 Эмп = СПмп х Эбс = 1*2,389 = 2,389