## титул
УТВЕРЖДАЮ
Зам. главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
А.А. Гредягин
"__________" __________________ 2024г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2026 годы"
по состоянию на 01.01.2024

## ф 1
Форма №1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования"Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2026 годы
Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2023г. | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023г. | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на начало отчетного перида | к плану на конец отчетного периода
7 |  |  |  |  | "Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы" | Всего | [5 empty] | 430333.23 | 432841.37 | 418823.7 | 97.33% | 96.76%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 387845.73 | 432841.37 | 418823.7 | 108% | 96.76%
[6 empty] | МКУ "УКС" г.Воткинска | 935 |  |  |  |  | 42487.5 | 0 | 0 | 0%
7 | 1 |  |  |  | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
07 | 2 |  |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего | [5 empty] | 24536.86 | 8930 | 8545.2 | 34.83% | 95.69%
07 | 2 | 01 |  |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720162159 | 811 | 4000.2 | 0 | 0 | 0%
07 | 2 | 02 |  |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720262100 | 412 | 17218.1 | 1988.67 | 1988.7 | 11.55% | 100%
[10 empty] | 0720262100 | 244 | 0 | 500 | 500 |  | 100%
07 | 2 | 03 |  |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720362110 | 244 | 1994.27 | 1227.03 | 1085 | 54.41% | 88.42%
[11 empty] | 811 | 733.61 | 615.5 | 615.5 | 83.9% | 100%
07 | 2 | 04 |  |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720462120 | 244 | 784.33 | 998 | 998 | 127.2% | 100%
[11 empty] | 243 | 1017.75 | 0 | 0 | 0%
[11 empty] | 247 | 1559.8 | 2369.4 | 2200.6 | 141.1% | 92.88%
07 | 2 | 07 |  |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0720706200 | 121 | 644.3 | 690.1 | 637.1 | 98.88% | 92.32%
[11 empty] | 129 | 195.1 | 204.5 | 183.5 | 94.05% | 89.73%
[11 empty] | 244 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 100% | 100%
07 | 2 | 08 |  |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0720862130 | 244 | 40 | 33.9 | 33.9 | 84.75% | 100%
07 | 2 | 11 |  |  | Оказание услуг по начислению, перерасчету платы за наем, отражению оплаты и ведению аналитики в разрезе финансово-лицевых счетов нанимателей муниципального жилищного фонда. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 01 | 0721162140 | 244 | 308.2 | 261.5 | 261.5 | 84.85% | 100%
07 | 3 |  |  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего | [5 empty] | 47264.6 | 22112.1 | 16756.5 | 35.45% | 75.78%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 4777.1 | 22112.1 | 16756.5 | 350.8% | 75.78%
[6 empty] | МКУ "УКС" г.Воткинска | [5 empty] | 42487.5 | 0 | 0 | 0%
07 | 3 | 02 |  |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730209505 | 243 | 0 | 1283 | 1283 |  | 100%
[10 empty] | 0730209605 | 243 | 0 | 3239.1 | 3239.1 |  | 100%
[10 empty] | 07302S9605 | 243 | 0 | 0.5 | 0.5 |  | 100%
07 | 3 | 06 |  |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства, филиал «Воткинскгаз» РОАО «Удмуртгаз» | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 243 | 0 | 129.4 | 129.4 |  | 100%
[11 empty] | 244 | 700 | 1072 | 1072 | 153.1% | 100%
[6 empty] | МКУ "УКС" г.Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0730600830 | 243 | 12975.3 |  | 0 | 0%
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 0730662230 | 243 | 382.3 |  | 0 | 0%
07 | 3 | 07 |  |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 02 | 0730701440 | 243 | 4030 | 11018.2 | 11012.1 | 273.3% | 99.94%
[10 empty] | 0730762240 | 244 | 46.7 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0730763300 | 243 | 0 | 5349.5 | 0 |  | 0%
[10 empty] | 07307S1440 | 243 | 0.4 | 20.4 | 20.4 | 5100% | 100%
[6 empty] | МКУ "УКС" г.Воткинска |  |  |  | 0730762260 | 414 | 2565.2 | 0 | 0 | 0%
07 | 3 | 12 |  |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | МКУ "УКС" г.Воткинска | 935 | 05 | 02 | 0731208000 |  | 10181.2 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 0731208200 |  | 16272.5 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 935 | 05 | 02 | 07312S8000 |  | 111 | 0 | 0 | 0%
07 | 4 |  |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего | [5 empty] | 61191.97 | 51863.57 | 46310.9 | 75.68% | 89.29%
[6 empty] | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 61191.97 | 51863.57 | 46310.9 | 75.68% | 89.29%
07 | 4 | 01 |  |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740162350 | 244 | 4568.8 | 5594.6 | 5594.6 | 122.5% | 100%
[8 empty] | 05 | 03 | 0740162399 | 244 | 200 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 05 | 03 | 0740162370 | 244 | 1980.1 | 0 | 0 | 0%
[8 empty] | 06 | 05 | 0740162370 | 244 | 16.2 | 2139.9 | 2137.5 | 13194% | 99.89%
[8 empty] | 05 | 03 | 0740162390 | 244 | 530.3 | 491.8 | 482.3 | 90.95% | 98.07%
07 | 4 | 02 |  |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740262310 | 244 | 2500 | 2500 | 2500 | 100% | 100%
07 | 4 | 03 |  |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740362330 | 244 | 2477.1 | 1750 | 1750 | 70.65% | 100%
07 | 4 | 04 |  |  | Организация наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740462300 | 244 | 19623 | 5365.48 | 5161.6 | 26.3% | 96.2%
[11 empty] | 247 | 10335 | 12335.5 | 12335.5 | 119.4% | 100%
[8 empty] | 04 | 09 | 0740462300 | 244 |  | 837.4 |  |  | 0%
07 | 4 | 05 |  |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740562340 | 244 | 2039.4 | 2100 | 2056.5 | 100.8% | 97.93%
07 | 4 | 06 |  |  | Выполнение мероприятий реестра наказов избирателей и реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740662800 | 244 | 1287.8 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0740662810 | 244 | 1494.3 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0740608810 | 244 | 5996.1 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0740660180 | 244 | 1838.4 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0740600310 | 244 | 750 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0740668810 | 244 | 111.6 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 07406S8810 | 244 | 868.77 | 0 | 0 | 0%
07 | 4 | 09 |  |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0740962320 | 244 | 1350 | 1175.5 | 1175.5 | 87.07% | 100%
[10 empty] | 0740960180 | 244 | 200 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0740962800 | 244 | 70 | 0 | 0 | 0%
07 | 4 | 11 |  |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741162360 | 244 | 642 | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | 935 | 06 | 05 | 0741162360 | 244 | 0 | 806 | 806 |  | 100%
07 | 4 | 12 |  |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 06 | 03 | 0741262400 | 244 | 0 | 41.8 | 41.8 |  | 100%
07 | 4 | 14 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741405400 | 244 | 2213.1 | 1660.69 | 1390.2 | 62.82% | 83.71%
07 | 4 | 15 |  |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741562330 | 244 | 100 | 120 | 120 | 120% | 100%
07 | 4 | 16 |  |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 03 | 0741660180 | 244 | 0 | 3396.9 | 2345.1 |  | 69.04%
[10 empty] | 0741608810 | 244 | 0 | 9899 | 7111.8 |  | 71.84%
[10 empty] | 0741668810 | 244 | 0 | 90 | 90 |  | 100%
[10 empty] | 07416S8810 | 244 | 0 | 1559 | 1212.5 |  | 77.77%
07 | 5 |  |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 |  |  |  |  | 290228.1 | 343505.6 | 340790.1 | 117.4% | 99.21%
07 | 5 | 01 |  |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750104650 | 414 | 79000 | 97527.9 | 97527.9 | 123.5% | 100%
[10 empty] | 0750162520 | 414 | 102.6 | 0 | 0 | 0% | 0%
[10 empty] | 07501S4650 | 414 | 17.21 | 9.8 | 9.8 | 56.94% | 100%
07 | 5 | 02 |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных инженерных сооружений. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750262510 | 244 | 3719.73 | 21370.9 | 21040.9 | 565.7% | 98.46%
[10 empty] | 0750262519 | 244 | 19479.7 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 075R153940 | 244 | 58828.23 | 0 | 0 | 0%
07 | 5 | 06 |  |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750604650 | 244 | 106089.1 | 99985.9 | 99921.1 | 94.19% | 99.94%
[10 empty] | 07506S4650 | 244 | 1071.61 | 1041.2 | 1009.3 | 94.19% | 96.94%
[10 empty] | 0750600310 | 244 | 1976 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 075065784F | 244 | 15183.11 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0750662530 | 244 | 2375.87 | 2000 | 2000 | 84.18% | 100%
07 | 5 | 06 | 1 |  | Федеральный проект "Дорожная сеть", реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 075R153930 | 244 | 0 | 100000 | 100000 |  | 100%
07 | 5 | 07 |  |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 09 | 0750761900 | 244 | 1817.94 | 5207 | 4432.2 | 243.8% | 85.12%
[8 empty] | 05 | 03 | 0750762550 | 244 | 567 | 0 | 0 | 0%
07 | 5 | 15 |  |  | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 04 | 08 | 0751508571 | 244 | 0 | 4183.4 | 4183.4 |  | 100%
[10 empty] | 0751568571 | 244 | 0 | 12179.5 | 10665.5 |  | 87.57%
07 | 6 |  |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | [5 empty] | 7111.7 | 6430.1 | 6420.9 | 90.29% | 99.86%
07 | 6 | 01 | 6 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 935 | 05 | 05 | 0760160030 | 121 | 4977.5 | 4701.2 | 4701.1 | 94.45% | 100%
[11 empty] | 122 | 0 | 18.3 | 18.3 |  | 100%
[11 empty] | 129 | 1530.3 | 1396.8 | 1396.8 | 91.28% | 100%
[11 empty] | 244 | 516.3 | 313.8 | 304.7 | 59.02% | 97.1%
[10 empty] | 0760160039 | 121 | 67.3 | 0 | 0 | 0% | 0%
[11 empty] | 129 | 20.3 | 0 | 0 | 0% | 0%

## ф2
Форма № 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2024
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно МП | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
07 |  | "Содержание и развитие городского хозяйства" 2020-2026 годы | Всего (1+2+3) | 432841.37 | 418823.7 | 96.76%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 432841.37 | 418823.6 | 96.76%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 103108.18 | 92293 | 89.51%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 329733.19 | 326530.6 | 99.03%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0%
2) средства бюджето других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Всего (1+2+3) | 0 | 0 | 0%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0%
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Всего (1+2+3) | 8930.004 | 8545.2 | 95.69%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 8930 | 8545.2 | 95.69%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 7994 | 7683.2 | 96.11%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 936 | 862 | 92.09%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Всего (1+2+3) | 22112.1 | 16756.5 | 75.78%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 22112.1 | 16756.5 | 75.78%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 6571.8 | 1222.3 | 18.6%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 15540.3 | 15534.2 | 99.96%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Всего (1+2+3) | 51863.57 | 46310.9 | 89.29%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 51863.57 | 46310.9 | 89.29%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 40303.88 | 37808.9 | 93.81%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 11559.69 | 8502 | 73.55%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники |  | 0
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Всего (1+2+3) | 343505.6 | 340790.1 | 99.21%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 343505.6 | 340790.1 | 99.21%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 41808.4 | 39157.7 | 93.66%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 301697.2 | 301632.4 | 99.98%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0 | 0%
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Всего (1+2+3) | 6430.1 | 6420.9 | 99.86%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 6430.1 | 6420.9 | 99.86%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 6430.1 | 6420.9 | 99.86%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской федерации | 0 | 0
2) средства бюджетовдругих уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
3) иные источники

## ф 4
Форма №4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.01.2024
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2023 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф3
[9 empty] | Форма № 3 | Форма №3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.01.2023
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы
Ответсnвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
07 | 1 |  |  | «Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 01 |  | Внесение изменений в генеральный план города | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время проводятся мероприятия по утверждению Генплана.
07 | 1 | 02 |  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города.
07 | 1 | 02 | 1 | Подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Формирование комфортной и безопасной для проживания городской среды, создание условий для развития жилищного строительства, инвестиционной привлекательности территорий города. | Администрацией города Воткинска заключен муниципальный контракт с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск". В настоящее время подрядчиком выполняются работы по внесению изменений в Правила землепользования и застройки.
07 | 1 | 02 | 2 | Мероприятия по определению координат характерных точек границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | Мероприятия по определению координат выполняются в рамках заключенного муниципального контракта с ООО "ГК-групп" на разработку проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа "Город Воткинск" и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Воткинск".
07 | 1 | 03 |  | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания). | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов
07 | 1 | 03 | 1 | Подготовка документации по планировке территорий (проекта планировки, проекта межевания) расположенной в планировочной районе "Плодопитомник" города Воткинска, ограниченной с восточной стороны-земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Повышение качества документации территориального планирования, создание условий для инвестиционной привлекательности территории города, успешной реализации инвестиционных проектов | Документация подготовлена. В Минстрой УР исх. от 13.01.2022 № 56/01-16 направлено письмо об утверждении документации по планировке территории (проекта плинировки и проекта межевания территории), расположенной в планировочном районе "Плодопитомник" города Воткинск, ограниченной с восточной стороны - земельным участком 18:27:070002:59 (вид разрешенного использования: для иных видов сельскохозяйственного использования) и зоной сельскохозяйственных угодий, с северной стороны-существующей застройкой по улицам Плодоягодная, Тихая, Уральская, зоной рекреационных и природных территорий, с западной стороны-ручьем Абрамовка и границей муниципального образования городской округ Город Воткинск, с южной стороны-автодорогой Воткинск-Верхняя Талица муниципального образования "Город Воткинск" Удмуртской Республики. Исх. от 25.04.2022 № 07-02/11/3988 получен отказ. После утверждения Генплана и ПЗЗ будет вновь направлено обращение об утверждении документации по планировке территории.
07 | 1 | 04 |  | Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
07 | 1 | 04 | 1 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | В соответствии с распоряжением Правительства УР от 20.06.2019 № 717-р "О государственной информационной системе Удмуртской Республики "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Удмуртской Республике" органы местного самоуправления определены участниками ГИСОГД УР. Подключение пользователей к Единой защищенной сети передачи данных государственных органов Удмуртской Республики (ЕЗСПД УР) завершено. В настоящее время проводится работа по наполнению системы информацией.
07 | 1 | 04 | 2 | Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Воткинск» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности | По мере наполнения системы информацией муниципального образования "Город Воткинск" сведения предоставляются без взимания платы
07 | 1 | 05 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача уведомлений о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача уведомления о соответствии (не соответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо мотивированный отказ в выдаче уведомления | 152
07 | 1 | 06 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций либо мотивированный отказ в выдаче разрешения | 12
07 | 1 | 06 | 1 | Проведение торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | В целях установки и размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" принято постановление Администрации города Воткинска от 25.10.2022 № 1346 "О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск". ГКУ УР "РЦЗ УР" заключением от 07.11.2022 заявка Администрации города Воткинска от 02.11.2022 № знт-000339 направлена на доработку. В 2023 году документы доработаны и направлены в ГКУ УР "РЦЗ УР".
07 | 1 | 06 | 2 | Внесение изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Внесения изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Воткинск" утверждены постановлениями Администрации города Воткинска от 17.03.2023 № 280, от 15.11.2023 № 1393.
07 | 1 | 06 | 3 | Демонтаж рекламных конструкций | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Формирование комфортной городской среды | Нарушений не было, демонтаж не требовался.
07 | 1 | 07 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на строительство | 85
07 | 1 | 08 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства либо мотивированный отказ в выдаче разрешения на ввод | 24
07 | 1 | 09 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Выдача градостроительного плана земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении градостроительного плана | 72
07 | 1 | 10 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка либо мотивированный отказ в предоставлении разрешения | 4
07 | 1 | 11 |  | Оказание муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства либо мотивированный отказ в педоставлении разрешения | Заявлений на предоставление муниципальной услуги не поступало
07 | 1 | 12 |  | Оказание муниципальной услуги "Выдача документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Согласование перепланировки и (или) переустройства помещения в многоквартирном доме либо мотивированный отказ в согласовании | 88
07 | 1 | 13 |  | Оказание муниципальной услуги "Прием документов необходимых для согласования перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в переводе" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Согласование перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое либо мотивированный отказ в переводе | 4
07 | 1 | 14 |  | Оказание муниципальной услуги "Присвоение, изменение и аннулирование адресов" | Управление архитектуры и градостроительства | 2023 год | 2023 год | Присвоение адреса либо мотивированный отказ в присвоении адреса | 159
07 | 2 |  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 01 |  | Организация управления многоквартирными домами, находящимся на территории "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год
07 | 2 | 01 | 1 | Проведение собраний собственников помещений в многоквартирных домах для решения вопроса о способе управления домом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Выбор и реализация способа управления МКД. Снижение количества домов, собственники которых не выбрали (не реализовали) способ управления МКД | Собрания не проводились, направлялись уведомления о необходимсти принятия решения о выборе способа управления собственниками
07 | 2 | 01 | 2 | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме в целях избрания Совета многоквартирного дома | Назаначенное собрание на ул.1 Мая, д.142 не состоялось в связи с отказом собственников рассмотреть вопрос о выборе способа управления "непосредственное управление"
07 | 2 | 01 | 3 | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Представление интересов собственника муниципальных помещений на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах | По мере поступления обращений от УК и старших по МКД, представитель УЖКХ представлял интересы собственника по муниципальным квартирам. За 2023 год - 17 обращений.
07 | 2 | 01 | 4 | Проведение конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2006 г. №75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Выбор и реализация способа управления МКД. Увеличение количества домов, собственники которых выбрали и реализовали способ управления МКД | В рамках выполнения полномочий по организации управления многоквартирными домами, находящимися на территории МО "Город Воткинск", в 2023 году подготовлена конкурсная документация, размещено на официальном сайте 21 извещение о проведении открытых конкурсов по выбору управляющих организаций для 89 многоквартирных домов. 29 конкурсов в отношении 96-ти многоквартирных домов признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Прием заявок продолжится в 2024 году.
07 | 2 | 01 | 5 | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса | Договоры управления не заключались в связи с отсутствием заявок при проведении конкурсов
07 | 2 | 02 |  | Реализация мер по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год
07 | 2 | 02 | 1 | Формирование перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по признанию многоквратирных домов аварийными и подлежащими сносу. Ведение реестра для формирования заявок в Региональную адресную программу. | В 2023 году признаны аварийными и подлежащими сносу 2 многоквартирных дома (ул. Волгоградская, д.16, ул. Пролетарская, д17а), ул. Цехова, д.6, ул. Цехова, д.4, ул. Азина, д.101
07 | 2 | 02 | 2 | Формирование заявок на включение в региональную адресную программу на переселение граждан из аварийного жилищного фонда многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Включение многоквратирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Заявка в 2023 году не формировалась, идет завершение этапов реализации программы другими муниципальными образованиями в части аварийных домов, признанных таковыми до 2017 года. Осуществляется заполнение информационной системы по домам, признанным аварийными за период с 2017 по 2023 гг.
07 | 2 | 02 | 3 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Заключение контрактов на на долевое строительство, приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Для переселения нанимателей из аварийного дома по адресу: ул. Цеховая, д.2 приобретена 3-хкомнатная квартира
07 | 2 | 02 | 4 | Государственная регистрации права собственности на основании заключенных контрактов на долевое участие в строительстве или на приобретение жилья, а также государственная регистрация права собственности на основании заключенных с собственниками жилых помещений договоров мены, изъятия, заключение договоров социального найма | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Внесение изменений в реестр объектов муниципальной собственности, оказание муниципальной услуги по заключению договоров социального найма, перечисление средств на расчетные счета граждан по договорам изъятия. | По поручению Президента Российской Федерации в 2022 году расселен дом № 2 по ул. Цеховой, в т.ч. приобретена 3-хкомнатная квартира для нанимателя по договору социального найма (регистрация сделки и оплата - в 2023 г.) .
07 | 2 | 02 | 5 | Организация сноса домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, составления актов обследования земельных участков после сноса домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Снос домов, составление актов обследования земельных участков, фактическое подтверждение их освождения для дальнейшего использование земельного участка для муниципальных нужд или реализации | Составлено 6 актов обследования для снятия с кадастрового учета снесенных многоквартирных домов (сняты 6 домов)
07 | 2 | 03 |  | Реализация мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Воткинск" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год
07 | 2 | 03 | 1 | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Принятие решения о формировании фонда капитального ремонта в отношении многоквартирного дома на счете регионального оператора | Постановлением Администрации города Воткинска от 20.10.2023 № 1247.1 принято решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении МКД ул. Серова, д.20 на счете регионального оператора НУО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике»
07 | 2 | 03 | 2 | Участие в разработке и реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике | Информирование Фонда капитального ремонта о домах, признанных аварийными и подлежащими сносу; о домах, введенных в эксплуатацию, для включения их в Региональную программу; предоставление актуальной информации о состоянии МКД, включенных в программу. Оказание содействия Минстрою УР в сборе информации о необходимости внесения изменений в Региональную программу. На регулярной основе оказываются устные консультации собственникам жилых помещений в МКД о проведении капитального ремонта, начислениях за капитальный ремонт и др.
07 | 2 | 03 | 3 | Оплата взносов за капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальный жилищный фонд | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение платежей (взносов) на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | В 4-х многоквартирных домах города Воткинска проведена замена 5-ти лифтов, софинансирование из местного бюджета составило 615,5 тыс.руб. Перечислено взносов на капитальный ремонт МКД за жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, на сумму 1085,0 тыс.руб.
07 | 2 | 04 |  | Управление муниципальным жилищным фондом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год
07 | 2 | 04 | 1 | Содержание свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение платежей за отопление жилых помещений, содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов за свободные жилые помещения | Заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями на оказание коммунальных услуг по свободным жилым помещениям, оплата составила 2200,6 тыс.руб., с управляющими организациями за содержание и текущий ремонт мест обьщего пользования
07 | 2 | 04 | 2 | Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений, изготовление технической документации, справочной информации, составление актов обследования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Приведение жилых помещений в нормативное состояние. | Произведен ремонт 1 свободного жилого помещения
07 | 2 | 04 | 3 | Заключение договоров социального найма, найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, составление актов приема-передачи, оформление документов для передачи жилых помещений в собственность граждан (приватизация) | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Ведение реестра муниципальных жилых помещений, оказание муниципальных услуг по заключению договоров социального найма, найма жилых помещений специализированного жилищного фонда, передаче жилых помещений в собственность граждан (приватизация) | За 2023 оказано услуг: - оформлено 40 договоров найма служебных жилых помещений; - оформлено 11 договоров найма маневренных жилых помещений; - заключено 44 договора социального найма жилых помещений; - заключено 5 договоров коммерческого найма жилых помещений; - передано муниципальных жилых помещений в собственность граждан – 29 ед. общей площадью 1237,05 кв.м.
07 | 2 | 04 | 4 | Учет муниципального жилищного фонда, формирование и оформление документов для регистрации права муниципальной собственности на жилые помещения, формирование статистического отчета по жилищному фонду. | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Актуализация перечня объектов жилищного фонда в Реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Воткинск» | На 31.12.2023 г. в реестре муниципальной собственности 893 жилых помещения. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 21 объект: 19 квартир (передано из Минсоцполитики),1 жилое помещение (по договору мены), 1 квартира для переселения из аварийного жилья ; предоставлено выписок из реестра муниципальной собственности - 420. Сформирован и отправлен отчет по форме № 1 Жилфонд за 2023 год;
07 | 2 | 04 | 5 | Осуществление муниципального жилищного контроля | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  | Проведение проверок соблюдения условий договоров социального найма, найма специализированных жилых помещений, договоров аренды, контроль за своевременностью и полнотой поступления платы по договорам, а также соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам | 1) Переоформлено 28 договоров найма спецжилфонда в связи с истечением срока. 2) Направлено 77 претензий нанимателям жилых помещений, имеющим задолженность по плате за наем. 3) Подготовлено документов в Правовое управлением для оформления заявлений на выдачу судебных приказов по 31 жилому помещению с солидарной ответственностью о взыскании задолженности на сумму 526,20 тыс.руб, выдано 32 судебных приказа на 12 жилых помещений на сумму 184,5 тыс.руб. В службу судебных приставов на повторное рассмотрение направлено 118 судебных приказов на сумму 1434,0 тыс.руб., заключено 7 договоров рассрочки долга на сумму 105,14 тыс.руб. 4) Проведено рейдов по 83 -м свободным жилым помещениям;
07 | 2 | 05 |  | Установление размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрация города Воткинска | 2022 год | 2022 год | Обеспечение доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание и ремонт муниципальных жилых помещений | С 01.01.2023 г. постановлением Администрации города Воткинска от 12 декабря 2022 года № 1544 установлен базовый размер платы за пользование жилым помещением (плата за наем) и коэффициенты соответствия платы, внесены изменения от 23.10.2023 № 1257 в связи с реализацией Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования «Город Воткинск» установлен дополнительный коэффициент соответствия платы для договоров коммерческого найма
07 | 2 | 06 |  | Установление платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, для собственников жилых помещений, которые не реализовали способ управления | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Администрация города Воткинска | 2023 год | 2023 год | Ограничение роста платы за содержание общего имущества для нанимателей жилых помещений, обеспечение условий для реализации мероприятий по выбору способа управления, в том числе для проведения конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквратирными домами | Размер платы на 2023 год не устанавливался, действует плата, ограничение роста платы для нанимателей сохраняется на уровне, установленном с 01.07.2020 года
07 | 2 | 07 |  | Осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Удмуртской Республики по государственному жилищному надзору | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Применение мер по результатам выявленных нарушений для привлечения виновных к административной ответственности | В рамках переданных полномочий в соответствии с Законом УР от 30.06.2014 № 40-РЗ за 2023 год Управлением жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – Управление) было проведено 33 внеплановых проверки в отношении юридических лиц и граждан в соответствии с положениями Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». По результатам проведенных проверок выявлено 23 нарушений обязательных требований, установленных правовыми актами. В рамках профилактических мероприятий по предотвращению нарушений обязательных требований объявлено 36 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
07 | 2 | 08 |  | Рассмотрение обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Информирование по вопросам, принятие мер реагирования по результам рассмотрения обращений | Всего обращений 225 шт., из них обращения граждан 186 шт.
07 | 2 | 09 |  | Предоставление информации о порядке предоставлении жилищно-коммунальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по обращениям граждан и юридических лиц | Информация об изменении размера платы граждан за жилищно-коммунальные услуги с 01.01.2023 на официальном сайте МО "Город Воткинск", информация об изменении платы за наем с 01.01.2023 размещена в расчетных листах за декабрь 2022 г., о перерасчете платы за наем - в июле 2023г.
07 | 2 | 10 |  | Реализация комплекса мер, направленных на подготовку жилищного хозяйства к отопительному периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда, социальных объектов в зимний период | На основании постановления Администрации города Воткинска от 20.09.2023 № 1081 на территории муниципального образования «Город Воткинск» начался отопительный период 2023-2024 гг. с 25 сентября 2023 года для всех потребителей тепловой энергии. К отопительному периоду подготовлено 575 МКД. На теплоисточниках создано 100% необходимых запасов основного и резервного видов топлива., сформированы 19 аварийных бригад, в составе 91 человек и 35 единиц техники, аварийный запас материальных ресурсов на общую сумму 1,795 млн. рублей. Системы отопления в многоквартирных жилых домах функционируют без серьезных нарушений и длительных перерывов в подаче тепла.
07 | 2 | 11 |  | Оказание услуг по начислению, перерасчету платы за наем, отражению оплаты и ведению аналитики в разрезе финансово-лицевых счетов нанимателей муниципального жилищного фонда. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Ежемесячное обновление базы данных по расчетам с гражданами за наем жилых помещений по договорам социального найма, найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. | Ведение базы по лицевым счетам муниципального жилищного фонда на 31.12.2023 - 680 л/сч.осуществляется по результатам торгов МУП "Водоканал". Начислено платы за наем 4277,68 тыс.руб., оплачено нанимателями за 2023 год 4 012,31 тыс.руб.
07 | 3 |  |  | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"
07 | 3 | 01 |  | Реализация мероприятий в сфере теплоснабжения |  | 2023 год | 2023 год
07 | 3 | 01 |  | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2023 год | 2023 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "ТеплоСервис"
07 | 3 | 01 | 4 | Строительство и (или) реконструкция систем коммунальной инфраструктуры или отдельных объектов коммунальной инфраструктуры, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, а в отношении линейного объекта - также его капитальный ремонт в рамках реализации региональной программы "Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Удмурсткой Республики на 2023-2027 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2023 год | 2023 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности | ООО "Энергогарант" выполнен капитальный ремонт системы теплоснабжения жилого района Восточный город Воткинск от тепловой камеры № 12 до тепловой камеры № 18 в районе жилых домов № 18, 20 по ул. Луначарского протяженностью 540 м. Финансирование запланировано на 2024 год в размере 9,2 млн.руб.
07 | 3 | 02 |  | Реализация мероприятий в сфере водоснабжения |  | 2023 год | 2023 год
07 | 3 | 02 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал"
07 | 3 | 02 | 2 | Актуализации схемы водоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Актуализация схемы водоснабжения | Финансирование мероприяти осуществлялось в рамках МП по энергосбережению. Выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на период 2024-2034 гг.
07 | 3 | 02 | 3 | Строительство и (или) реконструкция систем коммунальной инфраструктуры или отдельных объектов коммунальной инфраструктуры, направленные на улучшение их характеристик и эксплуатационных свойств, а в отношении линейного объекта - также его капитальный ремонт в рамках реализации региональной программы "Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Удмурсткой Республики на 2023-2027 годы" | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2023 год | 2023 год | Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение аварийности | Выполнены работы на сумму 4522,6 тыс.руб., в т.ч. софинансирование из местного бюджета 0,5 тыс.руб.: - Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Никитина от ул. Крылова до ул. Фрунзе г. Воткинска Удмуртской Республики протяженностью 360 м; - Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Азина от ул. Нагорная до ТЦ «Ледокол» г. Воткинска Удмуртской Республики протяженностью 320 м;
07 | 3 | 04 |  | Реализация мероприятий в сфере водоотведения |  | 2023 год | 2023 год
07 | 3 | 04 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере водоотведения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в хозяйственное ведение МУП "Водоканал"
07 | 3 | 04 | 2 | Актуализация схемы водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Актуализация схемы водоотведения | Финансирование мероприяти осуществлялось в рамках МП по энергосбережению. Выполнена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на период 2024-2034 гг.
07 | 3 | 05 |  | Реализация мероприятий в сфере электроснабжения |  | 2023 год | 2023 год
07 | 3 | 05 | 1 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2023 год | 2023 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере электроснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание МРСК Центра и Поволжья Удмуртэнерго по результатам торгов
07 | 3 | 06 |  | Реализация мероприятий в сфере газоснабжения |  | 2023 год | 2023 год
07 | 3 | 06 | 1 | Капитальный ремонт газопроводов и редуцирующих устройств, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2023 год | 2023 год | Безопасная эксплуатация объектов газоснабжения. Обеспечение бесперебойной подачи газа. | Реализация мероприятий перенесена на 2024 год
07 | 3 | 06 | 2 | Проведение аварийно-восстановительных работ на сетях, находящихся в муниципальной собственности | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов, Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Ликвидация аварий на инженерных коммуникациях, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных на обслуживание ресурсоснабжающим организациям | Инженерные коммуникации в сфере газоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы на обслуживание АО "Газпром газораспределение Ижевск" по результатам торгов
07 | 3 | 07 |  | Организация подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение безаварийной работы городского хозяйства в осенне-зимний период | За 2023 год в рамках осуществления подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проведены следующие работы по капитальному ремонту системы горячего водоснабжения и отопления (411 м) на общую сумму 11 032,53 тыс.руб.: - капитальный ремонт трубопровода отопления и ГВС от ТК-2 у жилого дома № 30 по ул. Мира до жилого дома № 28 по ул. Мира протяженностью 55 м; - капитальный ремонт оборудования котельной № 8 (для жилых домов, 2 детских садов, школ) по ул. Луначарского, 39 (2 пластинчатых подогревателя); - приобретено оборудование и материалы для капитального ремонта котельной №4 (для жилых домов и 3 детских садов) по ул. Кирпичнозаводская, 4г (2 котла); - капитальный ремонт сети ГВС к МКД по ул. Кирова, 50 в протяженностью 130 м; - капитальный ремонт сети ГВС к МКД по ул. Садовникова, 9 протяженностью 106 м; - капитальный ремонт тепловой сети к МКД по ул. Лермонтова, 4а, 6 протяженностью 24 м; - капитальный ремонт тепловой сети к МКД по ул. Ленинградская, 8, 8а протяженностью 96 м.
07 | 3 | 08 |  | Строительство, реконструкция и приобретение объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении линейных объектов - также их капитальный ремонт за счет бюджетных средств | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска |  |  |  | Мероприятия проведены в рамках мероприятий 073014, 073023
07 | 3 | 09 |  | Формирование заявок на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств для включения в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "Управление капитального строительства" | 2023 год | 2023 год | Включение объектов коммунальной инфраструктуры в перечень объектов капитального строительства Удмуртской Республики | В Министерство строительства, ЖКХ и энергетики УР направлены заявки на софинансирование: 1. Мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности по отрасли «Коммунальная инфраструктура» (Адресная инвестиционная программа УР) на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов на сумму 4994,5 млрд.руб. 2. Внесены изменения в Региональную программу модеранизации объектов коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 гг. 3.На реализацию мероприятий в области поддержки и развития коммунального хозяйства в УР, направленных на повышение надежности, устойчивости и экономичности жилищно-коммунального хозяйства (подготовка к зиме) на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов на сумму 9251,0 тыс.руб.
07 | 3 | 10 |  | Выполнение функций заказчика по проектированию и строительству объектов коммунальной инфраструктуры | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2023 год | 2023 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | в связи с отсутствием инвестиционных проектов исполнение функций заказчика не потребовалось
07 | 3 | 12 |  | Строительство и (или) реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление Архитектуры и градостроительства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2023 год | 2023 год | Проектирование и (или) строительство объектов коммунальной инфраструктуры | реализации инвестиционных проектов в 2023 году не было | мероприятие исчезло из программы
7 | 4 |  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 01 |  | Организация сбора, вывоза бытовых отходов, содержание мест санкционированного сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, туалет, свалки) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год |  | В рамках контрактов проводятся мероприятия по уборке территории от мусора и несанкционированных свалок. В рамках контракта с ООО "Спецавтохозяйство" на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов было вывезено 76,78 тонны мусора, ликвидирована несанкционированная свалка в районе ул. Красноармейская, 33
07 | 4 | 01 | 1 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Увеличение количества урн, контейнеров. Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | На территории города Воткинска организовано 256 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, из них построено 99. В 2023 году дополнительно организовано 5 мест накопления
07 | 4 | 02 |  | Организация благоустройства и санитарного содержания, озеленения парков, скверов, санкционированного сбора твердых бытовых отходов, содержание дорог | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Улучшение качества жизни населения | В рамках контракта по озеленению: посадка, уход за цветниками, спил опасных и больных деревьев, скос травы вдоль магистральных дорог.
07 | 4 | 03 |  | Организация содержания и благоустройства мест погребения (кладбищ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Улучшение эстетического облика и санитарного состояния территорий | В рамках заключенного контракта осуществлялись уборка мест захоронений, вывоз мусора.
07 | 4 | 04 |  | Организация наружного освещения улиц | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ Обеспечение надежности существующего наружного освещения | Заключен контракт на электроснабжение наружного освещения города и светофорных объектов. Введена новая сеть наружного освещения на пос. Вогулка
07 | 4 | 05 |  | Содержание сетей наружного освещения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Приведение освещенности улиц к требованиям ГОСТ. Обеспечение надежности существующего наружного освещения | Техническое обслуживание и содержание сетей осуществляется в рамках заключенных контрактов по результата открытых торгов. В рамках программы по энергосбережению осуществляются мероприятия по замене опор и проводов.
07 | 4 | 06 |  | Выполнение наказов избирателей депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Реализация наказов избирателей в соответствии с утвержденным на соответствующий год планом | реализация мероприятий перенесена в отдельную муниципальную программу
07 | 4 | 07 |  | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Выдача разрешений на вырубку и опиловку деревьев и кустарников на территории муниципального образования. | ведется работа по обледованию зеленых насаждений, выдан 182 порубочный билет
07 | 4 | 08 |  | Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Оказание муниципальной услуги «Выдача ордеров (разрешений) на производство земляных работ» | согласован 271 ордер на земляные работы
07 | 4 | 09 |  | Проведение городских мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Улучшение эстетического облика города и санитарного состояния территорий | Заключен контракт на ликвидацию возгораний, осуществление дежурств. Постановлением Администрации гВоткинска от 04.04.2023 № 333 организован и проведен общегородская акция "Чистый город" (субботник) 17.04-31.05.2023. В рамках акции "Вода России проведены мероприятия по очисткее от мусора и древесного хлама берегов и прилегающих акваторий водных объектов (очищен берег Воткинского водохранилища 3 км с участием 130 волонтеров)
07 | 4 | 10 |  | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города Воткинска в сфере благоустройства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Контроль за соблюдением требований муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления города в сфере благоустройства | В рамках проведения контроля за исполнением Правил благоустройства Административной комиссией рассмотрено 106 дел об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 76 тыс.рубю.
07 | 4 | 11 |  | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Осуществление муниципального лесного контроля в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности | Проводится регулярное патрулирование городских лесов, в том числе котроль за вырубкой сухостойных деревьев в рамках предосталленных договоров купли-продажи лесных насаждений с физическими лицами для заготовки древесины в соответствии с ст. 30 Лесного кодекса РФ для отопления. В рамках противопожарных мероприятий обустроены минирализированные полосы протяженностью 43,0 км.
07 | 4 | 12 |  | Мероприятия по охране окружающей среды | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Охрана атмосферного воздуха Охрана водных ресурсов Охрана земельных ресурсов Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства
17 | 4 | 12 | 1 | Мероприятие по ликвидации неиспользуемого скотомогильника | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Охрана окружающей среды | Ликвидирован 1 неиспользуемый скотомогильник
07 | 4 | 13 |  | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния и благоустройства территории города | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Информирование и просвещение населения в сфере экологического состояния территории города и благоустройства | Материалы размещаются на сайте Администрации города Воткинска. Для информирования используются ранее изготовленные и размещенные на территориях общего пользования банеры.
07 | 4 | 14 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий УР по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Предупреждение возникновения эпидемий, и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев; гуманное отношение к животным без владельцев | В рамках заключенного контракта на оказание услуги по отлову и содержанию безнадзорных животныхна территории города Воткинска было отловлено 142 собаки, из них 10 возвращено владельцам собак, 132 собак возвращены на прежнее место его обитания. | недостаточное финансирование, отсутствие потенциальных подрядчиков
07 | 4 | 15 |  | Оказание ритуальных услуг | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Предоставление участка земли для погребения умершего на территориях кладбищ ,организация и содержание мест погребения | Проводится выдача разрешений на захоронение, за 2023 год произведено 1119 захоронений, 9 организаций оказывают ритуальные услуги на территори города.
07 | 4 | 16 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Поддержка и развитие местных инициатив, вовлечение граждан в изменение облика городских территорий, улиц частного сектора, создание ТОС. Привлечение инвестиций за счет средств бюджета Удмуртской Республики, граждан, предпринимателей | В 2023 году реализовано 15 проектов: 1. «Аленкин парк» на Молодежной» 2. «Наш двор. Путь к успеху» (устройство детской площадки в районе дома № 3 по ул. Зверева)» 3. «Мечта детства» (устройство детской площадки в районе дома № 3 по ул. Ст. Разина)» 4. «Наша дорога» (ремонт дороги по ул. Казенова)» 5. «Исток» (ремонт водопровода на территории ТОС «Григорьевский»)» 6. «Уютный дом» (устройство системы водоотведения на территории ТОС «Содружество»)» 7. «Подземная лаборатория» (устройство канализации по ул. Свердлова)» 8. «Радуга» (устройство детской площадки в районе дома № 10 по ул. Луначарского)» 9. «Нескучайка» (устройство детской площадки в районе дома № 48 по ул. Луначарского)» 10. «Ледяной драйв» (ремонт здания на стадионе «Знамя»)» 11. «Путь чемпионов» (благоустройство территории СК «Юность»)» 12.«Крутые виражи» (устройство мототрассы для мотошколы)» 13. «Сила спорта» (реконструкция спортивной площадки на территории детского сада № 36)» 14. «Образовательно-развлекательный комплекс «Дорожная азбука 2.0» на территории МБОУ СОШ №1» 15. «К спорту – вместе!» (устройство резинового покрытия волейбольно-баскетбольной площадки школы № 6)». Реализацию еще одного проекта «Трюкач» (устройство спортивной площадки в районе дома № 5 по ул. Гастелло)» планируется завершить до конца июня 2024 года. Общая стоимость всех проектов составляет 24 234,167 тыс. руб. Через Управление ЖКХ профинансировано 10759,4 тыс.руб.
07 | 5 |  |  | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 01 |  | Строительство и (или) рекострукция объектов транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ "УКС" г.Воткинска | 2023 год | 2023 год | Снижение транспортного потока и сохранение дорожного покрытия городских дорог в жилой зоне, открытие новых и расширение действующих производств. | 1)в 2022 году закончена реконструкция участка автомобильной дороги от ул. 3 км. Камской ж/д до ул. 6 км. Камской железной дороги, площадка "Сива"(1,92 км), в 2023 году произведена оплата работ за 2022 год в размере 68,44 млн.руб. 2) В 2023 году выполнена реконструкция участка автомобильной дороги ул.Лермонтова от ул.Глинки до ул.Железнодорожная протяженностью 0,27 км на сумму 25,28 млн.руб. 3) В 2023 г. разработана проектно-сметная документация по реконструкции дороги ул.К.Маркса от ул.Пролетарская до ул. 1905 года, 3, расходы составили 3,8 млн.руб.
07 | 5 | 02 |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и инных транспортных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Уменьшение количества ДТП с сопутствующими условиями. Уменьшение социальной напряженности населения города | В рамках заключенных контрактов проводятся работы по содержанию дорог местного значения в зимний, весений, летний, осенний период (снегоуборка, вывоз снега, посыпка дорог, грейдирование улиц частного сектора, подметание, сбор и вывоз мусора, очистка водоотводных канав).
07 | 5 | 03 |  | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Формирование сети маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования на территории города Воткинск | На территории муниципального образования "Город Воткинск" сформирована сеть 17 маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования.
07 | 5 | 04 |  | Согласование расписания движения автобусов по маршруту регулярных перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Согласованные расписания движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок | Произведено согласование по 17 заявкам по межрегиональным маршрутам.
07 | 5 | 05 |  | Осуществление контроля за соблюдением требований, установленных правовыми актами, регулирующими вопросы организации пассажирских перевозок | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Соблюдение расписания отправления (прибытия) транспортных средств по маршруту регулярных перевозок; Соблюдение установленного маршрута регулярных перевозок; Наличие лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом | Проводятся периодические рейды по соблюдению расписаний движения, на каждом транспортном средстве установлена система ГЛОНАСС, тем самым осуществляется контрольза соблюдением установленного маршрута и расписания
07 | 5 | 06 |  | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Развитие транспортной сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и иных транспортных инженерных сооружений | В рамках соглашения о выделении субсидий из бюджета УР выполнены работы на сумму 48,030 млн.руб. Проведен капитальный ремонт 9 участков дорог протяженностью 2,884 км: - ул. Спорта от ул. Кирова, 70 до ул. Подлесная; - ул. Пролетарская от д.31а до д.31г; - ул. Робеспьера от д.26 до д.22; - ул. Вогульская от д.6 до д.3 (район Школы № 9); -ул. 1 Мая от д.147 до д.171; -ул. Волгоградская от д.2 до д.10; -ул. Зориной от ул. Механизаторов до ул.Зориной, 113 - Гавриловский тракт - ул. Робеспьера (от ул. Кирова до ул. Робеспьера, д.15) Выполнено обустройство 9 тротуаров протяженностью 1463 пог.м - ул. Школьная от ул.Пермяка до ул.Верхняя, 9 - ул. Освобождения от ул. Красноармейская до ул.Республиканская; - ул. Красноармейская (от ул.Толстого до ул.Фрунзе); - ул. 1 Мая в районе дома № 127-129 (подходы к ГБ1) - ул. Юбилейная от ул. Юбилейная,5 (Южная ярмарка) до ул. Ленинградская; - ул. Серова (от ул. Кунгурцева до КДЦ "Октябрь"; - ул. Мичурина в районе дома № 13; - в районе ул. Мичурина 13 от парка до ул. Павлова, 8; -ул. Ленина от ул. 1 Мая до ул.Марата. Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог на сумуу 2,0 млн.руб. Произведена оплата выполненных работ за 2022 год на сумму 50,96 млн.руб.-
07 | 5 | 06 | 1 | Федеральный проект "Дорожная сеть", реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог | На реализацию НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"выделено 100 000,0 тыс.руб. Выполнен капитальный ремонт 2,839 км дорог: - Центральная площадь; - ул. 8 Марта от ул.8 Марта, 9 до ул. Пугачева; - ул. Ст. Разина от ул. Дзержинского до ул.1 Мая; - ул. Луначарского от ул. Краснофлотская до ул. Подлесная; - ул. Кирова от ул. Чапаева до ул. Халтурина;
07 | 5 | 06 | 2 | Обеспечение дорожной деятельности в целях достижения показателей целевых региональных программ (осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов, приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год |  | В рамках соглашения о выделении субсидий из бюджета УР выполнены работы на сумму 48,030 млн.руб. Проведен капитальный ремонт 9 участков дорог протяженностью 2,88 км: - ул. Спорта от ул. Кирова, 70 до ул. Подлесная; - ул. Пролетарская от д.31а до д.31г; - ул. Робеспьера от д.26 до д.22; - ул. Вогульская от д.6 до д.3 (район Школы № 9); -ул. 1 Мая от д.147 до д.171; -ул. Волгоградская от д.2 до д.10; -ул. Зориной от ул. Механизаторов до ул.Зориной, 113 - Гавриловский тракт - ул. Робеспьера (от ул. Кирова до ул. Робеспьера, д.15) Выполнено обустройство 9 тротуаров протяженностью 1463 пог.м - ул. Школьная от ул.Пермяка до ул.Верхняя, 9 - ул. Красноармейская (от ул. Азина до ул. Освобождения) - ул. Красноармейская (от ул.Толстого до ул.Фрунзе); - ул. 1 Мая в районе дома № 127-129 (подходы к ГБ1) - ул. Юбилейная от ул. Юбилейная,5 (Южная ярмарка) до ул. Ленинградская; - ул. Серова (от ул. Кунгурцева до КДЦ "Октябрь"; - ул. Мичурина в районе дома № 13; - в районе ул. Мичурина 13 от парка до ул. Павлова, 8; -ул. Ленина от ул. 1 Мая до ул.Марата. Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог на сумуу 2,0 млн.руб. Произведена оплата выполненных работ за 2022 год на сумму 50,96 млн.руб. - ул. Освобождения от ул. Красноармейская до ул.Республиканская; - ул. Кирова от ул. Центральная площадь до ул. Шувалова - ул. Шувалова от ул.Кирова до ул.Ленина; - ул. Кирова, 1 от ул. Центральная площадь до ул. Шувалова;
07 | 5 | 07 |  | Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | Установлен светофорный объект (ул. Мира-ул.Орджоникидзе), выполнена регулировка для движения пешеходов во всех направлениях. Установлены искусственные дорожные неровности на 6 -ти пешеходных переходах. На 10 остановочных пунктах общественного транспорта устроены заездные карманы и посадочные площадки . На 8 нерегулируемых пешеходных переходах нанесена разметка из износостойких материалов, на 14 пешеходных переходах разметка выполнена в желто-белом исполнении. Проведено 3 заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.
07 | 5 | 08 |  | Осуществление муниципального контроля за обустройством автомобильных дорог общего пользования местного значения дорожными элементами (дорожными знаками, дорожными ограждениями, светофорами, остановочными пунктами, стоянками (парковками) транспортных средств, иными элементами обустройства автомобильных дорог). | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Обследование дорожных условий, в том числе на маршрутах регулярных пассажирских перевозок | Регулярно проводится обследование дорог и технических средст организации дорожного движения. Выявленные в ходе рейдовых мероприятий недостатки устраняются в рамках исполнения муниципальных контрактов.
07 | 5 | 09 |  | Осуществление муниципального регулирования в части создания и использования парковок (парковочных мест) на территории городского округа «Город Воткинск». | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Мероприятия направлены на обеспечение безопасности дорожного движения | Мероприятия не проводились
07 | 5 | 10 |  | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Оказание муниципальной услуги по заявлениям физических и юридических лиц | Согласовано 410 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
07 | 5 | 11 |  | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения. | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Принятие решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения | В связи с проведением общегородских праздников и ремонтных работ на дорожном полотне принято 11 НПА об ограничении движения транспортных средств
07 | 5 | 12 |  | Организация и осуществление мероприятий по паспортизации автомобильных дорог местного значения, подготовке и оформлению документов для государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города. | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление муниципального имущества и земельных ресурсов | 2023 год | 2023 год | Паспортизации автомобильных дорог местного значения, государственная регистрация прав собственности на автомобильные дороги местного значения, объекты дорожного хозяйства в границах города | В 2023 году паспортизировано 36 автомобильных дорог местного значения.
07 | 5 | 13 |  | Разработка перспективных, текущих планов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Планирование деятельности по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, транспортных инженерных сооружений в границах города, по развитию перспективных схем развития автомобильных дорог местного значения и объектов дорожного хозяйства. Принятие правовых актов | В Минтранс УР направлена заявка на включениеобъектов города Воткинска в Программу дорожной детельности Удмуртской Республики на 2023-2028 годы
07 | 5 | 14 |  | Установка, ремонт, капитальный ремонт остановочных пунктов в границах города на автомобильных дорогах местного значения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Приведение остановочных пунктов в нормативное состояние, улучшение эстетического облика города | Приобретено и установлено 2 остановочных павильона, финансирование в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения на 2020-2026 годы»
07 | 5 | 15 |  | Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Проведение конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах. | 1. Проведены конкурсные процедуры по определению перевозчиков на 7 муниципальных маршрутах. 2.В рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта организациям-перевозчикам предоставлены средства на возмещение проезда льготных категорий граждан в размере 14848,9 тыс.руб. | мероприятие исчезло из программы
07 | 6 |  |  | Создание условий для реализации муниципальной программы
07 | 6 | 01 |  | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Обеспечение деятельности Управления (хозяйственное, материально-техническое) | С целью обеспечения деятельности Управления ЖКХ материально-техническая база пополнена новыми компьютерами и оргтехникой.
07 | 6 | 02 |  | Ведение бюджетного учета | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Единые методологические принципы организации и ведения бюджетного учета устанавливаются Минфином России. Объектами бюджетного учета являются финансовые и нефинансовые активы публично-правовых образований, их обязательства и хозяйственные операции, изменяющие указанные активы и обязательства. | Ведение бюджетного учета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
07 | 6 | 03 |  | Исполнение бюджетной сметы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 2023 год | 2023 год | Бюджетная смета соответствует доведенным до Управления лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Управления. | Просроченной кредиторской задолженности не допущено
Note on I51: Автор: убрать ведение реестра……, входит в 4 подмероприятие
Note on J52: Автор: номер выписки от 12.01.2024 - 10145

## ф5
Форма №5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр.8/гр.6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год 2022 год ) | план на конец отчетного (текущего) года 2023 год | факт на конец отчетного периода 2023
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
«Территориальное развитие (градостроительство)»
07 | 1 | 1 | Наличие в городском округе утвержденного генерального плана городского округа | да/нет | да | да | да | 1 | 100
07 | 1 | 2 | Доля площади территории города, на которую подготовлены проекты планировки, проекты межевания территории, в общей площади территории города | % | 4.48 | 4.5 | 4.48 | 0.99556 | 100
07 | 1 | 3 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего | кв. м | 23.135 | 23.494 | 23.52 | 1.0011 | 101.6641
07 | 1 | 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за один год | кв. м | 0.293 | 0.296 | 0.413 | 1.3953 | 140.9556
07 | 1 | 5 | Объем ввода жилья в эксплуатацию, кв. м. общей площади жилья | кв. м | 28371 | 28600 | 39957 | 1.3971 | 140.8375
7 | 1 | 6 | Количество уведомлений о планируемых сторительстве или реконструкции и об окончании строительства или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых участках, расположенных на территории городского округа | шт. | 142 | 219 | 152 | 0.69406 | 107.0423 | Уменьшение показателя обусловлено тем, что на основании 478- ФЗ от 30.12.2021 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 01.03.2031 кадастровый учет и регистрация прав на жилой или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения садоводства, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, допускаются на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок (не представляется, если в ЕГРН зарегистрировано право заявителя на данный земельный участок). Наличие уведомлений о планируемом строительстве и об окончании строительства такого объекта недвижимости не требуется. Право выбора порядка оформления указанного объекта недвижимости принадлежит его правообладателю.
7 | 1 | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет | кв. м | 19542 | 0 | 0 | 1 | 100 | Договор аренды земельного участка, предоставленного ООО "Недвижимость" для строительства жилья площадью 11142 кв.м в районе ул. Ленингрардская заключен до 29.06.2020. Вопрос по аренде этого земельного участка решен в судебном порядке, благоустройство выполнено. В настоящее время решается вопрос о расторжении договора аренды земельного участка, предоставленного ООО "АКН-групп" для строительства жилья в районе ул. Тихая площадью 8400 кв.м, истек 28.03.2020. В настоящее время решается вопрос о разделе указанного земельного участка.
07 | 1 | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет | кв. м | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | Договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: УР, г.Воткинск, в районе ул.Лермонтова, д.31 площадью 7010 кв.м., предоставленного для завершения строительства производственного здания, расторгнут. Договор аренды земельного участка, расположенного по адресу: УР, г.Воткинск, северо-западнее ул.Гагарина, д.200 площадь. 983 кв.м, .предоставленного для строительства здания, состоящего из складских помещений, расторгнут.
Содержание и развитие жилищного хозяйства
07 | 2 | 1 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления указанными домами | процентов | 80.3 | 85.67 | 77.59 | 0.90568 | 96.6252 | Управляющие организациив течение 2023 года не продлили сроки договоров управления или содержания и ремонта, соответственно увеличилось количество домов без управления со 132 до 149. На объявленные Управлением ЖКХ открытые конкурсы по выбору управляющих организаций заявки не поступают
07 | 2 | 2 | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | единиц | 112 | 51 | 128 | 2.5098 | 114.2857 | Проведены работы по капитальному ремонту в 112 МКД, сроки выполнения работ в части домов перенесены на более поздние сроки, оформлено протоколами собраний собственников.
07 | 2 | 3 | Количество расселенных домов, признанных в установленном порядке аварийными | единиц | 1 | 0 | 0 | 1 | - | По МО "Город Воткинск" программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена в 2021 году.
07 | 2 | 4 | Площадь жилых помещений в домах, расселенных в связи с признанием их в установленном порядке ветхими и аварийными до 1 января 2017 года | кв.м | 430.7 | 0 | 0 | 1 | 100 | По МО "Город Воткинск" программа переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, завершена в 2021 году.
07 | 3 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры
07 | 3 | 1 | Износ инженерных теплосетей (магистральные сети) | процентов | 83.5 | 70.4 | 83.5 | 0.84311 | 100 | Для формирования показателей использованы плановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 2 | Количество технологических нарушений на системах теплоснабжения | единиц | 1 | 20 | 1 | 20 | 100 | Для формирования показателей использованы плановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 3 | Износ сетей электроснабжения | процентов | 69.4 | 58.7 | 69.4 | 0.84582 | 100 | Для формирования показателей использованы плановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 4 | Количество технологических нарушений на системах электроснабжения | единиц | 84 | 33 | 84 | 0.39286 | 100 | Для формирования показателей использованы плановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 5 | Износ сетей холодного водоснабжения | процентов | 67.5 | 66.825 | 58.5 | 1.1423 | 86.6667 | динамика показателя положительная
07 | 3 | 6 | Количество технологических нарушений на системах холодного водоснабжения | единиц | 451 | 433 | 19 | 22.7895 | 4.2129 | динамика показателя положительная
07 | 3 | 7 | Износ сетей горячего водоснабжения | процентов | 85 | 67 | 85 | 0.78824 | 100 | Для формирования показателей использованыплановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 8 | Количество технологических нарушений на системах горячего водоснабжения | единиц | 63 | 32 | 63 | 0.50794 | 100 | Для формирования показателей использованы плановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 9 | Количество технологических нарушений на канализационных сетях | единиц | 1046 | 1010 | 989 | 1.0212 | 94.5507 | динамика показателя положительная
07 | 3 | 10 | Износ сетей водоотведения (канализации) | процентов | 77.6 | 77.212 | 63 | 1.2256 | 81.1856 | динамика показателя положительная
07 | 3 | 11 | Износ газовых сетей | процентов | 61 | 62.9 | 61 | 1.0311 | 100 | Для формирования показателей использованы плановые и отчетные данные по итогам 2022 года
07 | 3 | 12 | Доля организации коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктурына праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов. | процентов | 84.62 | 84.62 | 85.71 | 1.0129 | 101.2881 | В реестр организаций коммунального комплекса в 2023 году включено ООО "Энергогарант", присвоен статус ЕТО
07 | 3 | 13 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг в сфере водоснабжения | чел. | - | 20000 | 81 | 0.00405 |  | В муниципальной программе не откорректированы показатели в соответствии с Постановлением Правительства УР от 23.11.2023 в Региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Удмуртской Республике на 2023 - 2027 годы". Плановые показатели в сфере водоснабжения не достигнуты в связи со снижением количества мероприятий.
07 | 3 | 14 | Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг в сфере теплоснабжения | чел. | - | 937 | 937 | 1
07 | 3 | 15 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей в сфере водоснабжения | км | - | 3.56 | 0.68 | 0.19101
07 | 3 | 16 | Увеличение протяженности замены инженерных сетей в сфере теплоснабжения | км | - | 1.25 | 0.54 | 0.432
07 | 3 | 17 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения | % | - | -
07 | 3 | 18 | Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения | % | - | -
Благоустройство и охрана окружающей среды
07 | 4 | 1 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для размещения контейнеров, бункеров | шт. | 0 | 0 | 5 | 1 |  | В 2023 году установка контейнерных площадок не запланирована
07 | 4 | 2 | Протяженность сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети. | км. | 204.1 | 204.15 | 206.6 | 1.012 | 101.2249 | Проведена новая линия наружного освещения на пос. Воглка
07 | 4 | 3 | Количество работающих светоточек на улично-дорожной сети | шт. | 5685 | 5695 | 5854 | 1.0279 | 102.9727 | Установлены светильники наружного освещения на поселке Вогулка
07 | 4 | 4 | Количество участников конкурса «Мой красивый город». | чел. | 0 | 0 | 0 | 1 |  | Конкурс в 2023 году не планировался и не проводился в связи с отсутствием финансирования
07 | 4 | 5 | Количество заявок, прошедших республиканский конкурсный отбор инициативных проектов | чел. | 12 | 13 | 16 | 1.2308 | 133.3333 | Конкурсный отбор прошли 16 проектов, 15 реализовано, один проект будет закончен в 2024 году
Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства)
07 | 5 | 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным дорожным покрытием, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 47.4 | 47.4 | 47.4498 | 1.001 | 100.1% | Значение показателя меняется в связи с паспортизацией дорог, строительства новых дорог и усовершенствование существующих покрытий дорог в 2023 году не проводилось. Осуществлялся только капитальный ремонт.
07 | 5 | 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей прояженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | процентов | 72.835 | 70.031 | 71.5611 | 0.97862 | 98.25% | Показатель снижается за счет проведения капитального ремонта дорог в рамках НП "БКД"и за счет привлеченных средств из бюджета УР на развитие транспортной системы. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с выделением средств на устройство тротуаров
07 | 5 | 3 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района). | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | В МО "Город Воткинск" 100% населения имеет регулярное автобусное сообщение
07 | 5 | 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 4.419 | 3.5 | 5.721 | 1.6346 | 129.5% | В рамках БКД -2,839 км, в рамках предоставления субсидий - 2,88 км
07 | 5 | 5 | Количество проведенных конкурсов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах | ед. | 7 | 7 | 7 | 1 | 100% | Проведены повторные конкурсные процедуры на 7 муниципальных маршрутов
07 | 5 | 6 | Количество ежегодно заключаемых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах (за отчетный год) | ед. | 7 | 7 | 7 | 1 | 100% | Заключено 7 муниципальных контрактов.
"Создание условий для реализации муниципальной программы"
07 | 6 | 1 | Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (отношение общего объема просроченной кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным к кассовому исполнению расходов в отчетном финансовом году). | процентов | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | Просроченной кредиторской задолженности не допущено
Note on H21: Автор: Ком системы - 24; Коммунсервис - 86; ВСК -7; ЖРП-0; ДС -9; Фонд -25
Note on I48: Автор: показатель должен увел., поэтому факт/план

## ф6
Форма №6
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2024
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2026 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Администрации города Воткинска | 2023-10-11 | 1192.1 | Увеличение периода реализации программы до 2026 года, внесение изменений в ресурсное обеспечение программы, корректировка павпорта программы, актуализация наименований мероприятий и целевых показателей
2 | Постановление Администрации города Воткинска | 2023-12-29 | 1683 | Ввнесение изменений в ресурсное обеспечение программы в связи с внесением изменений в бюджет МО на 2023 год, принятие бюджета на 2024, плановый период 2025-2026 гг.

## ф7
Форма № 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024
Наименование муниципальной программы: Содержание и развитие городского хозяйства» на 2020-2026 годы
Ответсвенный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)
МП | Пп |  |  |  | Э мп=гр.7*гр.10 | СПмп | СМмп | СРмп | Эбс=гр.8/гр.9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
07 |  | Содержание и развитие городского хозяйства на 2020-2026 годы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.80407 | 0.86447 | 0.9 | 0.96761 | 0.93012
07 | 1 | Территориальное развитие (градостроительство) | Гредягин А.А. | Управление архитектуры и градостроительства | 0.75523 | 0.9612 | 0.78571 | 1 | 0.78571
07 | 2 | Содержание и развитие жилищного хозяйства | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0204 | 0.97642 | 1 | 0.95691 | 1.045
07 | 3 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.8101 | 0.75031 | 0.81818 | 0.7578 | 1.0797
07 | 4 | Благоустройство и охрана окружающей среды | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.1199 | 1 | 1 | 0.89294 | 1.1199
07 | 5 | Развитие транспортной системы (организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства) | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 0.87046 | 0.99644 | 0.86667 | 0.99209 | 0.87357
07 | 6 | Создание условий для реализации муниципальной программы | Гредягин А.А. | Управление ЖКХ | 1.0014 | 1 | 1 | 0.99857 | 1.0014