## Титульный лист
Утверждаю:
Координатор муниципальной программы
Заместитель Главы Администрации
города Воткинска по социальным вопросам
(должность)
/Ж.А.Александрова
(подпись) (ФИО)
________________________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Воткинск"
«Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих, деятельность на территории муниципального образования "Города Воткинска" на 2020-2026 года»
за 2023 год

## форма1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Воткинск» на реализацию муниципальной программы по состоянию на 29 декабря 2023 года
Наименование муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих, деятельность на территории
муниципального образования "Города Воткинска" на 2020-2026 года"
[5 empty] | Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, %
МП | Пп | ОМ | М | И | Показатель применения меры |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года | К плану на отчетную дату
12 |  |  |  |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы» | Всего | [5 empty] | 650 | 350 | 350 | 53.8462 | 100
[6 empty] | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 |  |  |  |  | 650 | 350 | 350 | 53.8462 | 100
12 |  | 1 |  |  | Предоставление субсидий СО НКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) по результатам конкурсного отбора | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска | 938 | 10 | 06 | 1200161700 | 630 | 650 | 350 | 350 | 53.8462 | 100

## форма2 (2)
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муницпальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 29 декабря 2023 года
Наименование муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества
и поддержки социально ориентированных некомерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
12 |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы» | Всего | 350 | 350 | 100
|  |  | 1) бюджет МО "Город Воткинск" | 350 | 350 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета МО "Город Воткинск" | 350 | 350 | 100
|  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | приносящая доход деятельность | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## Форма3
Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
12 | 1 | 0 1 |  | Оказание финансовой поддержки СО НКО | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска(далее – УКСи МП) | 2023 | 2023
12 | 1 | 0 1 | 1 | Предоставление субсидий СОНКО на реализацию общественно значимых программ (проектов) по результатам конкурсного отбора | УКСи МП | 2023 | 2023 | Организация и проведение конкурса социальных проектов. Предоставление субсидий на реализацию социально-значимых проектов не менее 3 СОНКО | Субсидии предоставлены 3 СОНКО на общую сумму 350,0 т.р.
12 | 1 | 0 1 | 2 | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Структурные подразделения Администрации г.Воткинска | 2023 | 2023 | Информирование СОНКО в предоставлении услуг в социальной сфере | Осуществлялось информирование СОНКО о предоставлении услуг в социальной сфере
12 | 1 | 02 |  | Информационная, методическая и консультативная помощь социально ориентированным некоммерческим организациям | УКСи МП | 2023 | 2023
12 | 1 | 02 | 1 | Поддержание в актуальном состоянии раздела «СО НКО» на официальном сайте Администрации города Воткинска | УКСи МП | 2023 | 2023 | Актуализация информации ежеквартально | Производилась актуализация информации раздела СОНКО (размещение изменений в положении о проведении конкурса СОНКО, результаты конкурса, отчеты, обучающие семинары и конференции и др.)
12 | 1 | 02 | 2 | Освещение деятельности СО НКО через средства массовой информации | УКСи МП | 2023 | 2023 | Размещение публикаций о деятельности СОНКО на официальном сайте МО "Гоод Воткинск", официальной группе ВК votkinsk.ru, газете "Воткинские вести" | Деятельность СОНКО освещалась на официальном сайте и в официальной группе ВК votkinsk.ru, размещалась информация о проведении конкурса среди СОНКО, печаталась информация о деятельности СОНКО и их проектах
12 | 1 | 02 | 3 | Организация и проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности СО НКО, обмен опытом и распространению лучших практик | УКСи МП | 2023 | 2023 | Проведение не менее 1 семинара в полугодие | За отчетный период проведен 1 семинар по инциативному бюджетированию с участием СОНКО, проведен Межмуниципальный форум «Городские сообщества: векторы развития», семинар по социальному проектированию в ДШИ №2
12 | 1 | 03 |  | Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска | 2023 | 2023
12 | 1 | 03 | 1 | Передача СО НКО муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) | Управление муниципального имущества и земельных ресурсов Администрации г.Воткинска | 2023 | 2023 | Ведение реестра-получателей услуг | Реестр получателей услуг ведется.
12 | 1 | 04 | 3 | Формирование нормативной правовой базы по вовлечению СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере с участием бюджетных средств. | Структурные подразделения Администрации г.Воткинска | 2023 | 2023 | Анализ имеющихся нормативно-правовые актов | Принято решение признать утратившим силу постановление Администрации города Воткинска от 03.02.2021 №101 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Воткинск» социально ориентированным некоммерческим организациям и в 2024 году утвердить новое положение о порядке предоставления субсидий

## форма4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период
МП | Пп |  | Наименование меры государственного регулирования | Показатель применения меры
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамах данной программы не осуществляется.

## форма 5
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего) года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 |  |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы» Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, образования «Город Воткинск» осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск»
12 | 1 | 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из бюджета муниципального образования "Город Воткинск" в рамках Подпрограммы | единиц | 5 | 3 | 3 | 1 | 60 | Показатели достигнуты
12 | 1 | 2 | Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами и программами социально ориентированных некоммерческих организаций | человек | 16067 | 16500 | 16549 | 1,000 | 102.9 | Показатели достигнуты
12 | 1 | 3 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих методическую, информационную и консультационную поддержку от общего числа зарегистрированных некоммерческих организаций | % | 50 | 55 | 57 | 1.03 | 114 | регулярное получение методической и консультативной помощи СОНКО через офис городских проектов, через Администрацию города
12 | 1 | 4 | Количество негосударственных организаций, в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций зарегистрированных на территории муниципального образования «Город Воткинск» | единиц | 81 | 81 | 79 | 0.975 | 97.5 | Две НКО ликвидированы собственниками
12 | 1 | 5 | Общее количество помещений находящееся в муниципальной собственности, переданных в безвозмездное пользование (аренду на льготных условиях) СО НКО | единиц | 13 | 13 | 13 | 1 | 100 | Показатель остался на прежнем уровне
12 | 1 | 6 | Количество работников и добровольцев СО НКО, принявших участие в конференциях и семинарах, организованных Администрацией г.Воткинска | единиц | 88 | 103 | 104 | 1 | 118.2 | За отчетный период проведена 3 встречи с активистами СОНКО, в том числе по социальному проектированию в ДШИ №2, проведен Межмуниципальный форум «Городские сообщества: векторы развития», обучение по инциативному бюджетированию "Без границ"
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 . - значение показателя округляется до 3-х знаков после запятой

## форма6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы», утвержденную Постановлением Администрации Города Воткинска от 6 декабря 2019 года №2056 | 2023-10-09 | 1176 | Изменения коснулись ресурсного обеспечения, мероприятий и целевых показателей

## форма7
Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
12 |  | «Развитие институтов гражданского общества и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Воткинск» на 2020-2026 годы» |  |  | 0.995 | 0.995 | 1 | 1 | 1
Примечание: значения показателей округляются до 3-х знаков после запятой