## План
УТВЕРЖДАЮ
Координатор муниципальной программы, заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
________________________ А.А. Асылханова
План реализации муниципальной программы
"Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2020-2026 годы"
на 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат
МП | Пп | ОМ | М |  | Соисполнители (ФИО, должность)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
5 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей"
05 | 1 | 0 1 |  | Совершенствование координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка
05 | 1 | 0 1 | 1 | Формирование и ведение реестра организаций и объектов фактически осуществляющих торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание в городе | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | апрель, июль, октябрь | Сформировано единое информационное пространство объектов потребительского рынка в городе.
05 | 1 | 01 | 2 | Проведение контрольных мероприятий (профилактических визитов) направленных на пресечение и профилактку незаконной торговли | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2 раза в месяц | Осуществлен контроль за соблюдением ограничений розничной продажи алкогольной продукции и торговли в неустановленных местах, проведено 60 контрольных мероприятий, приняты меры по пресечению незаконной торговли.
05 | 1 | 01 | 3 | Мониторинг розничных цен на товары первой необходимости и остатков товаров первой необходимости в магазинах розничной сети | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Проведено не менее 100 обследований. Сохранена стабильность обеспечения населения города продовольственными товарами, предотвращен дефицит товаров.
05 | 1 | 02 |  | Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка
05 | 1 | 02 | 1 | Планирование территориального развития нестационарных, сезонных торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг в целях повышения доступности соответствующих услуг для населения города | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Сформированы и актуализированы схемы размещения нестационарных и сезонных торговых объектов.
05 | 1 | 02 | 2 | Содействие в открытии новых, реконструкции, модернизации объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, в т.ч. придорожного сервиса. | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка; Соисполнители: Турлак С.Ю. - начальник управления архитектуры и градостроительства; Горбунов А.П. - начальник УМИ и ЗР | в течение года | Обеспечена территориальная доступность товаров и услуг, созданы условия для развития конкуренции. Содействие предпринимательской активности и самозанятости граждан. Расширение сбыта продукции местных производителей.
05 | 1 | 03 |  | Развитие конкуренции
05 | 1 | 03 | 1 | Организация и проведение выставок, ярмарок товаров и услуг товаропроизводителей | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Организованы и проведены 4 ярмарки товаров и услуг.
05 | 1 | 04 |  | Развитие кадрового потенциала организаций потребительского рынка и сферы услуг
05 | 1 | 04 | 2 | Организация обучения работников торговли, общественного питания и бытовых услуг, проведение семинаров, совещаний и «круглых столов» | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | 2, 3 4 кварталы | Проведено 4 обучающих мероприятия по вопросам развития потребительского рынка и контрольно-надзорной деятельности . Повышена квалификация работников торговли, общественного питания и бытовых услуг.
05 | 1 | 05 |  | Защита прав потребителей, повышение правовой грамотности субъектов потребительского рынка, формирование навыков рационального потребительского поведения
05 | 1 | 05 | 1 | Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями по результатам мониторинга в сфере защиты прав потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка | Ушатиков Р.В.- гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Проведен мониторинг жалоб потребителей на качество товаров и услуг в сфере потребительского рынка, приняты меры реагирования.
05 | 1 | 05 | 2 | Проведение мероприятий по повышению правовой грамотности, просвещению, консультирование и информирование субъектов потребительского рынка | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Оказано не менее 170 консультаций в сфере защиты прав потребителей. Повышен уровень информированности субъектов потребительского рынка в сфере законодательства.
05 | 1 | 06 |  | Организация и проведение информационной работы по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг
05 | 1 | 06 | 1 | Организация информационно – просветительской деятельности в области защиты прав потребителей посредством размещения информации в СМИ, сети Интернет, ведения специального раздела "Защита прав потребителей" на сайте МО "Город Воткинск" | Ушатиков Р.В. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежекварт. | Размещено не менее 45 публикаций и сообщений в СМИ и сети Интернет по вопросам государственного регулирования потребительского рынка. Повышен уровень доступности информации о правах потребителей и механизмах их защиты.
05 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 "Создание условий для развития предпринимательства"
05 | 2 | 01 |  | Региональный проект "Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию в Удмуртской Республике"
05 | 2 | 01 | 1 | Взаимодействие с обособленным подразделением МКК Удмуртский фонд развития предпринимательства в городе Воткинск в части информирования субъектов МСП города о льготном финансировании | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года по мере обращения | Оказано информационное содействие субъектам МСП в обеспечении доступа к финансовым ресурсам, доведена информация о финансовых мерах поддержки УФРП.
05 | 2 | 01 | 2 | Организация и проведение мероприятий (семинаров, вебинаров, круглых столов, конференций, встреч) по информированию субъектов МСП о мерах государственной поддержки, в т.ч. о мерах поддержки социальных предпринимателей и СОНКО с участием представителей органов государственной власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП, центра "Мой Бизнес". | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Информация размещена на официальном сайте города, в социальной сети в ВК "Экономика Воткинска", доведена адресной рассылкой. Проведена информационная работа с предпринимателями, оказывающими социальные услуги, оказана помощь в заполнении заявок на получение статуса социального предпринимателя.
05 | 2 | 02 |  | Региональный проект "Популяризация предпринимательства в Удмуртской Республике"
05 | 2 | 02 | 1 | Проведение массовых мероприятий , направленных на содействие развитию предпринимательства (конкурсы профессионального мастерства, профессиональные праздники, межрегиональные форумы и др.) | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики, Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | 1 полугодие, ноябрь | Повышена мотивация населения к занятию предпринимательской деятельностью. Разработан календарь мероприятий ко Дню Российского предпринимательства. Проведены: акция "День с предпринимателем", торжественное мероприятие ко Дню росиийского предпринимательства, обучающий семинар для предпринимателей, организованы мероприятия для молодежи в рамках Республиканского молодежного экономического форума на родине П.И. Чайковского.
05 | 2 | 02 | 2 | Содействие деятельности некоммерческого партнерства "Общественный совет предпринимателей города Воткинска" | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Продолжено сотрудничество между органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом. Проведено совместное собрание с Общественным советом предпринимателей города по обсуждению планов работы на год и проблемных вопросов ведения бизнеса. Взаимодействие при разработке муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов МСП.
05 | 2 | 02 | 5 | Консультирование субъектов предпринимательства, (начинающих предпринимателей, самозанятых граждан) | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | постоянно по мере обращения | Повышена информированность в вопросах ведения предпринимательской деятельности, доведена информация о мерах господдержки. Оказано не менее 50 консультаций.
5 | 2 | 02 | 6 | Содействие развитию социального предпринимательства (информирование, консультирование, помощь в заполнении заявок на присвоение статуса "социальный предприниматель") | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Оказано содействие не менее 10 предпринимателям
05 | 2 | 03 |  | Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
05 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение доступа субъектов МСП, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в т.ч. неиспользуемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | Горбунов А.П. - начальник УМИ и ЗР Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Увеличен на 10 % перечнь объектов недвижимого и движимого имущества, земельных участков, предоставляемых субъектам МСП и самозанятым гражданам на льготных условиях. Предоставлены субъектам МСП и самозанятым гражданам в пользование недвижимое и движимое имущество, земельные участки на льготных условиях. На официальном сайте размещена информация об имущественной поддержке в рамках утвержденного перечня.
05 | 2 | 04 |  | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
05 | 2 | 04 | 1 | Содействие в оказании комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП через Корпорацию развития Удмуртской Республики, центр "Мой Бизнес" в целях ускоренного развития субъектов МСП в моногородах | Аткина Н.А. - зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Осуществлено информирование предпринимателей о мерах гос. поддержки и мероприятиях проводимых Центром "Мой Бизнес" и Корпорацией развития УР (социальные сети, адресная рассылка). Увеличено количество субъектов МСП и численность занятых в сфере МСП.
05 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций"
05 | 3 | 01 |  | Взаимодействие с ВЭБ РФ и Минэкономики УР по созданию инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов на территории города, и получению льготных кредитов | Пьянкова Е.В. -зам.начальника Управления экономики Сибирякова А.Р.- гл.специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | по мере обращения | Оказано информационное и консультационное содействие в получении льготных кредитов и строительства новой инфраструктуры.
05 | 3 | 02 |  | Формирование инвестиционных площадок и ведение базы данных по инвестиционным площадкам | Сибирякова А.Р.- гл.специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Актуализирован перечень инвестиционных площадок на цифровой инвестиционной карте Удмуртской Республики. Информация направлена в АО "Корпорация Развития УР" для занесения на инвестиционную карту РФ. Актуализирован инвестиционный ГИД (информационное пособие для инвесторов).
05 | 3 | 03 |  | Оказание консультационной, организационной и методической помощи инициаторам инвестиционных проектов при разработке и реализации инвестиционных проектов. Сопровождение инвестиционных проектов предприятий, имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития города Воткинска | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | по мере обращения | Инициаторам инвестиционных проектов оказана консультационная, методическая помощь. Сформирован перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города и требующих мер поддержки. Оказано содействие не менее 5 инвесторам.
05 | 3 | 04 |  | Содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (в соответствии с Законом УР №24-РЗ): | Пьянкова Е.В. - зам.начальникаУправления экономики | по мере обращения | Оказано содействие инвесторам в подготовке документов и сопровождении инвестиционных проектов для получения земельных участков в аренду без проведения торгов (по мере обращения).
05 | 3 | 06 |  | Развитие, поддержка и обслуживание специализированных информационных ресурсов Администрации города Воткинска для инвесторов в сети «Интернет» | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики Сибирякова А.А - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Актуализирован раздел "Помощь инвестору". Размещена информация в социальных сетях ("В Контакте группа "Экономика Воткинска, приложение "Вайбер") о мерах гос.поддержки.
05 | 3 | 07 |  | Содействие деятельности Общественного Совета по инвестициям при Главе муниципального образования «Город Воткинск» | Перевозчикова Л.Ю. - начальник управления экономики Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики | в течение года | Проведено не менее 2 заседаний Общественного совета по инвестициям при Главе муниципального образования "Город Воткинск". Выработаны решения по созданию благоприятного инвестиционного климата на территории города.
05 | 3 | 08 |  | Осуществление мониторинга инвестиционных процессов на территории города Воткинска (в том числе мониторинг реализации инвестиционных проектов) | Пьянкова Е.В. - зам.начальника Управления экономики Сибирякова А.А - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | ежеквартально | Проведен мониторинг реализации инвестционных проектов. Выявлены проблемы, разработаны меры реагирования.
05 | 3 | 09 |  | Внедрение Регионального инвестиционного стандарта в муниципальном образовании «Город Воткинск» |  |  | Внедрен единый порядок сопровождения и поддержки инвестиционных проектов.
05 | 3 | 09 | 1 | Актуализация муниципального сегмента инвестиционной карты Удмуртской Республики | Сибирякова А.Р. - гл.специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года | Обеспечен доступ инвесторов к информации об инвестиционных площадках, доступных ресурсах и имеющейся инфраструктуре
05 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности"
05 | 4 | 01 |  | Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан
05 | 4 | 01 | 1 | Оказание содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом | Князева Л.С. - гл. специалист-эксперт отдела экономического развития и потребительского рынка | в течение года по мере обращений граждан | Подготовлены Решения Администрации муниципального образования «Город Воткинск» о готовности принять соотечественника, претендующего на участие в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Удмуртскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом.
05 | 4 | 01 | 4 | Организация и проведение профориентационного мероприятия для учащихся старших классов образовательных учреждений города "Твой выбор- Воткинск!" | Управления экономики, Управлние образования | сентябрь | Оказана помощь молодым людям в выборе будущей профессии, уменьшен отток молодежи из города.
05 | 4 | 01 | 5 | Квотирование рабочих мест для инвалидов, трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | Управление экономики, ГКУ Центр занятости населения города Воткинска | в течение года | Трудоустроено на квотируемые места не менее 10 человек.
05 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 "Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда"
05 | 5 | 01 |  | Развитие социального партнерства в городе
05 | 5 | 01 | 2 | Организация и проведение заседаний территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | февраль, август, ноябрь | Продолжено взаимодействие в системе социального партнерства. Проведено не менее 3 заседаний трехсторонней комиссии
05 | 5 | 01 | 4 | Организация работы и проведение заседаний Межведомственной комиссии по вопросам соблюдения трудовых прав и легализации доходов участников рынка труда в городе | Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | ежемесячно | Проведено не менее 16 заседаний комиссии.
05 | 5 | 01 | 5 | Проведение профилактических визитов по выявлению фактов неформальной занятости | Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | ежемесячно | Проведено 16 профилактических визитов по выявлению фактов неформальной занятости. По результатам заключено не менее 60 трудовых договоров.
05 | 5 | 02 |  | Развитие системы оплаты и нормирования труда и регулирование уровня минимальных социальных стандартов в области денежных доходов населения
05 | 5 | 02 | 2 | Мониторинг динамики ситуации с задолженностью по выплате заработной платы в муниципальном образовании | Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | ежемесячно | Отсутствует задолженность по заработной плате в подведомственных организациях муниципального образования.
05 | 5 | 03 |  | Улучшение условий и охраны труда в городе
05 | 5 | 03 | 1 | Проведение организационных мероприятий в области охраны труда, в том числе совещаний, семинаров, выставок средств безопасности труда | Аткина Н.А.- зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | 1 полугодие | Проведены мероприятия в рамках Всемирной недели охраны труда (день охраны труда, обучающий семинар для предприятий и организаций, конкурс детских рисунков, выставка СИЗ, награждения лучших специалистов по охране труда). Повышен уровень знаний в вопросах охраны труда руководителей и специалистов организаций города.
05 | 5 | 03 | 3 | Содействие проведению специальной оценки условий труда в подведомственных организациях муниципального образования | Аткина Н.А.- зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | в течение года | Улучшены условия труда работников.
05 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг проведения специальной оценки в подведомственных организациях муниципального образования | Аткина Н.А.- зам. начальника отдела экономического развития и потребительского рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | январь | Направлена информация в Министерство социальной политики и труда УР.
05 | 5 | 03 | 5 | Информирование населения города по вопросам условий и охраны труда, о профессинальных рисках, о безопасном труде в средствах массовой информации | Аткина Н.А.- зам. начальника отдела экономического развития и потребительског рынка Князева Л.С.- гл. специалист-эксперт отдела экономическог развития и потребительского рынка | в течение года | Размещено в социальных сетях не менее 10 информационных сообщений. Повышена информированность граждан в вопросах охраны труда.