## Тит.лист
Утверждаю
Координатор муниципальной программы
заместитель главы Администрации по экономике, финансам и инвестициям
(должность)
_______________ /А.А.Асылханова
(подпись) (ФИО)
____________
(дата)
Отчет о реализации муниципальной программы: "Развитие туризма на 2020-2026 годы"
по состоянию на 31.12.2023

## ф 1
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО "Город Воткинск" на реализацию муниципальной программы по состоянию на 31.12.2023
Наименование муниципальной программы: Развитие туризма на 2020-2026 годы
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходв,%
МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на 1 января отчетного года (гр15/гр13* 100) | К плану на отчетную дату (гр15/гр14* 100)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
17 | 0 |  |  |  | Развитие туризма на 2020-2024 годы | Всего | [5 empty] | 20 | 10 | 10 | 50 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | [5 empty] | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 1 |  |  |  | Развитие потребительского рынка | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 |  |  |  | Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 2138.775 | 4578.1 | 3139.4 | 9.3 | 20 | 20 | 20
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 2138.775 | 4578.1 | 3139.4 | 9.3 | 20 | 20 | 20
05 | 2 | 01 |  |  | Финансовая, имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 1449.7 | 4490 | 3103.7 | 0 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 1449.7 | 4280 | 3103.7 | 0 | 10 | 10 | 10
05 | 2 | 01 | 3 |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего прдпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договрам лизинга | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520150640 |  | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520104740 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520161820 | 814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10
[10 empty] | 05201L5270 |  | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 05201R5270 |  | 0 | 0 | 3083.7 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 6 |  | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 810 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520161820 |  | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520474 |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520150640 |  | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 01 | 7 |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520150640 | 810 | 0 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 02 |  |  | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Содействие пропагандированию массовых профессий в сфере малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 140 | 88.1 | 23.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 140 | 88.1 | 23.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10
05 | 2 | 02 | 1 |  | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей и профессиональных праздников | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520261820 |  | 0 | 88.1 | 23.2 | 9.3 | 10 | 10 | 10
05 | 2 | 04 |  |  | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 49.075 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 49.075 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 | 1 |  | Проведение семинаров, тренингов, учебных курсов и других обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, представителей организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего прдпринимательства, а также лиц, желающих начать свой бизнес. | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 244 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0520461820 |  | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 04 | 3 |  | Проведение массовых мероприятий, направленных на содействие развитию предпринимательства. Производство и размещение в СМИ печатных, аудио-и видеоматериалов по вопросам малого и среднего предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0526182 | 810 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 05 |  |  | Субсидирование организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Всего | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 2 | 05 | 1 |  | Субсидирование организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | Администрация города Воткинска | 933 | 04 | 12 | 0520474 | 810 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 3 |  |  |  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 |  |  |  | Содействие занятости населения | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 4 | 01 |  |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Администрация города Воткинска | 933 | 4 | 12 | 540161820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 |  |  |  | Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Администрация города Воткинска | 933 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 5 | 02 | 4 |  | Организация обучения по охране труда руководителей и специалистов учреждений и оргпнизаций города | Администрация города Воткинска | 933 | 4 | 12 | 550261820 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 01 |  |  | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 |  | 244 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
17 | 0 | 04 |  |  | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма. | Администрация города Воткинска | 933 | 01 | 13 |  | 244 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0

## ф 2
Форма 2.
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 31.12.2020
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % (гр6/гр5*100)
|  | Показатель применения меры |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
17 |  | "Развитие туризма на 2020-2024 годы" | Всего (1+2+3) | 10 | 10 | 100
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 3 | 3 | 100
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 0 | 0 | 0
|  |  | 2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0 | 0 | 0
|  |  | 3) иные источники | 0 | 0 | 0

## ф 3
Форма 3.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2021
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2024 годы"
Ответственный исполнитель : Управление развития города
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
17 | 1 |  |  | Задача 1. Создание благоприятной информационной среды для туристов, формирование имиджа Воткинска, как города привлекательноготдля туризма
17 | 1 | 01 | 1 | Разработка и проведение мероприятий по маркетинговой и имиджевой политике города | Управление экономики, Управление культуры | январь-декабрь | 2021 | Разработана и принята имиджевая символика города, отражающая основные уникальные характеристики города, как территории благоприятной для проживания, туризма и инвестирования. Создана система пешеходной туристской навигации, установка уличных конструкций, информационных стоек в аэропорту, на ж/д вокзале Ижевска, в центре города. Подготовлены материалы для презентации Воткинска на участие города во Всероссийском ежегодном конкурсе "Туристическое событие" | 1. 23 января 2023 года в Доме Овчинникова в городе Воткинске подведены итоги по туризму за 2022 год. 2. 4 февраля 2023 года проведен мозговой штура на тему "Развитие туристического потенциала Воткинска и Воткинского района". Обсуждали с кандидатом географических наук, основателем и управляющим директором "Территория.РФ" Анной Булочниковой. 3. Помощь в регистрации участников проекта "Открываем Удмуртию вместе!" в рамках выигранного гранта по линии Росмолодежи (кол-во 500 человек). 4. Проведение организационной работы по проведению "Выходные в 19 веке на родине П.И. Чайковского" 5. Разработка и подача документов на региональный конкурс " Лучшие муциципальные проекты". Тема: "Развиваем туризм - влюбляем в Воткинск" 6. Подготовка информации по Экотропе. Которая включает в себя: Липу на территориии Музея-усадьбы П.И. Чайковского, набережную, парк П.И. Чайковского "Времена года", "Березовский лес"
17 | 1 | 0 1 | 2 | Поддержка предложений от МСП индустрии гостеприимства на информациооных ресурсах Администрации города Воткинска | Управление экономики | в течение года | 1 полугод. | Сформировано, опубликовано и ежеквартально обновляется предложение по размещению, питанию и организции досуга на сайте для туристов и гостей города в сети «Интернет» на официальном сайте города Воткинска. | Предложение по размещению, питанию и организации досуга для туристов и гостей города опубликовано на сайтах: на votkarte - туристическом путеводителе и на официальном сайте муниципального образования "Город Воткинск". На сайте о туризме, культуре и спорте. Удмуртия заряжает - Visit Udmurtia.
17 | 1 | 02 |  | Задача 2. Формирование и продвижение туристского продукта, удовлетворяющего потребности туристов
17 | 1 | 02 | 1 | Содействие формированию и продвижению конкурентоспособного туристического продукта. Содействие развитию событийного туризма | Управление экономики | в соответствии с планом событийных мероприятий | в соответствии с планом событийных мероприятий | Участие в подготовке мероприятий к 180-летию П.И. Чайковского: приглашение гостей, выстриивание взаимодействия с информационными партнерами. Оказано содействие в подготовке и запуску 3 новых туристских маршрутов. Разработаны 3 тематические экскурсии по грроду. Разработана линейка сувенирной продукции города Воткинска к 180 летиюП.И. Чайковского и к Новогодним праздникам. Запущены 2 видеоролика о туристских мероприятиях в городе и 1 аудиоролик. Сформирован городской реестр объектов индустрии гостеприимства для развития внутреннего туризма. Подготовлен и проведен промотур для туроператоров Удмуртии и Пермского края. Увеличен туристический поток до 145 тыс. человек в год. | 1. В городе действует 30 туристических маршрутов, из них 3 сезонные (прогулка на гольф-каре, катере). 2. 7 мая 2023 состоялся гала-концерт участиников Всероссийского конкурса "Колыбель гения". 3. 4 сентября 2024 на Центральной площади прошло историческое собыьтие - грандиозный показ музыкально-драматического действа "Евгений Онегин" с музыкой П.И. Чайковского и вечной поэзией А.С. Пушкина в авторской весрии Юрия Башмета с участием Константина Хабенского. Показ состоялся благодаря команде региона при поддержке президенсткого фонда культурных инициатив. 4. 30 сентября 2023 года состоялся благотворительный автопробег Ижевск-Воткинск. В нем приняли участие 105 автомобилей и 280 человек. На собранные средства в музее-усадьбе будет обустроена интерактивная комната для малышей «Щелкунчик». 5. В 2023 году туристический маршрут "Влюбиться в Удмуртию" получил статус Национального туристического маршрута. В национальный туристический маршрут вошли 2 знаковых места: Музей-усадьба П.И. Чайковского и Благовещенский Собор.

## ф 4
Форма 4.
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе *
по состоянию на 31.12.2023
Наименование муниципальной программы: "Развитие туризма на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель: Управление экономики
В рамках программы муниципальные задания на выполнение муниципальных услуг (работ) не выдаются

## ф 5
Форма 5.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2023
Наименование муниципальной программы : "Развитие туризма на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель : Управление экономики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, % (гр8/гр6*100) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | Факт на начало отчетного периода (за 2020 год) | План на конец отчетного 2021 года | Факт на конец отчетного периода
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
хх |  |  | Наименование муниципальной программы
17 | 1 | 1 | Объем туристического потока | человек | 140000 | 145000 | 232000 | 1.6 | 165.7143
17 | 1 | 2 | Численность лиц, обслуженных в коллективных средствах размещения | человек | 7100 | 7300 | 7480 | 1.0247 | 105.3521
17 | 1 | 3 | Объем инвестиций в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млн.руб. | 70 | 30 | 22.6 | 0.75333 | 32.2857 | Реализация инвестиционных проектов: ООО "ЭверестЭкстра" Строительство гостиницы", ООО "ПаркузГрупп" "Строительство базы отдыха "Деревня рыбака"
17 | 1 | 4 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млн.руб. | 15.5 | 16 | 17.6 | 1.1 | 113.5484
17 | 1 | 5 | Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | руб. | 11.3 | 12 | 13.1 | 1.0917 | 115.9292

## ф 6
Форма 6.
Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
по состоянию на 31.12.2023
Наименование муниципальной программы "Развитие туризма на 2020-2026 годы"
Ответственный исполнитель Управление экономики
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое содержание)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | постановление Администрации города Воткинска | 2023-06-14 | 659 | В краткой характеристике и приложениях добавлен год:2026

## ф7
Ф 7
Результаты оценки эффективности муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2023
Наименование муниципальной программы: Развитие туризма на 2020-2026 годы
Ответственный исполнитель Управление экономики Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
МП | Пп |  |  |  | Э МП | СП МП | СМ МП | СР МП | Э БС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7х10 | 7 | 8 | 9 | 10=8/9
17 |  | Развитие туризма | заместитель главы Администрации по экономике финансам и инвестициям | Управление экономики | 0.70638 | 0.70638 | 1 | 1 | 1