## титул
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту
А.А. Гредягин
" 14 " июля 2024 г.
Отчет о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"
по состоянию на 01.07.2024

## ф 2
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.07.2024
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс.руб. |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7
16 |  | "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы | Всего | 121162.36 | 0 | 0%
|  |  | 1) бюджет муниципального образования | 121162.36 | 0 | 0%
в том числе:
|  |  | собственные средства бюджета муниципального образования | 88554.64 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Удмуртской Республики | 742.12 | 0 | 0%
|  |  | средства бюджета Российской Федерации | 23995 | 0 | 0%
2) средства бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, планируемые к привлечению
|  |  | 3) иные источники (ср-ва населения) | 7870.6 | 0 | 0%

## ф 3
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.07.2024
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
16 | 0 | 01 |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
16 | 0 | 01 | 1 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2018 - 2024 годы | 2024 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ | Работы по благоустройству восьми дворовых территорий завершатся во втором полугодии.
16 | 0 | 01 | 2 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2018 - 2024 годы | 2024 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Приемка работ по благоустройству восьми дворовых территорий планируется во втором полугодии.
16 | 0 | 1 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2018 - 2024 годы | 2024 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с перечнем дополнительных видов работ | Работы по благоустройству дворовых территорий завершатся во втором полугодии.
16 | 0 | 04 |  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий |  |  | 2024
16 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с проектно-сметной документацией | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2024 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом | Работы по благоустройству общественной территории "Богатыревский парк" в соответствии с дизайн-проектом завершатся во втором полугодии.
16 | 0 | 04 | 2 | Мероприятия по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2024 | Сдача-приемка работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Приемка работ по благоустройству общественной территории "Богатыревский парк" планируется во втором полугодии.
16 | 0 | 04 | 3 | Разработка проектоной документации по благоустройству общественных территорий |  | 2018 - 2024 годы | 2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации | Выполнены работы по подготовке проекта благоустройства набережной "Сила музыки и ветра"
16 | 0 | 04 | 4 | Выполнение работ по подготовке конкурсной заявки участника Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация города Воткинска, Управление АиГ Администрации города Воткинска | 2018 - 2024 годы | 2024 | Выполнение работ по подготовке конкурсной заявки | Выполнены работы по подготовке заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом по благоустройства набережной "Сила музыки и ветра"
16 | 0 | 05 |  | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2024 | Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города | Софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий составляет от 15% до 20%. В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 на единой федеральной платформе для онлайн-голосования za.gorodsreda.ru проводилось голосование по выбору дизайн-проекта благоустройства Богатыревского парка, планируемого к благоустройству в 2025 году. По результатам голосования наибольшее число голосов было отдано дизайн-проекту № 1. Всего в голосовании приняло участие 10125 чел.
16 | 0 | 06 |  | Организация заседаний общественной комиссии | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2024 | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий | Заседания общественной комиссии проводятся регулярно, доводится информация о ходе работ.
16 | 0 | 07 |  | Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2018 - 2024 годы | 2024 | Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы | Информация о ходе реализации муниципальной программы с постоянной регулярностью освещаются в СМИ, интернет-сообществах.

## ф 4
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Воткинск" по муниципальной программе по состоянию на 01.07.2024
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
в 2024 году муниципальное задание не предусмотрено

## ф 5
Форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию на 01.07.2024
Наименование муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Относительное отклонение факта от плана* | Темп роста к уровню прошлого года, (гр 8/гр 6*100) %** | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
[5 empty] | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
МП | Пп
"Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
16 | 0 | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) | Единица | 10 | 8 | 0 | 0 | 0% | Работы по благоустройству дворовых территорий, включенных в адресный перечень согласно программе, завершатся во втором полугодии.
|  |  |  | Кв.м | 24416 | 15000 | 0 | 0 | 0%
16 | 0 | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий (нарастающим итогом, начиная с 2018 г.) | проценты | 16 | 17 | 0 | 0 | 0% | По итогам завершения работ по благоустройству доля будет уточнена по итогам второго полугодия.
| 0 | 3 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Единица | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | В 2024 году проводятся мероприятия по благоустройству Богатыревского парка. Работы завершатся во втором полугодии.
16 | 0 | 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) | Кв.м | 16266 | 2000 | 0 | 0 | 0%
16 | 0 | 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м | 49 | 50 | 0 | 0 | 0% | По итогам завершения работ по благоустройству доля будет уточнена по итогам второго полугодия.
| 0 | 6 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс. руб. | 5169.18 | 7870.6 | 0 | 0 | 0% | Софинансирование граждан по благоустройству придомовых территорий составляет от 15% до 20%. Объем финансового участия будет уточнен по итогам второго полугодия.
16 | 0 | 7 | Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству территорий города | количество проведенных мероприятий по благоустройству | 12 | 9 | 0 | 0 | 0% | После завершения работ по благоустройству количество мероприятий будет уточнено по итогам второго полугодия.
* расчитывается по следующим формулам: - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: гр.9 = гр.8 / гр.7 ; - для целевых показателей (индикаторов), желательной тенденцией развития которых является снижение значений: гр.9 = гр.7 / гр.8 .