## Лист 1
Утверждаю
Заместитель главы Администрации города Воткинска по архитектуре, строительству, ЖКХ и транспорту
_________________А.А. Гредягин
2022-02-10
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на территории муниципального образования "Город Воткинск" на 2018-2024 годы"
на 2022 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Примечание
МП | Пп | ОМ | М
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
16 | 0 | 01 |  | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
16 | 0 | 01 | 1 | Выполнение работ в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, освещение дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны для мусора) | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с минимальным перечнем работ
16 | 0 | 01 | 2 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2022 | Сдача-приемка работ по дворовым территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета
16 | 0 | 01 | 3 | Выполнение работ в соответствии с перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: оборудование детских и (или) спортивных площадок, озеленение территорий, устройство парковок | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска" | 2022 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с дополнительным перечнем работ
16 | 0 | 04 |  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий
16 | 0 | 04 | 1 | Мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с проектно-сметной документацией | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дизайн-проектом
16 | 0 | 04 | 2 | Мероприятия по сдаче-приемке работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | Сдача-приемка работ по общественным территориям, благоустраиваемым с привлечением средств федерального бюджета
16 | 0 | 04 | 3 | Разработка проектной документации по благоустройству общественных территорий | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2021 | Выполнение работ по разработке проектной документации
16 | 0 | 05 |  | Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования комфортной городской среды | Управление ЖКХ, Управление капитального строительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | Софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий; обсуждение территорий, подлежащих благоустройству, проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города
16 | 0 | 06 |  | Организация заседаний общественной комиссии | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | Контроль за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий
16 | 0 | 07 |  | Публикация материалов в местных СМИ, мониторинг работы в ГИС ЖКХ | Управление ЖКХ, МКУ "УКС г. Воткинска", Управление архитектуры и градостроительства, Управление образования, Управление культуры, спорта и молодежной политики | 2022 | Раскрытие информации о реализации мероприятий муниципальной программы